|  |
| --- |
| **Публичная декларация целей и задач** **Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2022 год** |
| **ЦЕЛЬ 1: «Реализация национального проекта «Демография»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Задача 1: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей с детьми
 | * Предоставление 6550 семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении в семье третьего или последующего ребёнка
* Предоставление 8000 семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка
 | На 01.02.2022 ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет предоставлена на 5164 детей на сумму 66,32 млн рублей.На 01.02.2022 ежемесячная выплата при рождении в семьях первого ребёнка до достижения им возраста трёх лет предоставлена на 6688 детей на сумму 74,49 млн рублей. |
| **Задача 2: «Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам комплексной и качественной социальной помощи в рамках системы долговременного ухода
 | * Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе не менее 10%
 | По итогам января 2022 года доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе 7,7% |
| **ЦЕЛЬ 2: «Увеличение продолжительности жизни и создание комфортных условий для граждан старшего поколения»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Задача: «Повышение качества жизни граждан старшего поколения»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения
 | * Открытие отделения ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске» в с. Белое озеро Майнского района
* Увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности до 40%
* Реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности. Охват граждан медико-социальными услугами в 2022 году в рамках проекта составит 120 человек
* Повышение доли граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия, способствующие увеличению периода активного долголетия и здоровой жизни до 70%
* Развитие «Серебряного» добровольчества
 | В настоящее время проходит процедура получения заключения от Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области для оформления лицензии на осуществление медицинской деятельности. Открытие отделения запланировано в феврале-марте 2022 годаУдельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности составляет 36,6 %.В настоящее время ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ульяновск» выиграла аукцион по оказанию медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Министерством труда и социальной защиты РФ доведены объёмы финансирования на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Старт реализации проекта запланирован в феврале-марте 2022 года, после подписания соглашения с Министерством труда и социальной защиты РФ.По итогам 2021 года доля граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия проекта «Активное долголетие» составляет 65,2 %.На базе ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА» в г. Ульяновске ведет работу Региональный центр «серебряного» волонтерства «Серебряная нить». В июне 2021 года на базе 5-ти Центров социального обслуживания были открыты партнёрские Центры серебряного волонтёрства. По итогам 2021 года в волонтёрскую деятельность в регионе вовлечено более 2,7 тыс. серебряных волонтёров. В федеральной базе серебряных волонтёров зарегистрировано около 1 тыс. ульяновских серебряных волонтёров.  |
| **ЦЕЛЬ 3: «Поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Задача: «Предоставление реабилитационных услуг»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Развитие системы комплексной реабилитации инвалидов
 | * Предоставление в 2022 году 500 родителям детей-инвалидов услуг по реабилитации на базе отделений по реабилитации, в целях сохранения семейной среды и воспитания детей, в том числе и за счёт максимальной территориальной доступности реабилитационных услуг и организация непрерывного процесса реабилитации
* Работа по открытию нового корпуса ОГКУСО «Реабилитационный центр «Подсолнух» в г. Ульяновске»
* Организация деятельности дистанционного консультативного пункта по оказанию оперативной помощи на базе ресурсного центра паллиативной помощи в ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка Ульяновского района
* Внедрение системы комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) с целью их социализации и интеграции в общество
* Интеграция инвалидов в общество
 | По состоянию на 01.02.2022 150 семьям с детьми-инвалидами оказаны социальные услуги. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт корпуса ОГКУСО «Реабилитационный центр «Подсолнух» в г. Ульяновске» и проводится соответствующая государственная экспертиза. Стоимость капитального ремонта составляет 120,0 млн рублей.В настоящее время ведётся работа, в соответствии с утверждённым графиком, дистанционного консультативного пункта по оказанию оперативной помощи на базе ресурсного центра паллиативной помощи в ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка Ульяновского района. Открытие запланировано в IV квартале 2022 года.Разработана и утверждена Дорожная карта организации и реализации системы комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» в Ульяновской области до 2024 года. Создан ресурсный центр по работе с лицами с РАС (РЦ «Подсолнух»). Ведутся мероприятия по организации обмена данными между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области в межведомственной информационной системе по реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Социально-значимые и культурно общественные мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в общество, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой не проводились. |
| **ЦЕЛЬ 4: «Семья для каждого ребёнка»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Задача: «Обеспечение права каждого ребёнка на жизнь и воспитание в семье»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Преодоление семейного неблагополучия и сохранение кровной семьи для ребёнка
* Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 | * Снижение числа семей, находящихся в социально-опасном положении на 3 % по итогам 2022 года
* Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области на 10 %
 | По состоянию на 01.01.2022 в Ульяновской области проживает 1267 семей, находящихся в социально опасном положении (воспитывается 2565 несовершеннолетних детей), что составляет 0,8% от общего количества семей с детьми.С начала 2021 года количество семей, состоящих на профилактическом учёте, уменьшилось на 4,3% (было 1325 семей). В рамках работы, проводимой территориальными органами социальной защиты населения и подведомственными учреждениями министерства: 296 родителей направлены в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», из них 146 родителей трудоустроены; направлены на консультацию к врачу-наркологу - 438 родителей, из них 194 родителя прошли лечение от алкогольной зависимости и 5 родителей - от наркотической зависимости; 194 родителя получили иную социальную помощь. Семьям, находящимся в социально опасном положении, оказано 7948 социальные услуги.По состоянию на 31.12.2021 численность детей в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области, составила 341 ребёнка, что на 10 % меньше по сравнению 2020 годом. |
| **ЦЕЛЬ 5: «Семейная и демографическая политика»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Задача: «Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Укрепление семейных ценностей, увеличение количества рождений
* Исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года
* Обеспечение предоставления разнообразных доступных социальных услуг для семей с детьми
 | * Повышение в обществе значимости семьи с детьми, формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций
* Формирование установки семей на рождение детей и поддержка семей при рождении детей
* Формирование у молодых семей ориентации на более раннее рождение первого ребёнка и создание условий для её реализации
* Внесение изменений в Концепцию демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года в части корректировки показателей, ожидаемых результатов и плана мероприятий по её реализации
* Разработка стратегии демографического развития на период 2022-2030 годы в каждом муниципальном образовании Ульяновской области
* Реализация Плана основных мероприятий, проводимых в Ульяновской области в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации, на период до 2027 года
* Предоставление 70889 социально-медицинских, социально- психологических, социально-трудовых, социально-правовых и социально- бытовых услуг семьям с детьми
 | Специалистами служб сопровождения семей с детьми восьми социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (далее – СРЦН) и социальных приютов для несовершеннолетних (далее – Службы) проводятся мероприятия, направленные на формирование родительских компетенций, позитивное отношение к родительству с семьями, находящимися в социально-опасном положении, многодетными семьями, замещающими семьями, семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации. Проведены более 200 мероприятий: родительские собрания, лектории, тренинговые занятия, индивидуальные и групповые консультации, заседания семейных клубов, круглые столы, конкурсно - игровые программы. В рамках межведомственного взаимодействия специалистами Служб осуществляются выезды в семьи, в ходе которых проведены профилактические беседы: «Как стать хорошим родителем», «Об ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей», «Досуг детей - ответственность родителей»; юридические консультации; медицинские консультации; раздача брошюр, буклетов, памяток по обеспечению безопасности детей, улучшению детско-родительских отношений. Просветительскими мероприятиями охвачено более 250 семей.В целях повышения родительской компетентности замещающих родителей консультативными службам поддержки семей и детей шести детских домов проводятся опекунские всеобучи. За 2021 год было проведено 32 опекунских всеобуча, в котором приняли участие 519 замещающих родителейОрганизован постоянный всеобуч для родителей в формате Родительский шеринг проведено 24 занятий, охват 203 человек, по таким темам как: «Подростки и нарушения социальных навыков», «Игры для детей на свежем воздухе», «Поощрения и наказания в системе детско – родительских отношений» и т.д.Проведено 306 профилактических мероприятий для родителей (лекции, беседы, тренинги), охват 3145 человек. Например: «Я и мой ребенок», «Счастливая семья», «Мой дом – моя крепость», «Кирпичи семейного счастья», «Как не впустить беду в семью», «Портрет успешного родителя», «Роль родителя в развитии ребенка» и т.д.Распространено 194 буклета, например: «Учимся общаться», «Гармонизация детско – родительских отношений», «Главный человек на земле» и т.д.Специалистами ОГАУСО «ЦСПП СиД» с целью укрепления института семьи, сохранения эмоционального благополучия, изменения отношения к гражданскому браку, формирования семейных ценностей, проведена следующая работа: По профилактике семейного неблагополучия и формирования семейных ценностей с вступающими в брак молодыми людьми: обратилось 179 пар.С разводящимися парами с целью активизации внутренних ресурсов, определения возможности сохранения семьи, а так же с целью минимизации травмирующих последствий для детей из семей разводящихся родителей: обслужено 171 пара.С молодыми людьми, в форме занятий, тренингов, бесед, лекций по темам: «Моя семья», «Мое будущее» направленная на пропаганду семейных ценностей, укрепление института семьи. На ряду с этим проведены индивидуальные консультации для данной категории: обслужено 526 человек. В рамках мероприятий всего обслужено 1176 человек.Родительские собрания, круглые столы, профилактические беседы, с целью обучения родителей способам формирования у детей семейных ценностей: обслужено 227 человек. С неполными семьями, в рамках массовых мероприятий, индивидуальных консультаций, выездов в семьи. Велась работа по профилактике семейного неблагополучия в семьях указанной категории: охвачено 572 семей, 1506 человек.С парами, проживающими в незарегистрированном браке по пропаганде ценности традиционной семьи и семейного воспитания: обслужено – 198 пар. Проводятся массовые мероприятия по семейно – ориентированной тематике: обслужено 1177 человек.С целью поддержки семей с детьми при рождении детей предоставляются следующие меры социальной поддержки:- ежемесячная выплата при рождении в семьях первого ребёнка до достижения им возраста трёх лет - на 01.02.2022 предоставлена на 6688 детей на сумму 74,49 млн руб.;- ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет - на 01.02.2022 предоставлена на 18752 ребёнка на сумму 252,9 млн руб.;- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет на 01.02.2022 предоставлена на 5164 детей на сумму 66,32 млн руб.В целях повышения рождаемости на региональном уровне были приняты следующие нормативные правовые акты, направленные на поддержку семей с детьми:Закон Ульяновской области от 18.03.2020 № 22-ЗО «О единовременной денежной выплате в связи с рождением первого ребёнка», предусматривающий предоставление единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей при рождении первого ребёнка у женщины в возрасте не старше 25 лет. По итогам января 2022 года данная выплата предоставлена 108 гражданам на сумму 10,8 млн. руб;Закон Ульяновской области № 104-ЗО от 25.09.2019 «О предоставлении в 2020-2024 годах отдельным категориям граждан, получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат» гражданину, который на полученном им в собственность бесплатно земельном участке построил жилой дом, предоставляется выплата в целях возмещения части затрат в связи со строительством этого жилого дома в размере 25 процентов его кадастровой стоимости, но не более 700000 рублей или выплата в целях финансового обеспечения части затрат в связи с уплатой первоначального взноса по кредиту (займу), в том числе ипотечному, полученному для строительства на этом земельном участке жилого дома, в размере 25 процентов суммы такого кредита (займа), но не более 300000 рублей. В январе 2022 года за единовременной выплатой семьи с детьми не обращались.Закон Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым выдаются сертификаты на получение именного капитала «Семья», начиная с рождения второго ребёнка и последующих детей с дифференцированной выплатой 50 тыс. руб. на второго ребёнка и на каждого последующего 100 тыс.руб. Данные средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, лечение детей, страхование жизни и здоровья детей, оздоровление детей, подведение коммуникаций к жилым домам, приобретение средств реабилитации для детей-инвалидов, проезд к месту лечения ребенка-инвалида и проживание. На 01.02.2022 выдан 171 сертификат «Семья», реализовано 294 сертификата (в т.ч. сертификаты выданные ранее 2022 года), в т.ч.: на улучшение жилищных условий – 201, на лечение детей - 12, на обучение детей - 68, на страхование – 9, на подведение коммуникаций – 4, на оздоровление – 0.Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области», предусматривающий дополнительные меры социальной поддержки:- единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей при рождении двоих детей в результате многоплодных родов - по итогам января 2022 года выплату получили 6 семей на сумму 60,0 тыс. руб.;- ежемесячная денежная выплата в размере установленного Правительством Ульяновской области среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для расчета родительской платы за содержание ребенка в иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на каждого ребенка, не посещающего указанные государственные, муниципальные образовательные учреждения - по итогам января 2022 года выплату получили 137 семьи на сумму 319,1 тыс. руб.;- ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей на каждого ребенка родителям-студентам, её получили 42 семьи, на сумму 50,0 тыс. руб.В настоящее время проект изменений в Концепцию демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года проходит необходимое согласование. Срок утверждения апрель 2022 годаМуниципальными образованиями Ульяновской области при содействии Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области разрабатываются стратегии демографического развития на период 2022-2030 годы. Срок разработки и утверждения – февраль 2022 года.В рамках исполнения Плана основных мероприятий, проводимых в Ульяновской области на период до 2027 года в рамках Десятилетия детства проводится следующая работа:- проведение мероприятий информационно-просветительских, обучающих и иных мероприятий, направленных на формирование родительских компетенций в семьях, воспитывающих детей, позитивное отношение к родительству, ответственное отношение к репродуктивному здоровью, снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и алкоголя несовершеннолетним;- реализация инфраструктурных проектов по поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая деинституциональные формы поддержки семей, воспитывающих детей- инвалидов; - развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную психологическую помощь в дистанционной форме;- создание условий в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приближенных к семейным.- проведение проактивного информирования семей с детьми о праве на получение мер социальной поддержки.Кроме того, по итогам января семья с детьми предоставлены различные меры социальной поддержки на сумму 159,3 млн. рублей, количество получателе более 25 тыс. чел., многодетным семьям на сумму 26,5 млн руб., количество получателей более 12 тыс. чел.По итогам января предоставлено порядка 10,3 тыс. социально-медицинских, социально- психологических, социально-трудовых, социально-правовых и социально- бытовых услуг семьям с детьми |
| **ЦЕЛЬ 6: «Социальная поддержка населения»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Задача 1: «** **Повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам Ульяновской области»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Создание «Социального казначейства
 | * Своевременное проактивное и правомерное предоставление нуждающимся гражданам мер социальной поддержки
* Передача в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 35 услуг по предоставлению мер социальной поддержки в Пенсионный фонд РФ
 | Заявителем предоставляются меры социальной поддержки в установленные законодательством сроке и размерах. По итогам января количество получателей мер социальной поддержки предоставлены 279,4 тыс. чел. на сумму 907,98 млн. руб.Все электронные данные переданы и загружены Отделением ПФР по Ульяновской области в свой программный комплекс. Личные дела получателей передаются по отдельно утвержденному графику. Отделением ПФР сформированы выплаты за январь. |
| * Повышение эффективности, качества предоставления и доступности для населения мер социальной поддержки
 | * Анализ практики и результатов применения нормативных правовых актов, регулирующих предоставление мер социальной поддержки населению, с целью совершенствования условий, порядков и форм предоставления мер социальной поддержки населению, а также сокращения количества документов, предоставляемых гражданами для получения мер социальной поддержки, обеспечения их дистанционного предоставления в электронной форме, отмены и переформатирования неэффективных мер социальной поддержки населения
 | Подготовлен проект Закона Ульяновской области «Социальный кодекс Ульяновской области» для обсуждения с заинтересованными сторонами |
| **Задача 2: « Снижение уровня социальной напряжённости в Ульяновской области»** |
| * Реализация «Региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ульяновской области, на период до 2024 года»
 | * Повышение эффективности и результативности государственной поддержки граждан и семьи. Снижение уровня бедности и повышение благосостояния граждан и семей с детьми. Снижение уровня бедности по итогам 2022 года до 15%
* Предоставление 30000 семьям ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет
* Предоставление 11000 многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных
* Предоставление 30000 гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
 | В 2020 году начата реализация региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ульяновской области, на период до 2024 года, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.10.2020 № 583-П «Об утверждении региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ульяновской области, на период до 2024 года»(далее – Программа).Программа разработана в целях достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года по обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года, определённой Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».С целью стимулирования граждан к активным действиям по улучшению своего материального положения развивается направление по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2021 году заключено 3018 государственных социальных контракта, в том числе: 571 - на развитие предпринимательской деятельности; 569 - на развитие личного подсобного хозяйства; 1059 - на поиск работы; 819 - при трудной жизненной ситуации. В Ульяновской области сохраняются и исполняются все ранее принятые социальные обязательства государства, в зоне ответственности органов социальной защиты находятся наиболее значимые меры социальной поддержки нуждающихся граждан:- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста 3 лет предоставлена на 7569 детей, в которых родился третий или последующий ребёнок;- ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка до достижения им возраста 3 лет предоставлена на 11104 детей;- ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена 31732 ребёнка.- адресную материальную помощь получили 6476 человек на сумму 279,9 млн. рублей.Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ульяновской области по итогам 2020 года фактическое значение - 15,0% Планируемое значение показателя по итогам 2021 года – 15 %.На 01.02.022 денежная выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена 18572 ребёнка на сумму 252,93 млн рублей. На 01.02.022 11035 многодетным семьям предоставлена ежемесячная денежная компенсации расходов на оплату коммунальных на сумму 26,58 млн рублей.На 01.02.022 27736 гражданам предоставлена субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на сумму 49,85 млн рублей. |
| **Задача 3: «Усиление принципов справедливости и нуждаемости при предоставлении социальной помощи»** |
| * Материальная поддержка наименее обеспеченных групп населения
 | * Оказание 4400 гражданам социальной помощи на основании социального контракта
* Оказание 5000 гражданам продовольственной помощи с использование продуктовых карт
* Оказание 5000 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации адресной материальной помощи
 | По итогам 2021 года заключено 3018 государственных социальных контракта, в том числе:571 - на развитие предпринимательской деятельности;569 - на развитие личного подсобного хозяйства;1059 - на поиск работы;819 - при трудной жизненной ситуации.На 01.12.2021 оказана государственная социальная помощь в виде натуральной помощи с использованием продуктовых карт для приобретения продуктов питания в количестве 2929 гражданам.По итогам проведённых заседаний адресную материальную помощь получили 6476 человек на сумму 279,9 млн. рублей, в том числе:- в связи с пожаром – 280 человек на сумму 25,6 млн. рублей; - на лечение – 2625 человек на сумму 89,2 млн. рублей;- на газификацию жилья – 780 человек на сумму 32,3 млн. рублей;- в связи с малообеспеченностью, задолженностью по кредитам, ЖКУ, ремонтом жилья и прочее – 2214 человек на сумму 103,9 млн. рублей;- гражданам из числа детей-сирот – 119 человек на сумму 5,9 млн. рублей;- в связи с чрезвычайной ситуацией – 142 человека на сумму 6,6 млн. рублей;- гражданам, пострадавшим от недобросовестного застройщика – 316 человек на 16,7 млн. рублей (в том числе, на устранение недостатков – 28 человек на сумму 5,3 млн. рублей, в связи с трудной жизненной ситуацией (съём жилья, ипотека, лечение и др.) – 288 человек на сумму 11,4 млн. рублей). |
| **ЦЕЛЬ 7: «Достойный труд, справедливая заработная плата»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  **Задача: «Дальнейший рост заработной платы в бюджетной сфере»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Обеспечение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в параметрах, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации
 | * Сохранение уровня заработной платы социальных работников, педагогических работников учреждений, среднего и младшего медицинского персонала на уровне 100 % и врачей на уровне 200 % от средней заработной платы по экономике региона
 | По итогам декабря 2021 года средняя заработная плата составила:- социальных работников – 29 958,63 руб. или 100,94 % от целевого показателя; - среднего медицинского персонала – 32 053,22 руб. или 108 % от целевого показателя; - младшего медицинского персонала – 30 234,69 руб. или 101,9 % от целевого показателя; - врачей – 55 891,32 руб. 188,3 % от целевого показателя; - педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 30 012,82 руб. или 104,5 % от целевого показателя.Ежемесячно осуществляется контроль за сохранением достигнутого соотношения заработной платы между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ульяновской области. |
| * Сохранение достигнутого уровня оплаты труда
 | * Недопущение снижения размеров оплаты труда работников социальной сферы по сравнению с уровнем предыдущего отчётного периода (2021 года)
 | По итогам 2021 года средняя заработная плата по социальной отрасли составила 29 231,36 рублей |
| **ЦЕЛЬ 8: «Цифровизация отрасли»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Задача 1: «Перевод государственных услуг в электронный вид»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Интеграция переведённых в электронную форму массовых социально - значимых государственных услуг с ведомственной информационной системой ИИС «SiTex-ЭСРН»
 | * Получение электронных заявлений, с комплектом необходимых документов, на предоставление массовых социально - значимых государственных услуг в электронной форме в ведомственной информационной системе ИИС «SiTex-ЭСРН»
 | Работы осуществляются в соответствии с утверждённым Планом цифровой трансформации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
|  **Задача 2: «Повышение информирования граждан о мерах социальной поддержки»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на информирование граждан, в том числе доработка мобильного приложения «СоцГарантия73» и информационного портала «Соцгарантия73.рф»
 | * Доработка сервисов мобильного приложения «СоцГарантия73»
* Разработка проактивного информирования населения через информационный портал «Соцгарантия73.рф»
 | Работы осуществляются в соответствии с утверждённым Планом цифровой трансформации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
| **Задача 3: «Централизация процессов назначения мер социальной поддержки»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Осуществление комплекса мер по организации бэк-офиса сектора назначения мер социальной поддержки
 | * Централизация базы данных ИИС Sitex ЭСРН
* Обеспечение контура информационной безопасности сектора назначения
* Формирование единого центра назначения социальных выплат
 | Работы осуществляются в соответствии с утверждённым Планом цифровой трансформации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области |
| **ЦЕЛЬ 9: «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Задача: «Строительно-монтажные работы, текущий и капитальный ремонт»** |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.02.2022 |
| * Осуществление капитального и текущего ремонта в подведомственных учреждениях
* Строительство жилого корпуса с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»
 | * Проведение капитальных ремонтов в 5 подведомственных учреждениях на общую сумму 33798,03 тыс рублей и текущих ремонтов в 21 учреждении на общую сумму 40,21 млн рублей
* Исполнение 2-х и 3-х годичных контрактов на проведение капитальных ремонтов в 3 подведомственных учреждениях на общую сумму 62,025 млн рублей
* Финансирование строительных работ за счёт средств федерального и областного бюджета в размере 289,98 млн рублей в рамках четырёхлетнего контракта по строительству жилого корпуса с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»
 | В настоящее время разработаны проектно-сметные документации, технические задания и проекты государственных контрактов на проведение капитального и текущего ремонтов. Ведётся их соответствующее согласование и расторговка. |