|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Публичная декларация целей и задач**  **Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2022 год** | | |
| **ЦЕЛЬ 1: «Реализация национального проекта «Демография»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Задача 1: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей с детьми | * Предоставление 6550 семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении в семье третьего или последующего ребёнка * Предоставление 8000 семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка | Ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет предоставлена на 6934 детей на сумму 687,72 млн. рублей.  Ежемесячная выплата при рождении в семьях первого ребёнка до достижения им возраста трёх лет предоставлена на 9418 детей на сумму 772,64 млн. рублей. |
| **Задача 2: «Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам комплексной и качественной социальной помощи в рамках системы долговременного ухода | * Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе не менее 10% | По итогам 9 месяцев 2022 года доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе 12,5%. |
| **ЦЕЛЬ 2: «Увеличение продолжительности жизни и создание комфортных условий для граждан старшего поколения»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Задача: «Повышение качества жизни граждан старшего поколения»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения | * Открытие отделения ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске» в с. Белое озеро Майнского района * Увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности до 40% * Реализация пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности. Охват граждан медико-социальными услугами в 2022 году в рамках проекта составит 120 человек * Повышение доли граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия, способствующие увеличению периода активного долголетия и здоровой жизни до 70% * Развитие «Серебряного» добровольчества | 29.09.2022 открылось отделение ОГАУСО «Психоневрологический интернат в г. Новоульяновске» в с. Белое озеро Майнского района    Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности составляет 38,1%.    11.03.2022 подписано Соглашение о предоставлении из бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий в соответствии с п.7 ст.78 Бюджетного кодекса РФ с ЧУЗ «РЖД-Медицина». Предметом соглашения является предоставление гранта в форме субсидии в 2022 году на оказание, с даты заключения соглашения медико- социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами РФ, в том числе проживающим в сельской местности.  С 12.03.2022 частная медицинская организация начала осуществлять деятельность. На 01.10.2022 17 граждан старше 65 лет получают медико-социальный патронаж. На эти цели направлено 2,59 млн рублей.  В целях создания условий для активного долголетия пожилых граждан, повышению их включенности в жизнь общества в регионе функционирует 250 Центров активного долголетия, где систематически занимается около 20 тыс. граждан старшего поколения.  В целях благоустройства Центров активного долголетия в 2022 году муниципальному образованию «Барышский район» на проведение ремонта в ЦАД и его оснащение был выделен межбюджетный трансферт из областного бюджета в размере 1,0 млн.рублей.  В 2022 году в «Серебряном университете» прошло 16 обучающих смен, в которых приняли участие 400 человек.  На 01.10.2022 доля граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия проекта «Активное долголетие» составляет 68,5%.  С 2019 года в Ульяновской области функционирует Региональный центр «серебряного» волонёрства, который объединяет серебряных волонтеров, ведущих добровольческую деятельность в муниципальных образованиях региона. В структуре РЦ имеется 5 партнёрских центров серебряного добровольчества организованных на базе Центров социального обслуживания.  На 01.10.2022 численность граждан старшего поколения, вовлеченных в «серебряное» добровольчество (волонтёрство) составляет более 2700 человек, в том числе зарегистрированных на портале Ассоциации волонтерских центров РФ - 1332 человека, из них 58 человек прошли регистрацию за 9 месяцев 2022 года.  Обучение волонтёров проходит в «Серебряном университете» на базе ОГКУСО Пансионата для граждан старшего поколения в р.п. Языково. Всего обучение прошли 297 граждан старшего поколения, за 9 месяцев 2022 года – 89 человек.  «Серебряные» волонтеры ведут работу по 16 социальным инициативам («Сад здоровья», «Босоногое детство Великой страны», «Серебряная кладовая Доброго чая»,  «Школа бабушек», «Слова иностранцы в ранце», «Бабушка на час», «Чемодан воспоминаний», «Помни и гордись», «Серебряные дизайнеры», «Мобильная здравница», «Живая типография», «Тропа здоровья», «Серебряные волонтеры спорта», «Моё здоровье», «Литературный сборник», «Бабушкина забота», и пр.), количество благополучателей в 2022 году составило 13500 человек.  За отчетный период «серебряные» волонтёры Ульяновской области приняли участие во Всероссийских социально значимых Акциях:  - Всероссийской благотворительная акция «Торопыжкам с любовью» (волонтёрами в региональный Перинатальный центр передано более 750 изделий);  - Ежегодная Всероссийская акция гражданско – патриотической направленности – «Красная гвоздика» БФ «Память поколений (01.05.2022 – 22.06.2022). Сумма перечисленная в фонд составила 109158,00 тыс. рублей);  - Всероссийском мероприятии «Федеральный Сабантуй – 2022» (20 волонтёров осуществляли информирование и навигацию на мероприятии);  - Всероссийской акции «Бабушкина забота» по обеспечению тёплыми вязаными изделиями нуждающихся детей и одиноких пожилых людей из ЛНР и ДНР (01.07.2022-31.08.2022).  В 2022 году на реализацию собственных инициатив объединения серебряных волонтёров Ульяновской области получили грантовую поддержку на сумму более 3,1 млн.рублей, из них проекты-победители Всероссийского конкурса «Молоды душой»-600 тыс.рублей.  На развитие Регионального центра «серебряного» волонёрства (открытие Добро.Центра) получена грунтовая поддержка в размере 2 млн. рублей.  В целях оценки и мониторинга деятельности волонтёрских объединений разработан Порядок рейтинга Центров активного долголетия по направлению «серебряное» добровольчество». |
| **ЦЕЛЬ 3: «Поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Задача: «Предоставление реабилитационных услуг»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Развитие системы комплексной реабилитации инвалидов | * Предоставление в 2022 году 500 родителям детей-инвалидов услуг по реабилитации на базе отделений по реабилитации, в целях сохранения семейной среды и воспитания детей, в том числе и за счёт максимальной территориальной доступности реабилитационных услуг и организация непрерывного процесса реабилитации * Работа по открытию нового корпуса ОГКУСО «Реабилитационный центр «Подсолнух» в г. Ульяновске»      * Организация деятельности дистанционного консультативного пункта по оказанию оперативной помощи на базе ресурсного центра паллиативной помощи в ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка Ульяновского района * Внедрение системы комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) с целью их социализации и интеграции в общество * Интеграция инвалидов в общество | По состоянию на 01.10.2022 400 семьям с детьми-инвалидами оказаны социальные услуги.    В настоящее время разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт корпуса ОГКУСО «Реабилитационный центр «Подсолнух» в г. Ульяновске» и проводится соответствующая государственная экспертиза. Стоимость капитального ремонта составляет 120,0 млн. рублей.      В настоящее время ведётся работа, в соответствии с утверждённым графиком, дистанционного консультативного пункта по оказанию оперативной помощи на базе ресурсного центра паллиативной помощи в ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка Ульяновского района. Открытие запланировано в IV квартале 2022 года.  Разработана и утверждена Дорожная карта организации и реализации системы комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье» в Ульяновской области до 2024 года.  Создан ресурсный центр по работе с лицами с РАС (РЦ «Подсолнух»).  Ведутся мероприятия по организации обмена данными между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области в межведомственной информационной системе по реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.    С января по июнь проведён областной инклюзивный театральный фестиваль-конкурс «Симбирские зори» для граждан пожилого возраста и инвалидов.  Фестиваль - конкурс проводился по 12 номинациям (символ (логотип) фестиваля-конкурса, театральный входной билет, конкурс чтецов, театральная афиша, театральный плакат, театральный костюм, театральная программа, театральные декорации, театральный буфет, музыкальная заставка, театральная маска, театральная постановка). В фестивале-конкурсе приняли участие более 400 чел. Подведение итогов фестиваля-конкурса и награждение победителей и призеров состоялось 24 июня 2022 года на базе ОГБУСО «ПГПВ в р.п.Языково». |
| **ЦЕЛЬ 4: «Семья для каждого ребёнка»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Задача: «Обеспечение права каждого ребёнка на жизнь и воспитание в семье»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Преодоление семейного неблагополучия и сохранение кровной семьи для ребёнка * Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | * Снижение числа семей, находящихся в социально-опасном положении на 3 % по итогам 2022 года * Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области на 10 % | По состоянию на 01.10.2022 в Ульяновской области проживает 1290 семей, находящихся в социально опасном положении (воспитывается 2584 несовершеннолетних ребёнка), что составляет 0,8% от общего количества семей с детьми.  В рамках работы, проводимой территориальными органами социальной защиты населения и подведомственными учреждениями министерства: 230 родителей направлены в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области», из них 115 родителей трудоустроены; направлены на консультацию к врачу-наркологу – 373 родителя, из них 170 родителей прошли лечение от алкогольной зависимости, 3 – от наркотической; 544 родителя получили иную социальную помощь. Семьям, находящимся в социально опасном положении, оказано 5274 социальных услуг.  По состоянию на 01.10.2022 численность детей в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области, составила 317 детей, что на 7 % меньше по сравнению с началом года (341 ребёнок). |
| **ЦЕЛЬ 5: «Семейная и демографическая политика»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Задача: «Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Укрепление семейных ценностей, увеличение количества рождений * Исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года * Обеспечение предоставления разнообразных доступных социальных услуг для семей с детьми | * Повышение в обществе значимости семьи с детьми, формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций * Формирование установки семей на рождение детей и поддержка семей при рождении детей * Формирование у молодых семей ориентации на более раннее рождение первого ребёнка и создание условий для её реализации * Внесение изменений в Концепцию демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года в части корректировки показателей, ожидаемых результатов и плана мероприятий по её реализации * Разработка стратегии демографического развития на период 2022-2030 годы в каждом муниципальном образовании Ульяновской области * Реализация Плана основных мероприятий, проводимых в Ульяновской области в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации, на период до 2027 года * Предоставление 70889 социально-медицинских, социально- психологических, социально-трудовых, социально-правовых и социально- бытовых услуг семьям с детьми | Специалистами служб сопровождения семей с детьми восьми социально-реабилитационных центров и социальных приютов для несовершеннолетних (далее – Службы) проводятся мероприятия, направленные на формирование родительских компетенций, позитивное отношение к родительству с семьями, находящимися в социально-опасном положении, многодетными семьями, замещающими семьями, семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации. Проведены более 250 мероприятий: родительские собрания, лектории, тренинговые занятия, индивидуальные и групповые консультации, заседания семейных клубов, круглые столы, конкурсно - игровые программы.  В течение 9 месяцев 2022 года педагоги-психологи учреждений, специалисты по социальной работе, юрисконсульты провели психологические игры с детьми и родителями (законными представителями), организовали Правовые всеобучи о правах детей и обязанностях родителей, проводились родительские собрания, консультации для родителей «О правах ребёнка дошкольника», «Особенности подросткового возраста. Грамотное формирование отношений между родителями и подростком», «Организация занятости ребёнка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в летний период», «Эффективные способы разрешения конфликтов между детьми и взрослыми», «Особенности воспитания девочки в пубертатном периоде. Эффективные способы разрешения конфликтов между детьми и взрослыми». Общий охват мероприятиями: 255 детей и 111 родителей.  В рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Ульяновской области специалистами Служб осуществлено 185 выездов в семьи, в ходе которых проведены профилактические беседы. Родители предупреждены об ответственности за обеспечение безопасности детей, роздано более 400 памяток и буклетов на темы: «Будущее без наркотиков», «Быть здоровым – это модно!».  В летний период специалистами Службы проведены мероприятия, направленные на привлечение внимания родителей к предотвращению опасных ситуаций, связанных с пожаром, поведением на воде, дорогах, москитными сетками, употреблением алкогольной продукции, психотропных веществ, курением, и т.д. Общий охват мероприятиями: 120 семей.    С целью поддержки семей с детьми при рождении детей предоставляются следующие меры социальной поддержки:  - ежемесячная выплата при рождении в семьях первого ребёнка до достижения им возраста трёх лет - на 01.10.2022 предоставлена на 9418 детей на сумму 772,64 млн руб.;  - ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет - на 01.10.2022 предоставлена на 26095 детей на сумму 2,26 млрд. руб.;  - ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет на 01.10.2022 предоставлена на 6934 детей на сумму 687,72 млн. руб.;  В целях повышения рождаемости на региональном уровне были приняты следующие нормативные правовые акты, направленные на поддержку семей с детьми:  - Закон Ульяновской области от 18.03.2020 № 22-ЗО «О единовременной денежной выплате в связи с рождением первого ребёнка», предусматривающий предоставление единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей при рождении первого ребёнка у женщины в возрасте не старше 25 лет. На 01.10.2022 данная выплата предоставлена 838 гражданам на сумму 83,8 млн. руб.;  - Закон Ульяновской области № 104-ЗО от 25.09.2019 «О предоставлении в 2020-2024 годах отдельным категориям граждан, получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат» гражданину, который на полученном им в собственность бесплатно земельном участке построил жилой дом, предоставляется выплата в целях возмещения части затрат в связи со строительством этого жилого дома в размере 25 процентов его кадастровой стоимости, но не более 700000 рублей или выплата в целях финансового обеспечения части затрат в связи с уплатой первоначального взноса по кредиту (займу), в том числе ипотечному, полученному для строительства на этом земельном участке жилого дома, в размере 25 процентов суммы такого кредита (займа), но не более 300000 рублей. На 01.10.2022 единовременная выплата предоставлена 10 гражданам на сумму 5,29 млн. руб.;  Закон Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», в соответствии с которым выдаются сертификаты на получение именного капитала «Семья», начиная с рождения второго ребёнка и последующих детей с дифференцированной выплатой 50 тыс. руб. на второго ребёнка и на каждого последующего 100 тыс.руб. Данные средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, лечение детей, страхование жизни и здоровья детей, оздоровление детей, подведение коммуникаций к жилым домам, приобретение средств реабилитации для детей-инвалидов, проезд к месту лечения ребенка-инвалида и проживание. По итогам августа 2022 года выдано 3121 сертификата «Семья», реализовано 4454 сертификата (в т.ч. сертификаты выданные ранее 2022 года), в т.ч.:  - на улучшение жилищных условий - 2990,  - на лечение детей - 232,  - на обучение детей - 983,  - на страхование - 192,  - на оздоровление - 10,  - на подведение коммуникаций - 47.  - Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области», предусматривающий дополнительные меры социальной поддержки:  - единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей при рождении двоих детей в результате многоплодных родов – на 01.10.2022 выплату получили 54 семьи на сумму 540,0 тыс. руб.;  - ежемесячная денежная выплата в размере установленного Правительством Ульяновской области среднего размера родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для расчета родительской платы за содержание ребенка в иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на каждого ребенка, не посещающего указанные государственные, муниципальные образовательные учреждения - на 01.10.2022 выплату получили 229 семей на сумму 3,8 млн. руб.;  - ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка родителям-студентам, её получили 58 семей, на 421,9 тыс. руб.  Министерством был проведён мониторинг муниципальных образований, в ходе которого установлено, что Стратегия демографического развития на период 2022-2030 годы в муниципальных образованиях (далее – Стратегия) разработана и утверждена в 3 муниципальных образованиях: «город Новоульяновск», «Ульяновский район», «Новоспасский район», в городе Димитровграде разработан «SWOT–анализ основных показателей социально-экономического развития города Димитровграда Ульяновской области, характеризующих достижение национальных целей развития на период до 2030 года».  В 4 муниципальных образованиях «Майнский район», «Старомайнский район», «Новомалыклинский район» и «Кузоватовский район»» разработанная Стратегия проходит процедуру согласования и утверждения. В остальных 16 муниципальных образованиях действуют утвержденные ранее стратегии социально – экономического развития районов, содержащие в себе раздел «Демография».  В рамках исполнения Плана основных мероприятий, проводимых в Ульяновской области на период до 2027 года в рамках Десятилетия детства проводится следующая работа:  - проведение мероприятий информационно-просветительских, обучающих и иных мероприятий, направленных на формирование родительских компетенций в семьях, воспитывающих детей, позитивное отношение к родительству, ответственное отношение к репродуктивному здоровью, снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и алкоголя несовершеннолетним;  - реализация инфраструктурных проектов по поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая деинституциональные формы поддержки семей, воспитывающих детей- инвалидов;  - развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную психологическую помощь в дистанционной форме;  - создание условий в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приближенных к семейным.  - проведение проактивного информирования семей с детьми о праве на получение мер социальной поддержки.  По итогам июня предоставлено порядка 53 тыс. социально-медицинских, социально- психологических, социально-трудовых, социально-правовых и социально- бытовых услуг семьям с детьми |
| **ЦЕЛЬ 6: «Социальная поддержка населения»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Задача 1: «** **Повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам Ульяновской области»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Создание «Социального казначейства | * Своевременное проактивное и правомерное предоставление нуждающимся гражданам мер социальной поддержки * Передача в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2021 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 35 услуг по предоставлению мер социальной поддержки в Пенсионный фонд РФ | Заявителем предоставляются меры социальной поддержки в установленные законодательством сроке и размерах. По итогам первого полугодия количество получателей мер социальной поддержки предоставлены 389,9 тыс. чел. на сумму 4,25 млрд. руб.  Все электронные данные переданы и загружены Отделением ПФР по Ульяновской области в свой программный комплекс. |
| * Повышение эффективности, качества предоставления и доступности для населения мер социальной поддержки | * Анализ практики и результатов применения нормативных правовых актов, регулирующих предоставление мер социальной поддержки населению, с целью совершенствования условий, порядков и форм предоставления мер социальной поддержки населению, а также сокращения количества документов, предоставляемых гражданами для получения мер социальной поддержки, обеспечения их дистанционного предоставления в электронной форме, отмены и переформатирования неэффективных мер социальной поддержки населения | Подготовлен проект Закона Ульяновской области «Социальный кодекс Ульяновской области» для обсуждения с заинтересованными сторонами. Срок утверждения июль 2022 года. |
| **Задача 2: « Снижение уровня социальной напряжённости в Ульяновской области»** | | |
| * Реализация «Региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ульяновской области, на период до 2024 года» | * Повышение эффективности и результативности государственной поддержки граждан и семьи. Снижение уровня бедности и повышение благосостояния граждан и семей с детьми. Снижение уровня бедности по итогам 2022 года до 15% * Предоставление 30000 семьям ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет * Предоставление 11000 многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг * Предоставление 30000 гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | В 2020 году начата реализация региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного  в Ульяновской области, на период до 2024 года, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.10.2020 № 583-П «Об утверждении региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ульяновской области, на период до 2024 года» (далее – Программа).  Программа разработана в целях достижения национальной  цели развития Российской Федерации на период до 2030 года по обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза по сравнению  с показателем 2017 года, определённой Указом Президента  Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  до 2030 года».  С целью стимулирования граждан к активным действиям по улучшению своего материального положения развивается направление по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта. На 01.10.2022 заключено 3702 социальных контракта, что составляет 83,1 % от плановых показателей, освоено более 321,8 млн. руб., в том числе федеральных средств более 257,4 млн. рублей :  на мероприятия по поиску работы заключено 1689 социальных контракта, освоено 57,3 млн. рублей;  на мероприятия по развитию индивидуальной предпринимательской деятельности заключено 680 социальных контракта, освоено 167,0 млн. рублей;  на мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства заключено 594 социальных контракта, освоено 62,2 млн. рублей;  на иные мероприятия на преодоление трудной жизненной ситуации заключено 739 социальных контрактов, освоено 35,1 млн. рублей.  В Ульяновской области сохраняются и исполняются все ранее принятые социальные обязательства государства, в зоне ответственности органов социальной защиты находятся наиболее значимые меры социальной поддержки нуждающихся граждан:  - ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста 3 лет предоставлена на 6934 детей, в которых родился третий или последующий ребёнок;  - ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка до достижения им возраста 3 лет предоставлена на 9418 детей;  - ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена 26095 ребёнка.  - адресную материальную помощь получили 4735 человек на сумму 207,7 млн. рублей.  На 01.10.2022 денежная выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена 26095 ребёнка на сумму 2,26 млрд. рублей.  На 01.10.2022 13099 многодетным семьям предоставлена ежемесячная денежная компенсации расходов на оплату коммунальных услуг на сумму 182,3 млн. рублей.  На 01.10.2022 32615 гражданам предоставлена субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на сумму 286,35 млн. рублей. |
| **Задача 3: «Усиление принципов справедливости и нуждаемости при предоставлении социальной помощи»** | | |
| * Материальная поддержка наименее обеспеченных групп населения | * Оказание 4400 гражданам социальной помощи на основании социального контракта * Оказание 5000 гражданам продовольственной помощи с использование продуктовых карт * Оказание 5000 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации адресной материальной помощи | На 01.10.2022 заключено 3702 социальных контракта, что составляет 83,1 % от плановых показателей, освоено более 321,8 млн. руб., в том числе федеральных средств более 257,4 млн. рублей  На 01.10.2022 выдано 7394 детских продуктовых карт.  По состоянию на 01.07.2022 адресную материальную помощь получили 3100 человек на сумму 134,7 млн. рублей. |
| **ЦЕЛЬ 7: «Достойный труд, справедливая заработная плата»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Задача: «Дальнейший рост заработной платы в бюджетной сфере»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Обеспечение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в параметрах, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации | * Сохранение уровня заработной платы социальных работников, педагогических работников учреждений, среднего и младшего медицинского персонала на уровне 100 % и врачей на уровне 200 % от средней заработной платы по экономике региона | По итогам августа 2022 года средняя заработная плата составила:  - социальных работников - 30 876,13 руб. или 98% от целевого показателя;  - среднего медицинского персонала – 32 796,49 руб. или 104,1 % от целевого показателя;  - младшего медицинского персонала – 31 420,62 руб. или 100% от целевого показателя;  - врачей – 52 645,16 руб. или 167,1 % от целевого показателя;  - педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 33 097,90 руб. или 105,51 % от целевого показателя. |
| * Сохранение достигнутого уровня оплаты труда | * Недопущение снижения размеров оплаты труда работников социальной сферы по сравнению с уровнем предыдущего отчётного периода (2021 года) | По итогам августа 2022 года средняя заработная плата по социальной отрасли составила 31 430,26 рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 годом на 6,52 % (29 505,68 руб. средняя заработная плата на 01.09.2021). |
| **ЦЕЛЬ 8: «Цифровизация отрасли»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Задача 1: «Перевод государственных услуг в электронный вид»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Интеграция переведённых в электронную форму массовых социально - значимых государственных услуг с ведомственной информационной системой ИИС «SiTex-ЭСРН» | * Получение электронных заявлений, с комплектом необходимых документов, на предоставление массовых социально - значимых государственных услуг в электронной форме в ведомственной информационной системе ИИС «SiTex-ЭСРН» | Работы осуществляются в соответствии с утверждённым Планом цифровой трансформации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. |
| **Задача 2: «Повышение информирования граждан о мерах социальной поддержки»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на информирование граждан, в том числе доработка мобильного приложения «СоцГарантия73» и информационного портала «Соцгарантия73.рф» | * Доработка сервисов мобильного приложения «СоцГарантия73» * Разработка проактивного информирования населения через информационный портал «Соцгарантия73.рф» | Работы осуществляются в соответствии с утверждённым Планом цифровой трансформации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. |
| **Задача 3: «Централизация процессов назначения мер социальной поддержки»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Осуществление комплекса мер по организации бэк-офиса сектора назначения мер социальной поддержки | * Централизация базы данных ИИС Sitex ЭСРН * Обеспечение контура информационной безопасности сектора назначения * Формирование единого центра назначения социальных выплат | Работы осуществляются в соответствии с утверждённым Планом цифровой трансформации Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. |
| **ЦЕЛЬ 9: «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Задача: «Строительно-монтажные работы, текущий и капитальный ремонт»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение на 01.10.2022 |
| * Осуществление капитального и текущего ремонта в подведомственных учреждениях * Строительство жилого корпуса с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» | * Проведение капитальных ремонтов в 5 подведомственных учреждениях на общую сумму 33798,03 тыс рублей и текущих ремонтов в 21 учреждении на общую сумму 40,21 млн рублей * Исполнение 2-х и 3-х годичных контрактов на проведение капитальных ремонтов в 3 подведомственных учреждениях на общую сумму 62,025 млн рублей * Финансирование строительных работ за счёт средств федерального и областного бюджета в размере 269,8 млн рублей в рамках четырёхлетнего контракта по строительству жилого корпуса с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» | Проведение капитальных ремонтов в 4 подведомственных учреждениях на общую сумму 36083,24 тыс. руб. и в 29 учреждениях социального обслуживания заключено 99 государственных контрактов и прямых договоров на проведение капитальных и текущих ремонтов на общую сумму 99250,04 тыс. рублей.  Работы ведутся согласно заключенным Государственным контрактам на общую сумму 87460,8 тыс. руб.    В текущем году стоимость выполненных работ составила 235 177,63 тыс. рублей из них оплачено работ на сумму 201 118,83 тыс. рублей и 34 058,8 тыс. рублей оплачено из средств авансового платежа. |