|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Публичная декларация целей и задач **Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области**  **на 2020 год**  Исполнение по итогам 9 месяцев 2020 года | | |
| **ЦЕЛЬ 1: «Улучшение демографической ситуации, повышение эффективности поддержки семей с детьми.**  **Социальная поддержка – адресная»** | | |
| **Задача 1: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей | * Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области по итогам 2020 года до 1,557. * Не менее 1887 нуждающихся семей получат в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счёт субвенций из федерального бюджета * Не менее 6770 семей, имеющих трёх и более детей получат в 2020 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет | По итогам 9 месяцев коэффициент рождаемости составил на уровне 1,31.  По итогам 9 месяцев 2020 года ежемесячная вы-плата при рождении в семьях первого ребенка до до-стижения им возраста 1,5 лет назначена 3226 семьям. Всего по состоянию на 01.10.2020 выплаты получили 7246 семей (с учётом семей, дети в которых родились в 2019 году).  По итогам 9 месяцев 2020 года ежемесячная вы-плата при рождении в семье третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет назначена 5959 семьям. |
| * Осуществление мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей, воспитывающих детей | * Сокращение уровня бедности среди семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет | В 1 квартале 2020 года Указом Губернатора Ульяновской области от 9.04.2020 № 47 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно» установлена ежемесячная денежная выплата в размере 50% величины прожиточного минимума на детей, По состоянию на 01.10.2020 выплата произведена 25179 семьям на сумму 1152372,9 тысяч рублей. |
| **Задача 2: «Улучшение положения женщин. Расширение возможностей для трудовой занятости женщин. Создание благоприятных условий для сочетания профессиональных и семейных обязанностей»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Реализация Плана мероприятий Первого этапа Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017 - 2022 гг. | * Усиление социальной поддержки мало-обеспеченных женщин, в том числе имеющих детей, на основе социального контракта (планируемое количество заключенных социальных контрактов – не менее 700) * Обеспечение социально-психологического сопровождения беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора | За 9 месяцев 2020 года заключено 330 государственной социальной помощи на основании социального контракта. Всем женщинам оказана помощь в разработке программы социальной адаптации  Одним из приоритетных направлений является психолого-педагогическая поддержка беременных женщин, профилактика абортов, информирование молодёжи, женщин фертильного возраста о репродуктивном здоровье, мотивация на рождение первых и последующих детей, осознанное отношение к созданию будущей семьи, подготовка к семейной жизни, профилактика разводов и др.  Специалистами отделений ОГАУСО «ЦСППСиД» за девять месяцев 2020 года оказано более 7 тыс. услуг (7048) данной категории граждан (АППГ - 8033).  Количество беременных женщин, состоящих на учёте с учетом остатка предыдущего периода, составляет на 01.10.2020 года 11980 человек (оперативные данные Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области), за АППГ – 13495 женщин, за аналогичный период 2018 года – 14591 женщина.  За истекший период 2020 года консультации специалистов отделений ОГАУСО «ЦСППСиД» в муниципальных образованиях области получили **3158** беременных женщин (26,4% от общего количества состоящих на учёте беременных женщин в городах и районах области, АППГ – 23,8%);  в том числе более 1,7 тыс. женщин (1758) данной категории получили индивидуальные консультации (АППГ – 1816 женщин), в том числе 36 беременных женщин, находящиеся в трудной жизненной ситуации (в том числе беременные группы СОП), а также 32 несовершеннолетних беременных.  За девять месяцев 2020 года консультации *специалистов отделений ОГАУСО* «*ЦСППСиД» в МО «Город Ульяновск»* получили 905 беременных женщин, что составляет 10,9% (8283) от состоящих на учёте данной категории женщин.  Консультации *специалистов отделений ОГАУСО «ЦСППСиД» в других городах и районах области, за исключением районов города Ульяновска*, получили 2253 женщины, что составляет 60,9% от состоящих на учёте женщин данной категории в муниципальных образованиях области (3697 беременная женщина), это больше, чем за аналогичный период прошлого года.  В качестве примеров успешной работы с категорией беременных женщин можно отметить отделения ОГАУСО «ЦСППСиД» следующих районов: Николаевского (93,6%), Майнского (97,2%), Павловского (87,4%), Сенгилеевского (88,2%), Цильнинского (81,8%), Сурского (80,5%), Радищевского (80,6%), Тереньгульского (80%), Новоспасского (77,7%), Старомайнского (78%), Ульяновского (100%), Старокулаткинского (72,9%), Инзенского (68,8%) и др. (процент обслуженных женщин берется от общего количества беременных, состоящих на учёте в МО с учётом остатка предыдущего периода).  Продолжена работа в клубах, школах с категорией беременных женщин. Тематика проблем продолжала оставаться в области психологического комфорта: страхи и ожидания беременных женщин (в частности, опасения за свою родительскую компетентность), изменения ролевых позиций в семье, удовлетворённость оказываемыми различного рода услугами. Множество вопросов касается сферы материального благосостояния, а также недостаточной информированности женщин данной категории о мерах социальной поддержки (изменения в законодательстве и пр.)  За истекший период 2020 года проведено более ста пятидесяти занятий (161), посетили занятия 743 беременные женщины, АППГ – 462, посетили занятия 1816 беременных женщин. |
| **Задача 3: «Выполнение мероприятий Концепции демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Исполнение «Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года» | * Разработка предложений по созданию условий для повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения продолжительности жизни | Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 31.05.2019 № 406-р утверждена Концепция демографического развития Ульяновской области на период до 2024 года  Достижение основных задач демографического развития Ульяновской области в период до 2024 года предполагает проведение активной и сбалансированной социально-демографической политики и реализацию мероприятий Концепции, запланированных по каждому из приоритетных направлений демографического развития, что предусматривает новый план мероприятий по реализации Концепции демографического развития Ульяновской области на период до 2024 года.  По итогам реализации Концепции предполагается к концу 2023 года:  - увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;  - увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,613;  - уменьшить отток населения трудоспособного возраста за пределы области;  - уменьшить показатель младенческой смертности;  - увеличить количество зарегистрированных браков;  - уменьшить количество расторжений брака;  - обеспечить регулируемую миграцию, соответствующую потребностям и возможностям социально-экономического развития области.  По оперативным данным (Агентства ЗАГС) на 30.09.2020:  **- умерло 14128 человек**, что на 1253 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года (2019 год – 12875);  - **зарегистрировано рождение 7814 детей**, что на 446 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2019 год – 8260);  - **зарегистрирован 4691 брак**, что на 1024 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2019 год – 5715);  - **проведено 3221 расторжение брака**, что на 259 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2019 год – 3480).  В целях улучшения демографической ситуации, стимулирования рождаемости в области по инициативе Губернатора области Морозова С.И. проводится акция «Роди патриота в День России». В рамках акции разработаны социальные стандарты, предусматривающие: обеспечение продуктовыми наборами, льготный проезд до больницы и обратно, обеспечение витаминами и антианемическими препаратами, выделение единовременной помощи при рождении ребёнка.  Согласно аналитическим данным на 01.10.2020 на учёте в учреждениях здравоохранения состоит 4887 беременных женщин, что на 594 (10,8%) меньше аналогичного периода прошлого года - 5481 (без учёта данных г.Димитровграда). Из общего числа беременных - 586 являются участниками акции «Роди патриота в День России», что составляет 8% от всех беременных (АППГ – 704 или 8,5% от общего числа беременных), что на 118 (18,6%) меньше АППГ. 35% (209 женщин) ожидают рождение первого ребёнка, 41% (248) - второго, 24% (136) - третьего и последующего. 439 участниц акции (76%) проживают в полных семьях, 14 - одинокие (3%), 133 (21%) состоят в незарегистрированных отношениях. 17 (27%) не имеют постоянного места работы.  На 12.06.2020 года участницами XV акции «Роди патриота в День России» стали 43 женщины, родившие 44 ребёнка, из них: 23 мальчика, 21 девочка, в том числе – 1 двойня (мальчик и девочка).  Традиционно лидером является город Ульяновск. В этом году здесь родилось 26 патриотов: 13 – в Засвияжском, 8 в Заволжском, 3 в Ленинском и 2 в Железнодорожном районе. В Димитровграде родилось 5 патриотов.  Среди сельских муниципальных образований лидером является Ульяновский район – 4 патриота, Базарносызганский и Тереньгульский районы имеют по 2 патриота, Барышский, Вешкаймский, Новоспасский и Сурский районы по 1.  08 июля с участием Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова в Карамзинском зале Правительства Ульяновской области прошёл Торжественный приём, посвященный подведению итогов XV акции «Роди патриота в день России». Со дня начала акции подросли патриоты в семьях участников первой акции «Роди патриота в день России», в этот день «Первым патриотам», родившимся в 2006 году, учащимся общеобразовательных школ города Ульяновска, выпала честь от Губернатора получить паспорт гражданина Российской Федерации, а так же поздравления, подарки. Главный приз - УАЗ Патриот получила многодетная семья Потаповых, которая стала победителем акции «Роди патриота в День России», всего в 2020 году родилось 44 ребёнка. Все семьи были отмечены и поздравлением Губернатора, а так же получили детские столики – трансформеры, мягкие игрушки. |
| **Задача 4: «Выполнение мероприятий Концепции семейной политики Ульяновской области на период до 2025 года»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Исполнение «Плана мероприятий по реализации Концепции семейной политики Ульяновской области на период до 2025 года» | * Реализация Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по обеспечению на территории Ульяновской области условий для повышения качества жизни семей | Утверждено постановление Правительства Ульяновской области от 21.11.2019 года № 620-П «Об акции «Подарок новорождённому» в целях обеспечения подарочными комплектами детских принадлежностей с необходимыми предметами ухода семей с новорождёнными детьми. В комплект включены 12 необходимых предметов ухода за новорождёнными. Стоимость комплекта составляет 5000,0 рублей.  За 9 месяцев 2020г. выдано 6900 комплектов через учреждения здравоохранения Ульяновской области, учреждения социальной защиты населения передали в семьи 369 комплектов, общее количество выданных комплектов составило 7269.  Работа службы семейных консультантов.  Утверждена Губернатором Ульяновской области от 31.01.2020 года № 29 –ПЛ Дорожная карта по организации работы «Службы семейных консультантов» Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия в Ульяновской области в 2020-2021 гг.  По оперативным данным специалистами отделений ОГАУСО «ЦСППСиД» в муниципальных образованиях области за девять месяцев 2020 года обслужено 75032 человека (АППГ – 106277 человек); (процент обслуженных в 2020 году в целом будет ниже, чем за АППГ, причина: введение на территории Ульяновской области с 30 марта 2020 года режима ограничения передвижения и самоизоляции, внеплановыми каникулами учащейся и студенческой молодежи, их дистанционным обучением и в целом эпидемиологической обстановкой в регионе); данный процент составляет 81,6 (АППГ: 89,8%,) от общего количества обслуженных ОГАУСО «ЦСППСиД», всего обслужено учреждением 91911 человек (за АППГ: 118396).  Специалистами отделений ОГАУСО «ЦСППСиД» оказано услуг 126330 (услуги за АППГ - 189980), что составляет 77,8% (АППГ: 87,0%) от общего количества оказанных услуг всеми подразделениями ОГАУСО «ЦСППСиД» - 162287.  Из общего количества оказанных услуг 10485 оказаны специалистами службы семейных консультантов, обслужено ими 7560 человек.  На 01 октября 2020 года в отделениях ОГАУСО «ЦСППСиД» работает 70 специалистов: 29 специалистов по социальной работе, 22 социальных педагога, 19 педагогов-психологов; из работающих специалистов 10 работают на 0,5 ставки; из работающих специалистов 15 человек работают семейными консультантами в рамках проекта «Служба семейных консультантов (Ульяновский, Павловский районы), из них 6 специалистов – на 0,5 ставки). |
| **Задача 5: «Усиление принципов справедливости при предоставлении социальной помощи»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Совершенствование законодательства, регулирующего предоставление мер социальной поддержки населению исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости | * Усиление материальной поддержки наименее обеспеченных групп населения | В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» семьям, имеющим детей, были предоставлены следующие меры социальной поддержки:  - Единовременная выплата за счет средств капитал «Семья» на детей в возрасте от 3 до 7 лет в размере 7000 рублей. По состоянию на 01.07.2020 выплаты произведены 19 232 семьям на сумму 168 915,33 тысяч рублей;  - Единовременная выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет в размере 7000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. По состоянию на 01.07.2020 выплата произведена 456 семьям на сумму 3283,00 тысяч рублей;  - Единовременная выплата в целях приобретения компьютерной техники, для обеспечения процесса дистанционного обучения детей из многодетных семей. По состоянию на 01.07.2020 выплата произведена 475 семьям на сумму 8855,23 тысяч рублей;  В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 09.04.2020 № 47 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте  от трёх до семи лет включительно» предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно. По состоянию на 01.10.2020 выплата произведена 25179 семьям на сумму 1152372,9 тысяч рублей.  30 дополнительных оплачиваемых дней отдыха беременным женщинам из числа государственных гражданских служащих и работников областных учреждений. Женщина вправе взять эти дни одномоментно или по частям со дня постановки на учёт по беременности и до наступления отпуска по беременности и родам.  Дополнительные дни отдыха предоставляются с сохранением заработной платы женщин в полном объёме.  Указанная дополнительная поддержка позволяет стимулировать работающих женщин к деторождению, позволяет им больше внимания уделять своему здоровью в период беременности и здоровью будущего ребёнка.  По состоянию на 01.10.2020 проведено 18 заседаний областной общественной комиссии. По итогам проведённых заседаний адресную материальную помощь получили 3477 человек на сумму 122,9 млн. рублей, в том числе:  - в связи с пожаром – 164 человека на сумму 12,8 млн. рублей;  - на лечение – 1574 человека на сумму 50,4 млн. рублей;  - на газификацию жилья – 487 человек на сумму 12,5 млн. рублей;  - в связи с малообеспеченностью, задолженностью по кредитам, ЖКУ, ремонтом жилья и прочее – 1160 человек на сумму 31,6 млн. рублей;  - гражданам, пострадавшим от недобросовестного застройщика ИСК Запад – 92 человека на 15,6 млн. рублей.  Из 18 заседаний 3 заседания прошло с участием Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, на котором было принято положительное решение об оказании материальной помощи 23 семьям на общую сумму 7,7 млн. рублей, в том числе:  - в связи с пожаром – 21 человек на сумму 6,2 млн. рублей;  - в связи с проведением дорогостоящего лечения – 2 человека на сумму 1,4 млн. рублей.  По итогам 18 заседаний привлечено 1,4 млн. рублей средств муниципального бюджета, 2,5 млн. рублей благотворительных средств.  По состоянию на 01.10.2020 заключено 3205 контракта, в том числе 330 социальных контрактов в форме единовременной денежной выплаты, и 2875 социальных контрактов на оказание государственной социальной помощи в виде натуральной помощи с использованием продуктовых карт для приобретения продуктов питания. |
| **ЦЕЛЬ 2: «Увеличение продолжительности жизни и создание комфортных условий для граждан старшего поколения»** | | |
| **Задача 1: «Повышение качества жизни граждан старшего поколения»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения | * Увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом до 6235 человек * Увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности до 34% * Уменьшение количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов      * Увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности до 12%; * Увеличение численности граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долголетие до 60% | По итогам 9 месяцев количество граждан, охваченных системой долговременного ухода составляет 5069 человек.  На 01.10.2020 в реестре поставщиков социальных услуг Ульяновской состоят 49 организаций социального обслуживания, из них 20 негосударственных или 40,1**%.**  На 01.10.2020 зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий не имеется.  На 01.10.2020 общая численность получателей социальных услуг во всех формах социального обслуживания составила 10488 человек. В негосударственных организациях социального обслуживания обслужено 3041 человек, что составляет 30 %.  На 01.10.2020 доля граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долголетие составляет 42,1%. |
| **ЦЕЛЬ 3: «Поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья»** | | |
| **Задача 1: «Предоставление реабилитационных услуг»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Развитие системы комплексной реабилитации детей-инвалидов | * Предоставить на базе отделений по реабилитации детей-инвалидов в 2020 году услуги по реабилитации 500 родителям в целях сохранения семейной среды и воспитания детей, в том числе и за счёт максимальной территориальной доступности реабилитационных услуг и организация непрерывного процесса реабилитации | На 01.10.2020 на базе отделений по реабилитации детей-инвалидов в каждом муниципальном образовании Ульяновской области предоставлены услуги более 500 родителям в целях сохранения семейной среды и воспитания детей (на базе отделений созданы семейные гостиные, театральные студии, родительские клубы), услуги также предоставлены в дистанционном формате. |
| **ЦЕЛЬ 4: «Семья для каждого ребёнка»** | | |
| **Задача 1: «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Реализация проекта «России важен каждый ребёнок» | * Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области на 8%. | Сокращение численности детей, состоящих на учёте в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области по итогам 9 месяцев 2020 года составило 6,2 %. |
| **ЦЕЛЬ 5: «Снижение уровня бедности среди социально незащищенных категорий граждан»** | | |
| **Задача 1: «Анализ причин и основных факторов бедности среди пенсионеров и семей, воспитывающих детей»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Статистический анализ возрастных и иных характеристик категорий пенсионеров, имеющих материальное обеспечение ниже величины прожиточного минимума * Выборочное анкетирование различных категорий семей, воспитывающих детей | * Оценка масштабов бедности среди пенсионеров, семей с детьми и выявление среди них отдельных групп, оказание дополнительной помощи которым будет являться первостепенным с точки зрения снижения уровня бедности и наиболее эффективным в части затрат бюджетных средств | В целях выявления наиболее нуждающихся граждан с доходами ниже прожиточного минимума, оказание помощи которым является приоритетным, в Ульяновской области проведено измерение глубины бедности. Примерные расчёты показывают, что к категории «очень бедные» относится 18,8 процента граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ульяновской области, или 35,8 тыс. человек, к категории «бедные» – 33 процента, или 62,9 тыс. человек, к категории «умеренно бедные» – 48,2 процента, или 91,9 тыс. человек.  Малоимущие домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 18 лет, распределены следующим образом:  с 1 ребёнком – 24,1 процента;  с 2 и более детьми – 31,8 процента;  с 3 и более детьми – 20,8 процента.  Получателей федеральной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области, на 01.10.2020, составляет 39531 человек. |
| **Задача 2: «Выработка предложений по повышению эффективности комплекса мер социальной защиты, направленных на сокращение бедности»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные |
| * Мониторинг действующих в регионе мер социальной поддержки населения, оценка эффективности их влияния на снижение уровня бедности и корректировка с целью повышения этой эффективности | * Разработка и утверждение нормативных правовых актов направленных на совершенствование мер социальной поддержки, направленных на снижение бедности | Подготовлен к утверждению проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ульяновской области, на период до 2024 года» |
| **ЦЕЛЬ 6: « Достойный труд, справедливая заработная плата »** | | |
| **Задача 1: «Дальнейший рост заработной платы в бюджетной сфере»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Обеспечение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в параметрах, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации | * Сохранение уровня заработной платы социальных работников, педагогических работников учреждений, среднего и младшего медицинского персонала на уровне 100 % и врачей на уровне 200 % от средней заработной платы по экономике региона | По итогам сентября 2020 года средняя заработная плата составила:  - социальных работников – 31 028,84 руб. (111,2% от целевого показателя);  - среднего медицинского персонала – 37 534,71 руб. (138,6 % от целевого показателя);  - младшего медицинского персонала – 35 634,37 руб. (131,6 % от целевого показателя);  - врачей – 59 443,9 руб. (219,6 % от целевого показателя);  - педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 40 983,79 руб. (151,4 % от целевого показателя). |