|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Публичная декларация целей и задач **Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области**  **на 2020 год**  Исполнение по итогам 1 полугодия 2020 года | | |
| **ЦЕЛЬ 1: «Улучшение демографической ситуации, повышение эффективности поддержки семей с детьми.**  **Социальная поддержка – адресная»** | | |
| **Задача 1: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей при рождении детей | * Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области по итогам 2020 года до 1,557. * Не менее 1887 нуждающихся семей получат в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счёт субвенций из федерального бюджета * Не менее 6770 семей, имеющих трёх и более детей получат в 2020 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет | **На 2020 год коэффициент рождаемости утверждён на уровне 1,557.** Для достижения этой цели предусмотрено предоставление семьям следующих выплат:  - ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет (размер выплаты составляет – 10343,0 рублей в месяц).Выплата назначена 6206 семьям  - ежемесячная выплата при рождении в семьях первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Выплата назначена 6432 семьям |
| * Осуществление мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей, воспитывающих детей | * Сокращение уровня бедности среди семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет | В 1 квартале 2020 года Указом Губернатора Ульяновской области от 9.04.2020 № 47 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно» установлена ежемесячная денежная выплата в размере 50% величины прожиточного минимума на детей, установленной в Ульяновской области во 2 квартале 2019 года (10482 рубля). Планируется, что в течение 2020 года 19000 семей станут получателями указанного пособия в размере 5241 рубль. Расчётный объём средств, необходимый для обеспечения предоставления ежемесячных выплат оставляет 99,6 млн. рублей.  Принято на 01.07.2020 21189 заявлений, из них 10180 принято решений о назначении выплаты |
| **Задача 2: «Улучшение положения женщин. Расширение возможностей для трудовой занятости женщин. Создание благоприятных условий для сочетания профессиональных и семейных обязанностей»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Реализация Плана мероприятий Первого этапа Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017 - 2022 гг. | * Усиление социальной поддержки мало-обеспеченных женщин, в том числе имеющих детей, на основе социального контракта (планируемое количество заключенных социальных контрактов – не менее 700) * Обеспечение социально-психологического сопровождения беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора | За первый квартал 2020 года заключено 266 государственной социальной помощи на основании социального контракта. Всем женщинам оказана помощь в разработке программы социальной адаптации.  Одним из приоритетных направлений является психолого-педагогическая поддержка беременных женщин, профилактика абортов, информирование молодёжи, женщин фертильного возраста о репродуктивном здоровье, мотивация на рождение первых и последующих детей, осознанное отношение к созданию будущей семьи, подготовка к семейной жизни, профилактика разводов и др.  Специалистами отделений ОГАУСО «ЦСППСиД» за первое полугодие 2020 года оказано более 5,4 тыс. услуг (5434) данной категории граждан (количество оказанных услуг несколько ниже АППГ - 6059).  Количество беременных женщин, состоящих на учёте с учетом остатка предыдущего периода, составляет на 02.07.2020 года 9707 человек (оперативные данные Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области), за АППГ – 10829 женщин, за аналогичный период 2018 года – 11727 женщин.  За истекший период 2020 года консультации специалистов отделений ОГАУСО «ЦСППСиД» в муниципальных образованиях области получили **2531** беременная женщина (26,1% от общего количества состоящих на учёте беременных женщин в городах и районах области, АППГ – 18,4% , 1993 женщины получили услуги, на учёте на 26.06.2019 года состояли 10829 женщин);  в том числе более 1 тысячи женщин (1046) данной категории получили индивидуальные консультации (АППГ – 892 женщины), в том числе 32 беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации (в том числе беременные группы СОП), а также 28 несовершеннолетних беременных.  За первое полугодие 2020 года консультации *специалистов отделений ОГАУСО* «*ЦСППСиД» в МО «Город Ульяновск»* получили 811 беременных женщин, что составляет 12,1% (6676) от состоящих на учёте данной категории женщин.  Консультации *специалистов отделений ОГАУСО «ЦСППСиД»*  *в других городах и районах области, за исключением районов города Ульяновска*, получили 1720 женщин, что составляет 56,7% от состоящих на учёте женщин данной категории в муниципальных образованиях области (3031 беременная женщина), это больше, чем за аналогичный период прошлого года.  В качестве примеров успешной работы с категорией беременных женщин можно отметить отделения ОГАУСО «ЦСППСиД» следующих районов: Николаевского (97%), Кузоватовского (88,4%), Майнского (99,2%), Ульяновского (99,8%), Сенгилеевского (99,8%), Павловского (97,5%), Тереньгульского (88,2%), Цильнинского (88,1%), Николаевского (76,0%), Инзенского (71,3%) и др. (процент обслуженных женщин берется от общего количества беременных, состоящих на учёте в МО с учётом остатка предыдущего периода).  Продолжена работа в клубах, школах с категорией беременных женщин. Тематика проблем продолжала оставаться в области психологического комфорта: страхи и ожидания беременных женщин (в частности, опасения за свою родительскую компетентность), изменения ролевых позиций в семье, удовлетворённость оказываемыми различного рода услугами. Множество вопросов касается сферы материального благосостояния, а также недостаточной информированности женщин данной категории о мерах социальной поддержки (изменения в законодательстве и пр.)  За истекший период 2020 года проведено более ста занятий (112), посетили занятия 554 беременные женщины, АППГ – 314, посетили занятия 1132 беременные женщины. |
| **Задача 3: «Выполнение мероприятий Концепции демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Исполнение «Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года» | * Разработка предложений по созданию условий для повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения продолжительности жизни | Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 31.05.2019 № 406-р утверждена Концепция демографического развития Ульяновской области на период до 2024 года  Достижение основных задач демографического развития Ульяновской области в период до 2024 года предполагает проведение активной и сбалансированной социально-демографической политики и реализацию мероприятий Концепции, запланированных по каждому из приоритетных направлений демографического развития, что предусматривает новый план мероприятий по реализации Концепции демографического развития Ульяновской области на период до 2024 года.  По итогам реализации Концепции предполагается к концу 2023 года:  - увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;  - увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,613;  - уменьшить отток населения трудоспособного возраста за пределы области;  - уменьшить показатель младенческой смертности;  - увеличить количество зарегистрированных браков;  - уменьшить количество расторжений брака;  - обеспечить регулируемую миграцию, соответствующую потребностям и возможностям социально-экономического развития области.  По оперативным данным на 01.07.2020:  **- умерло 9011 человек**, что на 243 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года (2019 год – 8768);  - **зарегистрировано рождение 5154 ребёнка**, что на 190 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2019 год – 5344);  - **зарегистрировано 2162 брака**, что на 562 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2019 год – 2724);  - **проведено 1879 расторжений брака**, что на 290 меньше за аналогичный период прошлого года (2019 год – 2169).  В целях улучшения демографической ситуации, стимулирования рождаемости в области по инициативе Губернатора области Морозова С.И. проводится акция «Роди патриота в День России». В рамках акции разработаны социальные стандарты, предусматривающие: обеспечение продуктовыми наборами, льготный проезд до больницы и обратно, обеспечение витаминами и антианемическими препаратами, выделение единовременной помощи при рождении ребёнка.  Согласно аналитическим данным на 01.07.2020 на учёте в учреждениях здравоохранения состоит 8303 беременных женщин, что на 728 (9%) меньше аналогичного периода прошлого года - 9031 (далее - АППГ). Из общего числа беременных - 586 являются участниками акции «Роди патриота в День России», что составляет 8% от всех беременных (АППГ – 704 или 8,5% от общего числа беременных), что на 118 (18,6%) меньше АППГ. 35% (209 женщин) ожидают рождение первого ребёнка, 41% (248) - второго, 24% (136) - третьего и последующего. 439 участниц акции (76%) проживают в полных семьях, 14 - одинокие (3%), 133 (21%) состоят в незарегистрированных отношениях. 17 (27%) не имеют постоянного места работы.  На 12.06.2020 года участницами XV акции «Роди патриота в День России» стали 43 женщины, родившие 44 ребёнка, из них: 23 мальчика, 21 девочка, в том числе – 1 двойня (мальчик и девочка).  Традиционно лидером является город Ульяновск. В этом году здесь родилось 26 патриотов: 13 – в Засвияжском, 8 в Заволжском, 3 в Ленинском и 2 в Железнодорожном районе. В Димитровграде родилось 5 патриотов.  Среди сельских муниципальных образований лидером является Ульяновский район – 4 патриота, Базарносызганский и Тереньгульский районы имеют по 2 патриота, Барышский, Вешкаймский, Новоспасский и Сурский районы по 1.  08 июля 2020 года состоится чествование победителей юбилейной XV областной акции «Роди патриота в День России» предлагаем провести в Карамзинском зале Правительства Ульяновской области с вручением медали «Я родился в Ульяновской области». Формат встречи «От всей души». В зал приглашаются семьи – победители (3 семьи), победители первой, пятой, десятой Акции, а также семьи участницы первой акции детям, которых исполнилось 14 лет, для вручения паспорта гражданина Российской Федерации. |
| **Задача 4: «Выполнение мероприятий Концепции семейной политики Ульяновской области на период до 2025 года»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Исполнение «Плана мероприятий по реализации Концепции семейной политики Ульяновской области на период до 2025 года» | * Реализация Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по обеспечению на территории Ульяновской области условий для повышения качества жизни семей | Утверждено постановление Правительства Ульяновской области от 21.11.2019 года № 620-П «Об акции «Подарок новорождённому» в целях обеспечения подарочными комплектами детских принадлежностей с необходимыми предметами ухода семей с новорождёнными детьми. В комплект включены 12 необходимых предметов ухода за новорождёнными. Стоимость комплекта составляет 5000,0 рублей.  За первое полугодие выдано 4484 комплекта через учреждения здравоохранения Ульяновской области, учреждения социальной защиты населения передали в семьи 268 комплектов, общее количество выданных комплектов составило 4752.  **Работа службы семейных консультантов.**  Утверждена Губернатором Ульяновской области от 31.01.2020 года № 29 –ПЛ Дорожная карта по организации работы «Службы семейных консультантов» Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия в Ульяновской области в 2020-2021 гг.  По оперативным данным специалистами отделений ОГАУСО «ЦСППСиД» в муниципальных образованиях области за первое полугодие 2020 года обслужено 48107 человек (АППГ – 70729 человек); (процент обслуженных в 2020 году в целом будет ниже, чем за АППГ, причина: введение на территории Ульяновской области с 30 марта 2020 года режима ограничения передвижения и самоизоляции, внеплановыми каникулами учащейся молодежи и их дистанционным обучением и эпидемиологической обстановкой в регионе); данный процент составляет 93,8 (АППГ: 87,5%, ) от общего количества обслуженных ОГАУСО «ЦСППСиД», обслужено всего учреждением 51391 человек (за АППГ: 80796).  Специалистами отделений ОГАУСО «ЦСППСиД» оказано услуг 88506 (услуги за АППГ - 123307), что составляет 88,0% (АППГ: 83,8%, всего услуг 75489) от общего количества оказанных услуг всеми подразделениями ОГАУСО «ЦСППиД» - 100570.  Из общего количества оказанных услуг 6715 оказаны специалистами службы семейных консультантов, обслужено ими 4881 человек.  На 01 июля 2020 года в отделениях ОГАУСО «ЦСППСиД» работает 71 специалист:29 специалистов по социальной работе, 23 социальных педагога, 19 педагогов-психологов; из работающих специалистов 10 работают на 0,5 ставки; из работающих специалистов 15 человек работают семейными консультантами в рамках проекта «Служба семейных консультантов (Ульяновский, Павловский районы), из которых 6 специалистов – на 0,5 ставки). |
| **Задача 5: «Усиление принципов справедливости при предоставлении социальной помощи»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Совершенствование законодательства, регулирующего предоставление мер социальной поддержки населению исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости | * Усиление материальной поддержки наименее обеспеченных групп населения | В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 15.04.2020 № 56 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области» семьям, имеющим детей, были предоставлены следующие меры социальной поддержки:  - Единовременная выплата за счет средств капитал «Семья» на детей в возрасте от 3 до 7 лет в размере 7000 рублей. По состоянию на 27.07.2020 выплаты произведены 19 232 семьям на сумму 168 768,29 тысяч рублей;  - Единовременная выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет в размере 7000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. По состоянию на 27.07.2020 выплата произведена 456 семьям на сумму 3101,00 тысяч рублей;  - Единовременная выплата в целях приобретения компьютерной техники, для обеспечения процесса дистанционного обучения детей из многодетных семей. По состоянию на 27.07.2020 выплата произведена 384 семьям на сумму 7390,96 тысяч рублей;  - Для граждан, потерявших работу либо среднедушевой доход семьи которых стал ниже прожиточного минимума была предоставлена возможность воспользоваться электронной социальной продовольственной карты на срок, не превышающий трёх месяцев, на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. По состоянию на 27.07.2020 предоставлена  1 электронная социальная продовольственная карта.  В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 09.04.2020 № 47 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте  от трёх до семи лет включительно» предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно. По состоянию на 27.07.2020 выплата произведена 14 990 семьям на сумму 578 565,04 тысяч рублей.  30 дополнительных оплачиваемых дней отдыха беременным женщинам из числа государственных гражданских служащих и работников областных учреждений. Женщина вправе взять эти дни одномоментно или по частям со дня постановки на учёт по беременности и до наступления отпуска по беременности и родам.  Дополнительные дни отдыха предоставляются с сохранением заработной платы женщин в полном объёме.  Указанная дополнительная поддержка позволяет стимулировать работающих женщин к деторождению, позволяет им больше внимания уделять своему здоровью в период беременности и здоровью будущего ребёнка.  По состоянию на 15.07.2020 проведено 11 заседаний областной общественной комиссии. По итогам проведённых заседаний адресную материальную помощь получили 2227 человек на сумму 66,2 млн. рублей, в том числе:  - в связи с пожаром – 86 человек на сумму 7,8 млн. рублей;  - на лечение – 1068 человек на сумму 30,4 млн. рублей;  - на газификацию жилья – 334 человека на сумму 5,7 млн. рублей;  - в связи с малообеспеченностью, задолженностью по кредитам, ЖКУ, ремонтом жилья и прочее – 681 человек на сумму 18,7 млн. рублей;  - в связи с переходом на цифровое телевещание – 35 человек на сумму 45,10 тыс. рублей;  - на ремонт квартир участникам долевого строительства – 22 человека на сумму 3,6 млн. рублей;  - на приобретение компьютерной техники многодетным малообеспеченным семьям в условия пандемии – 1 человек на сумму 16,00 тыс. рублей.  Из 11 заседаний 2 заседания прошло с участием Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, на котором было принято положительное решение об оказании материальной помощи 13 семьям на общую сумму 6,7 млн. рублей, в том числе:  - в связи с пожаром – 11 человек на сумму 5,3 млн. рублей;  - в связи с проведением дорогостоящего лечения – 2 человека на сумму 1,4 млн. рублей.  По итогам 11 заседаний привлечено 858,39 тыс. рублей средств муниципального бюджета, 1,5 млн. рублей благотворительных средств.  По состоянию на 01.07.2020 заключено 2243 контракта, в том числе 266 социальных контрактов в форме единовременной денежной выплаты (из них - 231 на развитие личного подсобного хозяйства (покупка домашнего скота, домашней птицы, саженцев, рассады и т.п.), 21 контракт - на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, 5 контрактов – на образовательные услуги, 9 контрактов – на иные цели по преодолению трудной жизненной ситуации и 1977 социальных контрактов на оказание государственной социальной помощи в виде натуральной помощи с использованием продуктовых карт для приобретения продуктов питания. |
| **ЦЕЛЬ 2: «Увеличение продолжительности жизни и создание комфортных условий для граждан старшего поколения»** | | |
| **Задача 1: «Повышение качества жизни граждан старшего поколения»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения | * Увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом до 6235 человек * Увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности до 34% * Уменьшение количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов      * Увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности до 12%; * Увеличение численности граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долголетие до 60% | По итогам первого полугодия количество граждан, охваченных системой долговременного ухода составляет 6220 человек.  По итогам первого полугодия в реестре поставщиков социальных услуг Ульяновской состоят 47 организаций социального обслуживания, из них 19 негосударственных или 40,4**%.**  На 01.07.2020 зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий не имеется.  По итогам первого квартала общая численность получателей социальных услуг во всех формах социального обслуживания составила 13687 человек. В негосударственных организациях социального обслуживания обслужено 3158 человек, что составляет 23,1 %.  В 1 полугодии 2020 года мероприятиями охвачено около 32,4% граждан старшего поколения (85283 чел), в том числе:  - в проекте «Социальный туризм» приняло участие около 655 человек. В рамках проекта проведено 57 мероприятий;  - проект «Тимуровцы информационного общества» (обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста). Охват 1127 человек;  - проект «Серебряный университет». Охват 90 человек;  В клубах для граждан старшего поколения (721 по области) занимаются около 30,5 тыс. человек.  В волонтёрскую деятельность в регионе вовлечено 2757 человек. В регистрационной базе серебряных волонтёров зарегистрировано около 1 тыс. человек. В рамках проекта «Серебряное волонтёрство» проведено более 800 мероприятий. |
| **ЦЕЛЬ 3: «Поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья»** | | |
| **Задача 1: «Предоставление реабилитационных услуг»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Развитие системы комплексной реабилитации детей-инвалидов | * Предоставить на базе отделений по реабилитации детей-инвалидов в 2020 году услуги по реабилитации 500 родителям в целях сохранения семейной среды и воспитания детей, в том числе и за счёт максимальной территориальной доступности реабилитационных услуг и организация непрерывного процесса реабилитации | По итогам первого квартала прошли реабилитацию 325 детей инвалидов |
| **ЦЕЛЬ 4: «Семья для каждого ребёнка»** | | |
| **Задача 1: «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Реализация проекта «России важен каждый ребёнок» | * Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области на 8%. | По состоянию на 01.07.2020 численность детей в региональном банке данных о детях составила 413 детей, что на 4,8 % меньше по сравнению с началом 2020 года (434 ребёнка), динамика снижения численности соответствует аналогичному показателю 2019 года (4,8 %).  Для достижения цели проводится следующая работа.  Осуществляется сотрудничество с региональными и федеральными СМИ, общественными организациями и благотворительными фондами по информированию населения о детях-сиротах, подлежащих устройству в семьи («Народная газета», благотворительные фонды «Измени одну жизнь», «Расправь крылья!», «Ванечка»):  - в 2020 году заключено Соглашение о сотрудничестве Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Далее – Министерство) и Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области с целью реализации проектов, мероприятий, направленных на популяризацию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся сиблингами, либо детьми с ограниченными возможностями здоровья;  - продолжена реализация проекта «Вас ждёт ребёнок», в рамках которого на страницах газеты «Местное время» еженедельно размещаются фотографии и производная информация о детях-сиротах с целью содействия их устройству на воспитание в семьи граждан;  - в рамках сотрудничества с редакцией «Народной газеты» проводится долгосрочная совместная акция «Возьми меня, мама!» (на страницах газеты ежемесячно размещаются фотографии и небольшие рассказы об увлечениях, достижениях детей), на основании Соглашения о сотрудничестве, заключённого 04.10.2019 году, осуществляется информационное взаимодействие с областным государственным автономным учреждением «Издательский дом «Ульяновская правда»;  - реализуется проект «Видеоанкета кандидата в приемные родители: как рассказать ребёнку о себе», согласно которому обеспечивается информационное, организационное взаимодействие органов опеки и попечительства, школ приемных родителей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях семейного устройства данной категории детей. 14.01.2020 заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством и Межрегиональной общественной организацией помощи детям «НАШИ ДЕТИ»;  - 03.03.2020 дан старт сотрудничеству по профилактике социального сиротства на территории Ульяновской области на основании Соглашения между Министерством и автономной некоммерческой организацией Центр социально-правовой и социально-педагогической поддержки семьи и детства «Родные люди». Основными направлениями деятельности АНО «Родные люди» являются: оказание поддержки и помощи семьям с детьми, лицам из числа детей-сирот, содействие возвращению детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи родителей, в том числе оказание поддержки гражданам в восстановлении в родительских правах, участие в создании видеосюжетов о детях.  С 2015 года на территории Ульяновской области реализуется региональный проект «России важен каждый ребенок», одной из главных задач которого является: устройство детей-сирот в семьи граждан. С этой целью проводятся обучающие семинары для специалистов консультативных служб поддержки семей и детей детских домов Ульяновской области (в 1 квартале 2020 года проведены 2 семинара).  Успешно зарекомендовали себя социально-значимые мероприятия с участием замещающих семей.  Так на базе шести детских домов в целях повышения родительской компетентности замещающих родителей ежеквартально организуется Опекунский всеобуч, за 2020 года обучение в рамках Опекунского всеобуча прошли 92 замещающих родителя.  Также, в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью» 149 замещающих родителей Ульяновской области приняли участие в Опекунском всеобуче по вопросам возрастных особенностей подросткового периода, разрешения конфликтных ситуаций в семье и социуме, причин девиантного поведения подростков, профилактики употребления ПАВ и т.д. |
| **ЦЕЛЬ 5: «Снижение уровня бедности среди социально незащищенных категорий граждан»** | | |
| **Задача 1: «Анализ причин и основных факторов бедности среди пенсионеров и семей, воспитывающих детей»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Статистический анализ возрастных и иных характеристик категорий пенсионеров, имеющих материальное обеспечение ниже величины прожиточного минимума * Выборочное анкетирование различных категорий семей, воспитывающих детей | * Оценка масштабов бедности среди пенсионеров, семей с детьми и выявление среди них отдельных групп, оказание дополнительной помощи которым будет являться первостепенным с точки зрения снижения уровня бедности и наиболее эффективным в части затрат бюджетных средств | По результатам анализа соотношений среднемесячной заработной платы двух родителей, сложившейся в соответствующем муниципальном образовании (доходов) и величин прожиточного минимума в Ульяновской области по соответствующим социально-демографическим группам (расходов) сложился рейтинг муниципальных образований по уровню благосостояния семей, имеющих в своём составе несовершеннолетних детей.  Самую высокую позицию в рейтинге муниципальных образований по уровню благосостоянию заняли: г. Ульяновск (1 место), г. Димитровград (2 место), Чердаклинский район (3 место). Максимальное превышение доходов над расходами для семей различной численности составило:  из трёх человек (двух трудоспособных, одного ребёнка) – в г. Ульяновске (42534,0 руб.), г. Димитровграде (39373,0 руб.), Чердаклинском районе (36326,6 руб.);  из четырёх человек (двух трудоспособных, двух детей) – в г. Ульяновске (32811,0 руб.), г. Димитровграде (29650,0 руб.), Чердаклинском районе (26603,6 руб.);  из пяти человек (двух трудоспособных, трёх детей) – в г. Ульяновске (23088,0 руб.), г. Димитровграде (19927,0 руб.), Чердаклинском районе (16880,6 руб.).  Самую низкую позицию в рейтинге муниципальных образований по уровню благосостояния заняли: Старокулаткинский район (24 место), Сурский район (23 место), Кузоватовский район (22 место). Минимальное превышение доходов над расходами для семей различной численности составило:  из трёх человек (двух трудоспособных, одного ребёнка) – в Старокулаткинском районе (11599,6 руб.), Сурском районе (14272,2 руб.), Кузоватовском районе (15769,4 руб.);  из четырёх человек (двух трудоспособных, двух детей) – в Старокулаткинском районе (1876,6 руб.), Сурском районе (4549,2 руб.), Кузоватовском районе (6046,4 руб.).  В семьях, состоящих из пяти человек (двух трудоспособных, трёх детей) по итогам 2019 года расходы превысили доходы в 11 муниципальных образованиях Ульяновской области. Максимальное превышение наблюдается в Старокулаткинском районе (-7846,4 руб.), Сурском районе (-5173,8 руб.), Кузоватовском районе (-3676,6 руб.).  В Ульяновской области проживают 416699 пенсионеров, средний размер назначенных пенсий составляет 13758,3 руб., что на 3,5% больше аналогичного периода прошлого года. По оценочным данным Пенсионного фонда, численность пенсионеров, получающих пенсию в размере до 10000 рублей, составляет 111900 человек (26,8% от общей численности пенсионеров).  С целью стимулирования граждан к активным действиям по улучшению своего материального положения развивается перспективное направление по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставляются меры социальной поддержки. |
| **Задача 2: «Выработка предложений по повышению эффективности комплекса мер социальной защиты, направленных на сокращение бедности»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные |
| * Мониторинг действующих в регионе мер социальной поддержки населения, оценка эффективности их влияния на снижение уровня бедности и корректировка с целью повышения этой эффективности | * Разработка и утверждение нормативных правовых актов направленных на совершенствование мер социальной поддержки, направленных на снижение бедности | В целях выработки эффективных мер, направленных на рост реальных доходов населения и снижение доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума разрабатывается проект Региональной программы снижения доли граждан с доходами ниже прожиточного минимума в Ульяновской области на период до 2024 года. |
| **ЦЕЛЬ 6: « Достойный труд, справедливая заработная плата »** | | |
| **Задача 1: «Дальнейший рост заработной платы в бюджетной сфере»** | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Исполнение |
| * Обеспечение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в параметрах, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации | * Сохранение уровня заработной платы социальных работников, педагогических работников учреждений, среднего и младшего медицинского персонала на уровне 100 % и врачей на уровне 200 % от средней заработной платы по экономике региона | По итогам июня 2020 года средняя заработная плата составила:  - социальных работников – 31 487,07 руб. (112,8% от целевого показателя);  - среднего медицинского персонала – 36 035,41 руб. (129,1 % от целевого показателя);  - младшего медицинского персонала – 34 380,25 руб. (123,2 % от целевого показателя);  - врачей – 59 352,4 руб. (201,9 % от целевого показателя);  - педагогических работников, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 40 164,97 руб. (143,9 % от целевого показателя). |