|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение публичной декларации целей и задач**  **Министерства социального развития Ульяновской области на 2023 год** | | | |
| **ЦЕЛЬ 1: «Реализация национального проекта «Демография»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Задача 1: «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на финансовую поддержку семей с детьми | * Предоставление ежемесячной выплаты не менее чем 5500 малоимущим семьям, имеющим третьих и последующих детей в возрасте до 3 лет, а также не менее, чем 21000 семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, до назначения им в соответствии с действующим законодательством единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей либо утраты права на предоставление ежемесячной выплаты | А.В.Филоненко – директор департамента методологии и нормотворчества  Е.В.Брагина – директор УОГКУСЗН Ульяновской области  Е.Ю.Фалалеева – директор Департамента в г. Ульяновске  И.А.Ковалев – исполняющий обязанности директора УОГКУСЗН | Ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет предоставлена на 5980 детей на сумму 221,3 млн. рублей.  Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена 21427 семьям на сумму 753,1 млн. рублей. |
| **Задача 2: «Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Предоставление гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам комплексной и качественной социальной помощи | * Реализация системы долговременного ухода во всех муниципальных образованиях Ульяновской области, с целью повышения качества оказываемых социальных услуг на дому - 425 гражданам, и в стационарной форме социального обслуживания - 620 гражданам * Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе не менее 16,7% * Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов не менее 10% | Е.В.Ануфриева – исполняющий обязанности директора департамента социального развития и социального благополучия | С 2023 года проект СДУ работает на всей территории Ульяновской области. Принято 192 помощника по уходу (сиделок), которые обслуживают 312 человек (или 73,42% от планового показателя), из них родственный уход осуществляют 82 (или 42,7% от общего количества сиделок) человека, которые обслуживают 88 родственников. Количество граждан, получающих услуги в стационарной форме социального обслуживания – 620 человек.  Показатель «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе» составила – 14,05%, (годовое значение 16,7%).  Показатель «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» – 8,2% (годовое значение 10,0%); |
| **ЦЕЛЬ 2: «Увеличение продолжительности жизни и создание комфортных условий для граждан старшего поколения»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Задача: «Повышение качества жизни граждан старшего поколения»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения * Внедрение Стандарта в работу Регионального центра «серебряного» (волонтёрства) Ульяновской области по эффективному вовлечению граждан пожилого возраста в добровольческую деятельность в Ульяновской области | * Увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности до 40% за счёт роста числа некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги данной категории граждан, по сравнению с 2022 годом (38,9%) * Увеличение доли некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг до 69% за счёт включения в реестр получателей социальных услуг новых организаций * Предоставление 13 тыс. гражданам социальных услуг государственными поставщиками социальных услуг * Повышение доли граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия, способствующие увеличению периода активного долголетия и здоровой жизни до 75% * Увеличение доли граждан пожилого возраста вовлеченных в «серебряное» добровольчество (волонтёрство) до 20% (540 человек) от общего количества «серебряных» волонтёров (2700 человек) * Увеличение партнёрской сети из числа бюджетных и некоммерческих организаций до 2 организаций * Проведение информационной кампании, через проведение выездных мероприятий в муниципальных образованиях Ульяновской области – 24 семинара * Обучение волонтёров и кураторов по модульной программе «серебряного» волонтёрства, по управлению волонтёрским сообществом, эмоциональному интеллекту, управлению проектами – 150 обучившихся * Формирование цифровой базы данных волонтёров центра и единой системы информирования – не менее 10 мероприятий на платформе ДОБРО.РФ * Увеличение доли «серебряных» волонтёров задействованных в сфере оказания услуг социально-незащищенным слоям населения до 10% (150 человек) | Е.В.Ануфриева – исполняющий обязанности директора департамента социального развития и социального благополучия | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания составляет 41,4 %  Доля некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг составляет 64,1%  10432 гражданам предоставлены социальные услуги государственными поставщиками социальных услуг  В целях создания условий для активного долголетия пожилых граждан, повышению их включенности в жизнь общества в регионе функционирует 250 Центров активного долголетия, где систематически занимается около 20 тыс. граждан старшего поколения.  В целях благоустройства Центров активного долголетия в 2023 году муниципальному образованию «Карсунский район» на проведение ремонта в ЦАД и его оснащение был выделен межбюджетный трансферт из областного бюджета в размере 1,0 млн.рублей.  В 1 квартале 2023 года в «Серебряном университете» прошло 6 обучающих смены, в которых приняли участие 150 человек.  В 2023 году в серебряное добровольчество вовлечено 150 человек (28% от запланированного количества)  В настоящее время 1 организация  (ОГБУСО «ПГПВ в р.п. Языково»)  Проведено 4 семинара в рамках регионального проекта «Социальный десант»  Обучено 70 (47%) волонтёров и кураторов по модульной программе «серебряного» волонтёрства  В настоящее время ведётся работа по созданию цифровой базы данных волонтёров центра и единой системы информирования  В настоящее время доля «серебряных» волонтёров увеличена на 20 человек (14%) |
| **ЦЕЛЬ 3: «Поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Задача: «Предоставление реабилитационных услуг»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Развитие системы комплексной реабилитации инвалидов | * Предоставление в 2023 году 600 родителям детей-инвалидов услуг по реабилитации на базе отделений по реабилитации, в целях сохранения семейной среды и воспитания детей, в том числе и за счёт максимальной территориальной доступности реабилитационных услуг и организация непрерывного процесса реабилитации * Доля взрослых инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности взрослых инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации по итогам 2023 года составит не менее 82% (9000 человек) * Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации по итогам 2023 года составит не менее 92% (4000 человек) * Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общей численности детей, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг по итогам 2023 года составит не менее 91% (420 детей) * Доля семей, проживающих на территории Ульяновской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, в общем количестве семей, включенных в программу ранней помощи по итогам 2023 года составит не менее 95,5% (530 семей) * Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, на территории Ульяновской области по итогам 2023 года составит не менее 80 человек * Внедрение порядка работы социального консилиума при помещении детей, в том числе детей-инвалидов из семей в ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с.Максимовка» и ОГКУСО «Детский психоневрологический интернат «Остров детства» * Создать совместно с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области условия для обучения детей с когнитивными нарушениями - получателями социальных услуг ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка» и ОГКУСО «Детский психоневрологический интернат «Остров детства» в образовательных организациях * Разработать совместно с заинтересованными ведомствами (организациями) мероприятия по реабилитации инвалидов-участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, в том числе программу мероприятий по оказанию психологической помощи | Е.В.Ануфриева – исполняющий обязанности директора департамента социального развития и социального благополучия | По итогам 1 квартала 2023 года 708 семьям с детьми-инвалидами оказаны услуги по реабилитации (абилитации) на базе отделений по реабилитации.  По состоянию на 01.04.2023 мероприятиями по реабилитации (абилитации) охвачено порядка 80% от целевого показателя на конец года(7000 чел.) взрослых инвалидов.  По состоянию на 01.04.2023 доля детей- инвалидов охваченных мероприятиями по реабилитации (абилитации) составила 62% от целевого показателя на конец года (2500 чел.).  По состоянию на 01.04.2023 доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общей численности детей, проживающих на территории Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг составила 92% от целевого показателя на конец года (390 детей)  Доля семей, проживающих на территории Ульяновской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, в общем количестве семей, включенных в программу ранней помощи по итогам 1 квартала 2023 года составила 390 семей или 74% целевого показателя  Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, на территории Ульяновской области по итогам 1 квартала 2023 года составило 47 человек  Приказом Министерства социального развития Ульяновской области от 14.02.2023 №5-П утверждено Положение о социальном консилиуме, доведено до подведомственных учреждений и подразделений.  Проводится работа по организации обучения детей с когнитивными нарушениями в образовательных организациях. Составлено ходатайство о включении воспитанников социальных учреждений ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка» и ОГКУСО «Детский психоневрологический интернат «Остров детства» в списки обучающихся на 2023-2024 учебный годы в соответствии с заключениями ПМПК.    Дорожная карта по организации системы реабилитации и социализации участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесен ущерб, по состоянию на 01.04.2023 находится на этапе согласования. |
| **ЦЕЛЬ 4: «Семья для каждого ребёнка»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Задача: «Обеспечение права каждого ребёнка на жизнь и воспитание в семье»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Обеспечение преимущественно семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | * Сокращение численности детей, состоящих на учёте в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области на 8 % (25 детей) по сравнению с 2022 годом | Н.Н.Габбасова – директор департамента защиты прав  и интересов детей | По состоянию на 01.04.2023 численность детей в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области, составила 317 детей, что на 2,9 % больше по сравнению с началом года (308 детей). |
| **ЦЕЛЬ 5: «Семейная и демографическая политика»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Задача: «Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Повышение качества жизни семей с детьми, а также обеспечение доступности социального обслуживания и социального сопровождения семей с детьми | * Социальное сопровождение порядка 70 тыс. отдельных категорий семей (беременные, семьи участников СВО, семьи СОП, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию и иные) в соответствии приказом Министерства от 12.08.2022 №35-П «Об утверждении алгоритма социального сопровождения семей на территории Ульяновской области» * Открытие семейных многофункциональных центров с охватом предоставления услуг 4,5 тыс. семьям * Реализация Плана основных мероприятий, проводимых в Ульяновской области в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации, на период до 2027 года, направленного на обеспечение материального и семейного благополучия, снижения негативного влияния бедности на качество жизни детей * Предоставление порядка 270 тыс. социально-психологических, социально-медицинских, социально-трудовых, социально-педагогических, социально-правовых и социально-бытовых услуг 150 тыс. семьям с детьми | Е.В.Ануфриева – исполняющий обязанности директора департамента социального развития и социального благополучия Е.В.Брагина – директор УОГКУСЗН Ульяновской области | На 01.04.2023 в соответствии приказом Министерства от 12.08.2022 №35-П «Об утверждении алгоритма социального сопровождения семей на территории Ульяновской  области» обследовано семей – 7123, из них взято  на сопровождение – 398, отказов от сопровождения  – 4141, снято семей с сопровождения – 67, 2517 семей мобилизованных граждан находятся на сопровождении в рамках Указа Губернатора Ульяновской области № 100 от 17.08.2022  В рамках комплексной поддержки семей с детьми в ноябре 2022 года открыт Семейный многофункциональный центр в Ленинском районе г.Ульяновска. На базе СМФЦ оказывает психологическая помощь, в том числе экстренная выездная психологическая помощь, работает телефон «Женский помощник», организован прием документов на оказание адресной материальной помощи, на оформление социального контракта. В 1 квартале 2023 года оказано 928 услуг, в том числе:  - 517 социально-психологических услуг,  - 267 социально-педагогических услуг,  - 144 социально-правовых услуг.  В апреле 2023 года в Заволжском районе г.Ульяновская состоялось открытие СМФЦ. Дополнительно в нем будет работать отделение по работе с подростками.  В рамках исполнения Плана основных мероприятий, проводимых в Ульяновской области на период до 2027 года в рамках Десятилетия детства проводится следующая работа:  - проведение мероприятий информационно-просветительских, обучающих и иных мероприятий, направленных на формирование родительских компетенций в семьях, воспитывающих детей, позитивное отношение к родительству, ответственное отношение к репродуктивному здоровью, снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и алкоголя несовершеннолетним;  - реализация инфраструктурных проектов по поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая деинституциональные формы поддержки семей, воспитывающих детей- инвалидов;  - развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную психологическую помощь в дистанционной форме.  По итогам I квартала предоставлено 65 031 социально-медицинских, социально психологических, социально-трудовых, социально-правовых и социально-бытовых услуг семьям с детьми  За 1 квартал 2023 года на Телефон Доверия поступило 4 133 звонка, в том числе 408 — от детей и подростков, 171 — от родителей детей и подростков (лиц их заменяющих). |
| **ЦЕЛЬ 6: «Социальная поддержка населения»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Задача 1: «** **Повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам Ульяновской области»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Повышение эффективности, качества предоставления и доступности для населения мер социальной поддержки | * Внесение не менее, чем 2-х изменений в законодательство в сфере социальной поддержки населения, предусматривающих отмены и переформатирование отдельных мер социальной поддержки, показавших по итогам анализа проводимых мониторингов, свою неэффективность и маловостребованность * Внесение не менее, чем 2-х изменений в нормативно-правовое, организационно-методическое и программно-информационного обеспечения региональной сферы социальной поддержки с целью повышения ее доступности для населения и внедрения проактивной формы ее предоставления на основании изучения передового опыта, имеющегося на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации, а также с применением новых цифровых и телекоммуникационных технологий | А.В.Филоненко – директор департамента методологии и нормотворчества  Е.В.Брагина – директор УОГКУСЗН Ульяновской области | Планируется исполнение во 2-м и 4-м кварталах 2023 года.  Постановление Правительства Ульяновской области от 09.02.2023 № 68-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 30.04.2021 N 164-П» внесены изменения, направленные на повышение доступности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта:  - при расчете величины среднедушевого дохода членов семьи (совокупного дохода в случае одинокого проживания гражданина) для оказания заявителям государственной социальной помощи на основании социального контракта не учитываются доходы, предусмотренные пунктом 1 перечня видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи", а также доходы и суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации;  - единовременные денежные выплаты, предоставленные в целях обеспечения реализации мероприятия, предусмотренных программой социальной адаптации и направленных на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или ведение личного подсобного хозяйства, нескольким гражданам в соответствии с заключенными с ними социальными контрактами, могут быть использованы в целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных одним бизнес-планом.  Постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2023 № 87-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2022 N 137-П» внесены изменения, направленные на повышение комфортности и доступности получения единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий взамен предоставления им в собственность бесплатно земельного участка за счет предоставления гражданам подавать заявление на предоставление этой выплаты через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| **Задача 2: «Снижение уровня социальной напряжённости в Ульяновской области»** | | | |
| * Реализация «Региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ульяновской области, на период до 2024 года» | * Снижение уровня бедности и повышение благосостояния граждан и семей с детьми. Снижение уровня бедности по итогам 2023 года до 13,9% * Внесение нее менее, чем 2-х изменений в нормативно-правовые и методические документы, регулирующие порядки и условия предоставления мер социальной поддержки, направленных на повышения адресности предоставления мер социальной поддержки с целью улучшения материального положения граждан, находящихся за чертой бедности по независящим от них причинам, и предусматривающих внедрения единой комплексной оценки нуждаемости с учетом доходов и имущественного благосостояния граждан, а также применение «правила нулевого дохода» * Утверждение региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2023–2024 годы с целью недопущения снижения материального положения малоимущих граждан – получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с ростом тарифов | Е.В.Ануфриева – исполняющий обязанности директора департамента социального развития и социального благополучия А.В.Филоненко – директор департамента методологии и нормотворчества  И.А.Ковалев – исполняющий обязанности директора УОГКУСЗН «ЕОЦСВ»  А.В.Филоненко – директор департамента методологии и нормотворчества | В 2020 году начата реализация региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного  в Ульяновской области, на период до 2024 года, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.10.2020 № 583-П «Об утверждении региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ульяновской области, на период до 2024 года» (далее – Программа).  Программа разработана в целях достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года по обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года, определённой Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  В Ульяновской области сохраняются и исполняются все ранее принятые социальные обязательства государства, в зоне ответственности органов социальной защиты находятся наиболее значимые меры социальной поддержки нуждающихся граждан:  - ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста 3 лет предоставлена на 5980 детей, в которых родился третий или последующий ребёнок;  - ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена 21427 семьям на 25524 ребёнка.  - адресную материальную помощь получили 1461 человек на сумму 71,5 млн. рублей.  По данным Росстата Ульяновской области численность населения с денежными доходами ниже границы бедности (величины прожиточного минимума по Ульяновской области составляет 168,6 тыс.человек, уровень бедности от общей численности населения составляет 13,8%.  В настоящее время Министерством ведётся работа по разработке новой Программы снижения доли населения с доходами ниже границы бедности на период до 2030 года.  Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2023 № 132-П «Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции в Ульяновской области на 2023 год» определены нормативы для расчета дополнительного дохода от личного подсобного хозяйства в целях повышения адресности и соблюдения принципа нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки малоимущим гражданам.  Планируется исполнение в 3-м квартале 2023года |
| **Задача 3: «Усиление принципов справедливости и нуждаемости при предоставлении социальной помощи»** | | | |
| * Материальная поддержка наименее обеспеченных групп населения | * Оказание гражданам социальной помощи на основании социального контракта не ниже уровня 2022 года (порядка 4,2 тыс. чел.) * Оказание тыс. гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации адресной материальной помощи не ниже уровня 2022 года (порядка 5 тыс. чел.) * Предоставление детских продуктовых карт малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет не ниже уровня 2022 года порядка 2,5 тыс. чел.) * Предоставление нуждающимся гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не ниже уровня 2022 года (порядка 27 тыс. чел.) * Предоставление получателей из числа нуждающихся неработающих пенсионеров компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не ниже уровня 2022 года (порядка 7,6 тыс. чел.) | С Е.В.Ануфриева – исполняющий обязанности директора департамента социального развития и социального благополучия А.В.Филоненко – директор департамента методологии и нормотворчества  Е.В.Брагина – директор УОГКУСЗН Ульяновской области | На 01.04.2023 заключено 475 социальных контракта, что составляет 10,0 % от плановых показателей, освоено более 65 млн. руб., в том числе федеральных средств 52,1 млн. рублей:  на мероприятия по поиску работы – 200 контрактов, освоено 16,0 млн. рублей, в том числе 3 контракта с семьями мобилизованных граждан, трудоустроено 47 человек;  на мероприятия по развитию индивидуальной предпринимательской деятельности – 96 контрактов, освоено 32,4 млн. рублей;  на мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства – 98 контрактов, освоено 13 млн. рублей;  на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации – 81 контракт, освоено 3,6 млн. рублей.  На 01.04.2023 адресную материальную помощь получили 4735 человек на сумму 207,7 млн. рублей, в том числе:  - в связи с пожаром – 157 человек на сумму 14,0 млн. рублей;  - на лечение – 1941 человек на сумму 56,6 млн. рублей;  - на газификацию жилья – 646 человек на сумму 31,0 млн. рублей;  - в связи с малообеспеченностью, задолженностью по кредитам, ЖКУ, ремонтом жилья и прочее – 1846 человек на сумму 100,5 млн. рублей;  - гражданам из числа детей-сирот – 61 человек на сумму 2,2 млн. рублей;  - гражданам, пострадавшим от недобросовестного застройщика – 84 человека на 3,3 млн. рублей (в том числе, на устранение недостатков – 3 человек на сумму 0,7 млн. рублей, в связи с трудной жизненной ситуацией (съём жилья, ипотека, лечение и др.) – 81 человек на сумму 2,6 млн. рублей).  На 01.04.2023 выдано 649 детских продуктовых карт.  Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены 30093 получателям (111% от плана).  Компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены 9435 получателям (124% от плана). |
| **ЦЕЛЬ 7: «Достойный труд, справедливая заработная плата»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Задача: «Дальнейший рост заработной платы в бюджетной сфере»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Обеспечение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в параметрах, предусмотренных Указами Президента РФ | * Сохранение уровня заработной платы социальных работников, педагогических работников учреждений, среднего и младшего медицинского персонала на уровне 100 % и врачей на уровне 200 % от средней заработной платы по экономике региона | М.И.Бакуева – директор департамента финансов | Целевой показатель на 2023 год – 34 602,0 рубля.  Данный показатель по итогам 1 квартала 2023 года был сохранён по всем категориям работников за исключением врачей по причине длительных листков временной нетрудоспособности указанных сотрудников.  По врачам средняя заработная плата составила 62 007,78 рублей (179,2%), по среднему медицинскому персоналу - 36 787,09 рублей (106,3%), по младшему медицинскому персоналу - 36 519,58 рублей (105,5%), по социальным работникам - 35 301,37 рублей (102%), по педагогическим работникам - 37 686,41 рублей (108,91%). |
| **ЦЕЛЬ 8: «Цифровизация отрасли»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Задача 1: «Повышение информирования граждан о мерах социальной поддержки»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Осуществление комплекса мероприятий, направленных на информирование граждан, в том числе доработка мобильного приложения «СоцГарантия73» и информационного портала «Соцгарантия73.рф» | * Разработка и внедрение сервисов мобильного приложения «СоцГарантия73»: * «Обратная связь» - функция позволит вносить правки в интерфейс ресурса на основе отзывов и предложений большинства граждан, тем самым делая платформу удобнее для пользователей * «Приём заявок от коммерческих организаций на размещение в разделе «Карта скидок»» - сервис позволит представителям учреждений культуры, досуговых центров, медицинских учреждений, музеев, образовательных и спортивных, а также многих других учреждений самостоятельно подать заявку на размещение своих предложений по скидкам/льготам в разделе «Карта скидок» на портале «Соцгарантия73.рф» (для этого им потребуется заполнить соответствующую форму, указав в ней наименование учреждения, категории граждан, которым предоставляются льготы, виды услуг, условия предоставления льгот/скидок и адрес учреждения) * «Калькулятор расчета мер социальной поддержки» - сервис даст возможность каждому пользователю самостоятельно рассчитать положенную ему сумму меры социальной поддержки, без необходимости обращения за дополнительной информацией на горячую линию, в многофункциональный центр или в отделения соцзащиты * «Социальный навигатор» - сервис позволит пользователям самостоятельно получить необходимую информацию про все пособия и выплаты, уточнить адреса ближайших социально значимых учреждений, тем самым снизив нагрузку на горячую линию и отделения соцзащиты | И.А.Ковалев – исполняющий обязанности директора УОГКУСЗН «ЕОЦСВ» | Разработка и внедрение сервисов мобильного приложения «СоцГарантия73»:   * «Обратная связь» - добавлена кнопка «служба поддержки», ведущая к форме, в которой пользователи могут оставить пожелания или сообщить об ошибках в работе сайта. * «Приём заявок от коммерческих организаций на размещение в разделе «Карта скидок»»- форма находится в разработке   «Калькулятор расчета мер социальной поддержки» и «Социальный навигатор были объединены в один раздел, при расчете мер социальной поддержки пользователь переходит на социальный навигатор, в котором может ознакомиться с положенными ему мерами социальной поддержки. |
| **Задача 2: «Доработка информационных систем»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Доработка ведомственной информационной системой ИИС «SiTex-ЭСРН» | * Передача в «Единую государственную информационную систему социального обеспечения» сведений о фактах назначений мер социальной защиты населения с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в ежедневном режиме | И.А.Ковалев – исполняющий обязанности директора УОГКУСЗН «ЕОЦСВ» | Доработка ведомственной информационной системы произведена. Проводятся тестовые испытания. |
| **ЦЕЛЬ 9: «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Задача: «Строительно-монтажные работы, текущий и капитальный ремонт подведомственных учреждений»** | | | |
| Планируемые действия | Ожидаемый результат | Ответственные | Исполнение на 01.04.2023 |
| * Осуществление капитального и текущего ремонта в подведомственных учреждениях * Строительство жилого корпуса с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» | * Обеспечение выполнения требований эксплуатационной безопасности зданий: * создание безопасных для здоровья граждан условий проживания/пребывания в зданиях; * обеспечение пожарной безопасности; * обеспечение доступности для маломобильных групп населения; * повышение энергетической эффективности зданий и сооружений; обеспечение требований антитеррористической защищённости * Завершение в 4 в квартале 2023 года строительных работ за счёт средств федерального и областного бюджетов по строительству жилого корпуса с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» | М.В. Краснов - начальник отдела сопровождения национальных проектов и развития отрасли | В целях создании комфортных условий предоставления социальных услуг, а также обеспечения выполнения требований эксплуатационной безопасности зданий проводятся работы по капитальным и текущим ремонтам в 27 подведомственных учреждениях, в том числе:  - создание безопасных для здоровья граждан условий проживания/пребывания в зданиях – в 11 учреждениях;  - обеспечение пожарной безопасности – в 10 учреждениях;  - обеспечение доступности для маломобильных групп населения – в 1 учреждении;  - повышение энергетической эффективности зданий и сооружений – в 8 учреждениях;  - обеспечение требований антитеррористической защищённости – в 15 учреждениях.  Срок выполнения работ по контракту - 20.10.2023. Техническая готовность составляет 68,25%. |