

места;

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Законодательством Российской Федерации, в том числе [Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/9014513)», «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», «О связи», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», [Градостроительным кодексом Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338) и [Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях](http://docs.cntd.ru/document/901807667), определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

По состоянию на 07 июля 2016 года в Ульяновской области проживает 122033 инвалидов, что составляет 9,7 процентов населения региона. Наиболее актуальна проблема доступности объектов и услуг для инвалидов с проблемами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, составляющих 7,4 процента от общего количества инвалидов. На территории Ульяновской области проживают: 2012 инвалидов по слуху, 3020 инвалидов по зрению, 3944 инвалидов-колясочников.

Создание доступной среды позволит инвалидам реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может попасть человек не только с инвалидностью. Есть и другие маломобильные категории. К ним относятся пожилые граждане, люди с детскими колясками, граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утратили ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна маломобильным группам населения, а не только инвалидам.

Для повышения качества жизни инвалидов, обеспечения условий их жизнедеятельности на территории Ульяновской области реализуется целый комплекс мероприятий:

- в целях совершенствования нормативной правовой базы по обеспечению доступности для инвалидов услуг и объектов внесены изменения в четыре законодательных акта Ульяновской области, во все административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг внесены требования к обеспечению условий доступности для инвалидов государственных услуг, постановлением Правительства Ульяновской области от 30.06.2016 № 307-П утверждён Порядок проведения специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов»;

- 80 процентов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН по состоянию на 01 января.2016 года нанесены на карту доступности Ульяновской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг в Ульяновской области;

- 48,3 процентов или 140 приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (290 объектов социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта, занятости) к 2016 году оборудованы средствами доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- 11,7 процентов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудовано для перевозки инвалидов и других МГН по состоянию на конец 2015 год;

- организована и действует служба «Социального такси», предоставляющая услуги по перевозке инвалидов специально оборудованным транспортом.

Стационарное социальное обслуживание продолжает пользоваться особым спросом у населения. Это обусловлено большим числом одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов либо желанием родственников и близких переложить ответственность за больных членов семьи и заботу о них на государство. С 2011 года количество организаций социального обслуживания в регионе увеличилось с 26 до 29.

Решение задачи повышения качества оказания реабилитационных услуг инвалидам непосредственно связано с решением проблемы реконструкции, капитального ремонта, оснащения современной реабилитационной техникой учреждений приоритетных социальных сфер.

За последние годы накопился ряд проблем в создании доступной среды для всех категорий инвалидов в сферах культуры, образования, здравоохранения, спорта, связи и информации. Это и не приспособленные для инвалидов здания, объекты социальной инфраструктуры (в настоящее время 51,7 процентов приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности- не доступны для инвалидов), дефицит в учреждениях высокопрофессиональных кадров, имеющих специальные навыки для работы с инвалидами, недостаточность качественного оборудования. Не в полной мере организована система инклюзивного обучения детей-инвалидов. Решение данных проблем требует комплексного подхода и взаимодействия органов власти всех уровней.

Целями разработки плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, подведомственных исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, на 2016-2020 годы являются:

1) формирование к 2020 году условий беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (оборудование в период с 2016 по 2020 годы средствами доступности 150 объектов);

2) совершенствование правового регулирования по вопросам обеспечения доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

 «Дорожная карта» разработана во исполнение пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в части обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, предоставляющих услуги, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

1. **Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | **Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сфера социальной защиты** |
| 1. 1
 | Удельный вес приоритетных организаций социальной защиты, органов службы занятости в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений) | % | 51 | 61 | 70,9 | 83,9 | 90,3 | 100 | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| 1. 2
 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества, таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| 1. 3
 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| 1. 4
 | Доля работников организаций, на которых административно-­распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| 1. 5
 | Удельный вес объектов, имеющих утверждённые паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| **Сфера образования и науки**  |
| 1. 6
 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования | % | 71 | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 1. 7
 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки в соответствии с профилем образовательного учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Ульяновской области, |
| 1. 8
 | Доля выпускников, трудоустроенных и поступивших в профессиональные образовательные организации от общей численности выпускников | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Министерство образования и науки Ульяновской области, |
| 1. 9
 | Доля детей, получивших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь от количества заявленных детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 1. 10
 | Доля приоритетных областных общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям беспрепятственного доступа к объектам и услугам | % | 15 | 30,7 | 53,8 | 69,2 | 84,6 | 100 | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 1. 11
 | Доля приоритетных профессиональных образовательных организаций, отвечающих требованиям беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сфере профессионального образования, в общем количестве приоритетных объектов профессиональных образовательных организации | % | 62 | 75 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 1. 12
 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Ульяновской области | % | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| **Сфера здравоохранения** |
| 1. 11
 | Удельный вес приоритетных учреждений здравоохранения, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общего количества таких учреждений) | % | 59,3 | 75 | 85,9 | 92,2 | 98,4 | 100 | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| **Сфера искусства и культурной политики** |
| 1. 12
 | Удельный вес учреждений культуры, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общего количества таких учреждений) | % | 50 | 77,7 | 78,2 | 86,9 | 95,6 | 100 | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| **Сфера физической культуры и спорта** |
| 1. 13
 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Ульяновской области | % | 36 | 42 | 67 | 83 | 94 | 100 | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области |
| 1. 14
 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Ульяновской области | % | 10,3 | 11,0 | 13,2 | 15,3 | 17,4 | 22,6 |  Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области |
| **Сфера строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта** |
| 1. 15
 | Доля доступных для инвалидов объектов, предоставляющих услуги в сфере автодорожного хозяйства | % | 25 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |

1. **Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия**  | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители**  | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** |
| **Сфера социальной защиты** |
| 1.1. | Приобретение микроавтобусов для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыУльяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2018 годы» | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017 годы | Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг |
| 1.2 | Организация электронного взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Федеральный реестр инвалидов» по предоставлению информации об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р «Об утверждении Концепции создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 12.01.2017 | Предоставления информации в Федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» |
| 1.3. | Приспособление входной группы, оборудование путей движения внутри здания, оборудование пандусами, поручнями, тактильными полосами, лифтом, подъёмным устройством, приспособление прилегающей территории, автостоянки для инвалидов, адаптация санитарных узлов, установка системы информации и сигнализации об опасности (визуальной, звуковой, тактильной) в областных государственных учреждениях социального обслуживания: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | областное государственное автономное учреждение социального обслуживания ОГКОУ Майнский детский дом «Орбита»;ОГКОУ социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске»;ОГКУ социального обслуживания социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка»; | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыУльяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2018 годы» | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  | До 31.12.2016 | Увеличение доли доступных для граждан организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания |
| 1.3.2. | ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства»; | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыУльяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2018 годы» | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2017 | Увеличение доли доступных для граждан организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания |
| 1.3.3. | ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Новодольский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья Остров детства»;ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Димитровградский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «ПЛАНЕТА»;ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Детский дом «Соловьиная роща»;ОГАУ социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске»;ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – «Ивановский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза А. Матросова – Центр патриотического воспитания»; | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыУльяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2018 годы» | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2018 | Увеличение доли доступных для граждан организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания |
| 1.3.4. | ОГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске»;ОГКУ социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Ручеёк» в р.п. Красный Гуляй»;ОГКУ социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»;ОГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске;ОГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» в с. Труслейка; | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыУльяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2020 годы» | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2019 | Увеличение доли доступных для граждан организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания |
| 1.3.5. | ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гнёздышко» - Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей;ОГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше»;ОГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. Димитровграде» | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыУльяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2020 годы» | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2020 | Увеличение доли доступных для граждан организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания |
| **Сфера образования и науки** |
| 1.4. | Приобретение транспорта для перевозки детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата для проведения коррекционно-реабилитационных мероприятий | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области, образовательные организации | До 31.12.2016 | Соответствие требованиям, предусмотренным соответствующими нормативными правовыми актами |
| 1.5 | Создание архитектурной доступности для инвалидов (устройство пандусов, поручней, входной группы, санитарно-гигиенических узлов) и приобретение специального оборудования для проведения мероприятий с детьми-инвалидами: |  |  |  |  |
| 1.5.1. | ОГБОУ ДОД ОДТДМ;ГБОУ ДОД ОДООЦ «Юность»;ОГБОУ ДОД областной Дво­рец творчества детей и молодёжи | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 31.12.2016 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания организаций дополнительного образования детей |
| 1.5.2. | ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89»;ОГКОУШ № 39;ОГКОК «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №18»;ОГКОУ «Измайловская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 31.12.2016  | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания общеобразовательных организаций  |
| 1.5.3. | ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 26»;ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №19»;ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 92» | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 01.12.2017 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания общеобразовательных организаций |
| 1.5.4. | ОГБОУ ДОД ОДТДМ | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 01.12.2017 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания организаций дополнительного образования детей |
| 1.5.5. | ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 23»;ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91» | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 01.12.2018 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания общеобразовательных организаций |
| 1.5.6. | ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 11» г. Димитровграда;Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 16» | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 01.12.2019 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания общеобразовательных организаций |
| 1.5.7. | ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 88 «Улыбка»;ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 87» | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 01.12.2020 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания общеобразовательных организаций |
| 1.6. | Организация проведения работ по установке пандусов, реконструкции мест общего пользования, входной группы, аудиторных дверей, установке средств информирования и телекоммуникации,приобретению специальной мебели,реконструкции входной площадки и дверей: |  |  |  |  |
| 1.6.1. | ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»; | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 31.12.2016 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания профессиональных образовательных организаций. |
| 1.6.2. | ОГБОУСПО «Ульяновский авиационный колледж». | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 31.12.2017 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания профессиональных образовательных организаций. |
| 1.6.3. | ОГБОУСПО «Ульяновский электромеханический колледж»; | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 31.12.2018 | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здания профессиональных образовательных организаций. |
|  | **Сфера здравоохранения** |
| 1.7. | Приспособление входных групп, оборудование пандусами, поручнями, тактильными полосами, замена лифтов, приспособление прилегающей территории, адаптация санитарно-гигиенических узлов узлов, установка звуковой и тактильной системы информации, установка электронных табло, закупка специализированного оборудования в государственных учреждениях здравоохранения: |  |  |  |  |
| 1.7.1. | ГКУЗ «Ульяновская областная наркологическая больница»; ГУЗ «Городская поликлиника №3»; ГУЗ «Городская поликлиника №5»;ГУЗ «Костно-туберкулезный санаторий «Сосновка»; ГУЗ «Областной детский противотуберкулезный санаторий «Юлово»; ГУЗ «Барышская районная больница»;ГУЗ «Вешкаймская районная больница»ГУЗ «Карсунская районная больница»; ГУЗ «Кузоватовская районная больница»;ГУЗ «Сурская районная больница»; | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2016 | Увеличение доли доступных для населения учреждений здравоохранения в общем количестве учреждений здравоохранения  |
| 1.7.2. | ГУЗ «Ульяновская районная больница»; ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»; ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»; ГУЗ «Городская больница №2»;ГУЗ «Городская поликлиника №4»;ГУЗ «Областной противотуберкулёзный санаторий им. А.А.Тамарова»;ГУЗ «Новомалыклинская районная больница»; | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2017 | Увеличение доли доступных для населения учреждений здравоохранения в общем количестве учреждений здравоохранения |
| 1.7.3. | ГУЗ «Областная детская инфекционная больница»; ГУЗ «Новоульяновская городская больница имени А.Ф.Альберт»; ГУЗ «Новоспасская районная больница»; ГУЗ «Инзенская районная больница»; | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2018 | Увеличение доли доступных для населения учреждений здравоохранения в общем количестве учреждений здравоохранения |
| 1.7.4. | ГУЗ «Чердаклинская районная больница»; ГУЗ «Старокулаткинская районная больница»;ГУЗ «Большенагаткинская районная больница»;ГУЗ «Базарносызганская районная больница»; | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2019 | Увеличение доли доступных для населения учреждений здравоохранения в общем количестве учреждений здравоохранения |
| 1.7.5. | ГУЗ «Сенгилеевская районная больница». | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2020 | Увеличение доли доступных для населения учреждений здравоохранения в общем количестве учреждений здравоохранения |
| **Сфера искусства и культурной политики** |
| 1.8.  | Приобретение автобуса для филиала ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» Музей А.А. Пластова  | Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области  | До 31.12.2016 | Повышение качества обслуживания инвалидов при предоставлении услуг |
| 1.9. | Установка тактильного наземного указателя, приспособление входных групп, пандусов, адаптация санитарно-гигиенических помещений, устройство световых и звуковых табло, установка компьютера напольного с сенсорным экраном оборудованного системой для слабослышащих, приобретение материальных ценностей (таблички, наклейки, световые указатели, тактильные ленты, бегущие строки (трёхцветные), компьютер для управления бегущей строкой) из средств ориентации в пространстве инвалидов и иных МГН, установка лифта и подъёмных устройств в областных государственных учреждениях культуры, приобретение и установка оборудования для осуществления кинопоказов с субтитрованием и тифлокомментированием: |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Филиал ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» Усадьба народного художника СССР А.А. Пластова;ОГАУК «УльяновскКинофонд; | Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | До 31.12.2016 | Повышение доли доступных для инвалидов учреждений культуры |
| 1.9.2. | ГОАУДОД «Областная детская школа искусств»;ОГОБУ СПО «Димитровградское музыкальное училище» (техникум);ОГАУК «УльяновскКинофонд;ОБОУ среднего профессионального образования «Ульяновское училище культуры (техникум)»; | Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | До 31.12.2017 | Повышение доли доступных для инвалидов учреждений культуры  |
| 1.9.3. | ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей Ульяновской области»;Филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» Центр татарской культуры;ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой; | Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | До 31.12.2018 | Повышение доли доступных для инвалидов учреждений культуры |
| 1.9.4. | ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»;ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» ДК «Губернаторский»; | Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | До 31.12.2019 | Повышение доли доступных для инвалидов учреждений культуры |
| 1.9.5. | Филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» ЦВРНК | Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | До 31.12.2020 | Повышение доли доступных для инвалидов учреждений культуры |
| **Сфера физической культуры и спорта** |
| 1.10. | Приспособление входной группы, оборудование путей движения внутри здания, оборудование пандусами, поручнями, тактильными полосами, лифтом, подъёмным устройством, приспособление прилегающей территории, автостоянки для инвалидов, адаптация санитарных узлов, установка системы информации и сигнализации об опасности (визуальной, звуковой, тактильной) в областных государственных учреждениях спортивной направленности: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом в р.п. Николаевка;физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом в р.п. Карсун;физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом в р.п. Базарный Сызган;физкультурно-оздоровительный комплекс с игровыми залами в г.Димитровград;физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом и бассейном в р.п. Новая Малыкла;бассейн в г.Инза (2-я очередь);тренировочные площадки:1 база «Стадион ТРУД»;физкультурно-оздоровительный комплекс «Текстильщик»;стадион-площадка «Симбирск»; | Постановление правительства Российской Федерации от 15.04.2014  №  302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | До 31.12.2016 | Увеличение доли доступных спортивных объектов для инвалидов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Ульяновской области |
| 1.10.2. | дворец спорта «ДОБРЫНЯ» г. Ульяновск;стадион «Буран» с искусственным покрытием в п. Мирном;физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном р.п. Сенгилей«Олимпийские надежды»;стадион-площадка «Авангард»;физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым заломг. Ульяновск «Авангард»; | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  №  302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы» | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | До 31.12.2017 | Увеличение доли доступных спортивных объектов для инвалидов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Ульяновской области |
| 1.10.3. | стадион-площадка р.п. Карсун(кадетский корпус); | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  №  302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы» | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | До 31.12.2018 | Увеличение доли доступных спортивных объектов для инвалидов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Ульяновской области |
| 1.10.4. | стадион-площадка «Станкостроитель» г. Ульяновск; | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  №  302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | До 31.12.2019 | Увеличение доли доступных спортивных объектов для инвалидов в сфере в сфере физической культуры и спорта Ульяновской области |
| 1.10.5. | стадион-площадка лагеря «Юность». | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  №  302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | До 31.12.2020 | Увеличение доли доступных спортивных объектов для инвалидов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Ульяновской области |
| **Сфера строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта** |
| 1.11. | Модернизация железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный» с учётом устройства средств доступности для инвалидов | Проект производства работ ООО «Жилдориндустрия» «Модернизация здания железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный» от 09.06.2016 | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | До 31.12.2016 | Увеличение доли доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры |
| 1.12. | Адаптация здания ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» по адресу г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д.7 для обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Проектная документация «ГТ-140502- «Устройство подъёмника для инвалидов на площадку крыльца административного здания ОГКУ «департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 2014 год», СМР в ценах 3кв.2014г. составляет 156,59 тыс.рублей» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | До 31.12.2018 | Увеличение доли доступных объектов, предоставляющих услуги в сфере дорожно-транспортного хозяйства |
| **Информация и связь** |
| 1.13. | Организация диспетчерского центра связи для глухих | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыУльяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2018 годы» | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2016 | Повышение доступности услуг для инвалидов с нарушениями слуха |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| **Сфера социальной защиты** |
| 2.1. | Организация курса лекций по применению жестового языка для специалистов органов социальной защиты, здравоохранения, повышения квалификации переводчиков русского жестового языка. | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2018 годы» | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Ежегодно:2016, 2017, 2018 годы | Увеличение количества специалистов, предоставляющих услуги инвалидам с использованием жестового языка |
| 2.2. | Включение в государственную программуУльяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на очередной финансовый год бюджетных ассигнований, необходимых для поэтапной реализации мероприятий «дорожной карты», исходя из возможностей бюджета Ульяновской области» | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыУльяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2018 годы» | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019 годы | Финансовое обеспечение мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.3. | Организация работы по составлению паспортов доступности на все объекты, на которых осуществляется предоставление услуг инвалидам |  | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | До 31.12.2016 | Достижение показателя «Доля объектов, имеющих утверждённые паспорта доступности» |
| 2.4. | Включение в регламенты предоставления услуг, стандарты предоставления услуг, должностные инструкции специалистов, предоставляющих услуги населению, положений, предусматривающих оказание инвалидам помощи и оснащение учреждений приспособлениями, позволяющими обеспечить условия доступности для инвалидов услуг |  | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  | До 31.12.2017 | Достижение показателей, характеризующих качество обслуживания инвалидов при предоставлении услуг |
| 2.5. | Принятие организационно-распорядительного акта о мерах по реализации исполнения «дорожной карты» |  | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Ежегодно: 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Контроль исполнения мероприятий «дорожной карты» и повышение качества исполнения  |
| 2.6. | Открытие отделений по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов в каждом муниципальном образовании Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской областиот 11 сентября 2013 г. № 37/408-п «Об утверждении государственной программыульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»на 2014 - 2018 годы» | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Ежегодно: 2018, 2019, 2020 годы | Повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых детям с инвалидностью |
| **Сфера образования и науки** |
| 2.7. | Включение в государственную программуУльяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы на очередной финансовый год бюджетных ассигнований, необходимых для поэтапной реализации мероприятий «дорожной карты», исходя из возможностей бюджета Ульяновской области» | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019 годы | Финансовое обеспечение мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.8. | Создание информационно-методических условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью в областных государственных казённых образовательных организациях | ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Министерство образования и науки Ульяновской области  | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам |
| 2.9. |  Повышение квалификации руководящих и педагогических работников, задействованных в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья:.проведение конференций, круглых столов, семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации. | ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области № 262-р от 16.02. 2015 Oб организации деятельности стажировочных и пилотных площадок по реализации направления «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные стандарты образования детейс ограниченными возможностями здоровья» | Министерство образования и науки Ульяновской области,  | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам |
| 2.10. | Предоставление обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ и адаптированных основных общеобразовательных программ (трудности школьной и социальной адаптации) психолого-медико-социальной помощи, своевременное выявление особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической и медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. | Федеральный законот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации» | Министерство образования и науки Ульяновской области  | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Обеспечение психолого-педагогическим сопровождением детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.11. | Включение в регламенты предоставления услуг, стандарты предоставления услуг, должностные инструкции специалистов, предоставляющих услуги населению, положений, предусматривающих оказание инвалидам помощи и оснащение учреждений приспособлениями, позволяющими обеспечить условия доступности для инвалидов услуг |  | Министерство образования и науки Ульяновской области | До 01.01.2017 | Повышение качества предоставления услуг инвалидам  |
| 2.12. | Обеспечение материально-технических условий в образовательных организациях  | Ст. 79 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годыГосударственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы (17.03.2011 №175) | Министерство образования и науки Ульяновской области  | Ежегодно: 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с умственной отсталостью |
| 2.13. | Принятие организационно-распорядительного акта о мерах по реализации исполнения «дорожной карты» |  | Министерство образования и науки Ульяновской области | Ежегодно: 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Контроль исполнения мероприятий «дорожной карты» и повышение качества исполнения  |
| 2.14. | Организация работы по составлению паспортов доступности на все объекты, на которых осуществляется предоставление услуг инвалидам | Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П | Министерство образования и науки Ульяновской области  | До 01.01.2018 | Достижение показателя «Доля объектов, имеющих утверждённые паспорта доступности» |
| **Сфера здравоохранения** |
| 2.15. | Включение в государственную программуУльяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы» на очередной финансовый год бюджетных ассигнований, необходимых для поэтапной реализации мероприятий «дорожной карты», исходя из возможностей бюджета Ульяновской области» | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года N 37/406-П | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Финансовое обеспечение мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.16. | Включение в регламенты предоставления услуг, стандарты предоставления услуг, должностные инструкции специалистов, предоставляющих услуги населению, положений, предусматривающих оказание инвалидам помощи и оснащение учреждений приспособлениями, позволяющими обеспечить условия доступности для инвалидов услуг |  | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  | До 01.01.2017 | Повышение качества предоставления услуг инвалидам  |
| 2.17. | Принятие организационно-распорядительного акта о мерах по реализации исполнения «дорожной карты» |  | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Ежегодно: 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Контроль исполнения мероприятий «дорожной карты» и повышение качества исполнения  |
| 2.18. | Организация работы по составлению паспортов доступности на все объекты, на которых осуществляется предоставление услуг инвалидам | Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года N 37/406-П | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  | До 01.01.2018 | Достижение показателя «Доля объектов, имеющих утверждённые паспорта доступности» |
| **Сфера искусства и культурной политики** |
| 2.19. | Включение в государственную программуУльяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 на очередной финансовый год бюджетных ассигнований, необходимых для поэтапной реализации мероприятий «дорожной карты», исходя из возможностей бюджета Ульяновской области» | Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/414-П | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Финансовое обеспечение мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.20. | Включение в регламенты предоставления услуг, стандарты предоставления услуг, должностные инструкции специалистов, предоставляющих услуги населению, положений, предусматривающих оказание инвалидам помощи и оснащение учреждений приспособлениями, позволяющими обеспечить условия доступности для инвалидов услуг |  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | До 01.01.2017 | Повышение качества предоставления услуг инвалидам |
| 2.21. | Организация работы по составлению паспортов доступности на все объекты, на которых осуществляется предоставление услуг инвалидам | Государственная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/414-П | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | До 01.01.2018 | Достижение показателя «Доля объектов, имеющих утверждённые паспорта доступности» |
| 2.22. | Принятие организационно-распорядительного акта о мерах по реализации исполнения «дорожной карты» |  | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | Ежегодно: 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Контроль исполнения мероприятий «дорожной карты» и повышение качества исполнения |
| **Сфера физической культуры и спорта** |
| 2.23. | Включение в государственную программуУльяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2014-2018 на очередной финансовый год бюджетных ассигнований, необходимых для поэтапной реализации мероприятий «дорожной карты», исходя из возможностей бюджета Ульяновской области» | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/416-П | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Финансовое обеспечение мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2.24. | Обучение специалистов, обеспечивающих спортивно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения. | Постановление Правительства Ульяновской области от 03.02.2015 № 2/25-П «Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области» | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, тренеров по адаптивным видам спорта |
| 2.25. | Осуществление работы по привлечению волонтёров для оказания содействия лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в период проведения массовых спортивных мероприятий. | Постановление правительства Российской Федерации от 15.04.2014  №  302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»Постановление Правительства Ульяновской области от 03.02.2015 № 2/25-П «Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области» | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями и инвалидов |
| 2.26. | Принятие организационно-распорядительного акта о мерах по реализации исполнения «дорожной карты» |  | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | Ежегодно: 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Контроль исполнения мероприятий «дорожной карты» и повышение качества исполнения  |
| 2.27. | Включение в регламенты предоставления услуг, стандарты предоставления услуг, должностные инструкции специалистов, предоставляющих услуги населению, положений, предусматривающих оказание инвалидам помощи и оснащение учреждений приспособлениями, позволяющими обеспечить условия доступности для инвалидов услуг |  | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | До 01.01.2018 | Повышение качества предоставления услуг инвалидам  |
| 2.28. | Организация работы по составлению паспортов доступности на все объекты, на которых осуществляется предоставление услуг инвалидам | Постановление правительства Российской Федерации от 15.04.2014  №  302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | До 01.01.2018 | Достижение показателя «Доля объектов, имеющих утверждённые паспорта доступности» |
| **Сфера строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта** |
| 2.29. | Организация контроля за включением в задание на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт областных объектов социальной инфраструктуры требований нормативных правовых актов РФ, регламентирующих доступность объектов РФ, проверки соответствия выполнения строительства, реконструкции областных объектов социальной инфраструктуры требованиям технических регламентов и проектной документации, содержащих требования к обеспечению доступности объектов для инвалидов |  | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Соблюдение требований нормативных правовых актов РФ, регламентирующих доступность объектов |
| 2.30. | Мониторинг состояния доступности для инвалидов вновь вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию областных объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению |  | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Соблюдение требований нормативных правовых актов РФ, регламентирующих доступность объектов |
| 2.31. | Включение в регламенты предоставления услуг, стандарты предоставления услуг, должностные инструкции специалистов, предоставляющих услуги населению, положений, предусматривающих оказание инвалидам помощи и оснащение учреждений приспособлениями, позволяющими обеспечить условия доступности для инвалидов услуг |  | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | До 01.01.2017 | Повышение качества предоставления услуг инвалидам  |
| 2.32. | Разработка организационно-распорядительного акта «Технология организации доступа и обслуживания инвалидов на территории и внутри здания по адресу г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д.7» | Федеральный закона РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | До 31.12.2017 | Повышение доступности услуг, оказываемых инвалидам |
| 2.33. | Принятие организационно-распорядительного акта о мерах по реализации исполнения «дорожной карты» |  | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | Ежегодно: 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Контроль исполнения мероприятий «дорожной карты» и повышение качества исполнения  |
| **Информация и связь** |
| 2.34. | Внесение информации о доступности объектов социальной инфраструктуры на Геопортал Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.12.2014 № 591-П «О геоинформационной системе "Геопортал ульяновской области"  | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области,Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;Министерство здравоохранения Ульяновской области,Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Повышение уровня информированности населения о доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |
| **Сфера торговли, бытового обслуживания и общественного питания** |
| 2.35. | Проведение мониторинга повышения доступности объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания для инвалидов и других маломобильных групп населения (с определением доли доступных объектов) |  | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Муниципальные образования Ульяновской области | Ежегодно: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы | Сбор и систематизация информации о состоянии доступности объектов торговли, бытового обслуживания и питания |
| **Контроль за исполнением «дорожной карты»** |
| 2.36. | Предоставление в департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», в том числе об объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший год с указанием объёмов и источников финансирования  |  | Департамент развития здравоохранения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области,Министерство образования и науки Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;Министерство здравоохранения Ульяновской области,Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта | Ежегодно до01 марта 2017, 2018, 2019, 2020 годов  | Мониторинг за ходом исполнения «дорожной карты»  |
| 2.37. | Предоставление в департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», в том числе об объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объёмов и источников финансирования  |  | Ежегодно до 01 декабря 2017, 2018, 2019, 2020 годов | Мониторинг за ходом исполнения «дорожной карты» |
| 2.38. | Формирование сводного отчёта о реализации мероприятий дорожной карты и её результатах  |  | Департамент семейной, демографической политики и социального благополучия Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Ежегодно до01 апреля 2017, 2018, 2019, 2020 годов | Мониторинг за ходом исполнения «дорожной карты» |

Исполняющий обязанности Министра здравоохранения, семьи

и социального благополучия Ульяновской области Т.А. Кабакова

Н.В. Зорина, Л.А. Анисимова, 44-03-59