**Подпрограмма**

**«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,   
на 2019-2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | ­– | подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  на 2019-2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка  и защита населения Ульяновской области»  на 2014-2020 годы (далее – подпрограмма). |
| Основания для  разработки подпрограммы | ­– | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17.11.2008 № 1662-р (далее – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации);  Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р (далее – Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации);  Концепция создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1506-р (далее – Концепция создания, ведения и использования ФГИС ФРИ);  государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 (далее – Государственная программа Российской Федерации);  План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 893-р (далее – План мероприятий по повышению занятости инвалидов);  План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия  в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р (далее – План мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста);  Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р (далее – Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа);  Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П (далее – Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области);  постановление Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области» (далее – постановление Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П). |
| Государственный заказчик подпрограммы | ­– | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее – Министерство), которое обеспечивает реализацию подпрограммы и осуществляет координацию  исполнительных органов государственной власти Ульяновской области (далее – ИОГВ), участвующих в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы (далее – соисполнители подпрограммы), в процессе её реализации и оценки эффективности. |
| Соисполнители  подпрограммы | ­– | Министерство образования и науки Ульяновской области;  Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;  Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области;  Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области; |
| Цель подпрограммы | ­– | повышение уровня обеспеченности инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью,  а также уровня профессионального развития  и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области. |
| Задачи подпрограммы | ­– | определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Ульяновской области;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области;  формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области;  формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | ­– | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);  доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);  доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области  в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области;  доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Ульяновской области;  доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области,  в общей численности инвалидов данной категории, обратившихся в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием в поиске подходящей работы;  доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием в поиске подходящей работы;  доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг;  доля семей Ульяновской области, включённых  в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи, в общем количестве семей, включённых в программу ранней помощи;  доля специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение  по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,  в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | ­– | 2019-2020 годы, этапы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | ­– | Общий объем финансирования составляет 86327,49 тыс. рублей, из них по годам:  в 2019 году – 46276,03 тыс. рублей;  в 2020 году – 40051,46 тыс. рублей.  Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России (прогноз), составляет 69470,54 тыс. рублей, из них по годам:  в 2019 году – 36926,18 тыс. рублей;  в 2020 году – 32544,36 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета Ульяновской области составляет 16856,95 тыс. рублей, из них  по годам:  в 2019 году – 9349,85 тыс. рублей;  в 2020 году – 7507,10 тыс. рублей. |
| Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы | – | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации  и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);  увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации  и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);  увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области;  увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Ульяновской области;  увеличение доли трудоустроенных инвалидов из числа выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в общей численности инвалидов данной категории, обратившихся в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием  в поиске подходящей работы;  увеличение доли трудоустроенных инвалидов  в общей численности инвалидов, обратившихся  в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием в поиске подходящей работы;  увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг;  увеличение доли семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи;  увеличение доли специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации  и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области. |

**I. Введение. Характеристика проблем, на решение   
которых направлена подпрограмма.**

Основанием для разработки подпрограммы послужили следующие нормативные правовые акты: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации, Концепция создания, ведения и использования ФГИС ФРИ, Государственная программа Российской Федерации, План   
мероприятий по повышению занятости инвалидов, План мероприятий   
по сопровождению инвалидов молодого возраста, Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа, Стратегия   
социально-экономического развития Ульяновской области, постановление Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П.

В Ульяновской области по состоянию на 01 января 2018 года численность граждан, имеющих инвалидность и обратившихся в органы социальной защиты, составила 110487 человек, из них 4607 с категорией «ребёнок-инвалид».

По данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» в 2017 году показатель полной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, составил 5,11 процента (в 2016 году – 6,19 процента),   
частичной реабилитации – 12,08 процента (в 2016 году – 14,24 процента).

Согласно ст. 26 Конвенции о правах инвалидов Организации Объединённых Наций от 13 декабря 2006 года, ратифицированной Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EAC8ADB2F13FE8A378D6814B2B60F9C61C7BEB55D10CBF4E637FFD469Cw7G6N) от 03.05.2012 № 46-ФЗ, (далее – Конвенция) государство обязано принимать эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных способностей   
и полного включения и вовлечения во все аспекты жизни. Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите   
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») определены основные направления реабилитации (абилитации) инвалидов в сферах здравоохранения, занятости, образования, социального обслуживания, физической культуры   
и спорта. Проведение мероприятий по реабилитации (абилитации) в указанных сферах предусмотрено соответствующими Федеральными. Для эффективной реализации положений Конвенции необходима организация комплексных абилитационных и реабилитационных мероприятий, то есть создание системы взаимодействия всех исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по вопросам реабилитации (абилитации) инвалида, ребёнка-инвалида, начиная с раннего возраста.

# На момент разработки подпрограммы в Ульяновской области реабилитация (абалитация) инвалидов (детей-инвалидов) организована в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».

В целях обмена информацией о реализации мероприятий индивидуальных программ реабилитации (абалитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с 2016 года функционирует электронная система межведомственного взаимодействия, в рамках которой осуществляется обмен информацией между с Федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области.

В сфере социальной защиты населения государственную сеть учреждений социального обслуживания на 31.12.2017 составили 32 учреждения (в 2016 году – 31 учреждение, в 2015 году – 29 учреждений, в 2014 году – 27 учреждений). Основные виды и содержание услуг по социальной реабилитации людей   
с ограниченными возможностями здоровья:

– социально-средовая реабилитация

– социально-психологическая реабилитация

– социально-педагогическая реабилитация

– социокультурная реабилитация

– медицинская

– социально-оздоровительные мероприятия

Услугами по реабилитации (абилитации) в учреждениях социального   
обслуживания воспользовались в 2014 году – 15985 человек, в 2015 году – 16316 человек, в 2016 году – 17903 человека, в 2017 году – 18100 человек.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляются услуги   
по социальному обслуживанию в четырёх областных реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, реабилитационные услуги предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья в трёх центрах социального обслуживания. С целью   
повышения доступности реабилитационных услуг для детей открыты отделения в Заволжском районе г. Ульяновска, г. Димитровграде, р.п. Кузоватово, р.п. Старая Кулатка, р.п. Николаевка, р.п. Вешкайма Ульяновской области.   
В 2019 году планируется открытие отделений во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

Работа по организации системы ранней помощи детям группы риска,   
детям инвалидам, детям с генетическими нарушениями и сопровождение   
их семей в Ульяновской области осуществляется на базе Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр «Подсолнух» в г. Ульяновске» (далее – ОГКУСО РЦ «Подсолнух»).

Ежегодно в ОГКУСО РЦ «Подсолнух» около 600 детей-инвалидов проходят программы комплексной реабилитации, из них около 150 детей раннего возраста (до 3-х лет), около 200 детей-инвалидов проходят отдельные виды  
 реабилитации, сотни семей участвуют в просветительских программах и социально-значимых мероприятиях (Фестивали, социальные проекты, туристские слёты и пр.), акциях по формированию толерантности. Около 200 специалистов учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры   
ежегодно принимают участие в образовательных семинарах, организуемых   
в указанном учреждении.

С 2011 года по распоряжению Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области от 29.07.2011 № 558-пр ОГКУСО РЦ «Подсолнух»   
присвоен статус Ресурсного центра с функцией методического сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, начиная с рождения.

С целью обеспечения инвалидов необходимыми техническими средствами реабилитации в Ульяновской области организован прокат технических средств реабилитации, в том числе бесплатно. Указанная услуга предоставляется в пяти государственных учреждениях социального обслуживания, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

В медицинских организациях Ульяновской области лицам   
с инвалидностью предоставляется набор, качество и уровень бесплатных медицинских услуг аналогичный тому, который предоставляется лицам без инвалидности в рамках Территориальных программ государственных гарантий   
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области. Медицинская помощь в медицинских организациях, находящихся на территории Ульяновской области, во внеочередном порядке предоставляется определённым льготным категориям граждан, в том числе инвалидам войны, инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы и приравненным к ним категориям граждан, детям-инвалидам.

Реабилитация взрослых инвалидов также осуществляется по различным профилям на базе пяти государственных учреждений здравоохранения.

В Ульяновской области налажена система оказания помощи детям-инвалидам. Наблюдение и лечение детей проводится в поликлиниках   
по месту жительства и неврологических отделениях на базе государственных учреждений здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»   
и «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска».

Реабилитация детей-инвалидов осуществляется на базе государственных учреждений здравоохранения «Детская специализированная психоневрологическая больница № 1» и «Детская специализированная психоневрологическая больница № 2», имеющих статус областных учреждений. В государственном учреждении «Ульяновская областная детская клиническая больница имени   
политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» открыто отделение   
реабилитации, расположенное в лесопарковой зоне. Данные лечебно-профилактические учреждения были организованы с целью выполнения функций восстановительного лечения детей, страдающих заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, врождёнными аномалиями развития. На круглосуточное пребывание поступают дети из районов области, из детских домов и школ-интернатов области, коррекционных образовательных учреждений и дети из малообеспеченных семей. Детям проводится медицинская, психологическая и педагогическая реабилитация, конечной целью которой является снижение инвалидности детского населения. Помощь детям оказывается и на койках дневного пребывания.

Хирургическая коррекция патологии опорно-двигательного аппарата   
у детей широко внедрена на базе отделения травматологии и ортопедии   
государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная   
детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева».

Большое внимание уделяется вовлечению детей-инвалидов   
в образовательный процесс. Так, по состоянию на 31.12.2017 количество детей-инвалидов, посещающих различные образовательные организации составило 3337 человек из 4607.

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях Ульяновской области обучались 2938 детей-инвалидов, из которых 1053 ребёнка-инвалида обучались в 13 областных государственных казённых общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, подведомственных Министерству образования и науки Ульяновской области (далее – коррекционные учреждения).

Зачисление детей-инвалидов в общеобразовательные организации Ульяновской области осуществляется в соответствии с приказом Министерства   
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  
 на основании личного заявления родителя (законного представителя) и копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).

С целью определения специальных условий для получения образования детьми-инвалидами, проведения комплексного диагностического обследования несовершеннолетних на территории Ульяновской области функционируют   
1 центральная и 4 территориальных ПМПК, которые обследовали в 2016 году 8414 детей, в 2017 году – 2202 ребёнка.

Психолого-педагогическое консультирование детей-инвалидов   
и их родителей оказывают специалисты четырёх Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, которые проконсультировали в 2016 году 8173 человека, в 2017 году – 6873.

По состоянию на 31.12.2017 года в организациях дополнительного образования Ульяновской области обучалось 385 детей-инвалидов, что составляет 0,5% от общего числа обучавшихся в системе дополнительного образования   
детей. Наибольшее количество детей-инвалидов занятых в системе дополнительного образования находятся в г. Ульяновске и в г. Димитровграде, 156 и 94 человека соответственно. Занятия проходят на базе организаций дополнительного образования, и специализированных образовательных организаций   
по договору сетевого взаимодействия.

Профессиональное образование детей-инвалидов (выпускников коррекционных школ 8 вида) осуществляется в 12 областных государственных   
профессиональных образовательных учреждениях. Всего в 2016-2017 учебном году обучалось 579 детей-инвалидов по следующим профессиям: «Повар», «Маляр строительный», «Штукатур», «Швея», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Каменщик», «Слесарь механосборочных работ», «Столяр строительный», «оператор электронно-вычислительных  
 и вычислительных машин» «Мастер отделочных строительных работ».   
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации осуществляет подготовку специалистов   
медицинского профиля из числа инвалидов.

Одной из важнейших задач является создание условий для интеграции инвалидов во все сферы общественной жизни, в частности, в трудовую   
деятельность, не противопоказанную им по состоянию здоровья. Федеральное законодательство в этих целях предусматривает такой механизм, как квотирование рабочих мест. Его реализация находится в ведении субъектов Российской Федерации. Так, на территории Ульяновской области в целях обеспечения  
 гарантий по трудоустройству инвалидов действует Закон Ульяновской области от 27.04.2009 № 41-ЗО «О квоте для приёма на работу инвалидов на территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области» (далее – Закон). Согласно Закону квота устанавливается для всех организаций, расположенных на территории Ульяновской области и имеющих среднесписочную численность работников не менее чем 35 человек, за исключением общественных объединений инвалидов и образованных ими организаций, в том числе   
хозяйственных товариществ и обществ, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов.

На момент разработки настоящей программы 1163 организаций Ульяновской области подали сведения в органы службы занятости населения   
об установлении квоты для приёма на работу инвалидов в количестве 3916 единиц. Количество занятых рабочих мест в счёт установленной квоты составляет 3071 единиц, или 78,4 процента.

В целях социальной адаптации инвалидов и привлечение их к занятиям физической культурой и спортом в Ульяновской области по состоянию   
на 31 декабря 2017 года развивается более 20 адаптивных видов спорта   
и спортивных дисциплин для людей с инвалидностью. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории по итогам года составила 60%.

В сентябре 2016 года, по поручению Губернатора Ульяновской области было открыто Областное государственное казённое учреждение «Ульяновская спортивно-адаптивная школа» (далее – Адаптивная школа), целью которого стала подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства. На базе Адаптивной школы развиваются отделения по многим паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта: лёгкая и тяжёлая атлетика, плавание, дзюдо,   
баскетбол на колясках, пауэрлифтинг и армспорт, бочче, настольный теннис.

Несмотря на положительную динамику в сфере деятельности по реабилитации (абилитации) инвалидов (детей-инвалидов) имеются проблемы,   
на решение которых направлены мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой. К основным проблемам относятся:

несформированность эффективного межведомственного взаимодействия в сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе   
детей-инвалидов, комплексного и системного подхода при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида);

отсутствие системы межведомственного обмена данными   
о потребностях инвалидов в реабилитационных мероприятиях;

отсутствие единой системы оценки результативности и эффективности реабилитационных мероприятий;

противоречивость нормативной правовой базы;

несформированность системы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

низкая мотивация инвалидов, семей детей-инвалидов к исполнению   
рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида) и вовлечению в реабилитационный процесс;

недостаточный уровень информационной открытости организаций,   
осуществляющих реабилитационные мероприятия;

недостаточный уровень материально-технической базы организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия, для внедрения современных технологий реабилитации с учётом потребностей инвалидов (детей-инвалидов).

Таким образом, организация реабилитационного процесса предусматривает наличие принципиально важных условий для достижения поставленных целей – комплексность реабилитационных мероприятий, непрерывность реабилитационного процесса, преемственность в работе специалистов и организаций, цикличность проведения курсов реабилитации, профессионализм кадров   
и доступность реабилитационных мероприятий. Успех в реализации планов   
реабилитации достигается только при тесном сотрудничестве занятых в этой области учреждений и специалистов.

Создание системного подхода, последовательность и преемственность   
в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием современных реабилитационных технологий,   
эффективное межведомственное взаимодействие исполнительных органов   
государственной власти Ульяновской области и организаций возможно   
с использованием программно-целевого метода.

Подпрограмма позволит решить следующие вопросы:

1) дальнейшее развитие системы ранней помощи,

2) формирование системы профессиональной ориентации, профессионального образования, трудовой реабилитации и занятости,

3) укрепления материально-технической базы организаций, вовлечённых в процесс реабилитации (абилитации) инвалидов,

4) внедрение  научно-исследовательской деятельности в систему реабилитации,

 5) вовлечение  социально-ориентированных некоммерческих организаций в  систему  комплексной реабилитации,

6) создание условий  для интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в социокультурное пространство,

7) формирование  инклюзии, как  нового  компонента общественного сознания.

**2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы.**

Целью подпрограммы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития   
и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Ульяновской   
области;

формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов,   
в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области;

формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней   
помощи в Ульяновской области;

формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области.

Система целевых индикаторов подпрограммы, применяемая для оценки результатов достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы, указана в приложении № 1 к подпрограмме.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации подпрограммы с 2019 года по 2020 год, этапы не предусмотрены.

**4. Система мероприятий подпрограммы.**

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

Система мероприятий подпрограммы с указанием основных направлений, финансирования и сроков реализации представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять   
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области и предполагаемых субсидий областному бюджету Ульяновской области из федерального бюджета.

Общий объем финансирования составляет 86327,49 тыс. рублей, из них по годам:

в 2019 году – 46276,03 тыс. рублей;

в 2020 году – 40051,46 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России (прогноз), составляет 69470,54 тыс. рублей, из них по годам:

в 2019 году – 36926,18 тыс. рублей;

в 2020 году – 32544,36 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета Ульяновской области составляет 16856,95 тыс. рублей, из них по годам:

в 2019 году – 9349,85 тыс. рублей;

в 2020 году – 7507,10 тыс. рублей.

Ежегодный объём ассигнований из областного бюджета Ульяновской области и федерального бюджета на реализацию подпрограммы подлежит уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включённых в подпрограмму, предоставляются в виде субсидий областному бюджету Ульяновской области при условии использования Ульяновской областью на цели реализации подпрограммы собственных и привлечённых средств. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства Ульяновской области на очередной   
финансовый год и плановый период ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включённых в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определены в приложении № 9 к Государственной программе Российской Федерации.

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий региональной программы планирование бюджетных ассигнований осуществляется в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов на одно направление реабилитации или абилитации (социальная защита, труд и занятость, здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, культура, информация и связь) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи от общего объёма финансирования региональной программы.

В случае несоблюдения пропорций сбалансированности финансирования (от 10 процентов до 20 процентов) на одно направление реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи от общего объёма финансирования региональной программы ответственный исполнитель региональной программы представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информацию о планируемом распределении бюджетных ассигнований региональной программы   
на финансирование направлений реабилитации или абилитации инвалидов,   
в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи с разбивкой по соответствующим направлениям реабилитации или абилитации инвалидов,  
 в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи, которые предусмотрены в других государственных программах Ульяновской, с целью соблюдения необходимой пропорциональности соответствующего финансирования.

В случае, если выявлена высокая дифференциация уровня доступности отдельных направлений реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи, то допускается несоблюдение пропорций сбалансированности финансирования (от 10 процентов до 20 процентов) на одно направление реабилитации или абилитации инвалидов,   
в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи от общего объёма финансирования подпрограммы. При этом, указанная дифференциация уровня доступности отдельных направлений реабилитации или абилитации   
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи подтверждается соответствующими значениями целевых показателей (индикаторов) в подпрограмме, во взаимосвязи со значениями аналогичных целевых показателей (индикаторов) вГосударственной программе Российской Федерации.

Объём ресурсного обеспечения подпрограммы представлен в приложении № 3 к подпрограмме.

Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы на 2019 и 2020 годы представлены в приложениях № 4.1 и № 4.2   
к подпрограмме.

**6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий подпрограммы (оценка эффективности реализации).**

Подпрограмма направлена на повышение обеспеченности инвалидов,   
в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области.

При оценке эффективности подпрограммы учитывается социальная эффективность подпрограммы, которая должна выражаться в снижении социальной напряжённости в обществе за счёт:

повышения уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;

возвращения инвалидов к активной жизни за счёт частичного или полного восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной   
и профессиональной деятельности, а также формирования у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг ранней помощи о реабилитационных и абилитационных услугах, а также услугах ранней помощи, формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

информационных кампаний и акций средств массовой информации   
в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы для оценки её эффективности содержатся в приложении № 1 к подпрограмме.

[Методика](consultantplus://offline/ref=B53307072846AB4FD525B3A9C5E3C894153FC132598C03E22A9A90095CB7190B1BDA51939DA416CCE586EFx1X1L) сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов, ожидаемого эффекта подпрограммы приведена в приложении № 5   
к подпрограмме.

[Методика](consultantplus://offline/ref=B53307072846AB4FD525B3A9C5E3C894153FC132598C03E22A9A90095CB7190B1BDA51939DA416CCEC83EBx1X4L) оценки эффективности подпрограммы приведена в приложении № 6 к подпрограмме.

Экономическая эффективность подпрограммы обеспечивается путём рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.

**7. Организация управления подпрограммой.**

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей подпрограммы и контроль за ходом её реализации (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы) осуществляет Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее – Министерство). Министерство разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,   
необходимые для реализации подпрограммы.

Для обеспечения управления подпрограммы, контроля и оценки её реализации может быть создан координирующий рабочий орган, формируемый   
из представителей ИОГВ, органов местного самоуправления, участвующих   
в реализации региональной программы, и общественных организаций инвалидов.

ИОГВ, являющиеся соисполнителями подпрограммы, организуют исполнение мероприятий подпрограммы, в установленные сроки предоставляют   
информацию об их исполнении Министерству, а также при необходимости   
выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объёмов их финансирования (с учётом результатов оценки эффективности подпрограммы).

Организация исполнения мероприятий соисполнителями подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом   
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках проведения конкурсных процедур на право заключения государственного контракта, денежные средства расходуются в размере не менее 10 процентов   
и не более 20 процентов на одно направление реабилитации или абилитации (социальная защита, труд и занятость, здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, культура, информация и связь) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи от общего объема сэкономленных средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения подпрограммы   
соисполнители региональной программы представляют информацию о выполнении мероприятий подпрограммы Министерству в установленный им срок.

Министерство ежеквартально представляет в Министерство труда   
и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд РФ) в порядке, предусмотренном соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области, заключённому между Правительством Ульяновской области и Минтрудом РФ,:

информацию об исполнении мероприятий подпрограммы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описание выполнения, или о невыполнении мероприятий;

отчёт об осуществлении расходов областного бюджета Ульяновской   
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия   
из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включённых в региональную программу.

Внесение изменений в перечень мероприятий, в сроки реализации региональной программы, в объёмы бюджетных ассигнований в пределах утверждённых лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы осуществляется по согласованию с Минтрудом РФ в порядке, установленном для разработки и реализации целевых программ в субъекте Российской Федерации.

Министерство представляет в Министерство финансов Ульяновской области ежеквартальный отчёт, годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы в сроки, установленные Правительством Ульяновской области.

Ход реализации подпрограммы ежегодно контролируется по целевым   
индикаторам и показателям реализации программных мероприятий.

Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы могут быть следующие причины:

достижение поставленных целей подпрограммы;

выполнение задач подпрограммы;

изменение подпрограммы в области социальной защиты.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов

подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | Значение целевого  индикатора | |
| 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Задача подпрограммы: определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Ульяновской области** | | | | |
| 1.1 | Доля семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи, от общей численности семей, включённых в программы ранней помощи | Процент | 75 | 80 | 85 |
| 1.2 | Доля специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области | Процент | 60 | 80 | 90 |
| 2 | **Задача подпрограммы:** ф**ормирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области** | | | | |
| 2.1 | Доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов Ульяновской области | Процент | 90 | 95 | 100 |
| 2.2 | Доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в общей численности инвалидов данной категории, обратившихся в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием в поиске подходящей работы | Процент | 36,8 | 70 | 75 |
| 2.3 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием в поиске подходящей работы | Процент | 47,3 | 48,0 | 48,2 |
| 3 | **Задача подпрограммы: формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области** | | | | |
| 3.1 | 1.3.1. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области | Процент | 12 | 30 | 48 |
| 4 | **Задача подпрограммы: Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области** | | | | |
| 4.1 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Процент | 51,6 | 52,6 | 53,6 |
| 4.2 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | Процент | 67,3 | 68,3 | 69,3 |
| 4.3 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в получении таких услуг | Процент | 30,00 | 48,00 | 60,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы»

Система мероприятий подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам  (тыс. руб.) | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Мониторинг потребности инвалидов в трудоустройстве в Ульяновской области.**  **Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ульяновской области** | | | | | |
| **1.1. Проведение опросов незанятых инвалидов трудоспособного возраста с целью выявления их потребности в трудоустройстве, открытии собственного дела.**  **Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов.** | **Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее – Агентство),**  **Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее - Минздравсоцблагополучия)** | **Всего, в том числе:** | **8918,08** | **4450,14** | **4467,94** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)** | **1710,08** | **846,14** | **863,94** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета** | **7208,00** | **3604,00** | **3604,00** |
| 1.1.1. Организация профессиональной ориентации граждан с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях; психологическая поддержка безработных граждан из числа инвалидов | Агентство | Всего, в том числе: | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 8,00 | 4,00 | 4,00 |
| 1.1.2. Организация трудовых мастерских для инвалидов с ментальными нарушениями | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 4000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 800,00 | 400,00 | 400,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 3200,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 1.1.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан из числа инвалидов | Агентство | Всего, в том числе: | 4908,08 | 2445,14 | 2462,94 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 908,08 | 445,14 | 462,94 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 4000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| **1.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов.** | **Агентство,**  **Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее – Минкультуры)** | **Всего, в том числе:** | **10157,41** | **5118,89** | **5038,52** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **2090,21** | **1087,19** | **1003,02** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета** | **8067,20** | **4031,70** | **4035,50** |
| 1.2.1. Информирование инвалидов об услугах, оказываемых органами службы занятости населения Ульяновской области, о положении на рынке труда в Ульяновской области, в том числе в электронном виде | Агентство | Всего, в том числе: | 334,00 | 167,00 | 167,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 60,00 | 30,00 | 30,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 274,00 | 137,00 | 137,00 |
| 1.2.2. Организация оказания услуги по обеспечению трудовой занятости инвалидов трудоспособного возраста, в том числе организация самозанятости безработных граждан из числа инвалидов | Агентство | Всего, в том числе: | 1952,80 | 976,40 | 976,40 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 352,80 | 176,40 | 176,40 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 1600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1.2.3. Организация социальной адаптации безработных граждан из числа инвалидов | Агентство | Всего, в том числе: | 235,61 | 115,49 | 120,12 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 42,41 | 20,79 | 21,62 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 193,20 | 94,70 | 98,50 |
| 1.2.4. Организация рабочих мест для инвалидов | Минкультуры | Всего, в том числе: | 7635,00 | 3860,00 | 3775,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1635,00 | 860,00 | 775,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 6000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| ***Итого по разделу*** |  | ***Всего, в том числе:*** | ***19075,49*** | ***9569,03*** | ***9506,46*** |
| ***бюджетные ассигнования областного бюджета*** | ***3800,29*** | ***1933,33*** | ***1866,96*** |
| ***бюджетные ассигнования федерального бюджета*** | ***15275,20*** | ***7635,70*** | ***7639,50*** |
| **2. Мониторинг потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи  в Ульяновской области.**  **Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области.**  **Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области.** | | | | | |
| **2.1. Проведение опроса инвалидов о потребности в реабилитационных услугах.**  **Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам.**  **Разработка регламента межведомственного взаимодействия по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов.**  **Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов** | **Минздравсоцблагополучия,**  **Минкультуры,**  **Министерство образования и науки Ульяновской области (далее - Минобрнауки)**  **Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области (далее – Минспорта)** | **Всего, в том числе:** | **54502,00** | **30519,00** | **23983,00** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **10482,66** | **6104,52** | **4378,14** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета** | **44019,34** | **24414,48** | **19604,86** |
| 2.1.1. Организация отделений по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов и молодых инвалидов в муниципальных образованиях Ульяновской области | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 2100,00 | 2100,00 | 0,00 |
| 2.1.2. Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и их отделений для осуществления социально-средовой, социально-бытовой реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 2060,00 | 400,00 | 1660,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,00 | 200,00 | 300,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 1560,00 | 200,00 | 1360,00 |
| 2.1.3. Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и их отделений для осуществления психолого-педагогической реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 4810,00 | 4380,00 | 430,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 960,00 | 880,00 | 80,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 3850,00 | 3500,00 | 350,00 |
| 2.1.4. Оснащение областных государственных учреждений культуры для осуществления социокультурной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Минкультуры | Всего, в том числе: | 6680,00 | 3660,00 | 3020,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1200,00 | 660,0 | 540,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 5480,00 | 3000,00 | 2480,00 |
| 2.1.5. Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и их отделений для осуществления социокультурной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 5985,00 | 2805,00 | 3180,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1085,00 | 505,00 | 580,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 4900,00 | 2300,00 | 2600,00 |
| 2.1.6. Оснащение областных государственных учреждений социального обслуживания и их отделений для осуществления физкультурно-оздоровительных мероприятий по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 7760,00 | 6660,00 | 1100,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1400,00 | 1200,00 | 200,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 6360,00 | 5460,00 | 900,00 |
| 2.1.7. Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 4000,00 | 1300,00 | 2700,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 800,00 | 300,0 | 500,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 3200,00 | 1000,00 | 2200,00 |
| 2.1.8. Реализация мероприятий по психолого-педагогической реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в образовательных организациях | Минобрнауки | Всего, в том числе: | 10487,00 | 3164,00 | 7323,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1887,66 | 569,52 | 1318,14 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 8599,34 | 2594,48 | 6004,86 |
| 2.1.9. Организация и проведение мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 660,00 | 550,00 | 110,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 120,00 | 100,00 | 20,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 540,00 | 450,00 | 90,00 |
| 2.1.10. Организация и проведение мероприятий по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в учреждениях культуры | Минкультуры | Всего, в том числе: | 5400,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 4400,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 2.1.11. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий среди инвалидов в том числе детей-инвалидов | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 1100,00 | 720,00 | 380,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 290,00 | 220,00 | 70,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 810,00 | 500,00 | 310,00 |
| 2.1.12. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий среди инвалидов в том числе детей-инвалидов | Минспорта | Всего, в том числе: | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 1600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2.1.13. Распространение среди населения информационных материалов по вопросам реабилитации (абилитации) инвалидов, в то числе детей-инвалидов | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 760,00 | 380,00 | 380,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 140,00 | 70,00 | 70,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 620,00 | 310,00 | 310,00 |
| **2.2. Проведение опроса семей, воспитывающих детей-инвалидов, о потребности в услугах ранней помощи в Ульяновской области.**  **Разработка регламента межведомственного взаимодействия по организации ранней помощи в Ульяновской области.**  **Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи.** | **Минздравсоцблагополучия,**  **Минобрнауки** | **Всего, в том числе:** | **9898,00** | **4624,00** | **5274,00** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **2060,00** | **1030,00** | **1030,00** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета** | **7838,00** | **3594,00** | **4244,00** |
| 2.2.1. Организация оказания ранней помощи и сопровождения, внедрение цифровых технологий в работу служб ранней помощи | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 2200,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 400,00 | 200,0 | 200,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 1800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2.2.2. Внедрение в районах Ульяновской области услуги «Домашнее визитирование» | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 2700,00 | 1100,00 | 1600,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,00 | 200,00 | 300,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 2200,00 | 900,00 | 1300,00 |
| 2.2.3. Приобретение методического инструментария для экспресс диагностики | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 950,00 | 400,0 | 550,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 650,00 | 200,00 | 450,00 |
| 2.2.4. Реализация мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению детей с нарушениями функций организма в возрасте до 3-х лет | Минобрнауки | Всего, в том числе: | 3648,00 | 1824,00 | 1824,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 660,00 | 330,00 | 330,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 2988,00 | 1494,00 | 1494,00 |
| 2.2.5. Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи в профилактике инвалидности | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| **2.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов** | **Минздравсоцблагополучия** | **Всего, в том числе:** | **2852,00** | **1564,00** | **1288,00** |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** | **514,00** | **282,00** | **232,00** |
| **бюджетные ассигнования федерального бюджета** | **2338,00** | **1282,00** | **1056,00** |
| 2.3.1. Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, детей-инвалидов и детей раннего возраста | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 1164,00 | 720,00 | 444,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 210,00 | 130,00 | 80,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 954,00 | 590,00 | 364,00 |
| 2.3.2. Организация и проведение семинаров, конференций по вопросам комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Минздравсоцблагополучия | Всего, в том числе: | 1688,00 | 844,00 | 844,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 304,00 | 152,00 | 152,00 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 1384,00 | 692,00 | 692,00 |
| ***ИТОГО по разделу*** |  | ***Всего, в том числе:*** | ***67252,00*** | ***36707,00*** | ***30545,00*** |
| ***бюджетные ассигнования областного бюджета*** | ***13056,66*** | ***7416,52*** | ***5640,14*** |
| ***бюджетные ассигнования федерального бюджета*** | ***54195,34*** | ***29290,48*** | ***24904,86*** |
| **ИТОГО по подпрограмме** |  |  | **86327,49** | **46276,03** | **40051,46** |
|  | **16856,95** | **9349,85** | **7507,10** |
|  | **69470,54** | **36926,18** | **32544,36** |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации   
и абилитации инвалидов,   
в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы»

Объем

ресурсного обеспечения подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

на 2019-2020 годы»

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2019 - 2020 годы | В том числе | |
| 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 86327,49 | 46276,03 | 40051,46 |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогноз)  мероприятия в сфере деятельности Минтруда России | 69470,54 | 36926,18 | 32544,36 |
| Областной бюджет Ульяновской области | 16856,95 | 9349,85 | 7507,10 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы»

Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование направления реабилитации или абилитации | Объем финансирования мероприятий тыс. руб. | | | Объем финансирования, процент | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий в других программах Ульяновской области (государственных программах), тыс. руб. | Объем финансового обеспечения по направлениям реабилитации и абилитации с учётом всех источников, тыс. руб. | Объем финансового обеспечения по направлениям реабилитации и абилитации с учётом всех источников, процент | Примечания |
| из областного бюджета Ульяновской области | из федераль-ного бюджета | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО: | 9 349,85 | 36 926,18 | 46 276,03 | 100% | 1 200,00 | 47 476,03 | 100% |  |
| 2 | Социальная | 2 252,00 | 6 992,00 | 9 244,00 | 20% | - | 9 244,00 | 19% |  |
| 3 | Социокультурная | 1 765,00 | 7 950,00 | 9 715,00 | 21% | - | 9 715,00 | 20% |  |
| 4 | Физическая культура и спорт | 1 620,00 | 6 760,00 | 8 380,00 | 18% | 1 200,00 | 9 580,00 | 20% | В рамках государственной программы Ульяновской области "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014- 2020 годы" утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П федерациям спорта глухих, слепых и для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата ежегодно выделяются средства из областного бюджета Ульяновской области в размере 1200,0 тыс. рублей для участия в спортивных соревнованиях среди инвалидов. |
| 5 | Педагогическая | 1 779,52 | 7 588,48 | 9 368,00 | 20% | - | 9 368,00 | 20% |  |
| 6 | Профессиональная, трудовая | 1 933,33 | 7 635,70 | 9 569,03 | 21% | - | 9 569,03 | 20% |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов, в том числе детей-инвалидов,   
на 2019-2020 годы»

Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование направления реабилитации или абилитации | Объем финансирования мероприятий тыс. руб. | | | Объем финансирования, процент | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий в других программах Ульяновской области (государственных программах), тыс. руб. | Объем финансового обеспечения по направлениям реабилитации и абилитации с учётом всех источников, тыс. руб. | Объем финансового обеспечения по направлениям реабилитации и абилитации с учётом всех источников, процент | Примечания |
| из консолидированного бюджета Ульяновской области | из федераль-ного бюджета | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО: | 7 507,10 | 32 544,36 | 40 051,46 | 100% | **6 700,00** | **46 751,46** | 100% |  |
| 2 | Социальная | 1 802,00 | 7 676,00 | 9 478,00 | 24% | - | 9 478,00 | 20% |  |
| 3 | Социокультурная | 1 640,00 | 7 370,00 | 9 010,00 | 22% | - | 9 010,00 | 19% |  |
| 4 | Физическая культура и спорт | 470,00 | 2 010,00 | 2 480,00 | 6% | 6 700,00 | 9 180,00 | 20% | В рамках государственной программы Ульяновской области "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014- 2020 годы" утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П федерациям спорта глухих, слепых и для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата ежеголдно выделяются средства из областного бюджета Ульяновской области в размере 1800,0 тыс. рублей для участия в спортивных соревнованиях среди инвалидов, кроме того, 4520,0 тыс. рублей выделено Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области на развитие адаптивных видов спорта в Ульяновской области, в том числе планируемая субсидия из федерального бюджета (2350 тыс. руб.). В рамках государственной программы "Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области" на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П, предусмотрено 380,00 тыс. рублей из областного бюджета Ульяновской области на организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий с инвалидами и их участие в спортивных соревнованиях. |
| 5 | Педагогическая | 1 728,14 | 7 848,86 | 9 577,00 | 24% | - | 9 577,00 | 20% |  |
| 6 | Профессиональная, трудовая | 1 866,96 | 7 639,50 | 9 506,46 | 24% | - | 9 506,46 | 20% |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации   
и абилитации инвалидов,   
в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы»

МЕТОДИКА

сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов, ожидаемого эффекта к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  
 на 2019-2020 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, ожидаемого эффекта | Методика расчёта значения целевого индикатора, ожидаемого эффекта | Источник данных для расчёта |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации  и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | , где:  100%  РИ  ДИ  И      РИ – численность инвалидов  в возрасте 18 лет и старше,  в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации;  И – общая численность инвалидов в возрасте 18 лет  и старше Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,  Министерство образования и науки Ульяновской области,  Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области,  Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |
| 2 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации  и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ульяновской области, имеющих  такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | , где:  100%  РИ  ДИ  *И*      РИ – численность детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия  по реабилитации и (или) абилитации;  И – общая численность детей-инвалидов Ульяновской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,  Министерство образования и науки Ульяновской области,  Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области,  Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |
| 3 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ульяновской области, нуждающихся в получении  таких услуг | , где:  100%  РИ  ДИ  И      РИ – численность детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи;  И – общая численность детей Ульяновской области, нуждающихся в получении услуг ранней помощи | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| 4 | Доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной  работой, в общей численности выпускников - инвалидов Ульяновской области | , где:  100%  РИ  ДИ  И      РИ – численность выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой;  И – общая численность выпускников-инвалидов Ульяновской области | Министерство образования и науки Ульяновской области |
| 5 | Доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в общей численности инвалидов данной категории, обратившихся в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием в поиске подходящей работы | , где:  100%  РИ  ДИ  И      РИ – численность трудоустроенных инвалидов из числа выпускников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области;  И – общая численность инвалидов данной категории, обратившихся в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием в поиске подходящей работы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |
| 6 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием в поиске подходящей работы | , где:  100%  РИ  ДИ  И      РИ – численность трудоустроенных инвалидов;  И – общая численность инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Ульяновской области за содействием в поиске подходящей работы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |
| 7 | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской  области в общем количестве реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области | , где:  100%  ВО  ДО  О      ВО – количество реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ульяновской области;  О – общее количество реабилитационных организаций, расположенных на территории Ульяновской области | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| 8 | Доля семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи, в общем количестве семей, включённых  в программу ранней помощи | , где:  100%  РС  ДС  С      РС – численность семей Ульяновской области, включённых в программы ранней помощи, удовлетворённых качеством ранней помощи;  С – общее количество семей, включённых в программу ранней помощи | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| 9 | Доля специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ульяновской области | , где:  100%  РС  ДС  С      РС – численность специалистов Ульяновской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов;  С – общая численность таких специалистов Ульяновской области | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,  Министерство образования и науки Ульяновской области,  Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации   
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, н  
а 2019-2020 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

на 2019-2020 годы

1. Оценка эффективности подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы» (далее – подпрограмма) осуществляется государственным заказчиком по итогам её исполнения за отчётный период (за отчётный финансовый год и в целом за период реализации подпрограммы).

2. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по следующим критериям:

2.1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы определяется по следующей формуле:



И - оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы;

Ф - фактические значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы;

П - плановые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Фактические значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы за отчетный период определяются путем проведения мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Значение И должно быть не менее 100 %.

2.2. Оценка уровня финансирования мероприятия подпрограммы за отчетный период определяется по следующей формуле:



Фи - оценка уровня финансирования мероприятия подпрограммы;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятия подпрограммы;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусмотренный подпрограммой.

Значение Фи должно быть равно 100 %.

2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы определяется по следующей формуле:



Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий подпрограммы, запланированных на отчетный период.

Значение Ми должно быть равно 100 %.

3. На основе проведенной оценки эффективности подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

при значении показателя эффективности менее 50 % подпрограмма признается неэффективной;

при значении показателя эффективности от 50 до 80 % подпрограмма признается умеренно эффективной;

при значении показателя эффективности от 80 до 100 % подпрограмма признается эффективной;

при значении показателя эффективности более 100 % подпрограмма признается высокоэффективной.