|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр семейной, демографической политики и социального благополучия  Ульяновской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Касимова  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» в г. Барыше»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| **III Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъёмными платформами | Провести строительную экспертизу учреждения на перепланировку здания согласно закону о доступной среде | Ноябрь 2020г. | Директор Рыженкова Л.М., главный бухгалтер Артюнина Л.В. |  |  |
| Отсутствует оборудование административных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов | Провести строительную экспертизу учреждения на перепланировку здания согласно закону о доступной среде | Ноябрь 2020г. | Директор Рыженкова Л.М., главный бухгалтер Артюнина Л.В. |  |  |
| Отсутствуют доступные специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | Провести строительную экспертизу учреждения на перепланировку здания согласно закону о доступной среде | Ноябрь  2020 г. | Директор Рыженкова Л.М., главный бухгалтер Артюнина Л.В. |  |  |
| Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Включить в смету на 2021 год приобретение комплекта дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Декабрь 2020г. | Директор Рыженкова Л.М., главный бухгалтер Артюнина Л.В. |  |  |
| Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Приобрести комплект дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками | Сентябрь 2020г. | Директор Рыженкова Л.М. |  |  |
| Отсутствует возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить соглашение с Всероссийским обществом слепых в г. Барыше | Февраль 2020г. | Директор Рыженкова Л.М. |  |  |

Директор ОГКУСО СРЦН «Планета детства» Л.М.Рыженкова