**Аналитическая справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области**

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей
и результатов национального проекта:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

- «Спорт – норма жизни».

**Общий объем средств консолидированного бюджета** направленный на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области в 2020 году **составляет 3 026,42 млн. рублей** (ФБ – 2 565,95 млн. руб., ОБ – 444,14 млн. руб., МО – 16,36 млн. руб.), это на **36% больше чем в 2019 году** (1 917,7 млн. рублей)

**Цели национального проекта «Демография»**

1. Повышение суммарного коэффициента рождаемости – 1,557 на 2020 год, а до 2024 года – 1,635.
2. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
3. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет.
4. Формирование среды, способствующей ведению гражданами Ульяновской области здорового образа жизни.
5. Популяризация здорового образа жизни и вовлечение
в систематические занятия физической культурой и спортом – 55% населения к 2024 году.

**Наиболее значимые мероприятия, которые реализуются в рамках национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области.**

Проект «Старшее поколение»

- продолжается работа «Мобильных бригад» во всех муниципальных образованиях в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации»;

- продолжается работа с гражданами старшего поколения в Центрах активного долголетия, в текущем году планируется к открытию еще 10 Центров.

Проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

- продолжается формирование региональной сети Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», включающая в себя все муниципальные образования Ульяновской области.

Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- продолжается работа по развитию механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей,
а также осуществляются следующие выплаты:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего
и последующего ребенка.

Проект «Спорт – норма жизни»

- в 2020 году запланирована поставка площадок ГТО в 5 муниципальных образований*.*

- в декабре 2020 года планируем открыть Центр художественной гимнастики в г. Ульяновске;

- в целях популяризации и развития футбола в текущем году будет начато строительство крытого футбольного манежа на ул.Шолмова, г.Ульяновск ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

В 2020 году запланировано:

- строительство детского сада на 280 мест в г. Ульяновске по ул. Отрадной;

- строительство детского сада на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области;

- выкуп помещений для размещения дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» в г. Ульяновске.

**1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** **-** основной целевой показатель - увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области до 1,635 в 2024 году.

Для достижения этой цели проектом предусмотрено финансирование
в сумме **1 962,61 млн. рублей** на предоставление следующих выплат:

**- Ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет** (размер выплаты составляет – 10 343 рублей в месяц).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых
в бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств по данной выплате, в целях софинансирования которых предоставляется данная субсидия и составляет в 2020 году **766,91 млн. рублей** из них:

- 628,9 млн. рублей средства федерального бюджета;

- 138,0 млн. рублей средства областного бюджета.

Уровень софинансирования выплаты из федерального бюджета составляет 82%.

**- Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семьях первого ребенка до достижения им возраста 3 лет** (размер выплаты составляет – 10 482 руб. в месяц).

Общий объем субвенций федерального бюджета бюджету Ульяновской области определен в сумме **1 195,7 млн. рублей.**

Уровень финансирования данной выплаты из средств федерального бюджета составляет 100%.

Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости
в Ульяновской области проводятся мероприятия по повышению доступности вспомогательных репродуктивных технологий для супружеских пар
с бесплодием.

В Ульяновской области в 2018 году организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования.

С целью повышения доступности ЭКО для жителей региона в 2019 году увеличено количество процедур ЭКО на 25% (до 600 процедур), в том числе процедур переноса криоконсервированного эмбриона, на 2020 год количество данных процедур увеличено до 650.

**2. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».**

Основная цель проекта увеличение продолжительности здоровой
и активной жизни до 67 лет.

Проектом предусмотрено финансирование в сумме **41,6 млн. рублей**
и обозначены следующие показатели:

***Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекции***

Общий объем МБТ из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на закупку вакцин определен в сумме **0,26 млн. рублей**.

Министерством здравоохранения Ульяновской области утвержден план вакцинации против пневмококковой инфекции на 2020 год распоряжением
от 10.12.2019 №2728-р «Об организации вакцинации, лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции в 2020 году». План на 2020 год составляет - 154 человек, в 2019 году всего привито против пневмококковой инфекции 1202 человека.

Вакцинация будет проводится на базе 8 учреждений здравоохранения, где территориально расположены организации социального обслуживания.

***Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
(не финансовый показатель).***

В 2020 году планируется увеличение числа граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры, в том числе диспансеризацию,
с 543 тысяч человек до 559 тысяч человек.

Увеличение числа граждан старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами, проживающих
в сельской местности, планируется также за счет увеличения числа граждан, доставленных в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и диспансеризации мобильными бригадами, созданными в каждом муниципальном образовании Ульяновской области.

***Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением (не финансовый показатель).***

Выполнение показателя достигается за счет реализации Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019г.
№ 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения
за взрослыми» (руководитель медицинской организации обеспечивает охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими заболеваниями не менее 70%, охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, из числа подлежащих ему, не менее 90%). Руководителями медицинских организаций Ульяновской области будет проводится контроль за выполнением требований Приказа с проведением анализа
по терапевтическим участкам.

***Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста***.

В ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн» в 2020 году будет увеличено число гериатрических коек с 42 до 75 коек, на которых планируется пролечить не менее 1700 пациентов старше 60 лет, при плановом показателе 1260 человек.

***Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста.***

Целью мероприятия является повышение конкурентоспособности
на рынке труда Ульяновской области граждан предпенсионного возраста.

Для достижения показателя разработан и утверждён перечень образовательных программ, по которым в 2020 году могут обучаться лица
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста
на территории Ульяновской области. Всего в перечне заявлено
62 образовательные организации. Перечень размещён на интерактивном портале Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.

В 2020 году планируется обучить не менее 517 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

*Финансовое обеспечение.*

В 2020 году на обучение направлено **41,34 млн. рублей** из них:

- 40,1 млн. рублей средства федерального бюджета;

- 1,24 млн. рублей средства областного бюджета.

Реализация мероприятий по обучению также будет осуществляется
с использованием двух порядков:

1. Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат (утверждено Постановлением Правительства Ульяновской области
от 04.04.2019 №137-П).
2. С физическими лицами через предоставление
им персонифицированных образовательных сертификатов (утверждено Постановлением Правительства Ульяновской области от 26.08.2019
№429-П).

В целях вовлечения городского и сельского населения в активный
и здоровый образ жизни Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области утверждена «Комплексная программа повышения качества жизни граждан старшего поколения до 2024 года».

Программа предусматривает межведомственный комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы охраны здоровья, создание комфортной потребительской среды, организацию профобучения, привлечение граждан старшего поколения к занятиям физической культурой и спортом, в культурную жизнь.

Одним из результатов реализации Комплексной программы станет увеличение доли граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия, способствующие продолжительности периода активного долголетия
и здоровой жизни. Для достижения этого результата в Ульяновской области реализуется ряд проектов: «Центр активного долголетия», «Социальный туризм», «Серебряное волонтёрство», «Серебряный университет», «Тимуровцы информационного общества», «Серебряные каникулы» и пр., которыми в 2019 году охвачено 28 % граждан старшего поколения, а также проводятся различные мероприятия. Всего мероприятиями, способствующими активному долголетию в 2019 году, было охвачено
55% граждан старшего поколения.

**К 2024 году планируется увеличить охват до 80 %.**

Одним из успешных проектов, направленных на сохранение здоровья, увеличение периода активного долголетия является проект «Центр активного долголетия».

Первый Центр активного долголетия был открыт в декабре 2015 года
в г. Ульяновске. На 01.01.2020 года в регионе уже насчитывалось
212 Центров, из них 84 Центра было открыто в 2019 году, **в 2020 году планируется открыть еще не менее 10 Центров**.

В Центрах работа с гражданами проводиться по следующим направлениям: прикладное творчество (рукоделие, рисование и пр.), пение, спортивные занятия (фитнес, скандинавская ходьба, настольные игры), обучающие программы (компьютерная грамотность, финансовая грамотность, обучение языкам и пр.), врачами ведутся занятия
по профилактической медицине.

Количество граждан старшего поколения систематически (не менее
2 раз в неделю) посещающих Центры активного долголетия – более
17 тыс. чел. (6,3 % от числа граждан старшего поколения от 50 до 80 лет).

В целях достижения показателей, характеризующих ожидаемые результаты Программы по увеличению доли граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия, способствующих продолжительности периода активного долголетия и здоровой жизни предстоит решение следующих задач:

- оснащение Центров активного долголетия и расширение перечня оказываемых услуг;

- выстраивание системы работы с гражданами старшего поколения
на принципах диалога, выявление и удовлетворение их потребностей, а также оказания содействия в реализации их гражданской позиции;

- активное использование потенциала серебряных волонтёров, которые прошли обучение в «Серебряном университете» и «Серебряных каникулах»;

- организация компании в средствах массовой информации по освещению системы работы со старшим поколением в регионе.

Кроме того, в рамках реализации проекта в 2019 году было приобретено 17 единиц автотранспорта.

В результате проведённых мероприятий во всех муниципальных районах Ульяновской области созданы «мобильные бригады». Работа организована во всех сельских муниципальных образованиях. В состав «мобильных бригад» входят медицинские сотрудники, сотрудники социальной защиты населения, администраторы сельских населенных пунктов, водитель.

Данные автомобили предназначены для перевозки маломобильных групп населения.

**Мобильные бригады выезжают 5 раз в неделю** (с понедельника
по пятницу) в соответствии с утверждёнными графиками: **2 раза в неделю** бригада выезжает **для проведения обследований**, **3 раза в неделю** **для доставки лиц** в медицинские организации.

**За время работы мобильных бригад в 2019-2020 гг.** мобильные бригады проехали порядка **610** сельских населенных пунктов, что составляет **67%** от общего количества населенных пунктов Ульяновской области (909 населённых пунктов). В рамках выездов обследованы **16 609** граждан старше 65 лет (из 77 794 человек старше 65 лет), что составляет **21,3%** от общего количества граждан старше 65 лет, из них **2860** человек доставлены
в медицинские учреждения, остальные граждане, согласившиеся
на обследование, включены в график доставки на последующие периоды.

**Гражданам, которые были доставлены в медицинские учреждения, проведены следующие обследования:**

**770** человек - профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения;

**442** человека – флюорографическое обследование;

**74** человека – маммографическое обследование;

**101** человек – прием врачей-специалистов.

**В ходе обследования граждан на дому выявляются также социальные проблемы:**

**87** человек оформлены на надомное социальное обслуживание;

**23** человека получили адресную материальную помощь, по **95** – решается вопрос об оказании адресной материальной помощи;

**362** человека получили консультативную помощь, в том числе
по мерам социальной поддержки;

**113** гражданам оказано содействие в сборе и оформлении документов;

**63** человека получили содействие в сборе и оформлении документов
на санаторно-курортное лечение.

**3. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»**

Основная задачей проекта является создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет.

Проектом предусмотрено финансирование в сумме **295,6 млн. рублей** и обозначены следующие показатели:

*1.Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации программы «Содействие занятости населения.*

В 2020 году на переобучение и повышение квалификации будет направлено не менее 351 женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком в возрасте трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в службу занятости.

*Финансовое обеспечение.*

В 2020 году на обучение доведено **20,1 млн. рублей** из них:

- 19,5 млн. рублей средства федерального бюджета;

- 0,6 млн. рублей средства областного бюджета.

*2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет
в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу.*

Программой обозначено создание в 2020 году **100** дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет.

*Финансовое обеспечение*

В 2020 году на реализацию мероприятий направлено
**275,5 млн. рублей**:

*181,85 млн. рублей – федеральный бюджет;*

*80,28 млн. рублей – областной бюджет;*

*13,37 млн. рублей – муниципальный бюджет.*

В 2020 году планируется начать строительство двух детских садов:

- дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске
по ул. Отрадной;

- дошкольная образовательная организация на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области.

Продолжается строительство детского сада на 120 мест в с. Большой Чирклей Николаевского района по состоянию на 01.02.202019 года общее выполнение составляет – 45%.

Планируется осуществить приобретение (выкуп) дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь»
г. Ульяновска.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта в 2020 году планируется создать 15 мест для детей в возрасте до трёх лет
в негосударственном секторе дошкольного образования. В настоящее время
в целях реализации данного мероприятия Министерством образования
и науки Ульяновской области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ульяновской области
«О предоставлении в 2020 году грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных
и муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми».

Проводимые мероприятия в рамках регионального проекта позволят повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей
с ОВЗ и детей-инвалидов;

- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми
до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.

**4.Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.**

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами Ульяновской области здорового образа жизни, включая создание на базе Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни Центра общественного здоровья.

**На реализацию мероприятий проекта федеральное финансирование не предусмотрено.**

Паспортом регионального проекта предусмотрено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» в срок до 01.01.2021 года.

В январе 2020 года Министерством здравоохранения Ульяновской области утвержден проект региональной программы по укреплению общественного здоровья населения Ульяновской области, который направлен на согласование в Минздрав России.

Разработан проект модельной корпоративной программы
по укреплению здоровья работающих, который будет дорабатываться в части информационно-справочной информации профилактического содержания.

В настоящее время с 6-ю предприятиями Ульяновской области достигнута договоренность о реализации корпоративных программ
в качестве пилотных площадок на 2020 год.

28.02.2020 года на территории муниципального образования «Кузоватовский район» состоится **вторая конференция «Здоровый муниципалитет»**, в рамках которой будут обсуждаться вопросы реализации как муниципальных программ по общественному здоровью,
так и корпоративных программ по укреплению здоровья работающих.

Продолжается проведение эпидемиологического исследования
по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний
на территории Ульяновской области. В числе территорий, на которых будет реализовано исследование вошли: города Ульяновск и Новоульяновск, муниципальные образования - Кузоватовский, Николаевский, Новоспасский, Павловский, Сурский, Ульяновский и Тереньгульский районы области.

 Кроме того, с марта 2020 года будет реализовано исследование
по программе «Дистанционный контроль массы тела» (RJ-REGION). Одноименный совместный **русско-японский проект стартует в шести пилотных регионах**, одним из которых стал Ульяновск. В общероссийском рейтинге Ульяновская область на третьем месте по ожирению взрослого населения, а по распространенности детского ожирения – на первом, поэтому повышение грамотности населения в вопросах здорового питания
и физической активности для жителей нашего региона имеет большое значение. Исследование продлится в течение шести месяцев. Подготовка
к нему уже началась.

Все мероприятия проекта направлены на формирование ответственного отношения человека к своему здоровью, повышение информированности
в вопросах укрепления здоровья и профилактики заболеваний, что в свою очередь должно повлиять на повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности, в том числе в трудоспособном возрасте.

1. **Региональный проект «Спорт – норма жизни»** основной задачей регионального проекта, является увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом.

Проектом предусмотрено финансирование в сумме **726,62 млн. рублей**, из них:

*499,65 млн. рублей – федеральный бюджет;*

*223,98 млн. рублей – областной бюджет;*

*2,99 млн. рублей – муниципальный бюджет.*

В рамках проекта запланированы следующие мероприятия:

*- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;*

Так в текущем году будут оснащены новым спортивным оборудованием и инвентарем 7 областных спортивных школ, Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва и спортивные школы города Димитровграда.

*- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадки ГТО и модернизация футбольного поля с искусственным покрытием);*

В 2019 году в 9 муниципальных образований Ульяновской области поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы) - площадки ГТО. В рамках проекта такие площадки будут открыты во всех муниципальных образованиях, что обеспечит совершенствованию спортивной инфраструктуры, пропаганде физкультуры и спорта.

 В 2020 году запланировано поставить оборудование в 5 муниципальных образований - Мелекесский, Павловский, Новоспасский, Вешкаймский
и Новомалыклинский районы, а также новое футбольное поле
в г.Димитровград (улица Курчатова, 3).

*- реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (в том числе строительство Центра художественной гимнастики)*.

Открытие Центра художественной гимнастики планируется в декабре 2020 года. Это будет красивое сооружение с демонстрационным залом, двумя разминочными залами, двумя тренировочными, залом хореографии и медико-восстановительным центром, который станет местом проведения крупнейших соревнований всероссийского уровня и мероприятий федерального уровня.

Ульяновские молодые спортсмены получат шанс выйти на более высокий уровень, войти в олимпийскую сборную, получить пропуск на мировую арену. Это подстегнёт развитие спорта в целом в городе и области.

Кроме того, в целях популяризации и развития футбола на территории Ульяновской области планируется **строительство крытого футбольного манежа в городе Ульяновске (улица Шолмова)**, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. Строительство крытого манежа поднимет развитие футбола на новый уровень и станет точкой роста для повышения мастерства футболистов.

Дети из спортивных школ смогут круглогодично заниматься футболом и участвовать в различных соревнованиях. Манеж станет прекрасной базой для популяризации одного из самых любимых в России видов спорта среди детей и юношей региона.

С целью популяризации здорового образа жизни и вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом очень сильно способствует проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, так в течении года на территории Ульяновской области будет проведено не менее 280 физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» с охватом более 15 тысяч человек и не менее 310 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий, с охватом свыше 152 тысяч человек в физкультурно-массовых мероприятиях и более 40 тысяч спортсменов Ульяновской области в спортивных соревнованиях.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_