## Титульный лист
Руководитель
регионального проекта
Касимова О.М.
_____________
(подпись)
2019-03-01
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.02.2019
"Ульяновская область"
"Финансовая поддержка семей при рождении детей "
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели* | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | Риски отсутствуют

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 43.9 | 15.3336
1.1. | Отсутствие отклонений | Результа регионального проектат: Не менее 1900 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 43.9 | 15.3336
1.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 43.9 | 15.3336
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники
2 | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. | 730.7 | 746.3 | 746.3 | 746.3 | 126.5 | 16.9503
2.1. | Отсутствие отклонений | Результа регионального проектат: Не менее 6690 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 730.7 | 746.3 | 746.3 | 746.3 | 126.5 | 16.9503
2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 599.2 | 599.2 | 599.2 | 599.2 | 51.6 | 8.6115
2.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
2.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 131.5 | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 74.9 | 50.9177
2.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 131.5 | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 74.9 | 50.9177
2.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
2.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
2.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 1017 | 1032.6 | 1032.6 | 1032.6 | 170.4 | 74.8628
федеральный бюджет |  |  | 885.5 | 885.5 | 885.5 | 885.5 | 95.5 | 23.945
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 131.5 | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 74.9 | 50.9177
внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1.1. |  | Прогнозные сведения | Результа регионального проектат: Не менее 1900 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 2019-12-10 | 2019-12-10 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | в работе
1.1.1. |  | Прогнозные сведения | Мероприятие: Анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка проведен, | 2019-07-15 | 2019-07-15 | А.А.Адонин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | в работе
1.1.2. |  | Прогнозные сведения | Контрольная точка: Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлены | 2019-07-15 | 2019-07-15 | А.А.Адонин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | в работе
1.1.3. |  | Прогнозные сведения | Мероприятие: Предоставление не менее 1900 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 2019-12-10 | 2019-12-10 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | в работе
1.1.4. |  | Прогнозные сведения | Контрольная точка: Не менее 1900 нуждающихся семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 2019-12-10 | 2019-12-10 | Л.Х.Ильязова | в работе
1.2. |  | Прогнозные сведения | Результа регионального проектат: Не менее 6690 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2019-12-31 | 2019-12-31 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | в работе
1.2.1. |  | Прогнозные сведения | Мероприятие: Предоставление не менее 6690 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2019-12-31 | 2019-12-31 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | в работе
1.2.2. |  | Прогнозные сведения | Контрольная точка: Не менее 6690 семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Л.Х.Ильязова | в работе
1.3 |  | Прогнозные сведения | Результа регионального проектат: Не менее 600 циклов экстракоРуководитель проектаорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | в работе
1.3.1. |  | Прогнозные сведения | Мероприятие: Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракоРуководитель проектаорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | в работе
1.3.2. |  | Прогнозные сведения | Контрольная точка: Проведено на 100 циклов экстракоРуководитель проектаорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | в работе
1.4. |  | Прогнозные сведения | Результа регионального проектат: Обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 2019-12-31 | 2019-12-31 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | в работе
1.4.1. |  | Прогнозные сведения | Мероприятие: Создание и размещение в эфире теле- и радиоканалов телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 2019-12-31 | 2019-12-31 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | в работе
1.4.2. |  | Прогнозные сведения | Контрольная точка: Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" материнства и детства | 2019-12-31 | 2019-12-31 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | в работе

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий