## Титульный лист
Руководитель
регионального проекта
Касимова О.М.
_____________
(подпись)
2019-04-30
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019
"Ульяновская область"
"Финансовая поддержка семей при рождении детей "
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели* | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | Риски отсутствуют

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Суммарный коэффициент рождаемости
1 |  | Суммарный коэффициент рождаемости в Ульяновской области | возрастающий | процент | 1.522 | - | - | - | 1.53 | 1.53 |  | Предварительные значения показателя за 2019 год будут расчитаны Росстатом в марте 2020 года.
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
2 |  | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет в Ульяновской области | возрастающий | процент | 99.79 | - | - | - | 102.1 | 102.1 |  | Предварительные значения показателя за 2019 год будут расчитаны Росстатом в марте 2020 года.
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
3 |  | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет в Ульяновской области | возрастающий | процент | 73.5 | - | - | - | 79.4 | 79.4 |  | Предварительные значения показателя за 2019 год будут расчитаны Росстатом в марте 2020 года.
Количество нуждающихся семей, зарегистрированных в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
4 |  | Количество нуждающихся семей Ульяновской области, зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | убывающий | семья | 1795 | 2290 | 2169 | 2030 | 1900 | 1900 | 120.5% | За 1 квартал указано фактические достигнутое значение. С декабря 2018 года на январь 2019 года перешло 1795 семей - получателей данной выплаты, у котрых не закончился 1,5летний период ее предоставления
Количество семей, зарегистрированных в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
5 |  | Количество семей Ульяновской области, зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | убывающий | семья | 7276 | 5686 | 6020 | 6354 | 6690 | 6690 | 84.99% | За 1 квартал указано фактические достигнутое значение. С декабря 2018 года на январь 2019 года перешло 5306 семей - получателей данной выплаты, у котрых не закончился 3-летний период ее предоставления. Это дополнительный показатель для контроля основного результата - количество семей, получивших в 2019 году эту выплату. Показатели за II - IV кварталы будут получены по завершению этих кварталов. Все это касается и предыдущего показателя

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 105.3 | 36.7796
1.1. | Отсутствие отклонений | Результа регионального проектат: Не менее 1900 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 105.3 | 36.7796
1.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 105.3 | 36.7796
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Отсутствие отклонений | Результат федерального проекта: Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. | 730.7 | 746.3 | 746.3 | 746.3 | 256.1 | 34.316
2.1. | Отсутствие отклонений | Результа регионального проектат: Не менее 6690 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 730.7 | 746.3 | 746.3 | 746.3 | 256.1 | 34.316
2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 599.2 | 599.2 | 599.2 | 599.2 | 205.4 | 34.279
2.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 131.5 | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 50.6 | 34.3984
2.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 1017 | 1032.6 | 1032.6 | 1032.6 | 361.4 | 35.54%
федеральный бюджет |  |  | 885.5 | 885.5 | 885.5 | 885.5 | 310.7 | 35.09%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 131.5 | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 50.6 | 38.48%
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта:Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 31.12.2019
1.1. | К | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: Не менее 1900 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 2019-12-10 | 2019-12-10 | А.А. Адонин, Н.А. Белоглазова, Л.Х. Ильязова | В работе
1.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Мероприятие Анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка проведен | 2019-07-15 | 2019-07-15 | А.А. Адонин, Г.А. Батракова, М.С. Пронина | В работе
1.1.1.1 | РП | Прогнозные сведения | Контрольная точка: Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлены |  | 2019-07-15 | А.А. Адонин, Г.А. Батракова, М.С. Пронина | В работе

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий