## Титульный лист
Руководитель
регионального проекта
Касимова О.М.
_____________
(подпись)
2019-02-04
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2019
"Ульяновская область"
"Старшее поколение"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | Риски отсутствуют

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Отсутствие отклонений | Финансирование мероприятий проекта в январе 2019 года не предусмотрено

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта:В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России анализа их эффективности. По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. Срок: 01.12.2019
1.1. | К | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: В Ульяновской области принята Комплексная программа повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Ульяновской области на 2019-2024 годы и начата её реализация | 2019-12-01 | 2019-12-01 | Н.В.Зорина О.А.Трусова. | В работе
1.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Мероприятие Направление информации о реализации действующей региональной программы, направленной на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в Федеральные органы исполнительной власти для анализа эффективности данной программы | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Н.В.Зорина О.А.Трусова | В работе
2. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта: Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции Срок: 01.12.2020 – 01.12.2024 |  |  |  | В работе
2.1. | РП | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | 2024-12-01 | 2024-12-01 | А.И.Лазарев | В работе
2.1.1. | ВДЛ | Прогнозные сведения | Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ульяновской области | 2019-02-15 | 2019-02-15 | А.И.Лазарев | В работе
3. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта: В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретение в 2019 году автотранспорта. Срок: 01.09.2019 – 01.12.2024 |  |  |  | В работе
3.1. | К | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта:Приобретен автотранспорт для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации | 2019-08-01 | 2019-08-01 | А.А. Демкина | В работе
3.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Заключение Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 2019-03-31 | 2019-03-31 | А.А. Демкина | В работе
4. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта:В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году Срок: 01.07.2019 |  |  |  | В работе
4.1. | РП | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта:Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста | 2019-04-30 | 2019-04-30 | С.В.Дронова | В работе
4.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Мероприятие В Ульяновской области организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году | 2019-04-30 | 2019-04-30 | С.В.Дронова | В работе
4.1.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Контрольная точка Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | 2019-04-30 | 2019-04-30 | С.В.Дронова | В работе

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий