## Титульный лист
Руководитель |  |  |  | УТВЕРЖДЕН
регионального проекта |  |  |  | на заседании Проектного комитета
Касимова О.М. |  |  |  | (протокол от _______________ № ______)
_____________
(подпись)
2019-04-01
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019
"Ульяновская область"
"Старшее поколение"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | Риски отсутствуют

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Отсутствие отклонений | результат федерального проект: В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретение в 2019 году автотранспорта
1.1. | Отсутствие отклонений | результат регионального проекта: Приобретён автотранспорт в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе: | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 0 | 0 | 0% | В настоящее время подготовлены ТЭЗы на закупку автотранспорта
1.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 0 | 0 | 0%
1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х
2 | Отсутствие отклонений | результат федерального проект: Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции
2.1. | Отсутствие отклонений | результат регионального проекта: Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции, в том числе: | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0% | В соответствии с распоряжнием Министерства здравоохранения № 120-р от 30.01.2019 (проведение вакцинации паралельно с началом вакцинации от гриппа в эпидсезоне 2019-2020 годов
2.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 0%
2.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х
3 | Отсутствие отклонений | результат федерального проекта: Обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста
3.1. | Отсутствие отклонений | результат регионального проекта:Обучено не менее 497 граждан предпенсионного возраста в том числе: | 34.02 | 34.02 | 34.02 | 0 | 0 | 0% | В первом квартале приступили к обучению 15 человек. Окончание обучение планируется в конце апреля 2019 года. Возмещение затрат работодателя по завершению обучения. 2. Завершается согласование проекта Постановления Ульяновской области на предоставление субсидии работодалям за обучение сотрудников. Утверждение планируется в первых числах апреля. Получены заявки работодателей на обучение 191 сотрудников.
3.1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 0 | 0 | 0%
3.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0%
3.1.3.1 | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  | 0%
3.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х |  | 0%
… |  | …
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 68.58 | 68.58 | 68.58 | 0 | 0 | 0%
федеральный бюджет |  |  | 66.88 | 66.88 | 66.88 | 0 | 0 | 0%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0%
внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта:В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России анализа их эффективности. По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. Срок: 01.12.2019
1.1. | К | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: В Ульяновской области принята Комплексная программа повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Ульяновской области на 2019-2024 годы и начата её реализация | 2019-12-01 | 2019-12-01 | Н.В.Зорина О.А.Трусова. | В работе
1.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Мероприятие Направление информации о реализации действующей региональной программы, направленной на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в Федеральные органы исполнительной власти для анализа эффективности данной программы | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Н.В.Зорина О.А.Трусова | В работе
2. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта: Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции Срок: 01.12.2020 – 01.12.2024 |  |  |  | В работе
2.1. | РП | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | 2024-12-01 | 2024-12-01 | А.И.Лазарев | В работе
2.1.1. | ВДЛ | Отсутствие отклонений | Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ульяновской области | 2019-02-15 | 2019-02-15 | А.И.Лазарев | Соглашение заключено 08.02.2019 № 056-17-2019-075
3. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта: В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретение в 2019 году автотранспорта. Срок: 01.09.2019 – 01.12.2024 |  |  |  | В работе
3.1. | К | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта:Приобретен автотранспорт для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации | 2019-08-01 | 2019-08-01 | А.А. Демкина | В работе
3.1.1. | РП | Отсутствие отклонений | Заключение Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 2019-03-31 | 2019-03-31 | А.А. Демкина | В соответствии с Приложением 8.2. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. N 1745 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" утверждены Правила предоставления и распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. В соответствии с данными Правилами не требуется заключения соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области для предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
4. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта:В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году Срок: 01.07.2019
4.1. | РП | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта:Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста | 2019-04-30 | 2019-04-30 | С.В.Дронова | В работе
4.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Мероприятие В Ульяновской области организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году | 2019-04-30 | 2019-04-30 | С.В.Дронова | В работе
4.1.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Контрольная точка Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | 2019-04-30 | 2019-04-30 | С.В.Дронова | В работе
5. |  | Прогнозные сведения | Результат федерального проекта: В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста Характеристика результата федерального проекта: Создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (проектный офис) на базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр». В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Разработан и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Срок: 01.12.2019
5.1. | РП | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта:В Ульяновской области создан на базе ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн» и функционирует гериатрический центр и гериатрическое отделение, в которых к концу 2019 года медицинскую помощь получат не менее 0,85 тысячи граждан старше трудоспособного возраста. Срок: 01.12.2019 |  |  | А.И. Лазарев, Э.А. Каримова
5.1.1. | РП | Прогнозные сведения | Мероприятие Осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 15.06.2019 | 2019-06-15 | А.И. Лазарев, Э.А. Каримова | В работе

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
1. |  | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | возрастающий | тысяч человек | 29 | 0.24 | 0.42 | 0.63 | 0.85 | 0.85 | 0.28235 | Целевое значение показателя в I квартале 2019г. составляет 0,22 тысячи человек (уровень госпитализации на 10 000 населения старше 60 лет -7,25). Фактически по итогам I квартала 2019г. данный показатель составил 0,24 тысячи человек (уровень госпитализации- 8,25). Целевое значение показателя достигнуто.
2. |  | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекции | возрастающий | процент (%) | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 95 | 95 | 0 | Фактическое исполнение ожидается в 3 кв. 2019 г. в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения № 120-р от 30.01.2019 (проведение вакцинации паралельно с началом вакцинации от гриппа в эпидсезоне 2019-2020 годов
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
1. |  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | возрастающий | процент (%) | 15.01 | 7.1 | 12.3 | 14.2 | 21.5 | 21.5 | 0.33023 | В I квартале 2019г. Минздравом России будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденных приказом Минздрава России от 26.10.2017г. №869н. Изменения будут доведены до медицинских организаций Ульяновской области. Целевое значение показателя в I квартале2019г. составляет 7,0%. Фактически по итогам I квартала 2019г. данный показатель составил 7,0%. Целевое значение показателя достигнуто
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением
1. |  | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | возрастающий | процент (%) | 48.75 | 12.1 | 23.8 | 35.6 | 55.8 | 55.8 | 0.21685 | В I квартале 2019г. Минздравом России будут внесены изменения в порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденного приказом Минздрава России от 21.12.2012г. №1344н. Изменения будут доведены до медицинских организаций Ульяновской области. Целевое значение показателя в I квартале 2019г. составляет 50%. Фактически по итогам I квартала 2019г. данный показатель составил 12,1%. Целевое значение показателя достигнуто.
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительно профессиональное образование
1. |  | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | возрастающий | человек | - | 0 | 55 | 55 | 387 | 497 | 0 | В первом квартале приступили к обучению 15 человек. Окончание обучение планируется в конце апреля 2019 года. Возмещение затрат работодателя по завершению обучения. 2. Завершается согласование проекта Постановления Ульяновской области на предоставление субсидии работодалям за обучение сотрудников. Утверждение планируется в первых числах апреля. Получены заявки работодателей на обучение 191 сотрудников
2. |  | Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование |  | процент (%) | - | 0 | 22 | 42 | 85 | 85 | 0 | В первом квартале исполнени 0,0%, Фактическое исполнение ожидается во втором квартале. В настоящее время завершается согласование проекта Постановления Ульяновской области на предоставление субсидии работодалям за обучение сотрудников. Утверждение планируется в первых числах апреля.

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий