УТВЕРЖДАЮ

### Губернатор Ульяновской области

### ________________ С.И. Морозов

### «_____» _______________ 2018 г.

# ПАСПОРТ

регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Е.В.Уба – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области |
| Руководитель регионального проекта | О.М.Касимова - заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Администраторы регионального проекта | А.А.Адонин - директор департамента развития социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Связь с государственными программами Ульяновской области | государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы (с изменениями от 16 ноября 2018 года №25/568-П), утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П; Государственная программа Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области», утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года № 37/408-П |

- Цели и показатели проекта

| Цель федерального проекта: увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Российской Федерации до 1,7 в 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Суммарный коэффициент рождаемости |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости в Ульяновской области | Основной | 1,522 | 2017г. | 1,533 | 1,557 | 1,573 | 1,597 | 1,613 | 1,635 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| 2. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет в Ульяновской области | Дополнительный | 99,79 | 2017г. | 102,10 | 103,50 | 104,20 | 105,60 | 106,60 | 108,40 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| 3. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет в Ульяновской области | Дополнительный | 73,50 | 2017г. | 79,40 | 83,50 | 87,40 | 91,80 | 95,70 | 100,20 |
| Количество нуждающихся семей, зарегистрированы в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 4. | Количество нуждающихся семей Ульяновской области, зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка * | Дополнительный | 1329 | 2018г. | 1900 | 1770 | 1570 | 1440 | 1190 | 1060 |
| Количество семей, зарегистрированы в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 5. | Количество семей Ульяновской области, зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет * | Дополнительный | 6699 | 2018г. | 6690 | 6770 | 6780 | 6820 | 6870 | 6910 |

- Результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 1. | Результат федерального проекта: Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 31.12.2019. |
| 1.1. | Не менее 1900 нуждающихся семей получили в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | 10.12.2019 | Минтрудом России Ульяновской области доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. |
| 2. | Результат федерального проекта: Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2019 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 31.12.2019. |
| 2.1. | Не менее 6690 семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 31.12.2019 | Ульяновская область, в отношении которой в 2019 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с Ульяновской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Из бюджета Ульяновской области выделены финансовые средства на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 3. | Результат федерального проекта: Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 31.12.2019. |
| 3.1. | Не менее 600 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | 31.12.2019 | Минздравом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области организована медицинская помощь семьям Ульяновской области, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей Ульяновской области, страдающих бесплодием. В результате проведено на 20 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 4. | Результат федерального проекта: В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы Срок: 31.12.2019. |
| 4.1. | В 2019 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 31.12.2019 | Проведение информационно-телекоммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |
| 5. | Результат федерального проекта: Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета Срок: 31.12.2020. |
| 5.1. | Не менее 1770 нуждающихся семей получили в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | 10.12.2020 | Минтрудом России Ульяновской области доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 6. | Результат федерального проекта: 68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 31.12.2020. |
| 6.1. | Не менее 6770 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 31.12.2020 | Ульяновская область, в отношении которой в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с Ульяновской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Из бюджета Ульяновской области выделены финансовые средства на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 7. | Результат федерального проекта: Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 31.12.2020. |
| 7.1. | Не менее 650 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году | 31.12.2020 | Минздравом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области организована медицинская помощь семьям Ульяновской области, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей Ульяновской области, страдающих бесплодием. В результате проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 8 | Результат федерального проекта: В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. Срок: 31.12.2020. |
| 8.1. | В 2020 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 31.12.2020 | Проведение информационно-телекоммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |
| 9. | Результат федерального проекта: Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получают в 2021 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 31.12.2021. |
| 9.1. | Не менее 1570 нуждающихся семей получили к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | 10.12.2021 | Минтрудом России Ульяновской области доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 10. | Результат федерального проекта: 69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 31.12.2021. |
| 10.1. | Не менее 6780 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 31.12.2021 | Ульяновская область, в отношении которой в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с Ульяновской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Из бюджета Ульяновской области выделены финансовые средства на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 11. | Результат федерального проекта: Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 31.12.2021. |
| 11.1. | Не менее 700 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году | 31.12.2021 | Минздравом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области организована медицинская помощь семьям Ульяновской области, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей Ульяновской области, страдающих бесплодием. В результате проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 12. | Результат федерального проекта: В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы Срок: 31.12.2021. |
| 12.1. | В 2021 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 31.12.2021 | Проведение информационно-телекоммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |
| 13. | Результат федерального проекта: Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получают в 2022 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 31.12.2022. |
| 13.1. | Не менее 1440 нуждающихся семей получили к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | 10.12.2022 | Минтрудом России Ульяновской области доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
|  | Результат федерального проекта: 69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2022 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 31.12.2022. |
| 14.1. | Не менее 6820 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 31.12.2022 | Ульяновская область, в отношении которой в 2022 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с Ульяновской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Из бюджета Ульяновской области выделены финансовые средства на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 15. | Результат федерального проекта: Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 31.12.2022. |
| 15.1. | Не менее 730 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году | 31.12.2022 | Минздравом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области организована медицинская помощь семьям Ульяновской области, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей Ульяновской области, страдающих бесплодием. В результате проведено на 30 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 16. | Результат федерального проекта: В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы Срок: 31.12.2022. |
| 16.1. | В 2022 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 31.12.2022 | Проведение информационно-телекоммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |
| 17. | Результат федерального проекта: Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получают в 2023 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 31.12.2023. |
| 17.1. | Не менее 1190 нуждающихся семей получили к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | 10.12.2023 | Минтрудом России Ульяновской области доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 18. | Результат федерального проекта: 70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2023 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 31.12.2023. |
| 18.1. | Не менее 6870 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 31.12.2023 | Ульяновская область, в отношении которой в 2023 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с Ульяновской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Из бюджета Ульяновской области выделены финансовые средства на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 19. | Результат федерального проекта: Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 31.12.2023. |
| 19.1. | Не менее 760 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году | 31.12.2023 | Минздравом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области организована медицинская помощь семьям Ульяновской области, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей Ульяновской области, страдающих бесплодием. В результате проведено на 30 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 20. | Результат федерального проекта: В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы Срок: 31.12.2023. |
| 20.1. | В 2023 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 31.12.2023 | Проведение информационно-телекоммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |
| 21. | Результат федерального проекта: Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получают в 2024 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 31.12.2024. |
| 21.1. | Не менее 1060 нуждающихся семей получили к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | 10.12.2024 | Минтрудом России Ульяновской области доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской осуществлен мониторинг предоставления в 2024 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 22. | Результат федерального проекта: 70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 31.12.2024. |
| 22.1. | Не менее 6910 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 31.12.2024 | Ульяновская область, в отношении которой в 2024 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с Ульяновской областью заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Из бюджета Ульяновской области выделены финансовые средства на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 23.. | Результат федерального проекта: Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 31.12.2024. |
| 23.1. | Не менее 800 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году | 31.12.2024 | Минздравом России совместно с Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области организована медицинская помощь семьям Ульяновской области, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей Ульяновской области, страдающих бесплодием. В результате проведено на 40 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 24. | Результат федерального проекта: В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы Срок: 31.12.2024. |
| 24.1. | В 2024 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 31.12.2024 | Проведение информационно-телекоммуникационной компании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 1. | Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. |
| 1.1. | Не менее 1900 нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | 286,3 | - | - | - | - | - | 286,3 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 286,3 | - | - | - | - | - | 286,3 |
| 1.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 286,3 | - | - | - | - | - | 286,3 |
| 1.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2. | Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 2.1. | Не менее 6690 семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 862,2 | - | - | - | - | - | 862,2 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 730,7 | - | - | - | - | - | 730,7 |
| 2.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 730,7 | - | - | - | - | - | 730,7 |
| 2.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 131,5 | - | - | - | - | - | 131,5 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. | Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году. |
| 3.1. | Не менее 600 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4. | В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 4.1. | В 2019 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 5. | Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. |
| 5.1. | Не менее 1770 нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | - | 313,9 | - | - | - | - | 313,9 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет | - | 313,9 | - | - | - | - | 313,9 |
| 5.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | 313,9 | - | - | - | - | 313,9 |
| 5.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 6. | 68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 6.1. | Не менее 6770 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | 870,7 | - | - | - | - | 870,7 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет | - | 730,7 | - | - | - | - | 730,7 |
| 6.1.1.1ю | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | 730,7 | - | - | - | - | 730,7 |
| 6.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | 140,0 | - | - | - | - | 140,0 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 7. | Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году. |
| 7.1. | Не менее 650 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 7.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 7.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 8. | В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 8.1. | В 2020 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 8.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 8.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 8.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 8.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 9. | Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получают в 2021 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. |
| 9.1. | Не менее 1570 нуждающихся семей получают к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | - | - | 316,4 | - | - | - | 316,4 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет | - | - | 316,4 | - | - | - | 316,4 |
| 9.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | - | 316,4 | - | - | - | 316,4 |
| 9.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10. | 69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 10.1. | Не менее 6780 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | - | 870,7 | - | - | - | 870,7 |
| 10.1.1. | федеральный бюджет | - | - | 730,7 | - | - | - | 730,7 |
| 10.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | - | 730,7 | - | - | - | 730,7 |
| 10.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 10.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | - | 140,0 | - | - | - | 140,0 |
| 10.1.4. | внебюджетные источники | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 11. | Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году. |
| 11.1. | Не менее 700 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 11.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 11.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 11.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 11.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 11.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 12. | В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 12.1. | В 2021 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 12.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 12.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 12.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 12.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 12.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 13. | Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получают в 2022 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. |
| 13.1. | Не менее 1440 нуждающихся семей получают к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | - | - | - |  | - | - |  |
| 13.1.1. | федеральный бюджет | - | - | - |  | - | - |  |
| 13.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | - | - |  | - | - |  |
| 13.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 13.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 1.13.4. | внебюджетные источники | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 14. | 69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 14.1. | Не менее 6820 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | - | - |  | - | - |  |
| 14.1.1. | федеральный бюджет | - | - | - |  | - | - |  |
| 14.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | - | - |  | - | - |  |
| 14.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 14.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | - | - |  | - | - |  |
| 14.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | 0 |  |  | 0 |
| 15. | Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году. |
| 15.1. | Не менее 730 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16. | В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 16.1. | В 2022 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17. | Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получают в 2023 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. |
| 17.1. | Не менее 1190 нуждающихся семей получают к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | - | - | - | - |  | - |  |
| 17.1.1. | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |
| 17.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | - | - | - |  | - |  |
| 17.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 17.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 17.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 18. | 70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 18.1. | Не менее 6870 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | - | - | - |  | - |  |
| 18.1.1. | федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - |  |
| 18.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | - | - | - |  | - |  |
| 18.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 18.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | - | - | - |  | - |  |
| 18.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 19. | Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году. |
| 19.1. | Не менее 760 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20. | В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 20.1. | В 2023 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 21. | Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получают в 2024 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. |
| 21.1. | Не менее 1060 нуждающихся семей получают к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
| 21.1.1. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
| 21.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | - | - | - | - |  |  |
| 21.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22. | 70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 22.1. | Не менее 6910 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | - | - | - | - | - |  |  |
| 22.1.1. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
| 22.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | - | - | - | - | - |  |  |
| 22.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | - | - | - | - |  |  |
| 22.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23. | Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году. |
| 23.1. | Не менее 800 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 23.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 24. | В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. |
| 24.1. | В 2024 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 24.1.1. | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 24.1.1.1. | из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 24.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 24.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 24.1.4. | внебюджетные источники | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1017,0 | 1091,7 | 1094,2 |  |  |  | 3202,0 |
| Федеральный бюджет | 885,4 | 951,7 | 954,2 |  |  |  | 2791,3 |
| из них, межбюджетные трансферты Ульяновской области | 885,4 | 951,7 | 954,2 |  |  |  | 2791,3 |
| консолидированный бюджет Ульяновской области | 131,5 | 140,0 | 140,0 |  |  |  | 411,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | О.М.Касимова | Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Е.В.Уба – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | А.А.Адонин | Директор департамента развития социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | О.М.Касимова -заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 20 |
| Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета 1.1. Не менее 1900 нуждающихся семей получили в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета 5.1. Не менее 1770 нуждающихся семей получили в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета 9.1. Не менее 1570 нуждающихся семей получили к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета 13.1. Не менее 1440 нуждающихся семей получили к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета 17.1. Не менее 1190 нуждающихся семей получили к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета 21.1. Не менее 1060 нуждающихся семей получили к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.А.Адонин | Директор департамента развития социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | О.М.Касимова – заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта | А.В.Козлов | Главный консультант отдела планирования расходов социальной сферы департамент отраслевого финансирования Министерства финансов Ульяновской области | С.Ф.Егупов – директор департамент отраслевого финансирования Министерства финансов Ульяновской области | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта | Л.Х.Ильязова | Заместитель Директора ОГКУ СЗН «Единый областной центр социальных выплат» | О.Г.Афанасьев – и. о. Директора ОГКУ СЗН «Единый областной центр социальных выплат» | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | Н.А.Белоглазова | Заместитель Директора ОГКУСЗН Ульяновской области | О.А.Жулина – Директор ОГКУСЗН Ульяновской области | 5 |
| Семьи, имеющие трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 2.1. Не менее 6690 семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 6.1. Не менее 6770 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 10.1. Не менее 6780 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 14.1. Не менее 6820 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 18.1. Не менее 6870 семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 21.1. Не менее 1060 нуждающихся семей получили к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального бюджета |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.А.Адонин | Директор департамента развития социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | О.М.Касимова – заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 20 |
| 2. | Участники регионального проекта | А.В.Козлов | Главный консультант отдела планирования расходов социальной сферы департамент отраслевого финансирования Министерства финансов Ульяновской области | С.Ф.Егупов – директор департамент отраслевого финансирования Министерства финансов Ульяновской области | 5 |
| 3. | Участники регионального проекта | Л.Х.Ильязова | Заместитель Директора ОГКУ СЗН «Единый областной центр социальных выплат» | О.Г.Афанасьев – и. о. Директора ОГКУ СЗН «Единый областной центр социальных выплат» | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | Н.А.Белоглазова | Заместитель Директора ОГКУСЗН Ульяновской области | О.А.Жулина – Директор ОГКУСЗН Ульяновской области | 5 |
| Повышение доступности экстракорпорального выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 3.1. Не менее 600 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году 7.1. Не менее 650 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году 11.1. Не менее 700 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году 15.1. Не менее 730 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году 19.1. Не менее 760 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году 23.1. Не менее 800 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.В.Еремина | Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | А.И.Лазарев - директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 10 |
| 2. | Участники регионального проекта | Л.Н.Ванина | Главный консультант отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Е.В.Еремина - начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 10 |
| Обеспечение демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей 4.1. В 2019 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей 8.1. В 2020 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей 12.1. В 2021 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей 16.1. В 2022 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей 20.1. В 2023 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей 24.1. В 2024 году обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.А.Адонин | Директор департамента развития социальной поддержки населения авоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | О.М.Касимова – заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 20 |
| 2. | Участники регионального проекта | Г.А.Батракова | Начальник отдела семейной и демографической политики департамента семейной, демографической политики и охраны прав несовершеннолетних Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | О.М.Касимова – заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 5 |
| 3. | Участники регионального проекта | М.С.Пронина | Главный консультант организационно-методического отдела Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области | Т.Н.Мифтахова - заместитель руководителя Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области – начальник организационно-методического отдела | 5 |
| 4. | Участники регионального проекта | А.С.Мязин | Начальник отдела информационно – аналитической работы Областного государственного казенного учреждения «Единый областной центр социальных выплат» | О.Г.Афанасьев – и. о. Директора Областного государственного казенного учреждения «Единый областной центр социальных выплат» | 5 |

- Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

Реализация Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей - будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению Региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.

Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.

Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей).

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно в значительной мере за счет увеличения третьих и последующих рождений.

В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка.

Реализация Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта.

Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в разной мере оказывает влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации и Ульяновской области, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и Ульяновской области, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации. В рамках реализации регионального проекта будет реализован комплекс мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированный в зависимости от очередности рождения ребенка. Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, будет способствовать увеличению первых рождений. Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» будет также способствовать увеличению первых рождений. Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» направлено на стимулирование роста третьих и последующих рождений. Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в достижение цели «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации» составляет 8%. Реализация федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в достижение цели "снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации" и цели "обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан" составляет по 5%. Плановый процент финансового обеспечения всех значимых результатов федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 100%. Финансирование данных мероприятий на более низком уровне может привести к недостижению цели Национального проекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году. Все мероприятия федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» отражены в государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», а также в государственных программах Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» и «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы. Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" носит межведомственный и системный характер. 1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения В целях решения задачи, поставленной в подпункте "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, наиболее значимыми задачами проекта следует считать мероприятия: - повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования; - осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; - осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации". 2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий Предложенный вариант реализации федерального и регионального проектов в части формирования системы мер поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей является достаточным и эффективным. Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Реализация федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи. В рамках реализации федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационная кампания, в ходе которой планируется ежегодно обеспечить не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составит ежегодно не менее 500 тысяч экземпляров. 3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий В связи с тем, что в рамках федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будут предоставляться субвенции, субсидии и межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, оптимизация и минимизация стоимости последующих мероприятий федерального проекта не предполагается. 4. Сдерживающие факторы при реализации федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Сдерживающими факторами при реализации федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей»могут являться снижение уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, несвоевременное принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также в случае отказа субъекта Российской Федерации от финансирования. 5. Отражение в паспорте федерального и регионального проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта "Демография" Результат Целевые показатели национального проекта "Демография" Стоимость его последующего содержания Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) Целевой показатель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину) Целевой показатель: обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) Целевой показатель: число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек) Целевой показатель: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получа т финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета 34,9% нет Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 4,1% нет Семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 18% нет ИТОГО 57% 6. Глоссарий Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей - действующее законодательство Российской Федерации не устанавливает понятия «внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей». Однако такие задачи поставлены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, согласно которой мероприятия по усилению материальной поддержки семей с детьми, обеспечение потребностей семей в услугах дошкольного образования, создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, развитие ипотечного кредитования, мероприятия по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, установлены в числе других основных мероприятий. Внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, как понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей выделены в отдельный федеральный проект. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, предусматривается осуществлять при рождении первых, третьих и последующих детей, включая реализацию, мониторинг, оценку результативности и совершенствование указанных мер. Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. Реализация проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей – будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению Федеральным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. Реализация регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя «Суммарный коэффициент рождаемости». Суммарный коэффициент рождаемости – это число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет). Его величина не зависит от особенностей возрастной структуры населения и женского репродуктивного контингента, и позволяет оценить состояние уровня рождаемости с позиции обеспечения простого воспроизводства населения. Значимое влияние на значение показателя суммарного коэффициента рождаемости оказывают меры социально - экономической направленности. Комплекс мер направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми дифференцирован в зависимости от очередности рождения ребенка. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» введена ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, стимулирующая рост третьих и последующих рождений. Федеральным законом № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлено предоставление семьям ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, цель которых - увеличение первых и последующих рождений. Методика расчета показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» утверждена Приложением № 6 Приказа Росстата № 261 от 5 июля 2013 года «Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». В соответствии с Федеральным планом статистических работ (утвержден распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р) показатель «Суммарный коэффициент рождаемости» в связи с различными сроками готовности информации по источникам его формирования представляется поэтапно в следующие сроки: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; Показатель рассчитывается на основании предварительных данных о числе родившихся за год у женщин в возрастной группе от 15 до 49 лет к среднегодовой предварительной численности женщин этого возраста. Алгоритм расчета: Суммарный коэффициент рождаемости равен сумме возрастных коэффициентов во всех возрастных интервалах или кумулятивному коэффициенту рождаемости к концу репродуктивного периода. Он является наиболее точным измерителем уровня рождаемости и рассчитывается приближенно по формуле: , где, - суммарный коэффициент рождаемости; n - длина интервала; - возрастные коэффициенты рождаемости. x - возраст. Возрастные коэффициенты рождаемости (число рождений на 1000 женщин соответствующего возраста) рассчитываются как отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста. , где, - возрастной коэффициент рождаемости; - число родившихся у женщин в возрастной группе; - среднегодовая численность женщин в данном возрасте. Источник данных: показатель таблицы рождаемости. 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. Показатель рассчитывается по указанному алгоритму на основании окончательных данных о числе родившихся за год у женщин в возрастной группе от 15 до 49 лет к среднегодовой численности женщин этого возраста. Показатель возрастные коэффициенты рождаемости - это отношение числа родившихся живыми за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста по текущей оценке. При вычислении коэффициентов для возрастных групп 15-17 и 15-19 лет в качестве знаменателя принята численность женщин в возрастах соответственно 15-17 и 15-19 лет, а в число рождений включены родившиеся у матерей до 15 лет. При вычислении коэффициента для возрастной группы 15-49 лет в числитель включены все родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и старше. Если игнорировать многоплодные роды (которые составляют небольшой процент в общем числе родов), то можно рассматривать возрастной коэффициент рождаемости как долю женщин, родивших в данном году ребенка, в общей численности женщин соответствующего возраста. Методика расчета показателя: где, Fх — возрастной коэффициент рождаемости; Nx — число родившихся у женщин в возрасте «х»; — численность женщин в возрасте «х». Рассчитываются ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р). Показатель суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождений Дополнительную и очень важную информацию о динамике рождаемости можно получить путем дифференцирования суммарных коэффициентов рождаемости по очередности детей у матери. Дети разной очередности рождаются и в разном возрасте своих матерей, и в разных экономических условиях жизни семьи. Различается и мотивация рождения детей разной очередности. В отличие от первых рождений, принятие семьями решений о рождении второго и последующих детей в большей степени связано с оценкой ими условий своей жизнедеятельности. Следовательно, положительная динамика показателей рождаемости по вторым и последующим рождениям в большей мере зависит от социально-экономических факторов, в том числе, от мер которые оказываются семьям в связи с рождением и воспитанием детей. Меры поддержки семей дифференцированы в зависимости от очередности рождения детей, а значит в разной степени могут влиять на показатели рождаемости разной очередности. Анализ показателей суммарного коэффициента рождаемости по очередности рождений в Российской Федерации показал, что значение суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последующим рождениям имеет значительный резерв для роста. В качестве дополнительных показателей позволяющих объективно оценить результаты мероприятий по внедрению механизма финансовой поддержке семей при рождении детей в паспорт федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" планируется включить показатели "суммарный коэффициент вторых рождений", "суммарный коэффициент третьих и последующих рождений". Методика расчета В настоящее время Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Планом мероприятий по реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусмотрена его разработка в 2019 году.

Куратор проекта:

Первый заместитель Председателя

Правительства Ульяновской области												Е.В.Уба

Руководитель проекта:

Заместитель Министра здравоохранения, семьи

и социального благополучия Ульяновской области 								О.М.Касимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка семей

при рождении детей»

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение результатов федерального проекта |
| 1.1. | Результат: Не менее 1900 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2019 | 10.12.2019 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.1.1. | Мероприятие: Анализ эффективности механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка проведен, | 01.07.2019 | 15.07.2019 | А.А.Адонин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Запрос в районные и городские отделения учреждений социальной защиты населения, органы муниципального самоуправления, заинтересованные общественные организации | ПК |
| 1.1.2 | Контрольная точка: Предложения о необходимости совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подготовлены |  | 15.07.2019 | А.А.Адонин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | РП |
| 1.1.3. | Мероприятие: Предоставление не менее 1900 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2019 | 10.12.2019 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | ПК |
| 1.1.4. | Контрольная точка: Не менее 1900 нуждающихся семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  | 10.12.2019 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.2. | Результат: Не менее 6690 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.2.1 | Мероприятие: Предоставление не менее 6690 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной денежной выплаты, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | КП |
| 1.2.2. | Контрольная точка: Не менее 6690 семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 31.12.2019 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.3 | Результат Не менее 600 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | КП |
| 1.3.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | ПК |
| 1.3.2. | Контрольная точка Проведено на 100 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2019 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | РП |
| 1.4. | Результат Обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.4.1 | Мероприятие: Создание и размещение в эфире теле- и радиоканалов телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | ПК |
| 1.4.2 | Контрольная точка Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" материнства и детства |  | 31.12.2019 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | РП |
| 1.5. | Результат Не менее 1770 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2020 | 10.12. 2020 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.5.1 | Мероприятие: Предоставление не менее 1770 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2020 | 10.12. 2020 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | ПК |
| 1.5.2. | Контрольная точка: Не менее 1770 нуждающихся семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  | 10.12.2020 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.6. | Результат Не менее 6770 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.6.1. | Контрольная точка Принят Закон Ульяновской области «О бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусматривающий софинансирование из областного бюджета расходных обязательств Ульяновской области, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  | 30.11.2019 | А.В.Козлов | Закон принят | РП |
| 1.6.2. | Мероприятие: Предоставление не менее 6770 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной денежной выплаты, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | ПК |
| 1.6.3 | Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на со финансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2020 | А.А.Адонин А.В.Козлов | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти Ульяновской области | РП |
| 1.6.4. | Контрольная точка: Не менее 6770 семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 31.12.2020 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.7. | Результат Не менее 650 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | КП |
| 1.7.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | ПК |
| 1.7.2 | Контрольная точка Проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2020 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | РП |
| 1.8. | Результат Обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.8.1 | Мероприятие: Создание и размещение в эфире теле- и радиоканалов телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | ПК |
| 1.8.2 | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2020 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | РП |
| 1.9. | Результат Не менее 1570 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2021 | 10.12. 2021 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.9.1 | Мероприятие: Предоставление не менее 1570 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального | 01.01.2021 | 10.12. 2021 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | ПК |
| 1.9.2. | Контрольная точка: Не менее 1570 нуждающихся семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  | 10.12.2021 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.10. | Результат 6780 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.10.1. | Контрольная точка Принят Закон Ульяновской области «О бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», предусматривающий софинансирование из областного бюджета расходных обязательств Ульяновской области, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  | 30.11.2020 | А.В.Козлов | Закон принят | РП |
| 1.10.1 | Мероприятие: Предоставление не менее 6780 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной денежной выплаты, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | ПК |
| 1.10.3 | Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2021 | А.А.Адонин А.В.Козлов | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти Ульяновской области | РП |
| 1.10.4. | Контрольная точка: Не менее 6780 семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 31.12.2021 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.11 | Результат Не менее 700 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | КП |
| 1.11.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | ПК |
| 1.11.2. | Контрольная точка Проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2021 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | РП |
| 1.12. | Результат Обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.12.1 | Мероприятие: Создание и размещение в эфире теле- и радиоканалов телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | ПК |
| 1.12.2 | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, под держку материнства и детства |  | 31.12.2021 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | РП |
| 1.13. | Результат Не менее 1440 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2022 | 10.12. 2022 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.13.1. | Мероприятие: Предоставление не менее 1440 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального | 01.01.2022 | 10.12. 2022 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | ПК |
| 1.13.2. | Контрольная точка: Не менее 1440 нуждающихся семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  | 10.12.2022 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.14. | Результат 6820 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.14.1. | Контрольная точка Принят Закон Ульяновской области «О бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающий софинансирование из областного бюджета расходных обязательств Ульяновской области, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  | 30.11.2021 | А.В.Козлов | Закон принят | РП |
| 1.14.2. | Мероприятие: Предоставление не менее 6820 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной денежной выплаты, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | ПК |
| 1.14.3. | Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2022 | А.А.Адонин А.В.Козлов | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти Ульяновской области | РП |
| 1.14.4. | Контрольная точка: Не менее 6820 семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 31.12.2022 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.15. | Результат Не менее 730 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | КП |
| 1.15.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | ПК |
| 1.15.2. | Контрольная точка Проведено на 30 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2022 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | РП |
| 1.16. | Результат Обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  | 31.12.2022 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.16.1. | Мероприятие: Создание и размещение в эфире теле- и радиоканалов телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | ПК |
| 1.16.2. | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2022 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | РП |
| 1.17. | Результат Не менее 1190 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2023 | 10.12. 2023 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.17.1. | Мероприятие: Предоставление не менее 1190 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального | 01.01.2023 | 10.12. 2023 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | ПК |
| 1.17.2. | Контрольная точка: Не менее 1190 нуждающихся семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  | 10.12.2023 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.18. | Результат 6870 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.18.1. | Контрольная точка Принят Закон Ульяновской области «О бюджете Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», предусматривающий софинансирование из областного бюджета расходных обязательств Ульяновской области, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" |  | 30.11.2022 | А.В.Козлов | Закон принят | РП |
| 1.18.2. | Мероприятие: Предоставление не менее 6780 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной денежной выплаты, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | ПК |
| 1.18.3. | Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на со финансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2023 | А.А.Адонин А.В.Козлов | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти Ульяновской области | РП |
| 1.18.4. | Контрольная точка: Не менее 6870 семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 31.12.2023 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.19. | Результат Не менее 760 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | КП |
| 1.19.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | ПК |
| 1.19.2. | Контрольная точка Проведено на 30 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2023 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | РП |
| 1.20. | Результат Обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.20.1. | Мероприятие: Создание и размещение в эфире теле- и радиоканалов телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | ПК |
| 1.20.2. | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2023 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | РП |
| 1.21. | Результат Не менее 1060 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2024 | 10.12. 2024 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.21.1. | Мероприятие: Предоставление не менее 1060 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального | 01.01.2024 | 10.12. 2024 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова |  | ПК |
| 1.21.2. | Контрольная точка: Не менее 1060 нуждающихся семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  | 10.12.2024 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.22. | Результат 6910 семей, имеющих трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.22.1. | Контрольная точка Принят Закон Ульяновской области «О бюджете Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», предусматривающий софинансирование из областного бюджета расходных обязательств Ульяновской области, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации |  | 30.11.2023 | А.В.Козлов | Закон принят | РП |
| 1.22.2. | Мероприятие: Предоставление не менее 6910 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.А.Адонин, Н.А.Белоглазова, Л.Х.Ильязова | Нуждающимся семьям получили денежные средства, предоставляемые в качестве ежемесячной денежной выплаты, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | ПК |
| 1.22.3. | Контрольная точка Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.03.2024 | А.А.Адонин А.В.Козлов | Соглашение между Минтрудом России и высшим органом исполнительной власти Ульяновской области | РП |
| 1.22.4. | Контрольная точка: Не менее 6910 семей зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 31.12.2024 | Л.Х.Ильязова | Ежеквартальный отчет по данным Автоматизированной информационной системы «Sitex» | РП |
| 1.23. | Результат Не менее 800 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | КП |
| 1.23.1. | Мероприятие Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | ПК |
| 1.23.2. | Контрольная точка Проведено на 40 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 31.12.2024 | Е.В.Еремина, Л.Н.Ванина | Информационное письмо в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации | РП |
| 1.24. | Результат Обеспечено не менее 10270 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Информационное письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | КП |
| 1.24.1. | Мероприятие: Создание и размещение в эфире теле- и радиоканалов телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | ПК |
| 1.24.2. | Контрольная точка В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2024 | А.С.Мязин, Г.А.Батракова, М.С.Пронина | Отчеты районных и городских отделения учреждений социальной защиты населения, учреждений социального обслуживания, органов муниципального самоуправления, заинтересованных общественные организации | РП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка семей

при рождении детей»

- Методики расчета показателей проекта

Методики расчета показателей регионального проекта определена в разделе 2 раздела «Дополнительные и обосновывающие материалы» Паспорта федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации |
| 1. | где: - суммарный коэффициент рождаемости; n - длина интервала; - возрастные коэффициенты рождаемости; x - возраст. | число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет) (единиц) | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (текущая оценка за год, предшествующий отчетному) - 15 ноября; 2-ая оценка (предварительная оценка за отчетный год - 15 марта). | В соответствии с п. 1.8.7 Федерального плана статистических работ: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в Российской Федерации |
| 2. | , где - возрастной коэффициент рождаемости; - число родившихся у женщин в возрастной группе; - среднегодовая численность женщин в данном возрасте. | отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (текущая оценка за год, предшествующий отчетному) - 15 ноября; 2-ая оценка (предварительная оценка за отчетный год - 15 марта). | В соответствии с п. 1.8.7 Федерального плана статистических работ: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
| 3. | , где - возрастной коэффициент рождаемости; - число родившихся у женщин в возрастной группе; - среднегодовая численность женщин в данном возрасте. | отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста | Источник данных: показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 | Росстат | По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации | 1-ая оценка (текущая оценка за год, предшествующий отчетному) - 15 ноября; 2-ая оценка (предварительная оценка за отчетный год - 15 марта). | В соответствии с п. 1.8.7 Федерального плана статистических работ: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
| Количество нуждающихся семей Ульяновской области, зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 4. | Определяется в результате получения отчетов о количестве зарегистрированных в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Количество зарегистрированных в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Автоматизированной информационной системе «Sitex» | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | По Ульяновской области, по муниципальным образованиям Ульяновской области | Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |
| Количество семей Ульяновской области зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 5. | Определяется в результате получения отчетов о количестве зарегистрированных в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Количество зарегистрированных в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Автоматизированной информационной системе «Sitex» | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | По Ульяновской области, по муниципальным образованиям Ульяновской области | Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта

«Финансовая поддержка семей

при рождении детей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей

- Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей должно способствовать увеличению суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области до 1,655в 2024 году за счет:

предоставления субъектам Российской Федерации субвенций на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения;

предоставления субъектам Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей;

повышения доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

- Показатели проекта по муниципальным образованиям Ульяновской области

|  | Базовое значение | Период реализации проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Обеспечение демонстрации рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |
| Ульяновская область | - | 01.01.2018 | 10270 | 10270 | 10270 | 10270 | 10270 | 10270 |
| Муниципальное образование «Базарносызганский район» | - | 01.01.2018 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Муниципальное образование «Барышский район» | - | 01.01.2018 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» | - | 01.01.2018 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Муниципальное образование «город Димитровград» | - | 01.01.2018 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
| Муниципальное образование «г. Новоульяновск» | - | 01.01.2018 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Муниципальное образование «город Ульяновск» | - | 01.01.2018 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 |
| Муниципальное образование «Инзенский район» | - | 01.01.2018 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Муниципальное образование «Карсунский район» | - | 01.01.2018 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Муниципальное образование «Кузоватовский район» | - | 01.01.2018 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Муниципальное образование «Майнский район» | - | 01.01.2018 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Муниципальное образование «Мелекесский район» | - | 01.01.2018 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| Муниципальное образование «Николаевский район» | - | 01.01.2018 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Муниципальное образование «Новомалыклинский | - | 01.01.2018 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Муниципальное образование «Новоспасский район» | - | 01.01.2018 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Муниципальное образование «Павловский район» | - | 01.01.2018 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Муниципальное образование «Радищевский район» | - | 01.01.2018 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Муниципальное образование «Сенгилеевский район» | - | 01.01.2018 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Муниципальное образование «Старокулаткинский район» | - | 01.01.2018 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Муниципальное образование «Старомайнский район» | - | 01.01.2018 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Муниципальное образование «Сурский район» | - | 01.01.2018 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Муниципальное образование «Тереньгульский район» | - | 01.01.2018 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Муниципальное образование «Ульяновский район» | - | 01.01.2018 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Муниципальное образование «Цильнинский район» | - | 01.01.2018 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Муниципальное образование «Чердаклинский район» | - | 01.01.2018 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |

- Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 1.1. | Не менее 1900 нуждающихся семей в 2019 году получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.1.3. | Предоставление не менее 1900 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 03 3 01 55730 | 286,3 | 0 | 0 | 286,3 |
| 1.1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 01 55730 | 286,3 | 0 | 0 | 286,3 |
| 1.1.3.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1..3.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Не менее 6690 семей, имеющих трех и более детей, в 2019 году получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 1.2.1. | Предоставление не менее 6690 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 03 3 04 50840 | 862,2 | 0 | 0 | 862,2 |
| 1.2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 04 50840 | 713,7 | 0 | 0 | 713,7 |
| 1.2.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | 131,5 | 0 | 0 | 131,5 |
| .1.2.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | 131,5 | 0 | 0 | 131,5 |
| 1.2.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Не менее 1770 нуждающихся семей в 2020 году получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.5.1. | Предоставление не менее 1770 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 03 3 01 55730 | 0 | 313,9 | 0 | 313,9 |
| 1.5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 01 55730 | 0 | 313,9 | 0 | 313,9 |
| 1.5.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1..4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Не менее 6770 семей, имеющих трех и более детей, в 2020 году получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 1.6.1. | Предоставление не менее 6770 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 03 3 04 50840 | 0 | 870,7 | 0 | 870,7 |
| 1.6..1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 04 50840 | 0 | 730,7 | 0 | 730,7 |
| 1.6.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6..1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | 0 | 140,0 | 0 | 140,0 |
| 1.6.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | 0 | 140,0 | 0 | 140,0 |
| 1.6.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6..1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Не менее 1570 нуждающихся семей в 2021 году получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.9.1. | Предоставление не менее 1570 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 03 3 01 55730 | 0 | 0 | 316,4 | 316,4 |
| 1.9.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 01 55730 | 0 | 0 | 316,4 | 316,4 |
| 1.9.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1..4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Не менее 6780 семей, имеющих трех и более детей, в 2021 году получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 1.10..1. | Предоставление не менее 6780 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 03 3 04 50840 | 0 | 0 | 870,7 | 870,7 |
| 1.10.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 04 50840 | 0 | 0 | 730,7 | 730,7 |
| 1.10.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | 0 | 0 | 140,0 | 140,0 |
| 1.10.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | 0 | 0 | 140,0 | 140,0 |
| 1.10.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Не менее 1440 нуждающихся семей в 2022 году получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.13..1. | Предоставление не менее 1440 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 03 3 01 55730 | - | - | - | - |
| 1.13.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 01 55730 | - | - | - | - |
| 1.13.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | - | - | - | - |
| 1.13.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | - | - | - | - |
| 1.13.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.13.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.13.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | - | - | - | - |
| 1.13.1..4. | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 1.14. | Не менее 6820 семей, имеющих трех и более детей, в 2022 году получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 1.14.1. | Предоставление не менее 6820 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 03 3 04 50840 | - | - | - | - |
| 1.14.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 04 50840 | - | - | - | - |
| 1.14.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | - | - | - | - |
| 1.14.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | - | - | - | - |
| 1.14.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.14.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.14.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | - | - | - | - |
| 1.14.1.4. | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 1.17. | Не менее 1190 нуждающихся семей в 2023 году получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.17..1. | Предоставление не менее 1190 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 03 3 01 55730 | - | - | - | - |
| 1.17.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 01 55730 | - | - | - | - |
| 1.17.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | - | - | - | - |
| 1.17.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | - | - | - | - |
| 1.17.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.17.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.17.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | - | - | - | - |
| 1.17.1..4. | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 1.18. | Не менее 6870 семей, имеющих трех и более детей, в 2023 году получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 1.18.1. | Предоставление не менее 6870 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 03 3 04 50840 | - | - | - | - |
| 1.18.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 04 50840 | - | - | - | - |
| 1.18.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | - | - | - | - |
| 1.18.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | - | - | - | - |
| 1.18.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.18.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.18.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | - | - | - | - |
| 1.18.1.4. | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 1.21. | Не менее 1060 нуждающихся семей в 2024 году получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 1.21.1. | Предоставление не менее 1060 нуждающимся семьям ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 03 3 01 55730 | - | - | - | - |
| 1.21.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 01 55730 | - | - | - | - |
| 1.21.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | - | - | - | - |
| 1.21.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | - | - | - | - |
| 1.21.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.21.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.21.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | - | - | - | - |
| 1.21.1..4. | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 1.22. | Не менее 6910 семей, имеющих трех и более детей, в 2024 году получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 1.22.1. | Предоставление не менее 6910 семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 03 3 04 50840 | - | - | - | - |
| 1.22.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 03 3 04 50840 | - | - | - | - |
| 1.22.1.2. | бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | - | - | - | - |
| 1.22.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | - | - | - | - |
| 1.22.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.22.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | - | - | - | - |
| 1.22.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | - | - | - | - |
| 1.22.1.4. | внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| Всего по проекту, в том числе: |  | 1017,0 | 1091,7 | 1094,2 | 3202,0 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) |  | 885,4 | 951,7 | 954,2 | 2791,3 |
| бюджеты внебюджетных государственных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Ульяновской области, в том числе: |  | 131,5 | 140,0 | 140,0 | 411,5 |
| областной бюджет Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Управление рисками/возможностями проекта

| № п/п | Наименование риска/возможности | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска/возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском/возможностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации | Не выполнение мероприятий, этапов, контрольных точек проекта | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли | 6 | 5 | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | К |
| 22 | Межведомственная разобщенность | Учитывая фактор участия в реализации проекта нескольких ИОГВ, может произойти затягивание сроков | Система оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне куратора проекта | 5 | 5 | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | К |
| 33 | Изменение законодательства | Изменение контрольных точек | Коррекция мероприятий проекта | 2 | 5 | 1 раз в год | РП |
| 44 | Недостаточность средств бюджета Ульяновской области необходимых на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка до достижения им возраста трех лет» | Снижение количества граждан пожилого возраста, охваченных системой долговременного ухода | Выделение не дополнительного финансирования на реализацию данного закона, а перераспределение денежных средств с других статей Министерства | 6 | 5 | 2 раза в год | РП |

- Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год

| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2019 год | Плановое значение на 2019 год |
| --- | --- | --- |
|  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |  |
| Суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации | - | - | - | - | 1,533 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в Российской Федерации, единиц | - | - | - | - | 102,10 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) в Российской Федерации, единиц | - | - | - | - | 79,40 |
| Количество нуждающихся семей Ульяновской области, зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, получатели | Не менее 4975 | Не менее 4975 | Не менее 4975 | Не менее 4975 | Не менее1900 |
| Количество семей Ульяновской области, зарегистрированы в Автоматизированной информационной системе «Sitex» в качестве получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, получатели | Не менее 1673 | Не менее 1672 | Не менее 1672 | Не менее 1673 | Не менее 6690 |
| Общий бюджет проекта, млн рублей | 287,125 | 287,125 | 287,125 | 287,125 | 1148,500 |

- Реестр заинтересованных сторон

| Группа заинтересованных сторон | Организации (институты) | Основные интересы |
| --- | --- | --- |
| Семьи, в которых рождаются первые, третьи или последующие дети | Женские и семейные общественные организации. | Повышение материального благосостояния семей при рождении детей. Улучшение демографической ситуации. |
| Семьи, нуждающиеся в услугах экстракорпорального оплодотворения | Женские, семейные и пациентские общественные организации. | Повышение доступности услуг экстракорпорального оплодотворения. Улучшение демографической ситуации. |
| Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, государственные учреждения | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, областные государственные учреждения социальной защиты населения, областные учреждения здравоохранения, Отделения Пенсионного фонда России, территориальные фонда обязательного медицинского страхования | Повышение эффективности использования финансовых средств, направляемых на финансовую поддержку семей при рождении детей. Улучшение демографической ситуации. |

- Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта

| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Один раз в полгода в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется национальный проект «Демография» и региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Пресс-конференция | ТРК «Репортер» | Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ежеквартально в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется национальный проект «Демография» и региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение, телевизионный сюжет | ТРК «Репортер» | Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Е.В. Уба | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Один раз в полгода в в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется национальный проект «Демография» и региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Брифинг | Печатные и электронные СМИ Ульяновской области | Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области О.М.Касимова | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ежемесячно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Интервью | Радио ГТРК «Волга» | Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области О.М.Касимова | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ежемесячно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Интервью | Радио «Милицейская волна» | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ежемесячно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Интервью | Радио «2Х2» | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ежемесячно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Интервью | Радио «Милицейская волна» | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. Представители женских и семейных общественных организаций | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ежемесячно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Газета «Народная газета» | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. Представители женских и семейных общественных организаций | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ежемесячно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Сайт «УЛПРЕССА» «Народная газета» | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ежемесячно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Сайт «Губернатор и Правительство Ульяновской области» | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Еженедельно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Соцсети twitter.com, в vk.com, на www.odnoklassniki.ru, //www.facebook.com, https://www.livejournal.com и других | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Еженедельно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Мессенджеры Viber, WatsApp, Telegramm, Instagramm и других | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Еженедельно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Пресс-релиз | Сайты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области www.sobes73.ru и www. med.ulgov.ru | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Ежеквартально в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется национальный проект «Демография» и региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение, телевизионный сюжет | Муниципальное телевидение | Специалисты администраций муниципальных образований Представители женских и семейных муниципальных отделений общественных организаций | Главы администраций муниципальных образований |
| Ежемесячно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение, интервью | Муниципальное радио | Специалисты администраций муниципальных образований Представители женских и семейных муниципальных отделений общественных организаций | Главы администраций муниципальных образований |
| Ежемесячно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение, интервью | Муниципальные периодические печатные издания | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. Представители женских и семейных общественных организаций | Главы администраций муниципальных образований |
| Еженедельно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Официальные сайты муниципального образования и муниципальных учреждений | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. Руководители муниципальных учреждений. Представители женских и семейных общественных организаций | Главы администраций муниципальных образований |
| Еженедельно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Соцсети twitter.com, в vk.com, на www.odnoklassniki.ru, //www.facebook.com, https://www.livejournal.com и других | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. Руководители муниципальных учреждений. | Главы администраций муниципальных образований |
| Еженедельно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Мессенджеры Viber, WatsApp, Telegramm, Instagramm и других | Специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. Руководители муниципальных учреждений. | Главы администраций муниципальных образований |
| Еженедельно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Официальные сайты областных государственных учреждений | Специалисты областных государственных учреждений. Представители женских и семейных общественных организаций | Руководители областных государственных учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения. Руководители областных государственных учреждений здравоохранения. |
| Еженедельно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Соцсети twitter.com, в vk.com, на www.odnoklassniki.ru, //www.facebook.com, https://www.livejournal.com и других | Специалисты областных государственных учреждений. Представители женских и семейных общественных организаций | Руководители областных государственных учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения. Руководители областных государственных учреждений здравоохранения. |
| Еженедельно в период 2019 – 2024 годов | В Ульяновской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Информационное сообщение | Мессенджеры Viber, WatsApp, Telegramm, Instagramm и других | Специалисты областных государственных учреждений. Представители женских и семейных общественных организаций | Руководители областных государственных учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения. Руководители областных государственных учреждений здравоохранения. |

- План коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежеквартальная комплексная оценка проекта | Руководитель регионального проекта | Куратору регионального проекта | По итогам квартала, не позднее 15 числа | Электронная почта, письменный отчет |
| 2 | О текущем состоянии проекта | Администратор регионального проекта | Руководителю регионального проекта | Ежемесячно до 10 числа | Электронная почта, письменный отчет |
| 3 | О достижении цели и показателей регионального проекта | Администратор регионального проекта | Руководителю регионального проекта | Ежемесячно до 10 числа | Электронная почта, письменный отчет |
| 4 | О выполнении контрольной точки, достижении результата, проведении мероприятия | Ответственный за достижение результата проекта | Администратору регионального проекта, Центр управления реформами Губернатора | В соответствии с планом мероприятий по реализации регионального проекта | Электронная почта, письменный отчет |
| 5 | О статусе рисков и возможностей по проекту | Ответственный за достижение результата проекта | Администратору регионального проекта | В день поступления информации (незамедлительно) | Электронная почта, служебная записка |
| 6 | О расходовании средств бюджета регионального проекта | Ответственный за достижение результата проекта | Администратору регионального проекта | Ежемесячно до 10 числа | Электронная почта, письменный отчет |
| 7 | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор регионального проекта | Участникам проекта, Центр управления реформами Губернатора | В день поступления информации | Электронная почта, официальное письмо |
| 8 | Текущие вопросы | Участники проекта | Руководителю регионального проекта | В день поступления информации | Устные коммуникации в ходе совещания |
| 9 | Ежеквартальный отчёт проекта | Руководитель регионального проекта | Центр управления реформами Губернатора | По итогам квартала, не позднее 15 числа | Электронная почта, письменный отчет |

Куратор проекта:

Первый заместитель Председателя

Правительства Ульяновской области												Е.В.Уба

Руководитель проекта:

Заместитель Министра здравоохранения, семьи

и социального благополучия Ульяновской области 								О.М.Касимова

# Footnotes

Настоящий перечень и значения показателей могут быть скорректированы по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с целью включения показателей, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач либо изменения прогнозного значения показателей.