### УТВЕРЖДАЮ

### Губернатор Ульяновской области

### ­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И. Морозов

### «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

**«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в Ульяновской области,**

**включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| Краткое наименование регионального проекта | Ульяновская область – здоровый регион | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Е.В.Уба – первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области  |
| Руководитель регионального проекта  | С.В.Панченко – Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  |
| Администратор регионального проекта  | В.Г.Караулова – советник Губернатора Ульяновской области по направлению «здравоохранение», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, главный врач государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» |
| Связь с государственными программами Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года №37/406П |

2. Цель и показатели регионального проекта1

|  |
| --- |
| Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Значение** | **Дата** |
| Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет) |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет) | Основной | - | 31.12.2017 | 31,7 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 34,7 |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) |
| 2. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)² | Основной | 5,5 | 31.12.2016 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
| 2.1 | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения | Дополнительный | 98,01 | 31.12.2017 | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) |
| 3. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | Основной | 775,9 | 31.12.2017 | 747,7 | 719,3 | 683,4 | 647,6 | 617,0 | 590,6 | 558,4 |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) |
| 4. | Смертность женщин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | Дополнительный | 233,0 | 31.12.2017 | 230,3 | 228,1 | 224,8 | 221,4 | 218,1 | 213,6 | 209,2 |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) |
| 5. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)³ | Дополнительный | 224,2 | 31.12.2017 | 225,0 | 228,0 | 230,0 | 231,0 | 232,0 | 232,0 | 235,0 |

¹Настоящий перечень показателей может быть скорректирован по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с целью включения показателей, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач

²Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку подушевого потребления алкоголя в Российской Федерации после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.

³Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом.

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи и результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| *Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»* |
| Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья. |
| 1. Результат федерального проекта: Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья.Характеристика результата федерального проекта: Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на:- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, а также электронных сигарет- снижение потребления алкоголя;- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;- сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности.Разработана и утверждена приказом Минздрава России новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, в том числе разработаны и утверждены (одобрены) Минздравом России в установленном порядке:- порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению;- требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;- усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи;- усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления;Региональными органами исполнительной власти в соответствии с установленными законодательством требованиями на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья организованы центры общественного здоровья путем их преобразования.Минздравом России подготовлены и направлены в регионы модельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на: - привлечение граждан в центры общественного здоровья;- профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);- организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;- организованы программы дополнительного образования и переподготовки специалистов по общественному здоровью (ОЗ);- проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ;- внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;- разработаны и внедрены стратегии работы с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властями, включая участие в планировании городской среды. Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработаны и утверждены в установленном порядке региональные и муниципальные программы по общественному здоровью. Начато внедрение корпоративных программ на средних и крупных предприятиях.Разработан комплекс мер с целью обеспечения подготовки специалистов по специальности «общественное здоровье», основанной на лучших международных подходах и включающей изучение широкого круга вопросов профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения. Разработаны и утверждены образовательный и профессиональный стандарты по специальности «Общественное здоровье».В медицинских вузах созданы кафедры общественного здоровья с использованием имеющихся ресурсов медико-профилактических факультетов. В штатное расписание органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного управления включены штатные единицы специалистов по общественному здоровью.Разработана и утверждена совместным приказом Минздрава России и Росстата методика оценки среднедушевого потребления алкоголя, включая незарегистрированное потребление спиртосодержащей продукции.Срок: 01.12.2019 |
| 1.1. | Нормативна правовая база Ульяновской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения приведены в соответствие с нормативной правовой базой Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья | 01.12.2019 | Приведены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации региональные нормативные правовые акты и методические документы, направленные на:- охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, а также электронных сигарет- снижение потребления алкоголя;- йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;- сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности. |
| 2. Результат федерального проекта: не менее 24 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровьяХарактеристика результата федерального проекта: нарастающим итогом не менее чем в 24 субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документацииСрок: 15.12.2020 |
| 2.1. | На базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» организован региональный центр общественного здоровья. | 15.12.2020 | Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области в соответствии с установленными Минздравом России требованиями, на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» организован путем преобразования центр общественного здоровья, обеспечивающий разработку и внедрение региональной программы по укреплению здоровья населения Ульяновской области.Осуществлено развитие государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» (в том числе выполнение ремонтных работ), включая организацию центра общественного здоровья в структуре учреждения путем преобразования.В 2020 году приобретен мобильный центр здоровья ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни».В 2020 году утверждены приказом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области требования к штатной численности и оснащению регионального центра общественного здоровья.К 2021 году укомплектован и дооснащен в соответствии с утвержденными требованиями центр общественного здоровья на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» |
| 3. Результат федерального проекта: не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.Характеристика результата федерального проекта: На основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (20 % от общего числа муниципальных образований) в 2020 году будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.Срок: 15.12.2020 |
| 3.1 | Не менее 20% муниципальных образований Ульяновской области (ежегодно не менее 5) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.12.2020 | В 2019 году сформирована региональная сеть Российской Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки».Проведена региональная конференция муниципальных образований Ульяновской области, членов Ассоциации «Здоровый муниципалитет».Региональным центром общественного здоровья адаптированы модельные региональные, муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, включающие мероприятия, направленные на:- привлечение граждан в центры общественного здоровья;- профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формирование здорового образа жизни (ЗОЖ);- организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;- повышение уровня знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ;В соответствии с утвержденной Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и органами местного самоуправления (результат 1.1) региональной и муниципальной программы по общественному здоровью (в том числе программа для городских округов) (20 % от общего числа муниципальных образований) с 2020 года с нарастающим итогом (не менее 5 муниципальных образований Ульяновской области ежегодно) утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 4. Результат федерального проекта: нарастающим итогом не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья Характеристика результата федерального проекта: нарастающим итогом по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены не менее 45 «пилотных» субъектов Российской Федерации.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при организационно-методической поддержке ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России в указанных субъектах осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая организацию центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.Срок: 15.12.2021 |
| 4.1. | На базе 3-х Центров здоровья внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья | 15.12.2021 | К 2022 году на базе 3-х Центров здоровья внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья.Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области при организационно-методической поддержке Регионального центра общественного здоровья (ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни») на базе 3-х Центров здоровья осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая организацию муниципальных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. |
| 5. Результат федерального проекта: не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровьяХарактеристика результата федерального проекта: на основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (не менее 40 % от общего числа муниципальных образований) в 2021 году будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.Срок: 15.12.2021 |
| 5.1 | Не менее 40% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.12.2021 | В соответствии с утвержденной Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и органами местного самоуправления (результат 1.1) региональной и муниципальной программы по общественному здоровью (в том числе программа для городских округов) (40% от общего числа муниципальных образований) в 2021 году с нарастающим итогом утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 6. Результат федерального проекта: не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровьяХарактеристика результата федерального проекта: нарастающим итогом по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации расширен перечень «пилотных» субъектов Российской Федерации до 60 субъектов Российской Федерации.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при организационно-методической поддержке ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России в указанных субъектах осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая организацию центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.Срок: 15.12.2022 |
| 6.1. | На базе 6-ти Центров здоровья (100%) внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья | 15.12.2022 | К 2023 году на базе 6-ти Центров здоровья (100%) внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья.Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области при организационно-методической поддержке Регионального центра общественного здоровья (ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни») на базе 3-х Центров здоровья осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая организацию муниципальных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. |
| 7. Результат федерального проекта: не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровьяХарактеристика результата федерального проекта: в 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2021 года на основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.Срок: 15.12.2022 |
| 7.1. | Не менее 60% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.12.2022 | В 20% муниципальных образований Ульяновской области дополнительно к результатам 2021 года в соответствии с утвержденной Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и органами местного самоуправления (результат 1.1) типовой муниципальной программы по общественному здоровью (в том числе программа для городских округов) утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 8. Результат федерального проекта: не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровьяХарактеристика результата федерального проекта: в 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2022 года на основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.Срок: 15.12.2023 |
| 8.1. | Не менее 80% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.12.2023 | В 20% муниципальных образований Ульяновской области дополнительно к результатам 2022 года в соответствии с утвержденной Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и органами местного самоуправления (результат 1.1) типовой муниципальной программы по общественному здоровью (в том числе программа для городских округов) утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 9. Результат федерального проекта: всё (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровьяХарактеристика результата федерального проекта: в 20% муниципальных образований дополнительно к результатам 2023 года на основании рекомендованной Минздравом России (результат 1.1.) типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.Срок: 15.11.2024 |
| 9.1. | Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.11.2024 | В 20% муниципальных образований Ульяновской области дополнительно к результатам 2023 года в соответствии с утвержденной Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и органами местного самоуправления (результат 1.1) типовой муниципальной программы по общественному здоровью (в том числе программа для городских округов) утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.К 2024 году все (100%) муниципальные образования, включая городские округа, внедрили муниципальные программы общественного здоровья. |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| 10. Результат федерального проекта: реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движенийХарактеристика результата федерального проекта: разработан Минздравом России и принят Правительством Российской Федерации нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику абортов. Согласно указанным правилам Минздравом России ежегодно будут заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям.Минздравом России с привлечением ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России будет проводиться ежегодный мониторинг результатов реализации региональных проектов, по итогам которого будут разработаны и размещены на сайте Минздрава России при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.Срок: 30.07.2024 |
| 10.1 | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 30.07.2024 | Минздравом России с 2020 года заключены соглашения с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и предоставлены соответствующие субсидии, которые будут на конкурсной основе распределены некоммерческим организациям и волонтерским движениям.Реализована программа предоставления грантов за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников некоммерческим общественным организациям, волонтерским движениям, реализующим проекты по укреплению общественного здоровья.Определены и внедрены наиболее эффективные региональные практики формирующие навыки здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения у различных категорий граждан Ульяновской области, которые позволили повысить эффективность мероприятий по созданию единой здоровьесберегающей среды и формированию ответственного отношения к своему здоровью населения Ульяновской области.Принято участие в ежегодном конкурсе по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, организованном Минздравом России.Координация действий социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику репродуктивного здоровья Ульяновской области, для участия в федеральном конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, подготовка конкурсных заявок по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», в соответствии с разработанным в 2019 году Минздравом России и принятым Правительством Российской Федерации нормативным правовым актом, регламентирующим предоставление субсидий региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья на реализацию мероприятий с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений. До социально ориентированных некоммерческих организаций Ульяновской области, реализующих проекты по формированию здорового образа жизни, доведено положение федеральном конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни.Лучшие проекты размещены на сайтах Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, регионального центра общественного здоровья.Разработаны рекомендации по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. |
| 11. Результат федерального проекта: за 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населенияХарактеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Минздравом России в 2019 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.Минздравом России в 2019 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.Срок: 15.12.2019 |
| 11.1. | За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.12.2019 | Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью.В 2019 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах.При методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов.Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; |
| 12. Результат федерального проекта: за 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населенияХарактеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Минздравом России в 2020 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.Минздравом России в 2020 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.Срок: 15.12.2020 |
| 12.1. | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.12.2020 | Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью.В 2020 году Центром медицинской профилактики (Региональным центром общественного здоровья) приобретена мини типография.В 2020 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах.При методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов.Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; |
| 13. Результат федерального проекта: за 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Создано не менее 15 рекламно-информационных материалов. Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населенияХарактеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Минздравом России в 2021 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.Минздравом России в 2021 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.Срок: 15.12.2021 |
| 13.1 | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.12.2021 | Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке регионального центра общественного здоровья с использованием основных телекоммуникационных каналов Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью.В 2021 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах.При методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов.Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; |
| 14. Результат федерального проекта: за 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населенияХарактеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Минздравом России в 2022 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.Минздравом России в 2022 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.Срок: 15.12.2022 |
| 14.1. | За 2022 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.12.2022  | Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке регионального центра общественного здоровья с использованием основных телекоммуникационных каналов Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  В 2022 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах.При методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов).Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; |
| 15. Результат федерального проекта: за 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населенияХарактеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Минздравом России в 2023 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.Минздравом России в 2023 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.Срок: 15.12.2023 |
| 15.1  | За 2023 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.12.2023 | Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке регионального центра общественного здоровья с использованием основных телекоммуникационных каналов Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью. В 2023 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах.При методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов.Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; |
| 16. Результат федерального проекта: за 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения.Характеристика результата федерального проекта: НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Минздравом России в 2024 году проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для обеспечения поддержки, развития и продвижения интернет-портала takzdorovo.ru, посвященного здоровому образу жизни.Минздравом России в 2024 году будет проведен ежегодный Всероссийский форум по общественному здоровью, участие в котором примет не менее 500 представителей из медицинских, образовательных и научных организаций, органов государственной власти, включая органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций.Срок: 15.12.2024 |
| 16.1.  | За 2024 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.12.2024 | Проведена информационно-коммуникационная кампания при методической поддержке регионального центра общественного здоровья с использованием основных телекоммуникационных каналов Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью. В 2024 году подготовлено и выпущено в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах (ежегодно).При методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни подготовлено и обеспечено тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов.Проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья:- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; |
| 17. Результат федерального проекта: подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.Характеристика результата федерального проекта: подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.Срок: 15.11.2024 |
| 17.1.  | Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.11.2024 | В 2024 году подведены итоги информационно-коммуникационной кампании при методической поддержке регионального центра общественного здоровья с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Обеспечено тиражирование и распространение рекламно-информационных материалов по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ, разработанных Минздравом России, с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) |
| 18. Результат федерального проекта: внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, в 8 пилотных регионах. В указанные программы включено не менее 3,2 млн. работниковХарактеристика результата федерального проекта: Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации отобрано 8 пилотных регионов. В указанных регионах при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья для обследования помощи в реализации программ индивидуальной и популяционной профилактики, включая проведение лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от потребления табака, а также новых форм доставки никотина, употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. В течение года примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ публикуются на сайте Минздрава России, органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья пилотных субъектов Российской Федерации, а также в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.Минздравом России опубликован на сайте обзор внедрения корпоративных программ, содержащий наилучшие практики по укреплению здоровья работников.Срок: 15.11.2020 |
| 18.1. | Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на предприятиях в 5-ти пилотных муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 5 тыс. работников.  | 15.11.2020 | Разработанные и утверждённые в 2019 году Минздравом России модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, включая мероприятия, направленные на создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижение действия факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение физической активности; снижение уровня стресса; продвижение принципов здорового питания), для проведения скрининга и раннего выявления заболеваний, вовлечение работников в программы по укреплению здоровья на рабочем месте, адаптированы к региональным условиям.Паспорт «Здоровое предприятие» внедрен на предприятиях всех форм собственности, включая малый и средний бизнес, как технология оздоровления коллектива предприятия, инновация которой заключается в комплексном подходе к оздоровлению сотрудников.Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по согласованию с органами исполнительной власти муниципальных образований Ульяновской области определено 5 пилотных муниципальных образований Ульяновской области. В указанных муниципальных образованиях при организационно-методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни (Регионального центра общественного здоровья) с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья для обследования помощи в реализации программ индивидуальной и популяционной профилактики, включая проведение лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от потребления табака, а также новых форм доставки никотина, употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. В течение года примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ публикуются на сайте Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни, а также в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. Центром медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни опубликован на сайте обзор внедрения корпоративных программ, содержащий наилучшие практики по укреплению здоровья работников.Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |
| 19. Результат федерального проекта: проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работниковХарактеристика результата федерального проекта: центрами общественного здоровья при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведена оценка результатов и необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработаны и внедрены (при необходимости) дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников.Модельные программы адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей.Срок: 15.11.2021 |
| 19.1. | Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.11.2021 | Региональным центром общественного здоровья при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведена оценка результатов и необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработаны и внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |
| 20. Результат федерального проекта: внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах Российской Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн. работников.Характеристика результата федерального проекта: по итогам пилотного проекта проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ публикуются на сайте Минздрава России, органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной компании.Срок: 15.06.2022 |
| 20.1.  | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников | 15.06.2022 | В муниципальных образованиях при организационно-методической поддержке Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни (Регионального центра общественного здоровья) с привлечением Фонда социального страхования проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.Внедрены актуализированные модельные корпоративные программы при методической поддержке регионального центра общественного здоровья (Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни) содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ публикуются на сайте Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни, а также в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. |
| 21. Результат федерального проекта: проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работниковХарактеристика результата федерального проекта: Минздравом России при организационно-методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведена оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ. Представлен и опубликован на сайте Минздрава России отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.Срок: 15.12.2024 |
| 21.1.  | Проведена оценка и внедрены актуализированные региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.12.2024 | Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области проведена оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен и опубликован на сайте Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.  |
| **Иные значимые результаты проекта** |
| **Формирование системы общественного здоровья** |
| 22.1. | Проведён ежегодный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, рационального питания)  | 15.12.2024 | Проведен региональный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний, который позволил изучить распространённость поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, нерациональное питание) и оценить эффективность реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024  |  |
| Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья. |
| 1. Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья. |
| 1.1.  | Нормативно-правовая база Ульяновской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения приведены в соответствие с нормативно-правовой базой Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Не менее 24 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья |
| 2.1.  | На базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» организован региональный центр общественного здоровья. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 3.1. | Не менее 20% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Нарастающим итогом не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. |
| 4.1.  | На базе 3-х Центров здоровья внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 5.1. | Не менее 40% муниципальных образований Ульяновской области (ежегодно не менее 5) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. |
| 6.1.  | На базе 6-ти Центров здоровья (100%) внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 7.1. | Не менее 60% муниципальных образований Ульяновской области (ежегодно не менее 5) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 8.1. | Не менее 80% муниципальных образований Ульяновской области (ежегодно не менее 5) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Все (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
| 9.1. | Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| 10. Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений |
| 10.1. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. |
| 11.1. | За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 11.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 11.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 11.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. |
| 12.1. | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 12.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 12.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 12.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Создано не менее 15 рекламно-информационных материалов. Проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. |
| 13.1 | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 13.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 13.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 13.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. |
| 14.1.  | За 2022 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| 14.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| 14.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| 14.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. |
| 15.1.  | За 2023 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 15.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 15.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 15.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения. |
| 16.1.  | За 2024 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 16.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 16.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 16.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. |
| 17.1.  | Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 17.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 17.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья). |
| 18. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, в 8 пилотных регионах. В указанные программы включено не менее 3,2 млн. работников. |
| 18.1.  | Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на предприятиях в 5-ти пилотных муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 5 тыс. работников. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |
| 19.1.  | Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах Российской Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн. работников. |
| 20.1.  | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |
| 21.1.  | Проведена оценка и внедрены актуализированные региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.4. | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по проекту, в том числе:  | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 14 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 14 |
| областной бюджет Ульяновской области | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 14 |
| межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственныйруководитель** | **Занятость в** **проекте, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | ПанченкоСергей Викторович | Министр здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области | Смекалин А.А.Председатель Правительства Ульяновской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | КарауловаВалентина Герасимовна | Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни», главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Ответственный за общие организационные мероприятия по проекту | ЖадаеваЛариса Ивановна | Начальник отдела межведомственных связей и комплексных программ профилактики  | Караулова В.Г.Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 50 |
|  | Ответственный за предоставление статистических данных  | ЛаушинаОльга Владимировна  | Заместитель директора ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» | Сафонова Л.И.и.о. директора ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
|  | **Сокращение основных факторов риска - неинфекционных заболеваний-источников смертности в трудоспособном возрасте обоих полов. Внедрение принципов рационального питания (в том числе направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли, сахара), охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя (по всем результатам направления)**1.1. Нормативно-правовая база Ульяновской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения приведены в соответствие с нормативно-правовой базой Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья.2.1. На базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» организован региональный центр общественного здоровья.3.1. Не менее 20% муниципальных образований Ульяновской области (ежегодно не менее 5) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.4.1. На базе 3-х Центров здоровья внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья.5.1. Не менее 40% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.6.1. На базе 6-ти Центров здоровья (100%) внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья.7.1. Не менее 60% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.8.1. Не менее 80% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.9.1. Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | КарауловаВалентина Герасимовна | Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни», главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области | 30 |
|  | Участник регионального проекта | СтепановаВалентинаАнатольевна | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослым департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Лазарев А.И.Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | ТиховаИрина Ивановна  | Заведующая организационно-методическим отделом ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | Караулова В.Г.Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 20 |
|  | Участник регионального проекта | ИсмаиловаЭльвира Рафиковна | Начальник отдела мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | Караулова В.Г.Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 10 |
|  | Участник регионального проекта | МилюковаГалина Николаевна  | Главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области, заведующая эндокринологическим отделением ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» | Манина Н.А.Главный врач ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» | 5 |
|  | Участник регионального проекта | ЗубцоваЕлена Владимировна | Главный внештатный специалист диетолог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области,заведующая приёмным отделением ГУЗ «Областная детская клиническая больница имени общественного и политического деятеля Ю.Ф.Горячева» | Лебедько А.М.Главный врач ГУЗ «Областная детская клиническая больница имени общественного и политического деятеля Ю.Ф.Горячева» | 5 |
|  | Участник регионального проекта | БелянкинМихаил Владимирович | Главный врач ГУЗ«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | РябиноваЕлена Алексеевна | Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, заведующая Центром здоровья ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» | Минаева А.В.Главный врач ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» | 5 |
|  | Участник регионального проекта | ВедяноваОльга Павловна | Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, врач психиатр-нарколог ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» | Белянкин М.В.Главный врач ГУЗ«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» | 5 |
|  | Участник регионального проекта | КаманцеваСветлана Михайловна  | Главный внештатный специалист уролог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области, заведующая урологическим отделением ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» | Манина Н.А.Главный врач ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» | 5 |
|  | Участник регионального проекта | ФизюковаГульсиря Гельметовна  | Главный врач ГУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»  | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | ГвоздевВасилий Анатольевич  | Заместитель Председателя Законодательного собрания Ульяновской области | Малышев В.В.Председатель Законодательного собрания Ульяновской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | МакаровЕвгений Сергеевич | Юрисконсульт ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | Караулова В.Г.Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Якунчиков Георгий Евгеньевич | Заместитель начальника управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | Мурашов А.Е.Начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | СухановМарк Александрович | Начальник отдела социально-гигиенического мониторинга Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области | Бородков Д.А.Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области | 5 |
| **Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья****(по всем результатам направления)**10.1. Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.11.1. За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.12.1. За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.13.1. За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.14.1. За 2022 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.15.1. За 2023 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.16.1. За 2024 год кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни.17.1. Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | АкимоваАлла Владимировна  | Начальник управления информационной политики администрации Губернатора Ульяновской области | Мартынова Н.Н.заместитель Губернатора Ульяновской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Гематдинова Марина Николаевна | Исполняющий обязанности начальника управления **по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области** | Никитенко О.В.Заместитель Губернатора Ульяновской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Караулова Валентина Герасимовна | Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области | 10 |
| 1. 0
 | Участник регионального проекта | **Милашина** **Светлана Николаевна** | **Заведующая редакционно-издательским отделом** ГУЗ **«Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»** | Караулова В.Г.Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 40 |
|  | Участник регионального проекта | **Аристова** **Ксения Андреевна** | **Пресс-секретарь Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области** | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновкой области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | **Заббарова** **Галия Фиркатовна** | **Пресс-секретарь Министерства** здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновcкой области | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновкой области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Дикарёва Татьяна Александровна | Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» | Савчук П.О.Руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» | 10 |
|  | Участник регионального проекта | **Богородецкая****Ольга Николаевна**  | Советник Губернатора по вопросам благотворительности, руководитель регионального Центра по развитию добровольчества | Морозов С.И.Губернатор Ульяновской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | ЖадаеваЛариса Ивановна  | Заведующая отделом межведомственных и внешних связей ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | Караулова В.Г.Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 20 |
|  | Участник регионального проекта | **Корнев****Виктор Васильевич** | **Председатель совета Ассоциации содействия развитию здравоохранения Ульяновской области «Медицинская Палата Ульяновской области»** | - | 5 |
|  | Участник регионального проекта | БазюкВалерий Григорьевич | Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, главный врач ГУЗ «Ульяновский областной онкологический диспансер» | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновкой области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | МовчанЕлена Викторовна  | Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, главный врач ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновкой области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | ПапушаЕлена Николаевна  | Референт департамента дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики Министерства образования и науки Ульяновской области | Семёнова Н.В.Министр образования и науки Ульяновской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | СкатковаНаталья Владимировна | Консультант отдела творческого планирования и реализации проектов Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Сидорова Е.Е.Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | 5 |
| **Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)****(по всем результатам направления)**18.1 Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на предприятиях в 5-ти пилотных муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 5 тыс. работников. 19.1 Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников 19.1 Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников20.1. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. 21.1. Проведена оценка и внедрены актуализированные региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лазарев Анатолий Иванович | Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Чигирёва И.Б.Первый заместитель министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | ФалинаЕлена Юрьевна  | Главный врач ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» | Панченко С.В.Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновкой области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | ШаповалНаталья Сергеевна | Главный внештатный специалист профпатолог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, врач-консультант ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» | Фалина Е.Ю.Главный врач ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» | 10 |
|  | Участник регионального проекта | КолесниковаГалина Васильевна | Заведующая поликлиническим отделением ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» | Фалина Е.Ю.Главный врач ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» | 10 |
|  | Участник регионального проекта | АлексахинАндрей Петрович | Директор Департамента занятости населения, труда и социального партнёрства | Дронова С.В.Руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовыхресурсов Ульяновской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | ФедосковаЛилия Михайловна | Начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области | Бородков Д.А.Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | ВасильевАнатолий Александрович  | Председатель Областного союза«Федерация профсоюзов Ульяновской области» | Общероссийский Союз «ФедерацияНезависимых Профсоюзов России» | 5 |

6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни в Ульяновской области. Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку и внедрение мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами Ульяновской области здорового образа жизни, включая создание на базе Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни, центра общественного здоровья. Центр общественного здоровья должен стать центральным элементом в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и социально-ориентированных некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информационные материалы, разработанные в рамках федерального проекта «укрепление общественного здоровья» Министерством здравоохранения российской Федерации, содержание которых направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни. При размещении информационных материалов будут задействованы механизмы таргетинга (география, демография, интересы, сообщества, путешествия, устройства) и гиперлокационного таргетинга (показ информации в заданном радиусе вокруг определенного местоположения). Указанные меры позволят лучше понять психологию пользователя и коммуникационно воздействовать на него на индивидуальном уровне.

Реализация региональных муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни. Формирование региональной сети Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» будет содействовать реализации современных стратегий и новых управленческих подходов по созданию здоровьесберегающего пространства в Российской Федерации.

Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная

профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе созданного центра общественного здоровья.

Региональный проект включает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни до 2025 года на территории Ульяновской области».

Успешная реализация проекта обеспечит достижение показателей национального проекта «Демография»:

1. увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
2. снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;
3. увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
4. увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни.

Более того, мероприятия, запланированные в рамках данного регионального проекта должны оказать непосредственное влияние на такие показатели национального проекта «Демография», как:

1. увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья);
2. доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам).

Куратор проекта, Первый заместитель

Председателя Правительства Ульяновской области Е.В.Уба

Руководитель проекта, Министр здравоохранения,

семьи и социального благополучия Ульяновской области С.В.Панченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта

«Формирование системы мотивации граждан

к здоровому образу жизни в Ульяновской области,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименованиерезультата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристикарезультата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  | окончание |
| **Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья** |
| 1.1 | Результат: Нормативная правовая база Ульяновской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения приведены в соответствие с нормативной правовой базой Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья | 01.01.2019 | 01.12.2019 | В.Г.Караулова  | Нормативные правовыеакты Министерства здравохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской областиспособствующиеведению гражданамиздорового образа жизни,приведены всоответствие снормативной правовойбазой РФ | ПС |
| 1.1.1.1. | Мероприятие: Приведение нормативной правовой базы Ульяновской области и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения в соответствие с нормативнойправовой базой Российской Федерации. | 15.01.2019 | 15.12.2019 | В.Г.Караулова | Нормативные правовыеакты Министерства здравохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской областиспособствующиеведению гражданамиздорового образа жизни,приведены всоответствие снормативной правовойбазой РФ | РП |
| 1.1.1.4 | Мероприятие: Инициирование проекта закона Ульяновской области «Об ограничении минимального возраста продажи испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака до 18 лет на территории Ульяновской области» | 01.07.2019 | 31.11.2019 | Е.С.МакаровВ.А.Гвоздев | Письмо-инициатива в Законодательное Собрание Ульяновской области | РП |
| 1.1.1.6 | Мероприятие: Инициирование проекта закона Ульяновской области «Об ограничении минимального возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года на территории Ульяновской области» | 01.07.2019 | 25.12.2019 | В.А.ГвоздевЕ.С.Макаров | Письмо- инициатива, Законодательное Собрание Ульяновской области | РП |
| 1.1.1.7 | Мероприятие: Разработана модель организации и функционирования центров общественного здоровья в Ульяновской области, в соответствии с установленными Минздравом России требованиями | 31.07.2019 | 15.11.2019 | В.А.СтепановаВ.Г.Караулова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | РП |
| 1.1.1 | Контрольная точка: Нормативная правовая база Ульяновской области и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения приведены в соответствие с нормативно-правовой базой Российской Федерации, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики, центров общественного здоровья |  | 01.12.2019 | В.Г.Караулова  | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 2.1. | Результат: На базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» организован региональный центр общественного здоровья | 01.01.2019 | 15.12.2020 | В.Г.Караулова  | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | ПК |
| 2.1.1.1. | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»  | 01.01.2019 | 01.02.2019 | В.Г.Караулова | Проектно-сметная документация на выполнение ремонтных работ | РП |
| 2.1.1.1. | Мероприятие: Осуществлено преобразование государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» (в том числе выполнение ремонтных работ) | 09.01.2019 | 01.09.2019 | В.Г.Караулова | Проведён ремонт помещений государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | РП |
| 2.1.1.3. | Мероприятие: Разработка и утверждение требований к штатной численности и оснащению центра общественного здоровья, созданного на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 01.03.2020 | 01.05.2020 | В.Г.Караулова | Штатное расписание ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | РП |
| 2.1.1.4. | Мероприятие: Приобретен мобильный центр здоровья ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 15.01.2020 | 20.12.2020 | В.Г.КарауловаК.В.Рохлина | Акт приема-передачи, накладная, паспорт мобильного Центра здоровья  | РП |
| 2.1.1.5. | Мероприятие: Укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями центра общественного здоровья на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» | 01.03.2020 | 15.12.2020 | В.Г.Караулова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 2.1.1. | Контрольная точка: На базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» сформирован центр общественного здоровья путем преобразования |  | 15.12.2020 | В.Г.Караулова | Отчет,регламент посещения Регионального центра общественного здоровья  | ПК |
| 3.1. | Результат: Не менее 20% муниципальных образований Ульяновской области (ежегодно не менее 5) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 01.02.2019 | 25.12.2020 | В.А.Степанова В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 3.1.1.1. | Мероприятие: Подано 5 заявок от 5 муниципальных образований Ульяновской области в состав Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» Ульяновской области | 01.02.2019 | 01.06.2019 | В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | РП |
| 3.1.1.2 | Мероприятие: 5 муниципальных образований Ульяновской области вступили в состав Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» | 01.06.2019 | 01.09.2019 | В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта  | РП |
| 3.1.1. | Контрольная точка: Проведена конференция муниципальных образований Ульяновской области, членов Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» |  | 15.10.2019 | В.Г.Караулова | Программа конференции,отчет о конференции, пост-релиз | КП |
| 3.1.2.1. | Мероприятие: Разработка модельной региональной программы по укреплению общественного здоровья населения Ульяновской области, в том числе, направленных на профилактику и раннюю диагностику заболеваний мужской репродуктивной сферы | 01.05.2020 | 01.07.2020 | В.А.СтепановаВ.Г.КарауловаС.М.Каманцева | Проект программы | РП |
| 3.1.2. | Контрольная точка: Утверждена модельная региональная программа по укреплению здоровья населения Ульяновской области, в том числе направленная на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста |  | 25.12.2020 | В.А.СтепановаЕ.С.Макаров | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучияУльяновcкой области | РП |
| 3.1.3.1. | Мероприятие: Внедрение центром общественного здоровья модельной региональной программы по укреплению общественного здоровья населения Ульяновской области и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости в 5 муниципальных образованиях Ульяновской области | 15.07.2020 | 15.12.2020 | В.А.СтепановаВ.Г.Караулова | Отчет | РК |
| 3.1.3 | Контрольная точка: Не менее 20% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья |  | 15.12.2020 | В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 4.1. | Результат: На базе 3-х Центров здоровья внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья | 15.01.2021 | 15.12.2021 | В.А.Степанова В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 4.1.1.1 | Мероприятие: Внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья на базе 3-х Центров здоровья в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ | 15.01.2021 | 15.12.2021 | В.Г.Караулова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области о преобразовании Центров здоровья в муниципальные центры общественного здоровья  | РП |
| 5.1. | Результат: Не менее 40% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.01.2021 | 15.12.2021 | В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 5.1.1.1. | Мероприятие: Региональным центром общественного здоровья проведен анализ эффективности модельных программ, выработаны рекомендации | 15.01.2021 | 15.07.2021 | Э.Р.Исмаилова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 5.1.1.2 | Мероприятие: Внедрение центром общественного здоровья актуализированных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья и снижению действия основных факторов риска НИЗ, включая профилактику заболеваний мужской репродуктивной сферы и заболеваний ротовой полости | 15.07.2021 | 15.12.2021 | В.А.СтепановаВ.Г.Караулова | Письма руководителям муниципальных образований Ульяновской области, отчет руководителю проекта | РП |
| 5.1.1. | Контрольная точка: Дополнительно к результатам 2020 г. не менее 40% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья |  | 15.12.2021 | В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 6.1. | Результат: На базе 6-ти Центров здоровья (100%) внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья путем преобразования | 15.01.2022 | 15.12.2022 | В.А.СтепановаВ.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 6.1.1.1 | Мероприятие: Внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья на базе 6-ти Центров здоровья в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ | 15.01.2022 | 15.12.2022 | В.Г.Караулова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области о преобразовании Центров здоровья в муниципальные центры общественного здоровья  | РП |
| 7.1. | Результат: Не менее 60% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.01.2022 | 15.12.2022 | В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 8.1. | Результат: Не менее 80% муниципальных образований Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.01.2023 | 15.12.2023 | В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 9.1. | Результат: Все (100%) муниципальные образования Ульяновской области внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15.01.2024 | 15.12.2024 | В.Г.Караулова | Отчет куратору проекта | ПК |
| **Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья** |
| 10.1 | Результат: Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 01.01.2019 | 25.12.2024 | В.Г.Караулова М.Н.Гематдинова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 10.1.1.1 | Мероприятие: Координация действий некоммерческих организаций Ульяновской области, реализующих проекты по формированию здорового образа жизни, для участия в федеральном конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, подготовка конкурсных заявок по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» | 25.02.2019 | 25.12.2024 | М.Н.ГематдиноваО.Н.Богородецкая | В НКО направлена информация о нормативном правом акте Правительства Российской Федерации, оказана методическая поддержка НКО Ульяновской области | РП |
| 10.1.1.2. | Мероприятие: Проведение ежегодного регионального конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, в том числе реализующим проекты по формированию приверженности к здоровому образу жизни, размещение наилучших практик на официальном сайте ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»  | 30.05.2019 | 30.09.2024 | М.Н.Гематдинова | Положение о конкурсе, Протокол заседания конкурсной комиссии | РП |
| 10.1.1. | Контрольная точка: Размещение по итогам ежегодного регионального конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям лучших проектов на сайте регионального центра медицинской профилактики, Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, интернет ресурсах региона |  | 15.12.2019 (далее – ежегодно) | В.Г.Караулова | Информация размещена на сайте регионального центра медицинской профилактики, Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области и других интернет ресурсах региона | ПК |
| 10.1.2.1. | Мероприятие: Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 01.02.2020 | 15.12.2024 | В.Г.КарауловаТ.А.ДикарёваМ.Н.Гематдинова | Региональные программы, Отчёт о реализации региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | РП |
| 10.1.2.2. | Мероприятие: Региональным центром общественного здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений разработаны и проведены коммуникационные и обучающие программы по мотивированию граждан к здоровому образу жизни | 01.02.2020 | 15.12.2024 | В.Г.КарауловаМ.Н.ГематдиноваТ.А.Дикарёва | Отчет Руководителю проекта | РП |
| 10.1.2. | Контрольная точка: Реализованы региональные коммуникационные и обучающие программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 01.01.2019 | 25.12.2024 | В.Г.Караулова М.Н.Гематдинова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 11.1. | Результат: За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.01.2019 | 25.12.2019 | А.В.АкимоваС.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 11.1.1.1. | Мероприятие: Планирование региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2019 | 01.03.2019 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | План региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | РП |
| 11.1.1.2. | Мероприятие: Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | 01.03.2019 | 25.12.2019 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Отчет руководителю проекта  | РП |
| 11.1.1.3. | Мероприятие: Подготовка и выпуск в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах (ежегодно) | 15.03.2019 | 25.12.2019 | В.В.КорневГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта, выпуск телепередачи | РП |
| 11.1.1.4 | Мероприятие: Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | 15.03.2019 | 25.12.2019 | С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта | РП |
| 11.1.1.5 | Мероприятие: Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно):- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; | 01.02.2019 | 15.12.2019 | Л.И.ЖадаеваВ.Г.БазюкЕ.В.МовчанО.М.ВедяноваГ.Н.Милюкова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,план мероприятий,отчет, релиз | РП |
| 11.1.1.6. | Мероприятие: Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» | 01.03.2019 | 15.05.2019 | Л.И.ЖадаеваЕ.Н.ПапушаН.В.Скаткова | Программа Фестиваля,план мероприятий,отчёт об охвате  | РП |
| 11.1.1.7. | Мероприятие: Организация и проведение ежегодного форума здорового образа жизни «Ульяновская область – здоровый регион» при участии общественных объединений и некоммерческих организаций | 01.03.2019 | 15.04.2019 | Л.И.ЖадаеваО.Н.БогородецкаяТ.А.Дикарёва | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Программа Форума,отчёт об охвате | РП |
| 11.1.1.8. | Мероприятие: Проведение единого родительского собрания – «Информированные родители - здоровые дети» (не менее 3 мероприятий за полугодие) | 15.01.2019 | 30.05.2019 | Л.И.ЖадаеваЕ.Н.Папуша | План мероприятийОтчет | РП |
| 11.1.1. | Контрольная точка: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 25.12.2019 (ежегодно) | А.В.АкимоваГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | ПК |
| 12.1. | Результат: За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.01.2020 | 25.12.2020 | А.В.Акимова | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 12.1.1.1. | Мероприятие: Планирование региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2020 | 01.03.2020 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | План региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | РП |
| 12.1.1.2. | Мероприятие: Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | 01.03.2020 | 25.12.2020 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Отчет руководителю проекта  | РП |
| 12.1.1.3. | Мероприятие: Подготовка и выпуск в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах (ежегодно) | 15.03.2020 | 25.12.2020 | В.В.КорневГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта, выпуск телепередачи | РП |
| 12.1.1.4 | Мероприятие: Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | 15.03.2020 | 25.12.2020 | С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта | РП |
| 12.1.1.5 | Мероприятие: Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно):- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; | 01.02.2020 | 15.12.2020 | Л.И.ЖадаеваВ.Г.БазюкЕ.В.МовчанО.М.ВедяноваГ.Н.Милюкова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,план мероприятий,отчет, релиз | РП |
| 12.1.1.6. | Мероприятие: Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» | 01.03.2020 | 15.05.2020 | Л.И.ЖадаеваЕ.Н.ПапушаН.В.Скаткова | Программа Фестиваля,план мероприятий,отчёт об охвате  | РП |
| 12.1.1.7. | Мероприятие: Организация и проведение ежегодного форума здорового образа жизни «Ульяновская область – здоровый регион» при участии общественных объединений и некоммерческих организаций | 01.03.2020 | 15.04.2020 | Л.И.ЖадаеваО.Н.БогородецкаяТ.А.Дикарёва | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Программа Форума,отчёт об охвате | РП |
| 12.1.1.8. | Мероприятие: Создание информационного портала «Ульяновская область – здоровый регион» | 15.07.2020 | 15.12.2020 | А.В.Акимова | Письмо в Правительство Ульяновской областиПортал «Ульяновская область – здоровый регион» | ПК |
| 12.1.1. | Контрольная точка: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 25.12.2020  | А.В.АкимоваГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | ПК |
| 13.1. | Результат: За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.01.2021 | 25.12.2021 | А.В.Акимова | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 13.1.1.1 | Мероприятие: Планирование региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2021 | 01.03.2021 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | План региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | РП |
| 13.1.1.2. | Мероприятие: Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | 01.03.2021 | 25.12.2021 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Отчет руководителю проекта  | РП |
| 13.1.1.3. | Мероприятие: Подготовка и выпуск в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах (ежегодно) | 15.03.2021 | 25.12.2021 | В.В.КорневГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта, выпуск телепередачи | РП |
| 13.1.1.4. | Мероприятие: Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | 15.03.2021 | 25.12.2021 | С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта | РП |
| 13.1.1.5. | Мероприятие: Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно):- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; | 01.02.2021 | 15.12.2021 | Л.И.ЖадаеваВ.Г.БазюкЕ.В.МовчанО.М.ВедяноваГ.Н.Милюкова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,план мероприятий,отчет, релиз | РП |
| 13.1.1.6. | Мероприятие: Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» | 01.03.2021 | 15.05.2021 | Л.И.ЖадаеваЕ.Н.ПапушаН.В.Скаткова | Программа Фестиваля,план мероприятий,отчёт об охвате  | РП |
| 13.1.1.7. | Мероприятие: Организация и проведение ежегодного форума здорового образа жизни «Ульяновская область – здоровый регион» при участии общественных объединений и некоммерческих организаций | 01.03.2021 | 15.04.2021 | Л.И.ЖадаеваО.Н.БогородецкаяТ.А.Дикарёва | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Программа Форума,отчёт об охвате | РП |
| 13.1.1.8. | Мероприятие: Публикация сборника 10-ти лучших практик «Ульяновская область – здоровый регион» | 01.02.2021 | 30.05.2021 | А.В.АкимоваГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Проект сборника | РП |
| 13.1.1. | Контрольная точка: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 25.12.2021  | А.В.АкимоваГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | ПК |
| 14.1. | Результат: За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.01.2022 | 25.12.2022 | А.В.Акимова | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 14.1.1.1 | Мероприятие: Планирование региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2022 | 01.03.2022 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | План региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | РП |
| 14.1.1.2. | Мероприятие: Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | 01.03.2022 | 25.12.2022 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Отчет руководителю проекта  | РП |
| 14.1.1.3. | Мероприятие: Подготовка и выпуск в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах (ежегодно) | 15.03.2022 | 25.12.2022 | В.В.КорневГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта, выпуск телепередачи | РП |
| 14.1.1.4. | Мероприятие: Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | 15.03.2022 | 25.12.2022 | С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта | РП |
| 14.1.1.5. | Мероприятие: Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно):- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; | 01.02.2022 | 15.12.2022 | Л.И.ЖадаеваВ.Г.БазюкЕ.В.МовчанО.М.ВедяноваГ.Н.Милюкова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,план мероприятий,отчет, релиз | РП |
| 14.1.1.6. | Мероприятие: Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» | 01.03.2022 | 15.05.2022 | Л.И.ЖадаеваЕ.Н.ПапушаН.В.Скаткова | Программа Фестиваля,план мероприятий,отчёт об охвате  | РП |
| 14.1.1.7. | Мероприятие: Организация и проведение ежегодного форума здорового образа жизни «Ульяновская область – здоровый регион» при участии общественных объединений и некоммерческих организаций | 01.03.2022 | 15.04.2022 | Л.И.ЖадаеваО.Н.БогородецкаяТ.А.Дикарёва | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Программа Форума,отчёт об охвате | РП |
| 14.1.1. | Контрольная точка: За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.01.2022 | 25.12.2022 | А.В.Акимова | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 15.1. | Результат: За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.01.2023 | 25.12.2023 | А.В.Акимова | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 15.1.1.1 | Мероприятие: Планирование региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2023 | 01.03.2023 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | План региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | РП |
| 15.1.1.2. | Мероприятие: Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | 01.03.2023 | 25.12.2023 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Отчет руководителю проекта  | РП |
| 15.1.1.3. | Мероприятие: Подготовка и выпуск в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах (ежегодно) | 15.03.2023 | 25.12.2023 | В.В.КорневГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта, выпуск телепередачи | РП |
| 15.1.1.4. | Мероприятие: Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | 15.03.2023 | 25.12.2023 | С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта | РП |
| 15.1.1.5. | Мероприятие: Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно):- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; | 01.02.2023 | 15.12.2023 | Л.И.ЖадаеваВ.Г.БазюкЕ.В.МовчанО.М.ВедяноваГ.Н.Милюкова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,план мероприятий,отчет, релиз | РП |
| 15.1.1.6. | Мероприятие: Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» | 01.03.2023 | 15.05.2023 | Л.И.ЖадаеваЕ.Н.ПапушаН.В.Скаткова | Программа Фестиваля,план мероприятий,отчёт об охвате  | РП |
| 15.1.1.7. | Мероприятие: Организация и проведение ежегодного форума здорового образа жизни «Ульяновская область – здоровый регион» при участии общественных объединений и некоммерческих организаций | 01.03.2023 | 15.04.2023 | Л.И.ЖадаеваО.Н.БогородецкаяТ.А.Дикарёва | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Программа Форума,отчёт об охвате | РП |
| 15.1.1. | Контрольная точка: За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.01.2023 | 25.12.2023 | А.В.Акимова | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 16.1. | Результат: За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.01.2024 | 25.12.2024 | А.В.Акимова | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 16.1.1.1 | Мероприятие: Планирование региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2024 | 01.03.2024 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | План региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | РП |
| 16.1.1.2. | Мероприятие: Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий | 01.03.2024 | 25.12.2024 | С.Н.МилашинаГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова | Отчет руководителю проекта  | РП |
| 16.1.1.3. | Мероприятие: Подготовка и выпуск в эфир не менее 10 выпусков телевизионных передач на региональных каналах (ежегодно) | 15.03.2024 | 25.12.2024 | В.В.КорневГ.Ф.ЗаббароваК.А.Аристова С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта, выпуск телепередачи | РП |
| 16.1.1.4. | Мероприятие: Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | 15.03.2024 | 25.12.2024 | С.Н.Милашина | Отчет руководителю проекта | РП |
| 16.1.1.5. | Мероприятие: Проведение массовых мероприятий и акций, направленных на информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья (ежегодно):- Всемирный день борьбы против рака; - Всемирный день здоровья;- Всемирный день борьбы с гипертонией;- Всемирный день без табака; - День трезвости;- Всемирный день сердца;- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; | 01.02.2024 | 15.12.2024 | Л.И.ЖадаеваВ.Г.БазюкЕ.В.МовчанО.М.ВедяноваГ.Н.Милюкова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,план мероприятий,отчет, релиз | РП |
| 16.1.1.6. | Мероприятие: Проведение ежегодного «Фестиваля здорового образа жизни» | 01.03.2024 | 15.05.2024 | Л.И.ЖадаеваЕ.Н.ПапушаН.В.Скаткова | Программа Фестиваля,план мероприятий,отчёт об охвате  | РП |
| 16.1.1.7. | Мероприятие: Организация и проведение ежегодного форума здорового образа жизни «Ульяновская область – здоровый регион» при участии общественных объединений и некоммерческих организаций | 01.03.2024 | 15.04.2024 | Л.И.ЖадаеваО.Н.БогородецкаяТ.А.Дикарёва | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Программа Форума,отчёт об охвате | РП |
| 16.1.1. | Контрольная точка: За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни | 15.01.2024 | 15.11.2024 | А.В.Акимова | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 17.1.1. | Контрольная точка: Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании для аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 15.11.2024 | А.В.Акимова | Отчет куратору проекта  | ПК |
| **Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)** |
| 18.1. | Результат: Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на предприятиях в 5-ти пилотных муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 5 тыс. работников. | 15.01.2019 | 15.11.2020 | А.И.ЛазаревЕ.Ю.Фалина | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 18.1.1.1. | Мероприятие: Проведение анализа реализации дорожной карты по повышению эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров  | 15.01.2019 | 15.04.2019 | Н.С.ШаповалГ.В. Колесникова | Отчет руководителю проекта | РП |
| 18.1.1.2. | Мероприятие: Проведение мероприятий по охране труда на предприятиях, учреждениях различных форм собственности:- сокращение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности;- снижение удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;- увеличение численности работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях; | 15.01.2019 | 15.12.2019 | А.П.Алексахин | Отчет руководителю проекта | РП |
| 18.1.1.3. | Мероприятие: Проведены мероприятия по повышению уровня социальной ответственности работодателей Ульяновской области в соответствии с утверждённой дорожной картой на 2017-2019 годы | 15.01.2019 | 25.12.2019 | А.П.Алексахин | Отчетруководителю проекта | РП |
| 18.1.1.4. | Мероприятие: Подведены итоги внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности. | 20.07.2019 | 25.12.2019 | Е.Ю.Фалина | Отчет руководителю проекта  | РП |
| 18.1.1.5. | Мероприятие: На основании паспорта «Здоровое предприятие» разработаны типовые модельные корпоративные программы в соответствии с рекомендациями Минздрава России | 15.08.2019 | 15.11.2019 | А.И.ЛазаревЕ.Ю.Фалина | Проекты программ,отчет куратору проекта | ПК |
| 18.1.1.6. | Мероприятие: Внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 5-ти пилотных муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 5 тыс. работников. | 15.11.2019 | 15.11.2020 | А.И.Лазарев А.П.АлексахинЕ.Ю.ФалинаА.А.Васильев | Информационное письмо руководителям предприятий.Методическое сопровождение  | РП |
| 18.1.1. | Контрольная точка: Разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья на предприятиях в 5-ти пилотных муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 5 тыс. работников. |  | 15.11.2020 | А.И.Лазарев Е.Ю.Фалина | Отчет руководителю проекта | РП |
| 19.1. | Результат: Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.11.2020 | 15.11.2021 | А.И.Лазарев Е.Ю.Фалина | Отчет руководителю проекта | РП |
| 19.1.1.1. | Мероприятие: Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы. Разработаны и внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.08.2020 | 15.12.2020 | А.И.ЛазаревВ.Г.КарауловаЕ.Ю.ФалинаА.А.Васильев | Отчет руководителю проекта | РП |
| 19.1.1. | Контрольная точка: Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15.11.2021 | А.И.Лазарев Е.Ю.Фалина | Отчет руководителю проекта | ПК |
| 20.1. | Результат: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников | 15.01.2022 | 15.06.2022 | А.И.ЛазаревЕ.Ю.Фалина | Отчет куратору проекта | ПК |
| 20.1.1.1. | Мероприятие: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников | 15.01.2022 | 15.06.2022 | А.И.ЛазаревЕ.Ю.Фалина | Отчет куратору проекта | ПК |
| 20.1.1. | Контрольная точка: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в муниципальных образованиях Ульяновской области. В указанные программы включено не менее 25 тыс. работников | 15.01.2022 | 15.06.2022 | А.И.ЛазаревЕ.Ю.Фалина | Отчет куратору проекта | ПК |
| 21.1. | Результат: Проведена оценка и внедрены актуализированные региональные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 01.01.2024 | 15.12.2024 | А.И.Лазарев | Отчет куратору проекта | ПК |
| 21.1.1.1. | Мероприятие: Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области проведена оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.  | 01.01.2024 | 15.12.2024 | А.И.Лазарев | Отчет куратору проекта | ПК |
| 21.1.1.2. | Мероприятие: Отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников опубликован на сайте Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  | 01.12.2024 | 15.12.2024 | А.И.ЛазаревЕ.Ю.ФалинаГ.Ф.Заббарова | Отчет куратору проекта | ПК |
| 21.1.1. | Контрольная точка: Внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15.12.2024 | А.И.Лазарев | Отчет куратору проекта | ПК |
| **Формирование системы общественного здоровья**  |
| 22.1. | Результат: Проведён ежегодный эпидемиологический мониторинг факторов риска неинфекционных заболеваний с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, рационального питания)  | 01.01.2019 | 15.12.2024 | В.Г.Караулова | Распоряжение Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,Ежегодный аналитический отчёт для координационного совета | ПС |
| 22.1.1.1 | Мероприятие: Анализ регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний, с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака) за 2018 год | 01.03.2019 | 15.05.2019 | Э.Р.Исмаилова | Обобщен и представлен на заседании Координационного совета Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан результат регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний | РП |
| 22.1.1.2 | Мероприятие: Анализ регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний, с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака) за 2019 год | 01.03.2020 | 15.05.2020 | Э.Р.Исмаилова | Обобщен и представлен на заседании Координационного совета Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан результат регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний | РП |
| 22.1.1.3 | Мероприятие: Анализ регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний, с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака) за 2020год | 01.03.2021 | 15.05.2021 | Э.Р.Исмаилова | Обобщен и представлен на заседании Координационного совета Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан результат регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний | РП |
| 22.1.1.4 | Мероприятие: Анализ регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний, с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака) за 2021 год | 01.03.2022 | 15.05.2022 | Э.Р.Исмаилова | Обобщен и представлен на заседании Координационного совета Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан результат регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний | РП |
| 22.1.1.5 | Мероприятие: Анализ регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний, с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака) за 2022 год | 01.03.2023 | 15.05.2023 | Э.Р.Исмаилова | Обобщен и представлен на заседании Координационного совета Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан результат регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний | РП |
| 22.1.1.6 | Мероприятие: Анализ регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний, с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака) за 2023 год | 01.03.2024 | 15.05.2024 | Э.Р.Исмаилова | Обобщен и представлен на заседании Координационного совета Ульяновской области в сфере охраны здоровья граждан результат регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний | РП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Формирование системы мотивации граждан

к здоровому образу жизни в Ульяновской области,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

**Показатели проекта по муниципальным образованиям Ульяновской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Базовое значение** | **Период реализации регионального проекта, год** |
|  | **Значение** | **Дата** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Уровень заболеваемости алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения |
| Ульяновская область | 98,01 | 31.12.2017 | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | 78 |
| Базарно-Сызганский район | 82,20 | 31.12.2017 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| Барышский район | 67,83 | 31.12.2017 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 |
| Вешкаймский район | 75,74 | 31.12.2017 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 |
| Инзенский район | 86,25 | 31.12.2017 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
| Карсунский район | 70,40 | 31.12.2017 | 93 | 90 | 87 | 84 | 81 | 79 | 77 |
| Кузоватовский район  | 100,43 | 31.12.2017 | 96 | 93 | 90 | 87 | 84 | 81 | 79 |
| Майнский рацйон | 169,65 | 31.12.2017 | 157 | 152 | 147 | 143 | 139 | 135 | 131 |
| Мелекесский район | 95,14 | 31.12.2017 | 156 | 151 | 146 | 142 | 138 | 134 | 130 |
| Николаевский район | 83,16 | 31.12.2017 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
| Новомалыклинский район | 148,28 | 31.12.2017 | 163 | 158 | 153 | 148 | 144 | 140 | 136 |
| Новоспасский район | 37,59 | 31.12.2017 | 104 | 101 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 |
| Павловский район | 67,06 | 31.12.2017 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 |
| Радищевский район | 56,13 | 31.12.2017 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 |
| Сенгилеевский район | 109,41 | 31.12.2017 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 |
| Старокулаткинский район | 75,59 | 31.12.2017 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 |
| Старомайнский район | 111,81 | 31.12.2017 | 130 | 126 | 122 | 118 | 114 | 111 | 108 |
| Сурский район  | 123,52 | 31.12.2017 | 118 | 114 | 111 | 108 | 105 | 102 | 99 |
| Тереньгульский район | 118,85 | 31.12.2017 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 |
| Ульяновский район | 103,02 | 31.12.2017 | 120 | 116 | 113 | 110 | 107 | 104 | 101 |
| Цильнинский район | 114,03 | 31.12.2017 | 130 | 126 | 122 | 118 | 114 | 111 | 108 |
| Чердаклинский район | 144,86 | 31.12.2017 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 |
| Димитровград (городской округ) | 100,81 | 31.12.2017 | 139 | 135 | 131 | 127 | 123 | 119 | 115 |
| Новоульяновск (городской округ) | 104,74 | 31.12.2017 | 111 | 108 | 105 | 102 | 99 | 96 | 93 |
| Ульяновск (городской округ) | 96,38 | 31.12.2017 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту регионального проекта

«Формирование системы мотивации граждан

к здоровому образу жизни в Ульяновской области,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта «Ульяновская область - здоровый регион»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта, взаимосвязь с другими проектами

|  |
| --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.Достижение указанных целей возможно при массовом вовлечении граждан в практику здорового образа жизни и стимулирование отказ от вредных привычек, включая потребление алкоголя, табака и нерациональное питание. Увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ будет достигнуто за счет внедрения новой модели функционирования центров общественного здоровья. Новая модель предусматривает увеличение доли популяционной профилактики на муниципальном уровне за счет привлечения социально-ориентированных НКО и участников волонтерских движений. Профилактические мероприятия будут проводится по специально разработанным и адаптированным программам в организованных коллективах (учебные заведения, предприятия и пр.). Целью данных программ станет не только повышение информированности граждан по вопросу ведения ЗОЖ, но также мотивирование и помощь участникам программ в отказе от вредных привычек. Ранняя профилактика основных факторов риска неинфекционных заболеваний будет реализована за счет эффективных скринингов. Новая модель центра общественного здоровья будет реализована на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни». Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности сотрудников центров общественного здоровья. Разработка корпоративных программ укрепления здоровья работников будет осуществляться на базе реализуемого ранее паспорта «Здоровое предприятие». Проведение информационно-коммуникационной кампании позволит повысить охват информированности граждан об основах здорового образа жизни, а внедрение муниципальных программ по общественному здоровью – снизить заболеваемость и общую смертность. |

2. Методика расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели  | Источник данных  | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации  | Временные характеристики  | Дополнительная информация  |
| Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет) |
| 1. | Методика расчёта данного показателя требует утверждения |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) |
| 2. | Оборот розничной торговли алкогольными напитками за отчетный год рассчитывается по формуле:**Vалк = Vалк/торг + Vпиво/инд** , где**Vалк** – оборот розничной торговли алкогольными напитками в отчетном году;**Vалк/торг** – оборот розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций в отчетном году;**Vпиво/инд** – оборот розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей в отчетном году. | Оборот розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций | Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура | Минпромторг России, Росстат | По Российской Федерации;по Ульяновской областиРегиональный | Годовая  | - |
| Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения |
| 2.1 | Показатель рассчитывается как отношение числа выявленных заболеваний алкоголизмом (включая алкогольные психозы) к среднегодовой численность населения на 100 000 населения | Число выявленных впервые заболеваний алкоголизмом (включая алкогольные психозы), Среднегодовая численность населения | Форма №11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами»,утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 № 410 | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» | По Российской Федерации;по Ульяновской областиРегиональный | Годовая |  |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) |
| 3. | Отношение абсолютного числа умерших в трудоспособном возрасте (*Mx*) за период к среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте ():где,х – возраст;mх – коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года);Мх – число умерших в трудоспособном возрасте;Sx – среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте. | Коэффициенты смертности мужского населения в возрасте - 16-59 лет, в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста по текущей оценке численности населения. | Форма №1-У «Сведения об умерших» | Минздрав России,Росстат,Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» | По Российской Федерации;по Ульяновской областиРегиональный | Годовая | - |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) |
| 4  | Отношение абсолютного числа умерших в трудоспособном возрасте (*Mx*) за период к среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте ():*,*где:х – возраст;mх – коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года);Мх – число умерших в трудоспособном возрасте;Sx – среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте | Коэффициенты смертности женского населения в возрасте - 16-54 лет, в течение календарного года к среднегодовой численности лиц данного возраста по текущей оценке численности населения | Форма №1-У «Сведения об умерших» | Минздрав России,Росстат,Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» | По Российской Федерации;по Ульяновской областиРегиональный | Годовая | - |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) |
| 5. | Формой предусмотрен сбор информации о числе обращений по поводу факторов, влияющих на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации (с профилактической и иными целями), в том числе по поводу проблем, связанных с образом жизни (таблицах 1100, 2100, 3100 и 4100), в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра, утвержденной приказом Минздрава России от 27 мая 1997 г. № 170, «Проблемы, связанные с образом жизни», входят в класс ХХI «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения» и имеют самостоятельный код Z72. | Форма № 12, утвержденная приказом Росстата от 31.07.2018 N 468«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами» | Форма № 12, утвержденная приказом Росстата от 31.07.2018 N 468«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами» | Минздрав России, Росстат | По Российской Федерации;по Ульяновской областиРегиональный | Годовая  | - |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего,(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| 11.1. | За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни, включая мероприятия:11.1.1.2. Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий11.1.1.4 Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 11.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 11.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 11.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.4. | внебюджетные источники  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни, включая мероприятия:12.1.1.2. Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий12.1.1.4 Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 12.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 12.2.3.1 | областной бюджет Ульяновской области | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 12.2.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% жителей Ульяновской области старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведены массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни, включая мероприятия:13.1.1.2. Размещение информационно-коммуникационных материалов в основных телекоммуникационных каналах, включая телевидение, радио и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для всех целевых аудиторий13.1.1.4 Подготовка и тиражирование не менее 50 тысяч экземпляров информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни не менее 4-х видов (ежегодно) | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 13.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 13.1.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 13.1.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по проекту, в том числе:  | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6,5 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:  | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6,5 |
| областной бюджет Ульяновской области | **261** 0909 781012140**КВР** 611 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6,5 |
| межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Управление рисками/возможностями проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска/возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском/возможностью |
| 1. | Недостаточное бюджетное финансирование проекта в связи с ухудшением экономической ситуации | Не выполнение мероприятий, этапов, контрольных точек проекта | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли | 7 | 5 | 1 раз в год | Куратор проекта |
| 2. | Заинтересованность участников проекта в достижении результатов проекта | Достижение цели проекта | Работа с региональными органами исполнительной власти при поддержке Правительства Ульяновской области | 8 | 7 | ежеквартально | Руководитель проекта |
| 3. | Дополнительное финансирование из федерального бюджета и внебюджетных источников | Увеличение количества НКО, участвующих в программах предоставления грантов, увеличение доли социальной рекламы  | Реализация этапов проекта,информационное освещение мероприятий, результатов проекта в традиционных СМИ, социальных сетях | 5 | 8 | 1 раз в год  | Руководитель проекта |
| 4. | Изменение федерального законодательства, регулирующего вопросы здорового образа жизни  | Снижение распространенности потребления табака, алкогольной продукции на душу населения | Совершенствование нормативной базы, реализация этапов проекта | 6 | 8 | ежегодно | Куратор проекта |

5. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единицы изменения | Плановые значения на 2019 год | Плановое значение на 2019 год |
| январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения | 23 | 46 | 69 | 92 | 92 |
| Общий бюджет проекта, млн рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |

6. Реестр заинтересованных сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа заинтересованных сторон | Организации (институты)  | Основные интересы |
| Исполнительные органы государственной власти  | Министерство здравоохранения Российской Федерации | улучшение демографической ситуации в РФ |
| формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни |
| снижение смертности трудоспособного населения в РФ |
| увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни в РФ |
| формирование системы общественного здоровья |
| Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | улучшение демографической ситуации в Ульяновской области |
| формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни на территории Ульяновской области |
| снижение смертности населения в Ульяновской области |
| сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; |
| Минфин Ульяновской области | увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| снижение смертности трудоспособного населения в Ульяновской области |
| рациональное целевое использование финансовых средств |
| привлечение средств федерального бюджета в Ульяновскую область |
| Муниципальные образования Ульяновской области | Администрации муниципальных образований Ульяновской области | улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании |
| увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни |
| снижение смертности трудоспособного населения в Ульяновской области |
| Общественные организации | Региональное отделение ВОД «Волонтёры-медики» | формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни на территории Ульяновской области |
| Социально-ориентированные некоммерческие организации | повышение эффективности мероприятий по созданию единой здоровьесберегающей среды на территории Ульяновской области  |
| Население Ульяновской области  | Население муниципальных образований Ульяновской области | повышения уровня информированности граждан в вопросах здорового образа жизни  |
| увеличение ожидаемой продолжительности жизни |
| Трудоспособное население Ульяновской области  | увеличение ожидаемой продолжительности жизни |
| снижение смертности и заболеваемости трудоспособного населения  |
| снижение производственного травматизма и инвалидизации среди трудоспособного населения |
| Руководители предприятий  | снижение производственного травматизма и инвалидизации среди трудоспособного населения |
| увеличение производительности труда  |
| сокращение финансовых потерь предприятия, связанных с заболеваемостью и производственным травматизмом |

7. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц, год | Тематика сообщений | Форма | СМИ (уровень) | Медиаперсоны | Ответственный |
| В течение реализации национального проекта (ежеквартально) | О ходе реализации проекта на территории Ульяновской области | Онлайн-пресс-конференция | региональный | Ведущие специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области  | В.Г.Караулова |
| В течение реализации национального проекта (ежемесячно)  | О ходе реализации проекта на территории Ульяновской области | Цикл радиопередач (ГТРК «Волга», «2+2», «На милицейской волне») | региональный | Ведущие специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | В.Г.Караулова |
| В течение реализации национального проекта (еженедельно) | О ходе реализации мероприятий проекта на территории Ульяновской области | Телепередача«Будь здоров!» | региональный | Ведущие специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | В.Г.Караулова |

8. План коммуникаций

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| 1. | О выполнении контрольных точек | Администратор проекта | Администратору проекта | за 10 дней до наступления контрольной точки | Контрольная карточкаПисьменный отчёт |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Члены проектной команды  | Администратору проекта | Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным | Электронная почтаТелефонная связьУстные коммуникации в ходе совещанияПисьменный отчёт |
| 3. | О возникновении рисков  | Члены проектной команды | Администратор проекта | При возникновении | Письменный отчет, телефонная связь, устная коммуникация |
| 4. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администраторпроекта | Руководителю проекта | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным | Письменный отчёт |
| 6. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Руководитель проекта | Куратору проекта | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчётным | Письменный отчёт |
| 7. | О выполнении контрольных точек,отчет | Администратор проекта | Региональный проектный офис | наступления контрольной точки,ежеквартально | СЭД,контрольная карточка,Письменный отчёт |
| 8. | Передача поручений, протоколов, документов, проектов документов на согласование  | Администратор проекта, член проектного офиса | Участникам проекта | В день поступления информации (незамедлительно) | Электронная почта,Телефонная связь |

Куратор проекта, Первый заместитель

Председателя Правительства Ульяновской области Е.В.Уба

Руководитель проекта, Министр здравоохранения,

семьи и социального благополучия Ульяновской области С.В.Панченко