**Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области**

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей   
и результатов национального проекта:

-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;

-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;

-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

-«Спорт – норма жизни».

**Общий объем средств консолидированного бюджета** на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области   
в 2022 году **составил 3 755 958,4 тыс. рублей (**ФБ – 3 139 680,1 тыс. руб.,   
ОБ – 614 005,6 тыс. рублей, МБ – 2 272,7 тыс. рублей).

**Кассовый расход по состоянию на 01.11.2022** составил **3 039 343,81 тыс. рублей (**ФБ 2 530 311,04 тыс. руб., ОБ – 507 516,36 тыс. рублей, МБ – 1 516,41 тыс. рублей) или 80,92% от общего финансирования.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2022 году запланировано заключение 84 контрактов на сумму   
1 622 085,6 тыс. рублей, на сегодняшний день заключено 81 контрактов   
на сумму 1 559 636,8 тыс. рублей или 95,7% от запланированных средств.

1. **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Проектом в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме   
**1 985 342,5 тыс. рублей** на предоставление следующих выплат:

- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка (на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации») в сумме 870 572,4 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.11.2022 составило 768 304,9 тыс. рублей (88,3%).

- ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семье первого ребенка (выплата осуществляется в соответствие с Федеральным законом   
от 28 декабря 2017 г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в сумме 1 114 770,1 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.11.2022 составило 865 084,1 тыс. рублей (77,6%).

Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости   
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке   
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2022 году количество плановых процедур ЭКО составляет 586 процедур до 01.12.2022.

По состоянию на 01.11.2022 проведено **499** процедуры ЭКО за счёт средств ОМС или **85,2%** от общего количества.

Кроме того проектом предусмотрено исполнение 2-х региональных показателя это «Плановая численность родившихся» и «Снижение числа абортов».

По показателю «Плановая численность родившихся» годовой план –   
8 583 чел., факт за 10 месяцев текущего года 7 522 человек или 87,63% .

По показателю «Снижение числа абортов» план – 2 920 ед., факт за 10 месяцев текущего года – 2 095ед. или 71,74% (убывающий показатель).

1. **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»**

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме   
**488 791,5 тыс. рублей.**

Необходимо заключить 3 контракта на сумму 425 760,6 тыс. рублей. На сегодняшний день все контракты заключены.

Кассовое освоение по проекту составляет 425 609,9 тыс. рублей (100,0%).

*Результаты, которые планируется достичь в 2022 году:*

1.В целях, улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках реализации проекта **в 2021 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами**.

В 2022 году на реализацию проекта по внедрению СДУ на территории Ульяновской области выделено **60 370,2 тыс. рублей** (58 559,1 тыс. рублей из федерального бюджета и 1 811,1 тыс. рублей из областного бюджета).

Кассовое освоение составляет – 60 370,2 тыс. рублей (100%).

На 01.11.2022 в рамках реализации пилотного проекта по СДУ на обслуживании находится 856 человек, 442 человек получают услуги долговременного ухода в стационарной форме, 156 человек получают услуги в полустационарной форме, 248 человек получают услуги в надомной форме,10 человек получают услуги в сочетании полустационарной формы социального обслуживания и формы социального обслуживания на дому.

2. В настоящее время по СДУ трудоустроено 154 сиделки, из них – 86 осуществляют родственный уход, которые оказывают услуги 93 гражданам.

3. На базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске открыта Школа ухода и пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). Специалисты данных сервисов осуществляют выезды по муниципальным образованиям региона   
и оказывают услуги по обучению граждан вопросам общего ухода   
за лежачими больными, простейшим манипуляциям в домашних условиях,   
а также доставляют ТСР из пункта проката, обучают граждан правилам пользования, оказывают помощь в подборе средств ухода и ТСР нуждающимся. По состоянию на 01.11.2022 всего выдано 628 единицы ТСР (или 80,4%).

Для социальных работников и родственников получателей социальных услуг проводится занятия в Школе ухода, которые ведут психологи, медицинская сестра, врач-гериатр, специалист по социальной работе   
в формате групповой и индивидуальной работы (в режиме видеосвязи, выездов на дом, в учреждении). В 2022 г. прошли обучение 128 человек: 49 – родственники, 47 – сиделка (помощник по уходу), 32 – законные представители. Проведено 3 курса обучения, групповых занятий – 17, индивидуальных – 105.

4. В координационный центр с 01.01.2022 года по 01.11.2022 года поступило – 2668 обращений, в том числе от граждан нуждающихся в услугах – 2570.

5. В 2022 начато внедрение новой практики – выездная бригада на дом «Добрая помощь» к получателям услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому. В состав бригады вошли медицинский работник, психолог, логопед. Выезд осуществляется не реже двух раз в месяц. По состоянию на 01.11.2022 года осуществлено 95 выездов.

По результату «Граждане старше трудоспособного возраста   
и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода» между Правительством Ульяновской области и Министерством труда и социальной защиты РФ заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Российской Федерации, на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 2 593,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2022 кассовое исполнение составило 2 593,0 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации программы системы долговременного ухода   
за гражданами пожилого возраста и инвалидами предполагает достижение следующих показателей:

**- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе к концу 2022 года»,** целевой показатель на 2022 год составляет – 13,4%. По состоянию на 01.11.2022 исполнение составило – 13,4%.

- «**Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов»,** целевой показатель на 2022 год составляет – 4,1%. По состоянию на 01.11.2022 исполнение составило – 9,6%.

**2.** В рамках реализации проекта с 2020 года ведется строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».

**Что уже сделано:**

16.12.2020 года между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «ПСК Твой дом» заключен государственный контракт №46-20 на проведение работ по строительству объекта «Жилой корпус с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов   
в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области на сумму   
628 151,1 тыс. рублей.

В 2021 произошло удорожание стоимости строительных ресурсов (работа, строительные материалы, оборудование), ввиду этого подрядной организацией ПСК «Твой дом» произведён перерасчёт сметной стоимости строительства рассчитанной в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021 №500/пр. 14.11.2021 получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от № 73-1-1-2-066697-2021.

05.08.2022 заключено дополнительное соглашение № 9 к государственному контракту №46-20 от 16.12.2020, сумма контракта составила 806 637,72 тыс. рублей.

Из них:

Федеральный бюджет 680 971,50 тыс. рублей.

Бюджет Ульяновской области 125 666,22 тыс. рублей.

Технический надзор за ходом строительных работ осуществляет ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик».

Срок выполнения работ по контракту ***с 16.12.2020 по 30.10.2023 года.***

На сегодняшний день в строительно-монтажных работах **задействовано 40 рабочих**, 4 машиниста, 5 ИТР.

**Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 68,25%.**

**На сегодняшний день ведутся следующие работы:**

- устройство фасада жилого корпуса с пищеблоком в осях 10-14,А-И (выполнено утепление фасада 609 м2, начато устройство штукатурно-клеевого слоя с армирующей сеткой);

- штукатурка стен и перегородок хозяйственных блоков №1 и №2 (выполнено 1850 м2);

- монтаж молниезащиты жилого корпуса с пищеблоком;

- ведется монтаж сборных стен и кровли блочной котельной (выполнен монтаж каркаса, трех газовых котлов, баков под дизельное топливо);

- монтаж внутренних кабельных линий электроснабжения жилого корпуса с пищеблоком;

- монтаж фундаментов ЛОС дождевых стоков;

- засыпка фундаментов станции биологической очистки и резервуаров дождевых стоков;

- монтаж и покраска металлоконструкций входов хозблока №1 (выполнено 75%);

- кирпичная кладка наружных стен жилого корпуса с пищеблоком (выложено 1670 м3);

- кирпичная кладка внутренних перегородок первого этажа жилого корпуса с пищеблоком (выложено 1050 м2);

- кладка кирпичных перегородок подвала жилого корпуса   
с пищеблоком (выполнено 70%);

- кладка перегородок из газосиликатных блоков жилого корпуса с пищеблоком (выложено 240 м2);

- монтаж плит перекрытий жилого корпуса с пищеблоком (смонтировано 1092 шт);

- подготовка основания дорог на территории строительной площадки (выполнено 40%);

- разработка грунта, снятие плодородного слоя. Вертикальная планировка (выполнено 65%);

- завоз строительных и инертных материалов.

**С опережением графика выполнены следующие работы:**

- отрывка котлована, подготовка основания, устройство монолитной фундаментной железобетонной плиты под резервуары очищенных ливневых стоков;

- произведена закупка, поставка, монтаж и обвязка резервуаров под очищенные ливневые стоки;

- отрывка котлована, подготовка основания и заливка монолитной фундаментных плит под противопожарные резервуары и КНС;

- произведен монтаж КНС и трех противопожарных резервуаров, закончена их обвязка, ведутся работы по засыпке песком с послойным уплотнением;

- прокладка наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода В1;

- прокладка наружных сетей противопожарного водопровода В2.

**Кроме того, проектом предусмотрено достижение следующих показателей (ответственный за достижение Министерство здравоохранения Ульяновской области):**

1. «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», по состоянию на 01.11.2022 исполнение составляет 63,5%, целевой показатель 2022 года – 69,1%.
2. «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», по состоянию на 01.11.2022 исполнение составило – 30,3% (101 484 человек), целевой показатель на 2022 год – 13,9%.
3. «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста», по состоянию на 01.11.2022 исполнение составляет – 42,7% (1375 человек) при целевом значении – 22,0%.

В рамках реализации регионального проекта предусмотрен результат «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции», значение результата на 2022 год – 95%.

Для организации закупки вакцины Министерством здравоохранения Ульяновской области доведены лимиты до ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» и ГУЗ «Барышская РБ».

Оба контракта заключены, проводится вакцинация граждан проживающих в организациях социального обслуживания. По состоянию на 01.11.2022 привито 171 человек.

1. **Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание**

**и отказ от вредных привычек»**

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2022 году не предусмотрено.

Реализация регионального проекта с 2022 года предполагает достижение 2-х основныхпоказателей.

1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%) - план на 2022 год - 9,3%, за10 месяцев 2022 года - 16% (факт).

Отмечается относительный риск недостижения показателя за 10 мес. 2022 года, при этом риск недостижения за 2022 год не прогнозируется.

Ульяновская область является эндемически неблагополучной по распространенности ожирения и избыточной массы тела среди населения всех возрастов, что может быть связано, в том числе с низкой физической активностью, качеством продуктов питания, увеличения тревожности и стрессовых ситуаций. ГУЗ ЦОЗ проводится активная информационная кампания, направленная на популяризацию здорового питания.

В 2022 году на ГТРК «Волга» организованы еженедельные записи программ, посвященные здоровому питанию, отказу от вредных привычек, оптимальной двигательной активности, с участием медицинских специалистов регионального Центра общественного здоровья. За 10 месяцев 2022 года организовано и размещено в радиоэфире 102 программы (по 5-10 минут), в том числе программы «Вкусно и полезно».

1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола); план на 2022 год - 5,1 л., за 10 месяцев 2022 года - 4,5 л (факт), т.е. 94,4% от плана.

Рост потребления может быть связан с ограничительными мерами по новой коронавирусной инфекции, в том числе с возросшим количеством отдыхающих россиян в пределах Российской Федерации, за счет уменьшения количества отдыхающих за рубежом и отсутствия статистики продаж алкогольной продукции по последним, а также с повышением уровня общей тревожности.

Тем не менее, нами проводится активная информационная кампания, направленная на снижение уровня потребления алкоголя населением.

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, в том числе через реализацию муниципальных программ по укреплению общественного здоровья.

**В соответствии с утвержденным планом в 15-ти муниципальных образованиях Ульяновской области внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья»** (60 % к 15.12.2022, т.е. плюс 20% к результату 2021 года), что составляет 62,5% от общего количества муниципалитетов региона.

В оставшихся МО муниципальные программы планируется внедрить в 2023 и2024 годах.

*2023 - Николаевский, Базарносызганский, Новоспасский, Павловский, Радищевский районы.*

*2024 - Сенгилеевский, Тереньгульский, Цильнинский районы, город Димитровград.*

По региональному результату «Проведена ежегодная информационно-коммуникационная кампания для жителей Ульяновской области   
по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, массовые мероприятия и акции   
по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни».

Мероприятия информационной кампании проводятся по утвержденному плану.

1. **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте   
   до трёх лет»**

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме **180 417,0** **тыс. рублей** (ФБ – 108 904,4 тыс. рублей,   
ОБ – 69 777,0 тыс. рублей, МБ – 1 735,7 тыс. рублей.), кассовое исполнение на 01.11.2022 составило **104 770,9 тыс. рублей**.

*Необходимо заключить 18 контрактов на сумму 178 566,1 тыс. рублей. На 01.11.2022* *заключено 18 контракта на сумму 113 199,0 тыс. рублей (63,4% от предполагаемого объема денежных средств).*

**Показатели регионального проекта**:

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» (план – 100 %, факт – 100 %) - **достигнут**.

«Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» (план – 1205 мест, факт – 925 мест) – **не достигнут** (не введена в эксплуатацию дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной).

**Результаты 2022 года:**

**1.** «Созданы дополнительные места в образовательных организациях (за исключением государственных и муниципальных организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет, присмотр и уход за детьми».

(План – 15 мест, факт – 0 мест).

На данные цели направлено 1 851,03 тыс. руб., в том числе ФБ - 1795,2 тыс. руб., ОБ - 55,83 тыс. руб. Кассовое исполнение – 100 %.

В срок до 31.12.2022 планируется создать 15 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования посредством финансового обеспечения затрат на приобретение средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми.

Проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми в 2022 году.

Определены победители: ИП Семикина М.С. (7 мест), ИП Аббазова Л.Е. (5 мест), ИП Лебедева И.В. (3 места). В настоящее время осуществляется закупка средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми.

**2.** «Создано 435 мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет»

План 2022 года – 0, 435 тыс. мест (нарастающим итогом), факт – 0,155 тыс. мест.

В 2022 году на достижение результата было направлено 173 566,0 тыс. руб., в том числе средства ФБ - 102 258,9 тыс. руб., ОБ - 69 571,4 тыс. руб., МБ – 1 735,6 тыс. руб. Кассовое исполнение – 97 919,81 (56,4 % от предусмотренных средств).

1. В 2021 году открыта дошкольная образовательная организация на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» г. Ульяновска.

2. Введена в эксплуатацию дошкольная образовательная организация на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района. Образовательная деятельность в детском саду начата 29 августа 2022 года.

В связи с увеличением цен на строительные ресурсы в 2022 году предусмотрено дополнительное финансирование в размере **16 617,41123 тыс. руб., из них,** ФБ – 15 957,7 тыс. руб., ОБ – 493,53712 тыс. руб., МБ – 166,17411 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет **12 005,0 тыс. руб. (72 %).**

3. Завершено строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной, согласно информации заказчика МБУ «Стройзаказчик» **готовность объекта составляет 100 %,** ожидается получение заключения государственного строительного надзора и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В целях прохождения процедуры лицензирования Отделом лицензирования и государственной аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области проведена подготовительная работа – отработаны в полном объёме заявление и прилагаемые к нему документы.

На данные цели **в 2022 году** направлено **– 156 948,62412** тыс. руб., в том числе ФБ - 86 301,2 тыс. руб., ОБ - 69 077,93788 тыс. руб.,   
МБ - 1 569,48624 тыс. руб. Кассовое исполнение – 85 914 714,15 рублей или54,7% от предусмотренного финансирования.

**Средства** из резервного фонда Правительства Российской Федерации областному бюджету Ульяновской области в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключённых контрактов из федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2022 № 2324-р) **в размере 64,7 млн руб. доведены до региона в октябре 2022 года,** заявка на предельный объём финансирования сформирована на ноябрь 2022 года.

Администрацией г. Ульяновска до настоящего времени **не заключено дополнительное соглашение к действующему контракту** на изменение цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. Представленные к оплате документы не могут быть обеспечены финансированием из-за отсутствия подписанного дополнительного соглашения к действующему контракту.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта **предусмотрена задача развития инфраструктуры занятости** и внедрение организационных и технологических инноваций в части исполнения результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации».

На реализацию данного результата в 2022 году предусмотрено   
 5000,0 тыс. рублей (ФБ – 4 850,0 тыс. рублей, 150,0 тыс. рублей).   
 Необходимо заключить 16 контрактов, на сумму 5000,0 тыс. руб., по состоянию на 01.11.2022 заключено16 контрактов на сумму 5 000,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 01.11.2022 составляет 5 000,0 тыс. рублей (100%) от предусмотренных средств.

Все контракты по капитальному ремонту, по оснащению рабочих мест (мебель, компьютерная техника, комплектующие к ней, таблички) оплачены, оборудование поставлено.

1. **Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в размере **1 101 407,44 тыс. рублей** (ФБ – 774 490,59 тыс. рублей; ОБ – 326 379,78 тыс. рублей; МБ – 537,07 тыс. рублей), кассовое исполнение на 01.11.2022 составило **812 392,47 тыс. рублей** (73,75%).

В рамках реализации проекта необходимо заключить 63 контракта   
на сумму 1 024 756,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2022 заключено   
60 контрактов на сумму 1 020 677,2 тыс. рублей (98,8% от предполагаемого объема денежных средств).

Реализация регионального проекта предполагает выполнение следующих показателей:

- «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: план - 50,4%; факт-50,4%

- «Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» в 2022 году: план- 76,0%; факт- 75,9%

В проект входят 6 результатов, а именно:

1. **«Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных организаций в нормативное состояние»** предусмотрено финансирование в размере 11 798,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 11 065,33 тыс. рублей.

По данному результату по итогам торгов сложилась экономия в сумме 357,6 тыс. рублей, данная сумма будет возвращена в федеральный бюджет.

В рамках результата заключено 20 контрактов на общую сумму **11 441,0 тыс. рублей** для закупки нового спортивного оборудования и инвентаря в 3 спортивные организации:

- ОГБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»;

- ОГБУ «Спортивная школа по биатлону»;

- ОГБПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва».

Контракты заключены в полном объеме.

Рисков по недостижению результата отсутствуют.

**2. «Государственная адресная поддержка спортивных организаций осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами»** предусмотрено финансирование в размере 7 856,99 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 7 352,53 тыс. рублей.

В рамках результата заключено 24 контракта на общую сумму **7 353,61 тыс. рублей** для закупки спортивного инвентаря и спортивной экипировки в **4 подведомственные учреждения**:

- ОГКУ «Спортивная школа по дзюдо», ОГБПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва»,

- ОГБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»,

- ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени   
П.Т. Липатова» **и в спортивные школы муниципальных образований**:

- г. Ульяновск (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Рингстар» и МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №6»);

- г. Димитровград (МБУ «Спортивная школа города Димитровграда имени Ж.Б.Лобановой);

- г. Новоульяновск (МАУ Спортивная школа «Цементник»).

Контракты заключены в полном объеме.

По данному результату по итогам торгов сложилась экономия в сумме 1,08 тыс. рублей, данная сумма будет возвращена в федеральный бюджет.

**- на сумму 500,0 тыс. рублей** предусмотрены выплаты на поддержку одарённых спортсменов, которые занимаются в организациях осуществляющих спортивную подготовку по федеральным стандартам (заключение контрактов не требуется). Рисков по недостижению результата отсутствуют.

Рисков по недостижению результата отсутствуют.

**3. «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности»**

В рамках результата запланированы средства в общей сумме   
998 913,7 тыс. рублей и направлены:

**- 692 993,60** тыс. рублей (в т.ч. 249 709,9 тыс. руб. средства из резервного фонда) на продолжение строительства крытого футбольного манежа (ул. Шолмова в г. Ульяновске). Кассовое исполнение – 500 118,24 тыс. руб.

Техническая готовность объекта 48%.

Подрядчиком ООО «СМУ Строй-Прогресс» с начала строительства объекта нарушаются сроки по выполнению графика строительно-монтажных работ. Значительное отставание привело к низкому кассовому исполнению и невыполнению финансового соглашения с Минспортом РФ.

В связи с низкой технической готовностью объекта и существующего риска невыполнения результата национального проекта в 2022г. Министерством спорта Ульяновской области проработан вопрос с федеральным центром о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию. 15.08.2022 с Минспортом РФ подписано соглашение о переносе срока сдачи объекта в эксплуатацию на 2023 год. Срок сдачи в эксплуатацию согласно контракту декабрь 2023 года.

В настоящее время выполняются следующие виды работ:

- монолитные работы каркаса арены манежа;

- кладка наружных стен и перегородок;

- монтаж и изготовление металлоконструкций;

- устройство кровли административно-бытового корпуса;

- монолитные работы подпорных стенок;

- вертикальная планировка;

- устройство инженерных сетей внутри площадки;

- отделка фасада манежа;

- внутренняя отделка АБК;

- внутреннее электроснабжение;

- внутреннее водоснабжение, отопление.

**- 6 228,3 тыс. рублей** на проведение экспертизы и подключению к инженерным сетям Крытого футбольного манежа.

Кассовое исполнение – 6 228,3 тыс. руб.

**-234 268,40 тыс. рублей** на реконструкцию «Универсальный спортивный комплекс» в г. Ульяновске на ул. Александровская 60. Контракт заключен 04.04.2022 срок сдачи объекта 2023 г. Строительные работы ведутся, техническая готовность 79%. Кассовое исполнение – 218 558,87 тыс. рублей.

Согласно приказу Минстроя России от 21.07.2022 № 500/пр подрядчиком выполнен пересчёт стоимости строительства с учётом удорожания материалов. Сумма удорожания – 41 056 809,32 рублей. В адрес Минспорта России направлено письмо о рассмотрении возможности компенсации дополнительных расходов застройщика за счёт средств федерального бюджета, связанных с удорожанием строительных материалов, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315.

**- 65 423,4 тыс. рублей** - строительство нового Центра спортивной борьбы в г. Ульяновске.

Справочно:

30.05.2022 был заключен первый контракт, который 21.06.2022г. расторгнут между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и подрядной организаций ООО Строительной компанией «Вест» по соглашению сторон.

19.08.2022 по итогу повторных конкурсных процедур, заключен контракт на сумму 115,5 млн. рублей с подрядной организацией ООО «Симбирск-Строй-Консалт». Однако Министерством спорта Российской Федерации было принято решение по отзыву федеральных средств по причине невыполнения Ульяновской областью условий Соглашения в части обеспечения в срок до 01.07.2022 заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

07.10.2022 года Министерство спорта России письмом от 07.10.2022   
№ 73-П/29015вх проинформировало о сохранении в 2022 году за Ульяновской областью средств федерального бюджета на строительство Центра спортивной борьбы в размере 60 918,9 тыс. рублей.

Из областного бюджета Ульяновской области на строительство Центра спортивной борьбы на 2022 год предусмотрено 4,5 млн. рублей.

Проектом областного бюджета Ульяновской области на обеспечение заключённого государственного контракта на строительство данного Центра борьбы и на приобретение оборудования предусмотрено 73,0 млн. рублей.

Строительно-монтажные работы ведутся с 20.08.2022г.

В настоящее время ведутся работы по устройству подбетонки под ростверки фундамента.

Техническая готовность объекта – 12%.

Срок сдачи объекта 2023г.

Рисков по недостижению результата отсутствуют.

**4. «Поставлены комплекты спортивного оборудования» для малых площадок ГТО** в рамках результата предусмотренофинансовое обеспечение на 2022 год в размере **10 985,27** тыс. рублей. В запланированные муниципальные образования Карсунский район, Базарносызганский район   
и город Димитровград, площадки установлены и оплачены в полном объеме. Кассовое исполнение - 7 583,5 тыс. рублей.

Кроме того, исходя из экономии по торгам по трем площадкам   
и дополнительно выделенных средств из федерального бюджета, запланировано установить еще одну площадку ГТО в Сурском районе.

В настоящее время подготавливается проект договора для дальнейшего согласования с Комиссией по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг. После получения положительного решения Комиссии, будет заключен договор.

Планируемая дата заключения договора – 14.11.2022.

Планируемая дата поставки и установки оборудования – 25.12.2022.

**5. Организация и проведение на территории Ульяновской области физкультурных и спортивных мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».**

Финансовое обеспечение по мероприятию составляет 7 894,3 тыс. рублей, заключение контрактов не требует. Кассовое исполнение – 6 280,0 тыс. руб.

Проведено 613 мероприятий.

**6. Реализация календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных и спортивных мероприятий (КП) на территории Ульяновской области.**

Финансовое обеспечение составляет 63 958,6 тыс. рублей. По результату запланировано заключить 12 контрактов на сумму 1750,9 тыс. рублей для обеспечения проведения спортивных мероприятий (закупка наградной атрибутики, кубки, транспортные расходы и т.д.).

В настоящее время заключено 10 контрактов на сумму 1 613,73 тыс. рублей.

Кассовое освоение составило 55 205,7 тыс. рублей.

Проведено 613 спортивных мероприятий.