**Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области по итогам   
3 квартала 2020 года**

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей   
и результатов национального проекта:

-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;

-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;

-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

-«Спорт – норма жизни».

**Общий объем средств консолидированного бюджета** на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области   
в 2020 году **составил 2 962 651,4 тыс. рублей** (ФБ – 2 523 959,4 тыс. руб.,   
ОБ – 422 682,2 тыс. руб., МО – 16 009,8 тыс. руб.).

**Кассовый расход по состоянию на 01.11.2020** составил **1 946 902,6 тыс. рублей (**ФБ – 1 603 404,6 тыс. руб., ОБ – 337 614,5 тыс. руб.,   
МБ – 5 883,5 тыс. руб.) или 65,7% от общего финансирования.

1. **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».**

**Основная цель проекта** - повышение суммарного коэффициента рождаемости – 1,557 в 2020 г.

Проектом в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме   
**1 962,6 млн. рублей** на предоставление следующих выплат:

**- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет**, по состоянию на 01.11.2020 года сумма выплат составила 661 192,3 тыс. рублей (**86,2%** от выделенных средств).

**- ежемесячная выплата при рождении в семьях первого ребенка до достижения им возраста 3-х лет** (, по состоянию на 01.11.2020 сумма выплат составила 715 127,0 тыс. рублей (**59,8%** от выделенных средств).

Общее кассовое исполнение по состоянию на 01.11.2020 составило   
1 376 319,3 тыс. рублей или **70,1%** от выделенных средств.

Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости   
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке   
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2020 году количество процедур ЭКО составляет 650 процедур.

За 10 месяцев текущего года проведено 599 процедур ЭКО за счёт средств ОМС. После ЭКО взяты на учёт по беременности 97 женщин, зарегистрировано 136 родов с рождением 142 детей, из них 6 – многоплодные роды (6 двоен).

**Риски:**

1. **Имеется дефицит средств**, необходимых для финансового обеспечения ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом   
   2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

В соответствии с Правительственной телеграммой от 14.10.2019 года №12-2/10/П-9154 Министерству семейной, демографической политики   
и социального благополучия Ульяновской области был доведен расчет потребности в субсидии в объеме 628 862,1 тыс. рублей. Указанных средств недостаточно для обеспечения потребности 2020 года.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №2384-р бюджету Ульяновской области распределены субсидии в объёме 18 095,3 тыс. рублей, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 №2618-р распределены субсидии в объёме 6 012,2 тыс. рублей.

09.11.2020 Министерством направлен уточнённый расчет потребности   
на 2020 год в соответствии с которым **дефицит средств федерального бюджета составляет 32 653,96 тыс. рублей**.

Данные средства необходимы для обеспечения выплаты в декабре текущего года.

**2.** **Имеется риск не освоения выделенных из федерального бюджета средств** для предоставления выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, предусмотренной Федеральным законом   
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в текущем году, расчет потребности на 2020 год производился   
на 9506 человек, фактически в текущем году обратилось 7175 человек, в результате образовалась **прогнозная экономия в сумме 293 202,5 тыс. рублей**.

В адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации направлено письмо об уточненных расчетах потребности в средствах федерального бюджета на 2020 год, необходимых для финансового обеспечения (№73-ИОГВ-12.01/7608исх от 09.09.2020).

С учётом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая в свою очередь оказывает негативное влияние на репродуктивное поведение населения за счет социального стресса (психологическая подавленность, негативные экономические ожидания) и сопутствующего экономического кризиса (потери в доходах домохозяйства и на рынке труда).

Также к пессимистическим прогнозам относительно рождаемости можно отнести и результаты проведённого анализа экрана демографических показателей, где можно прогнозировать рождение до конца 2020 года порядка **9 561 ребенка**, что на **13% меньше показателей рождаемости 2019 года** (по состоянию на 31.12.2019 родилось 10 985 детей).

Однако Минтрудом России письмом от 03.11.2020 №27-6/10/В-10005 доведены до региона скорректированные на 2020 год демографические показатели.

**Справочно:**

Предварительная оценка достижения показателя по суммарному коэффициенту рождаемости по итогам 2020 года составляет 1,34.

По итогам 2019 году в Ульяновской области суммарный коэффициент рождаемости по данным Росстата фактически составил **1,42**.

**В разрезе показателей рождаемости:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План на 2020 | **Скорректированный план на 2020 год** | Факт по итогам 10 месяцев 2020 года | Прогноз по итогам 2020 года | Отклонение (+/-) |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,557 | **1,377** | 1,32 | 1,34 | -0,03 |
| Суммарный коэффициент рождаемости 2 детей | 0,59 | **0,512** | 0,44 | 0,5 | -0,01 |
| Суммарный коэффициент рождаемости 3 и последующих детей | 0,318 | **0,286** | 0,31 | 0,3 | 0,01 |
| Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет | 103,5 | **87,4** | 91,0 | 91,0 | 3,6 |
| Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет | 83,5 | **68,5** | 68,7 | 68,7 | 0,2 |
| Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-99 лет | 40,55 | **34,6** | 36,7 | 36,7 | 2,1 |

Для минимизации рисков не достижения показателей рождаемости   
и повышения рождаемости на федеральном и региональном уровнях были приняты законодательные и иные акты, направленные на поддержку семей   
с детьми:

- с целью популизации рождений первых детей женщинами   
в относительно раннем возрасте принят Закон Ульяновской области   
от 18.03.2020 № 22-ЗО «О единовременной денежной выплате в связи   
с рождением первого ребёнка», предусматривающий предоставление   
с 01.07.2020 года единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей   
при рождении первого ребенка у женщины в возрасте не старше 25 лет.

Предоставление выплаты будет осуществляться на детей, рожденных   
в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2024 года;

- с 01.01.2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон   
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в соответствии с которыми изменён критерий «нуждаемости»,   
с 1,5 до 2-х прожиточных минимумов. В 2020 году данная величина составила 22 220 рублей (в 2019 – 15 550 руб.), кроме того, ежемесячная выплата предоставляется не до 1,5 лет, а до 3 лет;

- с целью пропаганды многодетности и повышения статуса многодетных семей принят Закон Ульяновской области от 25.09.2019   
№104-ЗО «О предоставлении в 2020-2024 годах отдельным категориям граждан, получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат». Действие данного закона ограничено периодом по 31.12.2024 года. Это позволит до наступления 2025 года проанализировать эффективность мер поддержки, предусмотренных законом и принять решение о целесообразности продления его действия на следующий период;

- с 18.03.2020 введено изменение в законодательство   
о единовременной выплате на улучшение жилищных условий при рождении тройни, которое распространяется на правоотношения, возникшие   
с 01.07.2019 года (Закон Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО   
«О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации   
в Ульяновской области», Закон Ульяновской области от 18.03.2020 № 27-ЗО «О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»). Изменения предусматривают снятие ограничения в нуждаемости при предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения многодетным семьям, в которых в результате многоплодных родов родилось трое и более детей;

- внесены изменения в закон Ульяновской области от 05.02.2008   
№24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», позволяющие с 01.07.2019 года направлять средства именного капитала «Семья» на погашение ипотечного кредита без учета обеспеченности общей площадью жилого помещения. Эти изменения позволили значительному количеству семей реализовать средства именного капитала «Семья» на улучшение жилищных условий.

**На 2021 год** произведен расчет потребности субсидии (субвенции)   
из федерального бюджета бюджету Ульяновской области в следующих объемах:

*- на ежемесячную выплату при рождении в семьях первого ребенка   
до достижения им возраста 3-х лет* в сумме 950,43 млн. рублей, выплату получат 7255 семей;

*- на ежемесячную выплату при рождении в семье третьего   
или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет* в сумме 667,07 млн. рублей, выплату получат 6630 семей.

**Относительно рождаемости.**

По предварительным данным Министерства здравоохранения Ульяновской области в 1 полугодии 2021 года прогнозируется рождение (*находятся под наблюдением специалистов женских консультаций   
с предполагаемой датой родов после 01.01.2021*) **3818 детей**, в сравнении   
с АППГ (**5154 детей**) рождаемость **сильно снижается** и составляет всего **74%.**

Действующие меры, направленные на поддержку семей с детьми,   
а их на сегодняшний день 39 (11 - федеральных и 28 - региональных) позволяют нам замедлить спад рождаемости, но с учётом карантина ситуация ухудшается.

По проведенному опросу женщин фертильного возраста можно сделать вывод, что население региона просто не хочет рожать, так как, по их мнению, **бездетность** – это фактор богатства, наличие ребенка в семье увеличивает   
в два раза риск бедности. Поддержать рождаемость может развитие сервисов для семей с детьми, строительство детских садов, яслей, развитие рынка услуг нянь.

Задача, которую мы ставим перед собой в краткосрочной перспективе – это не рост рождаемости, а **нивелирование риска бедности** при рождении детей.

В целях повышения уровня доходов граждан и превышения темпов   
их роста, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции нами **разработана и 14.10.2020 утверждена** «Региональная программа уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ульяновской области, на период   
до 2024 года».

Как один из инструментов этой программы с 2021 года на территории региона запускается приоритетный региональный проект «Зажиточная семья» который позволит нам адресно, но массово проводить работу   
с разными категориями малообеспеченных граждан: «очень бедные», «бедные» и «умеренно бедные» посредством **заключения с ними государственного социального контракта.**

Проводимые работы в том числе с предоставлением мер социальной поддержки позволят нам в последствии достигнуть тех показателей, которые ставятся перед нами федеральным центром в рамках реализации национального проекта «Демография» и 474 указа Президента.

1. **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».**

**Основная цель** - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме   
**21 907,7 тыс. рублей.**

По показателю «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции» предусмотрено финансирование в **сумме 258,7 тыс. рублей** из средств федерального бюджета, кассовое исполнение – **256,2 тыс. рублей или 99,0%**от выделенных средств.

Вакцинация начата в сентябре 2020г., планируется привить 154 человека. На 01.11.2020 привито 126 человек старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания (81,8% от годового плана). Охват вакцинацией составляет 95%. Рисков   
не достижения показателя нет.

По показателю «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением» – финансирование не предусмотрено (целевой показатель на 2020 год - 59,6%, достигнут на 121% и составил 72,2%).

**Риски:**

**1.** По показателю «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» риск   
не достижения обусловлен прекращением проведения с апреля 2020г. профилактических осмотров населения в связи с эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции и вводом карантинных ограничений (*целевой показатель на 2020 год- 26,5%, фактическое значение по итогам 10 месяцев – 6,5% или 24 110 человек (24,5% годового плана)*.

При улучшении эпидемиологической ситуации в Ульяновской области, снятии ограничений и увеличении темпов проведения профилактических осмотров, с использованием выездных форм работы,   
в ноябре-декабре 2020 года появляется возможность **улучшить выполнение целевого показателя.**

1. По показателю «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста» риск невыполнения связан с ограничением плановой госпитализации с апреля 2020 года и перепрофилированием в мае 2020 года части гериатрических коек в койки госпиталя для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на базе Госпиталя Ветеранов войн функционирует 36 гериатрических коек, госпитализация проводится в ограниченном режиме, при снятии ограничений и возобновлении плановой работы гериатрических коек в полном объеме показатель по итогам 2020г. будет улучшен (*целевой показатель на 2020 год- 41,0, фактическое значение по итогам 10 месяцев – 23,7 или 57,8% годового плана) - поступило на геронтологические койки 740 человек старше 60 лет (по предварительным данным*).

**3.** По показателю«Организация профессионального обучения   
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» в 2020 году предусмотрено финансирование   
в сумме **21 649,0 тыс. рублей** (20 099,5 тыс. рублей - ФБ, 649,5 тыс. рублей - ОБ). По состоянию на 01.11.2020 **кассовое исполнение составляет** – 21 643,3 тыс. рублей.

В результате подписания дополнительного соглашения   
(от 21.07.2020 № 150-09-2020-225/1) с 01.06.2020 приостановлена оплата по принятым бюджетным обязательствам, кроме того образовалась **кредиторская задолженность** по оплате договоров на оказание образовательных услуг и по выплате стипендии в размере **1 350,00 тыс. рублей.**

**Справочно:**

*Дополнительные соглашения были подписаны без учета уже принятых бюджетных обязательств по региональным проектам.*

Руководствуясь пунктом 1.6 протокола Правительства Ульяновской области от 23.07.2020 № 241-ПС «Заседания Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области» Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области было направлено письмо в адрес Министерства финансов Ульяновской области с просьбой оказать содействие в определении источника финансирования образовавшейся кредиторской задолженности (письмо т 18.08.2020 № 73-ИОГВ-15/2249вн).

В настоящее время решение по определению источника финансирования кредиторской задолженности не принято.

**В части достижения показателя** по количеству обученных граждан старшего поколения рисков не достижения показателя нет. Годовой плановый показатель 517 человек, по итогам 10 месяцев количество завершивших обучение составило 695 человека.

По показателю «Трудоустройство лиц старшего поколения, из числа завершивших обучения» по итогам 10 месяцев 2020 года, выполнен   
и составляет 87,33%.

Кроме того, для достижения национальных целей развития Российской Федерации, определённых Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии с задачами регионального проекта «Старшее поколение» в муниципальных образованиях Ульяновской области, продолжается работа «мобильных бригад».

Мобильные бригады выезжают в населённые пункты 5 раз в неделю   
(с понедельника по пятницу) в соответствии с утверждёнными графиками.

В период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также для ограничения возможности совместного единовременного пребывания граждан старше 65 лет, работа «Мобильных бригад» с 1 апреля 2020 года переформатирована на оказание следующих услуг: доставка продуктов, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов гражданам пожилого возраста по месту проживания.

В период с 26 марта 2020 г. по 1 ноября 2020 г. около 6 тыс. гражданам старшего поколения доставлены продукты питания и лекарства на личные средства заявителей. Кроме того, данной категории граждан доставлено 51622 продовольственных наборов от благотворителей.

В рамках реализации проекта с 2021 года предусмотрено **строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк**, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат». Сметная стоимость строительства составляет 752,5 млн. рублей, окончание строительства запланировано   
на 2023 год.

Открытие жилого корпуса позволит гражданам пожилого возраста   
и инвалидам, получать необходимые социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые и социально-правовые услуги).

Кроме того, с 2021 года Ульяновская область вошла в пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода. В рамках проекта запланировано выделение **58,3 млн**. рублей из **федерального бюджета**,   
а также предусмотрено **11,6** млн. рублей из **областного бюджета**.

Для реализации системы долговременного ухода на территории Ульяновской области утверждены пилотными площадками 7 муниципальных образований, а именно: 4 района города Ульяновска, а также город Новоульяновск, Ульяновский район, Цильнинский район, Майнский район, Сенгилеевский район, Сурский район.

Помимо **трёх** учреждений социального обслуживания - комплексный центр социального обслуживания «Исток» в городе Ульяновске, психоневрологический интернат в селе Акшуат в Барышском районе, геронтологический центр «Забота» в городе Ульяновск, в «пилот» вошли   
и **16** учреждений здравоохранения.

Для взаимодействия всех учреждений с 1 октября 2020 года начал свою работу Координационный центр.

**Всего** системой долговременного ухода в 2021 году будет охвачено 2291 человек в форме социального обслуживания на дому и 938 человек, которые находятся на обслуживании в стационарных организациях социального обслуживания.

1. **Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание**

**и отказ от вредных привычек»**

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2020 году   
не предусмотрено.

По итогам 10 месяцев 2020 года отклонений в исполнении мероприятий и контрольных точек не отмечается.

Несмотря на общую обстановку, связанную с ограничительными мероприятиями в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реализация регионального проекта осуществляется в полном объеме.

Проведение мероприятий, предусмотренных паспортом проекта, переформатировано и осуществляется, в том числе, с применением дистанционных технологий (он-лайн трансляции, видео лекции, флеш-мобы и пр.).

С приостановлением проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения (Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2020 года №702-р) с вероятностью 80% существует риск недостижения дополнительного показателя проекта *«Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)»*. Снятие ограничительных мер в ближайшее время не прогнозируется.

**Риски:**

Стабилен риск недостижения основных показателей проекта   
и сохранится до конца года.

По *смертности в трудоспособном возрасте* наибольший показатель отмечается в Карсунском - 849,4, городе Новоульяновск - 844,7, Мелекесском - 741,5, Инзенском - 721,1, Новомалыклинском - 718,6 районах области. При этом рост смертности в трудоспособном возрасте по отношению   
к аналогичному периоду прошлого года отмечается в следующих МО: Тереньгульский район +39,6%, Карсунский район +33,9%, Инзенский район +20,1%.

Значение показателя *«смертность мужчин в возрасте 16-59 лет»*   
по данным Росстата за 7 месяцев 2020 года составила 792,8 на 100 тыс. населения (процент достижения в настоящее время составляет 86,2%).

По *смертности мужчин в трудоспособном возрасте* наибольший показатель в: Карсунском - 1330,4, Мелекесском - 1157,2, городе Новоульяновск - 1131,3, Новомалыклинском - 1086,7, Сенгилеевском - 1022,2 районах Ульяновской области. При этом рост смертности мужчин   
в трудоспособном возрасте по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечается в следующих МО: Тереньгульский район +59,6%, Карсунский район +43,4%, Павловский район +27,8%.

*«Смертность женского населения трудоспособного возраста»*   
за 7 месяцев 2020 года составила 248,0 на 100 тыс. населения (процент достижения в настоящее время составляет 90,6%).

По *смертности женщин в трудоспособном возраст*е наибольший показатель в: городе Новоульяновск - 545,1, Инзенском - 448,5, Майнском - 418,3, Кузоватовском - 400,5 районах области и городе Димитровград - 364,2. При этом рост смертности женщин в трудоспособном возрасте   
по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечается   
в следующих МО: Майнский район +165,9%, Инзенский район +106,3%, город Димитровград +68,9%.

Выход смертности женщин трудоспособного возраста в классе новообразования на первое место связан не только с приостановлением проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения (Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2020 года №702-р),   
но и, к сожалению, с недостаточным обеспечением маммографами,   
так передвижными, так и стационарными, недостаточным обеспечением онкологического скрининга в рамках проведения профилактических мероприятий (профосмотры, диспансеризация).

Отмечающийся рост смертности населения Ульяновской области от болезней органов дыхания вполне объясним как распространением новой коронавирусной инфекцией и другими респираторными вирусными заболеваниями.

Необходимо обратить внимание на рост смертности от болезней системы пищеварения. ГУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области» запустил серию публикаций и эфиров, направленных на привлечение внимания населения к проблемам нарушения пищеварения, на формирование принципов здорового рационального питания, снижения потребления соли и отказа от вредных привычек.

Анализируя причины, влияющие, в том числе на репродуктивное здоровье и приводящие к росту смертности от болезней мочеполовой системы, Министерством здравоохранения Ульяновской области утвержден Межведомственный план по охране репродуктивного здоровья мальчиков   
и мужчин от 27.03.2020 №9-ПЛ, ГУЗ «Центр общественного здоровья   
и медицинской профилактики Ульяновской области» разработан   
и реализуется план информационно-коммуникационной кампании по охране репродуктивного здоровья мальчиков и мужчин на 2020 год.

*В настоящее время необходимо организовать наблюдение   
за пациентами, состоящими на диспансерном наблюдении по заболеваниям   
с обязательным внедрением дистанционных технологий.*

Значение показателя *«Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)»* за 6 месяцев 2020 года составил 2,447 л при плановом 2,65 л (достижение 108,3%), по данному показателю риски отсутствуют. За 2019 год значение данного показателя составило 5,19 л, что на 0,11 л меньше планового значения 2019 года. Таким образом, считаю прогнозные значения показателя *«Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)»* на дальнейшие годы вполне достижимыми.

С июля 2020 года в Ульяновской области функционирует Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области. Изменения в Устав учреждения внесены распоряжением министерства здравоохранения Ульяновской области от 01.06.2020 года №1049-р и зарегистрированы в налоговом органе 22.07.2020 года (приложение – распоряжение, изменения в Устав).

По итогам проведённого нами анализа причин смертности населения области на 2020-й год определены шесть районов области высокого риска (Новомалыклинский, Вешкаймский, Старокулаткинский, Кузоватовский, Инзенский и Сурский районы), в 4-х из которых в настоящее время утверждены и внедряются муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (Новомалыклинский, Вешкаймский, Старокулаткинский, Сурский), что составляет 20% от всех муниципальных образований региона и является результатом регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» на 2020 год.

В 2-х районах: Кузоватовском, Инзенском программы на стадии утверждения.

Поскольку работа в данном направлении в Ульяновской области была начата еще в 2018 году с реализацией приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни на территории Ульяновской области» в настоящее время фактическая доля муниципальных образований, утвердивших программы «Здоровый муниципалитет», составляет 37% (8 МО).

Пилотными предприятиями по внедрению корпоративных программ по укреплению здоровья работающих стали 6 предприятий различных форм собственности: Старомайнский филиал ФГБУ «Управление Ульяновскмелиоводхоз» (Старомайнский район); ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» (Инзенский район); ООО «Мебелькомплект» (Чердаклинский район); СХПК «Свияга» (Кузоватовский район); АО «УМЗ» (г.Ульяновск); ООО «НС-ОЙЛ» (Новоспасский район); МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева.

Стоит отметить, что в региональную модель корпоративной программы включено направление «Здоровое предприятие - профилактика профессиональных и профессионально - обусловленных заболеваний».

ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» проводится мониторинг корпоративных программ. В настоящее время 41 организация Ульяновской области разработали и представили корпоративные программы охраны здоровья на рабочем месте. При разработке данных корпоративных программ включаются мероприятия по снижению хронических неинфекционных заболеваний, профилактике факторов риска их развития на основании уровня заболеваемости работников. Отдельное внимание уделяется профилактике профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний на предприятиях с вредными условиями производства с учетом уровня профессиональной заболеваемости.

Проблемы в реализации регионального проекта чаще всего носят технический характер в части внесения значения показателей проекта в систему электронного бюджета.

За предоставление данных по показателю «*Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» с 2020 года* ответственным определена Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, которая в свою очередь предоставляет оперативные и фактические значения данного показателя Министерству здравоохранения Российской Федерации. Предоставление значений показателя Министерством здравоохранения Российской Федерации регионам, участникам федерального проекта, в настоящее время не урегулировано, при том, что с августа месяца 2020 года в отчетность по реализации национальных проектов значения показателей заносятся ежемесячно.

Учитывая, что с августа 2020 года система электронного бюджета предусматривает ежемесячное внесение оперативных значений показателей проекта, необходимо решить вопрос с предоставлением статистической отчетности (оперативной) ежемесячно до 4 числа месяца, следующего за отчётным для регионов.

Динамика показателя «*Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения,* который значительно ниже его плановых значений как за 2019 год (составил 56,04 при плановом 92), так и за 9 месяцев 2020 года (26,72 фактически против планового значения 3 квартала - 66,75) не позволяет нам напрямую связывать рост причин смерти с влиянием потребления алкоголя.

Новая модель общественного здоровья, создаваемая в Ульяновской области, предусматривает увеличение доли популяционной профилактики, внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению общественного здоровья, мотивирование и помощь населению в отказе от вредных привычек, снижению потребления соли, повышению уровня физической активности и пр.

**Справочно:**

*В рамках проведения Демографического форума 12 сентября 2020 года состоялся проектный семинар «Общественное здоровье на муниципальном уровне». Основной темой обсуждения стала реализация проекта «Навигатор общественного здоровья», соглашение о реализации которого было подписано Губернатором Ульяновской области 11 августа 2020 года на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России».*

*Стратегическим партнёром проекта выступает российская Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки». Именно члены Ассоциации стали пилотными регионами для реализации проекта. Площадками в данном проекте от Ульяновской области определены Новомалыклинский, Вешкаймский и Ульяновский районы, что позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья в данных муниципальных образованиях – на основе расчёта индекса потерянных лет потенциальной жизни, который широко применяется в мире для оценки экономических потерь от преждевременной смертности трудоактивного населения.*

*Модераторами дискуссионной площадки выступили: Сергей Рыбальченко - генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации, а также советник Губернатора Ульяновской области по направлению «здравоохранение» Валентина Караулова.*

*Так как основная проблема сегодня – это сверхсмертность мужского населения в трудоспособном возрасте, главы администраций муниципальных образований Ульяновской области, участников проекта, внесли несколько предложений, которые вошли в проект резолюции семинара.*

1. **Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

Целью проекта - популяризация здорового образа жизни и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом граждан Ульяновской области.

Региональным проектом в 2020 году предусмотрено финансирование   
в сумме **684 107,0 тыс. рублей** (ФБ – 485 990,6 тыс. руб., ОБ – 195 869,0 тыс. руб., МО – 2 247,4 тыс. руб.).

**Кассовый расход по состоянию на 01.11.2020** составил **459 078,9 тыс. рублей** (ФБ -313 087,7 тыс. руб., ОБ - 144 069,0 тыс. руб., МО – 1 922,2 тыс. руб.)или 67,1% от выделенных средств.

**Достижение установленных показателей.**

Реализация федерального проекта предполагает выполнение показателя «Увеличение доли жителей Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет» в 2020 году до **45,3%**. По состоянию на 01.11.2020 достигнуто **45%.**

В разбивке по возрастной категории населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ситуация выглядит следующим образом (по оперативным данным муниципальных образований):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Годовой план | Факт на 01.11.2020 | % исполнения годового плана |
| доля детей и молодёжи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 87,5 | 87,7 | 100,2 |
| доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте от 30 до 54 лет, мужчины в возрасте от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 32,2 | 32,2 | 100 |
| доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте от 55 до 79 лет, мужчины в возрасте от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 16,2 | 15,3 | 94 |
| Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 65,7 | 66,05 | 100,5 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области | % | 88,0 | 89,4 | 101,6 |

**1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.**

По данному показателю в текущем году заключено 5 контрактов на закупку и поставку оборудования спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в пяти муниципальных образованиях (Вешкаймский, Мелекесский, Новомалыклинский, Новоспасский и Павловский районы).

Оборудование поставлено 26.08.2020.

3 муниципальных образования (Мелекесский, Новомалыклинский, Павловский) полностью произвели оплату за поставку оборудования   
на общую сумму **3 935,3** тыс. рублей.

Работы по установке завершены во всех муниципальных образованиях.

Производится реконструкция футбольного поля на стадионе «Старт»   
в городе Димитровграде в части закупки искусственного покрытия и беговых дорожек.

Заключен 1 контракт на сумму 32 929,8 тыс. рублей. По состоянию на 30.10.2020 кассовое исполнение составляет 100%. Срок сдачи объекта ноябрь 2020.

**2. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой   
и спортом** (подготовка ПСД и строительство крытого футбольного манежа на ул. Шолмова в г. Ульяновске). 15.07.2020 заключен контракт c ООО «СМУ Строй-Прогресс» на сумму 832 366,16 тыс. рублей. Строительство объекта будет осуществляться **с 2020 по 2022 год**, в том числе:

В 2020 году выделено 180 000,00 тыс. рублей из них:

- создание ПСД – 13 038,0 тыс. рублей (выполнено и оплачено- 100%)

- на строительство объекта - 167 742,00 тыс. руб. исполнение   
по состоянию на 23.09.2020 составляет 83 236,6 тыс. руб. или 50% от плана.

2021 г. – 461 680,00 тыс. рублей;

2022 г. – 202 944,16 тыс. рублей.

**Справочно:** *Объём выполненных работ на 01.10.2020 г. составляет:*

*- перенос существующего газопровода – 0%*

*- устройство ограждающего забора – 100%*

*- устройство бытового городка – 20%*

*- вырубка зеленого массива – 100%*

*- разработка грунта – 58%*

*- устройство въезда и временных дорог – 41%*

*- устройство мойки для колес – 0%*

*- завоз свай на объект (для статических испытаний) – 18 шт.*

*- забивка свай (под статические испытания) – 14 шт.*

*- завоз песка с Баратаевского карьера – 33%*

Кассовое исполнение по состоянию на 01.11.2020 составляет   
**83 236,6 тыс. руб.** или 50% от плана.

Рисков по исполнению и выполнению строительных работ нет.

**3. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».**

На строительство Центра художественной гимнастики в г. Ульяновске и обеспечение ввода его в эксплуатацию (приобретение оборудования, благоустройство) выделено 391 900,0 тыс. рублей (из них 66 199,7 тыс. руб. оборудование) в т.ч.:

- 271 424,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета,

- 120 470,0 тыс. рублей – средства областного бюджета).

**Готовность объекта по строительству 88 %, освоено по состоянию на 01.11.2020 – 276 422,3 тыс. рублей (70%).**

По строительству и благоустройству контракты заключены на всю сумму, освоение планируется в полном объеме.

По закупке спортивного оборудования и инвентаря заключено   
3 контракта и 3 договора на общую сумму 17 725,2 тыс. руб. На оставшиеся сумму 48 474,5 тыс. рублей готовятся технико-экономические задания   
на закупку мебели и спортивного оборудования. В связи с тем,   
что завершение строительства объекта запланировано на 20.12.2020 дата поставки оборудования и мебели планируется на конец декабря.

**4. В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».**

На закупку для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования, включая расходы по его доставке и установке выделено 5 641,1 тыс. рублей. Средства распределены на финансовое обеспечение физкультурно-спортивных организаций, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области (ОГКУ «СШОР по дзюдо», ОГБПОУ «УУ(Т)ОР», ОГБУ «ССШОР по боксу им. А.В.Гришина», ОГБУ «СШОР по легкой атлетике», ОГБУ «СШОР по боксу им. П.Т.Липатова», ОГБУ «СШОР   
по тхэквондо», ОГБУ «УСШОР по биатлону»). Кассовое исполнение составляет **5143,0** тыс. руб.

**5. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки** на сумму 8 938,3 тыс. рублей.

Исполнение по данному результату составляет 8 938,3 тыс. рублей или 95%**.**

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии   
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ОГБУ «СШОР по тхэквондо», ОГБПОУ «УУ(т)ОР», ОГБУ «УСШОР по биатлону», ОГКУ СП «СШОР по спортивной борьбе им. А.И.Винника», ОГБУ «СШОР по легкой атлетике», ОГБУ «СШОР по боксу им. П.Т.Липатова»), заключено 15 контрактов на сумму 6 853,1 тыс. рублей, **оплачено 6 853,1 тыс. рублей;**

б) **100,0** тыс. рублей на осуществление поддержки одарённых спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки. По результатам проведенной комиссии согласно, распоряжения Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области от 17.08.2020 №181-р единовременные выплаты получили два спортсмена.

в) **1 578,9** тыс. рублей предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (спортивные школы г. Ульяновска 1052,6 тыс. рублей и г. Димитровграда 526,3 тыс. рублей) на приобретение экипировки в соответствии   
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта; на проведение тренировочных сборов. Заключено 10 контрактов   
на сумму 1605,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.11.2020 - **1 578,4 тыс. рублей** или 100% от плана.

**6.** **Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий,   
и спортивных мероприятий (ЕКП).** Предусмотрено 44 854 тыс. рублей,   
из них освоено 36 229,2 тыс. рублей, что составляет 80,8%.

Средства будут освоены в полном объеме.

**7. Реализация ВФСК «ГТО»: предусмотрено 4 200,0 тыс. рублей,**по состоянию на 01.11.2020освоено в полном объёме.

За 2020 год Региональным центром тестирования ВФСК ГТО   
в Ульяновской области проведены мероприятия:

- Фестиваль ВФСК ГТО среди выпускников образовательных организаций (внутришкольный, муниципальный, региональный этапы);

- Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов (муниципальный, региональный этапы);

- Зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения (муниципальный этап);

- Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд (муниципальный, региональный и всероссийские этапы),

- Летний Фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения (муниципальный, региональный и всероссийские этапы);

В период самоизоляции введены новые формы ведения работы   
в режиме онлайн: консультационная работа (теоретическая и практическая)   
по подготовке участников к выполнению нормативов комплекса ГТО   
в онлайн формате, а также посредством электронной почты. Подготавливаются фото, видеоматериалы, рекламные ролики по выполнению нормативов комплекса ГТО для всех желающих. Данный материал направляется участникам по запросу как обучающий для индивидуальной подготовки участника к комплексу ГТО, и получить знак отличия. Ежедневно ведется методическая работа.

**Освещение спортивной деятельности и бронирование   
по реализации проекта «Спорт – норма жизни»** на постоянной основе размещаются на портале СРК «Национальные проекты России», регулярно выходят в эфирах региональных телеканалах ГТРК «Волга», Репортер -73, УлПРАВДА-ТВ, а также спортивной газете «Чемпион». У Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области имеются аккаунты   
в социальных сетях, официальный сайт Министерства.

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области взаимодействует с электронными и печатными СМИ, постоянно предоставляя информацию журналистам. Деятельность по выстраиванию отношений со СМИ заключается в эффективном управлении внутренней   
и внешней информацией, установлении дружеских контактов со всеми общественными структурами через институт массмедиа.

Для реализации комплекса мер используются возможности сети Интернет для пропаганды физкультурно-оздоровительных систем и занятий физическими упражнениями, особенно среди подрастающего поколения,   
а также проводятся мероприятия по распространению передового опыта   
в развитии физической культуры и спорта.

1. **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте   
   до трёх лет»**

Региональный проект включает в себя 2 направления:

1. Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста.

2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет   
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность   
по образовательным программам дошкольного образования.

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в объёме **294 029,0 тыс. рублей** (ФБ –192 145,8 тыс. рублей, ОБ – 88 120,8 тыс. рублей; МБ – 13 762,4 тыс. рублей)**,** кассовый расход на 01.11.2020 составляет **89 604,9 тыс. рублей** **или – 30,5 %.**

В целях достижения результата регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей   
в возрасте до трёх лет» в части создания дополнительных мест для детей   
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 2020 году планируется строительство двух дошкольных образовательных организаций в г. Ульяновске на 280 мест   
и в с. Сосновка Карсунского района на 55 мест, а также приобретение (выкуп) дошкольной образовательной организации на 100 мест   
в микрорайоне «Новая жизнь» г. Ульяновска.

**1. Дошкольная образовательная организация на 280 мест   
в г. Ульяновске по ул. Отрадной**.

На строительство детского сада предусмотрено финансирование   
в сумме **250 078,23** **тыс. рублей**, из них:

в 2020 году –101 991,74358 тыс. рублей (ФБ – 93 985,39 тыс. рублей, ОБ – 2 906,76 тыс. рублей, МБ – 5 099,58 тыс. рублей);

в 2021 году – 148 086,48 тыс. рублей (ФБ – 69 881,38 тыс. рублей, ОБ – 70 800,77 тыс. рублей, МБ – 7 404,32 тыс. рублей).

Освоение – 0 %. Низкое освоение связано с тем, что строительство детского сада не начато.

В связи с внесением изменений в нормы строительного проектирования и градостроительный кодекс РФ проект строительства здания детского сада на 280 мест по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, юго-западнее здания магазина «Магнит» по ул. Отрадной, д. 3а направлен на корректировку.

30.09.2020 повторно направлены документы на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации   
на строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест   
в г. Ульяновске по ул. Отрадной.

В срок до 15.11.2020 планируется получить положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

24.08.2020 заключен контракт № 0168500000620000931   
на строительство детского сада, цена контракта – 296 530,2 тыс. рублей. Количество требуемых к заключению контрактов – 1, законтрактовано – 1.

Начало строительство планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы и разрешения на строительство.

**2. Приобретение дошкольной образовательной организации на 100 мест в г. Ульяновске.**

В 2020 году на выкуп дошкольной образовательной организации предусмотрено финансирование в сумме **86 455,01 тыс. рублей**(ФБ – 76 065,20 тыс. рублей, ОБ – 6 067,05 тыс. рублей, МБ – 4 322,75 тыс. рублей). Освоение – 0 %. Низкое освоение связано с тем, что приобретение дошкольной образовательной организации в г. Ульяновске – 4 квартал 2020 года.

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации г. Ульяновска сформирован пакет документов для проведения аукциона в электронной форме. Аукцион в сентябре 2020 года не состоялся в связи с отсутствием заявок. В настоящее время осуществляется повторное размещение документов в единой информационной системе в сфере закупок. Выкуп детского сада запланирован на 20 декабря 2020 года.

**3.** **Дошкольная образовательная организация на 55 мест   
в** **с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области.**

На строительство детского сада предусмотрено финансирование   
в сумме **73 580,39215** **тыс. рублей**, из них:

в 2020 году – 10 519,67 тыс. рублей (ФБ – 10 000,0 тыс. рублей, ОБ – 309,27 тыс. рублей, МБ – 210,39 тыс. рублей);

в 2021 году – 63 060,72 тыс. рублей (ФБ – 35 838,51 тыс. рублей, ОБ – 25 960,99 тыс. рублей, МБ – 1 261,21 тыс. рублей).

Освоение – 0 %. Низкое освоение связано с тем, что строительство детского сада начато в 3 квартале, подписанных актов выполненных работ по состоянию на 30.09.2020 не имеется.

16.06.2020 заключен контракт с ООО «Вегас» на строительство дошкольного образовательного учреждения. Цена контракта – **65174828,30 рублей**. Строительство детского сада начато 17.06.2020. Произведена подготовка территории, разработан котлован, утрамбована песчаная подушка котлована для фундамента.

В настоящее время ведётся укладка фундаментных блоков на дно котлована.

Количество требуемых к заключению контрактов – 1, законтрактовано – 1.

**4. Дошкольная образовательная организация на 120 мест   
с бассейном в с. Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области.**

Завершены строительно-монтажные работы дошкольной образовательной организации на 120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей, Николаевского района Ульяновской области.

Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта   
в эксплуатацию – 20 ноября 2020 года.

Поданы заявки для получения положительных заключений Роспотребнадзора и Пожнадзора. Взяты пробы воды, получено положительное заключение.

Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности планируется в срок до 27 ноября 2020 года.

Открытие дошкольной образовательной организации на 120 мест   
с бассейном в с. Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской планируется 28 ноября 2020 года.

**5 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей**.

В 2020 году предусмотрено финансирование в сумме – 1 850,72 тыс. рублей (ФБ – 1 795,2 тыс. рублей, ОБ – 55,52 тыс. рублей). Освоение – 100 %.

По результату «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми» направлены субсидии в целях финансового обеспечения их затрат в связи с созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, к которым относятся затраты на приобретение средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, предусмотренных перечнем, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2019 № 704. По состоянию на 30.09.2020 дополнительных мест не создано.

**Справочно:**

*1. Показатель «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и ухо» - план -  3194 человека / факт - 6175 человек.*

*2. Показатель «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход» - план - 70 человек / факт - 104 человека.*

*3. Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет» - план - 100 % / факт - 99,76 %.*

**«Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу   
за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование».**

В соответствии с планом мероприятий в 2020 году запланировано обучить **351** женщину, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком   
до достижения им возраста трёх лет. На данное мероприятие предусмотрено финансирование в сумме 10 618,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет – 10 275,1 тыс. рублей или 96,8%.

В части достижения показателя по количеству обученных женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, отмечается **риск не достижения**, а именно, по данным Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области к концу года прогнозируется что закончит обучение **312** женщин или 89% от планового показателя.

По состоянию на 01.11.2020 обучение завершило 289 женщин, из них:

- по средствам сертификата – 283 женщины;

- по средствам заключения государственных контрактов   
(9 действующих контрактов) – 90 женщин.

В связи с сокращением финансирования национального проекта «Демография» были расторгнуто 9 государственных контрактов.

Кроме внесения корректировок в финансовые соглашения в части снижения финансирования с 20 999,5 тыс. рублей до 10 300,0 тыс. рублей Рострудом РФ планировалось внесение корректировок в нефинансовое соглашение, где аналогичным образом предполагалось скорректировать значения целевого показателя «численность прошедших переобучение   
и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу   
за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях   
и обратившихся в органы службы занятости» в сторону уменьшения с 351   
до 287 человек.

Фактически Рострудом соглашение по корректировке показателя   
не разработано и не направлено в регион для подписания.

Кроме того, в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» значение целевого показателя по уровню трудоустройства – «доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин» составляет более **70%**. Значение данного показателя указывается в ежемесячном отчёте в Минтруд РФ. По состоянию на 01.11.2020 показатель составлял – **13,4%**. Согласно паспорту регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» данный показатель звучит как «уровень занятость женщин, имеющих детей дошкольного возраста». Значение данного показателя указывается в ежемесячном отчёте в ГИС Электронный бюджет. По состоянию на 01.11.2020 показатель составлял – 89,61%.

Таким образом, формулировка данного целевого показателя создает условия, при которых существует риск его срыва вследствие объективных обстоятельств. В связи с этим, необходимо заменить целевой показатель на «занятые трудовой деятельностью в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин».