**Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области**

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей   
и результатов национального проекта:

-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;

-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;

-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

-«Спорт – норма жизни».

**Общий объем средств консолидированного бюджета** на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области   
в 2022 году **составил 3 763 137,3 тыс. рублей (**ФБ – 3 159 691,0 тыс. руб.,   
ОБ – 601648,2 тыс. рублей, МБ – 1 798,1 тыс. рублей).

**Кассовый расход по состоянию на 02.09.2022** составил **2 244 363,4 тыс. рублей (**ФБ – 1 886 817,1 тыс. руб., ОБ – 353 539,6 тыс. рублей, МБ – 1 413,6 тыс. рублей) или 59,6% от общего финансирования.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2022 году запланировано заключение 83 контрактов на сумму   
1 622 085,6 тыс. рублей, на сегодняшний день заключено 76 контрактов   
на сумму 1 608 879,8 тыс. рублей или 99,2% от запланированных средств.

1. **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Проектом в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме   
**1 985 342,5 тыс. рублей** на предоставление следующих выплат:

- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка (на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации») в сумме 870 572,4 тыс. рублей, кассовое исполнение на 02.09.2022 составило 676 545,9 тыс. рублей (77,7%).

- ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семье первого ребенка (выплата осуществляется в соответствие с Федеральным законом   
от 28 декабря 2017 г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в сумме 1 114 770,1 тыс. рублей, кассовое исполнение на 02.09.2022 составило 768 334,2 тыс. рублей (68,9%).

Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости   
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке   
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2022 году количество плановых процедур ЭКО составляет 627 процедур до 01.12.2022.

По состоянию на 02.09.2022 проведено **370** процедуры ЭКО за счёт средств ОМС или **59,02%** от общего количества.

Кроме того проектом предусмотрено исполнение 2-х региональных показателя это «Плановая численность родившихся» и «Снижение числа абортов».

По показателю «Плановая численность родившихся» годовой план –   
8 583 чел., факт за 8 месяцев текущего года 6 119 человек или 71,3% .

По показателю «Снижение числа абортов» план – 2 920 ед., факт за 8 месяцев текущего года – 1715 ед. или 58,7% (убывающий показатель).

1. **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»**

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме   
**488 791,5 тыс. рублей.**

Необходимо заключить 3 контракта на сумму 425 760,6 тыс. рублей. На сегодняшний день все контракты заключены.

Кассовое освоение по проекту составляет 254 676,4 тыс. рублей (52,1%).

*Результаты, которые планируется достичь в 2022 году:*

1.В целях, улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках реализации проекта **в 2021 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами**.

В 2022 году на реализацию проекта по внедрению СДУ на территории Ульяновской области выделено **60 370,2 тыс. рублей** (58 559,1 тыс. рублей из федерального бюджета и 1 811,1 тыс. рублей из областного бюджета).

Кассовое освоение составляет – 60 370,2 тыс. рублей (100%).

На 01.09.2022 в рамках реализации пилотного проекта по СДУ на обслуживании находится 774 человек, 368 человек получают услуги долговременного ухода в стационарной форме, 136 человек получают услуги в полустационарной форме, 260 человек получают услуги в надомной форме,10 человек получают услуги в сочетании полустационарной формы социального обслуживания и формы социального обслуживания на дому.

2. В настоящее время по СДУ трудоустроено 160 сиделок, которые оказывают услуги в надомной форме обслуживания и 45 человек внутренние совместители. Из общего количества сиделок – 97 осуществляют родственный уход, из них 8 сиделок, оказывают услуги 16 гражданам.

3. На базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске открыта Школа ухода и пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). Специалисты данных сервисов осуществляют выезды по всем муниципальным образованиям региона и оказывают услуги по обучению граждан вопросам общего ухода за лежачими больными, простейшим манипуляциям в домашних условиях, а также доставляют ТСР из пункта проката, обучают граждан правилам пользования, оказывают помощь в подборе средств ухода и ТСР нуждающимся. Всего выдано 516 единиц ТСР.

Для социальных работников и родственников получателей социальных услуг проводится занятия в Школе ухода, которые ведут психологи, медицинская сестра, врач-гериатр, специалист по социальной работе в формате групповой и индивидуальной работы (в режиме видеосвязи, выездов на дом, в учреждении). В 2022 г. обучение прошли 115 человек, из них: 44 – родственники, 39 – социальные работники (сиделки), 32 – законные представители. Проведено 3 курса обучения, 16 групповых занятий и 101 индивидуальное занятие.

В координационный центр с 01.01.2022 года по 01.09.2022 года поступило – 1955 обращений, из них 1877 от граждан нуждающихся в услугах.

В 2022 начато внедрение новой практики – Выездная бригада на дом «Добрая помощь» к получателям услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому. В состав бригады вошли медицинский работник, психолог, логопед. Выезд осуществляется не реже двух раз в месяц. По состоянию на 1 сентября 2022 года осуществлено 76 выездов.

По результату «Граждане старше трудоспособного возраста   
и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода» между Правительством Ульяновской области и Министерством труда и социальной защиты РФ заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Российской Федерации, на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 2 593,0 тыс. рублей. По состоянию на 02.09.2022 кассовое исполнение составило 2 593,0 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации программы системы долговременного ухода   
за гражданами пожилого возраста и инвалидами предполагает достижение следующих показателей:

**- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе к концу 2022 года»,** целевой показатель на 2022 год составляет – 13,4%. По состоянию на 01.09.2022 исполнение составило – 12,0%.

- «**Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов»,** целевой показатель на 2022 год составляет – 4,1%. По состоянию на 01.09.2022 исполнение составило – 9,0%.

**2.** В рамках реализации проекта с 2020 года ведется строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».

**Что уже сделано:**

16.12.2020 года между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «ПСК Твой дом» заключен государственный контракт №46-20 на проведение работ по строительству объекта «Жилой корпус с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов   
в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области на сумму   
628 151,1 тыс. рублей.

В 2021 произошло удорожание стоимости строительных ресурсов (работа, строительные материалы, оборудование), ввиду этого подрядной организацией ПСК «Твой дом» произведён перерасчёт сметной стоимости строительства рассчитанной в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021 №500/пр. 14.11.2021 получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от № 73-1-1-2-066697-2021.

05.08.2022 заключено дополнительное соглашение № 9 к государственному контракту №46-20 от 16.12.2020, сумма контракта составила 806 637,72 тыс. рублей.

Из них:

Федеральный бюджет 680 971,50 тыс. рублей.

Бюджет Ульяновской области 125 666,22 тыс. рублей.

Технический надзор за ходом строительных работ осуществляет ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик».

Срок выполнения работ по контракту ***с 16.12.2020 по 30.10.2023 года.***

На сегодняшний день в строительно-монтажных работах **задействовано 60 рабочих**, в том числе 4 машиниста.

**Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 41,4%.**

**На сегодняшний день ведутся следующие работы:**

- устройство кровли хозяйственного блока №1(выполнено 95%);

- устройство кровли хозяйственного блока №2(выполнено 20%);

- монтаж системы молниезащиты(выполнено 90%);

- монтаж системы выравнивания потенциалов хозблоков №1 и №2 (выполнено 90%);

- монтаж оконных ПВХ конструкций жилого корпуса с пищеблоком (установлено 20 шт);

- монтаж внутренних кабельных линий хозблока №1 (выполнено 50%);

- кирпичная кладка наружных стен жилого корпуса с пищеблоком (выложено 950 м3);

- кирпичная кладка внутренних перегородок первого этажа жилого корпуса с пищеблоком (выложено 850 м2);

- кладка кирпичных перегородок подвала жилого корпуса   
с пищеблоком (выполнено 70%);

- монтаж плит перекрытий 1 этажа жилого корпуса с пищеблоком (смонтировано 400 шт);

- монтаж трубопроводов очищенного стока (выполнено 95%);

- подготовка основания дорог на территории строительной площадки (выполнено 40%);

- разработка грунта, снятие плодородного слоя. Вертикальная планировка (выполнено 65%);

- завоз строительных и инертных материалов.

**С опережением графика выполнены следующие работы:**

- отрывка котлована, подготовка основания, устройство монолитной фундаментной железобетонной плиты под резервуары очищенных ливневых стоков;

- произведена закупка, поставка, монтаж и обвязка резервуаров под очищенные ливневые стоки;

- отрывка котлована, подготовка основания и заливка монолитной фундаментных плит под противопожарные резервуары и КНС;

- произведен монтаж КНС и трех противопожарных резервуаров, закончена их обвязка, ведутся работы по засыпке песком с послойным уплотнением;

- прокладка наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода В1 – 310 м.пог;

- прокладка наружных сетей противопожарного водопровода В2 – 450 м.пог.

**Кроме того, проектом предусмотрено достижение следующих показателей (ответственный за достижение Министерство здравоохранения Ульяновской области):**

1. «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», по состоянию на 01.09.2022 исполнение составляет 60,5%, целевой показатель 2022 года – 69,1%.
2. «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», по состоянию на 01.09.2022 исполнение составило – 22,8% (76 366 человек), целевой показатель на 2022 год – 13,9%.
3. «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста», по состоянию на 01.05.2022 исполнение составляет – 33,8% (1089 человек) при целевом значении – 22,0%.

В рамках реализации регионального проекта предусмотрен результат «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции», значение результата на 2022 год – 95%.

Для организации закупки вакцины Министерством здравоохранения Ульяновской области доведены лимиты до ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» и ГУЗ «Барышская РБ».

Оба контракта заключено, проводится вакцинация граждан проживающих в организациях социального обслуживания.

1. **Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание**

**и отказ от вредных привычек»**

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2022 году не предусмотрено.

Реализация регионального проекта с 2022 года предполагает достижение 2-х основныхпоказателей.

1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%) - план на 2022 год - 9,3%, за 8 месяцев 2022 года - 8,4% (факт);
2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола); план на 2022 год - 5,1л.

1 квартал по данным Росалкогольрегулирования – 1,303 л (прогноз);

2 квартал по данным Росалкогольрегулирования – 1,404 л (прогноз);

Исходя из прогнозных значений показателя за 1 и 2 кварталы, прогнозное значение за 8 месяцев 2022 года составило 3,6 л.

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, в том числе через реализацию муниципальных программ по укреплению общественного здоровья.

**В соответствии с утвержденным планом в 15-ти муниципальных образованиях Ульяновской области внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья»** (60 % к 15.12.2022, т.е. плюс 20% к результату 2021 года), что составляет 62,5% от общего количества муниципалитетов региона.

В оставшихся МО муниципальные программы планируется внедрить в 2023 и2024 годах.

*2023 - Николаевский, Базарносызганский, Новоспасский, Павловский, Радищевский районы.*

*2024 - Сенгилеевский, Тереньгульский, Цильнинский районы, город Димитровград.*

По региональному результату «Проведена ежегодная информационно-коммуникационная кампания для жителей Ульяновской области   
по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, массовые мероприятия и акции   
по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни».

Мероприятия информационной кампании проводятся по утвержденному плану.

1. **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте   
   до трёх лет»**

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме **115 050,1** **тыс. рублей** (ФБ – 44 191,1 тыс. рублей,   
ОБ – 69 777,0 тыс. рублей, МБ – 1 082 тыс. рублей.), кассовое исполнение на 02.09.2022 составило **92 999,2 тыс. рублей**.

*Необходимо заключить 17 контрактов на сумму 113 199,1 тыс. рублей. На 02.09.2022* *заключено 17 контракта на сумму 113 197,8 тыс. рублей (99,9% от предполагаемого объема денежных средств).*

**Показатели регионального проекта достигнуты**:

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» (план – 100 %, факт – 100 %) - **достигнут**.

«Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» (план – 1205 мест, факт – 925 мест) – **не достигнут** (не завершено строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной).

В целях достижения результатов 2022 года:

1. «Созданы дополнительные места в образовательных организациях (за исключением государственных и муниципальных организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет, присмотр и уход за детьми».

(План – 15 мест, факт – 0 мест).

На данные цели направлено 1 851,03 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 1795,2 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 55,83 тыс. руб. Кассовое исполнение – 100 %.

В срок до 31.12.2022 планируется создать 15 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования.

Проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми в 2022 году.

Определены победители: ИП Семикина М.С. (7 мест), ИП Аббазова Л.Е. (5 мест), ИП Лебедева И.В. (3 места). В настоящее время осуществляется закупка средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми.

2. «Создано 435 мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет»

План 2022 года – 0, 435 тыс. мест (нарастающим итогом), факт – 0,155 тыс. мест.

На данные цели направлено 91 586,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 21 587,9 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 69 082,9 тыс. руб., средства муниципального бюджета   
915,9 тыс. руб. Кассовое исполнение – 94 % (ФБ – 100 %).

1. В 2021 году открыта дошкольная образовательная организация на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» г. Ульяновска.

2. Введена в эксплуатацию дошкольная образовательная организация на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района. Образовательная деятельность в детском саду начата 29 августа 2022 года.

3. Завершается строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной.

Согласно информации заказчика МБУ «Стройзаказчик» **готовность здания составляет 99%, готовность объекта в целом – 91%.**

По состоянию на 12 сентября 2022 года ведутся следующие работы:

1-блок:

- монтаж слаботочного оборудования – 95%,

2-й блок:

- монтаж слаботочного оборудования – 95%,

- установка оборудования пищеблока – 98%;

3-й блок:

- монтаж слаботочного оборудования – 95%;

Благоустройство:

- устройство наружного освещения – 86%;

- установка бортового камня проездов – 72%;

- асфальтирование проезжей части и площадок – 70%;

- укладка тротуарной плитки – 76%;

- бетонирование, установка поребрика тротуаров спортивно-игровых зон – 60%;

- устройство теневых навесов – 45%.

Срок завершения работ по благоустройству – 15.09.2022.

**Окончание работ** согласно протоколу от 16.02.2022 № СК-52/09пр о фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2022 году объектов общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, определена дата ввода в эксплуатацию детского сада – 1 июля 2022 года. Ввод в эксплуатацию детского сада в вышеуказанный срок не осуществлён в связи с имеющейся потребностью в дополнительном финансировании. В Минпросвещения России направлено письмо от 01.07.2022   
№ 73-Г-01/19686исх с просьбой о переносе срока ввода в эксплуатацию детского сада на 1 декабря 2022 года. Ответ Минпросвещения России до настоящего времени не представлен.

Окончание работ согласно Дополнительному соглашению от 19.12.2021 № 149-2019-P20071-1/9 к Соглашению – 31.12.2022.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта **предусмотрена задача развития инфраструктуры занятости** и внедрение организационных и технологических инноваций в части исполнения результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации».

На реализацию данного результата в 2022 году предусмотрено   
 5000,0 тыс. рублей (ФБ – 4 850,0 тыс. рублей, 150,0 тыс. рублей).   
 Необходимо заключить 15 контрактов, на сумму 5000,0 тыс. руб., по состоянию на 02.09.2022 заключено15 контрактов на сумму 4 998,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 02.09.2022 составляет 1 148,8 тыс. рублей (23,0%) от предусмотренных средств.

Все контракты по оснащению рабочих мест (мебель, компьютерная техника, комплектующие к ней, таблички) оплачены, оборудование поставлено.

Что касается оплаты работ по капитальному ремонту, то на сегодня работы приняты, составлен Акт выполненных работ. До конца сентября планируется полностью рассчитаться по данному объекту.

1. **Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме **1 173 953,3 тыс. рублей** (ФБ – 859 214,8 тыс. рублей; ОБ – 314 022,4 тыс. рублей; МБ – 716,11 тыс. рублей), кассовое исполнение на 02.09.2022 составило **451 807,7 тыс. рублей** (38,5%).

В рамках реализации проекта необходимо заключить 63 контракта   
на сумму 1 083 126,0 тыс. рублей. По состоянию на 02.09.2022 заключено   
56 контрактов на сумму 1 069 921,5 тыс. рублей (98,8% от предполагаемого объема денежных средств).

Реализация регионального проекта предполагает выполнение следующих показателей:

- «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: план - 50,4%; факт-50,42%

- «Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» в 2022 году: план- 76,0%; факт- 75,9%

В проект входят 6 результатов, а именно:

**1. «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных организаций в нормативное состояние» -** финансовое обеспечение 11 798,60 тыс. рублей запланировано заключить 20 контрактов. В настоящее время заключено 19 контрактов на сумму 11 013,9 тыс. рублей.

Оставшаяся сумма 784,70 тыс. рублей запланирована:

- 427,3 тыс. рублей учреждением ОГПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва» запланировано заключить 1 договор на закупку байдарок и спортивного инвентаря. Ориентировочная дата заключения до 15.09.2022.

- 357,4 тыс. рублей – это сложившееся экономия по результатам торгов, которая будет возвращена в федеральный бюджет.

Кассовое освоение по результату – 8 990,59 тыс. рублей.

**2. «Государственная адресная поддержка спортивных организаций осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами»**

В рамках результата запланировано заключить 24 контракта на общую сумму 7 357,0 тыс. рублей для закупки спортивного инвентаря и спортивной экипировки. Заключено 21 контракт на сумму 6 912,4 тыс. рублей.

Оставшаяся сумма 445,2 тыс. рублей запланирована:

- на спортивную школу в г. Димитровград (СШ г. Димитровград   
им. Ж.Б. Лобановой), будет заключен 1 договор на закупку спортивного инвентаря на сумму 4,3 тыс. рублей. Ориентировочная дата заключения договора до 01.10.2022.

- на спортивные школы в г. Ульяновск (МБУ СШОР №6, МБУ СШ №4), будут заключены 2 договора на закупку спортивного инвентаря и экипировки на сумму 463,2 тыс. рублей. Ориентировочная дата заключения договора до 01.10.2022.

- на сумму 500,0 тыс. рублей предусмотрены выплаты на поддержку одарённых спортсменов, которые занимаются в организациях осуществляющих спортивную подготовку по федеральным стандартам (заключение контрактов не требуется).

Кассовое освоение по результату – 6 885,36 тыс. рублей.

**3. «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности»**

В рамках результата запланированы средства в общей сумме   
1 085 633,4 тыс. рублей и направлены:

- 692 993,60 тыс. рублей (в т.ч. 249 709,9 тыс. руб. средства из резервного фонда) на продолжение строительства крытого футбольного манежа (ул. Шолмова в г. Ульяновске). Срок сдачи в эксплуатацию 2 кв. 2023 года.

Кассовое исполнение – 156 709,7 тыс. руб. (в т.ч. 15 000,0 тыс. руб. средства из резервного фонда)

Техническая готовность объекта 43%.

В связи с низкой технической готовностью объекта существует риск невыполнения результата национального проекта в 2022г. Министерством спорта Ульяновской области проработан вопрос с федеральным центром   
о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию.

15.08.2022 в подсистеме ГИИС «Электронный бюджет»   
с Минспортом РФ подписано соглашение о переносе срока сдачи объекта   
в эксплуатацию на 2023 год.

- 6 228,3 тыс. рублей на проведение экспертизы и подключению к инженерным сетям Крытого футбольного манежа. Кассовое исполнение – 2313,6 тыс. руб.

-234 268,40 тыс. рублей на реконструкцию «Универсальный спортивный комплекс» в г. Ульяновске на ул. Александровская 60. Контракт заключен 04.04.2022 срок сдачи объекта – июль 2023г. Строительные работы ведутся, техническая готовность 63%. Кассовое исполнение – 218 558,87 тыс. руб.

-152 143,10 тыс. рублей на строительство нового Центра спортивной борьбы в г. Ульяновске *(из них: на строительство объекта - 123 793,2 тыс. руб., на техприсоединение объекта - 28 349,9 тыс. руб.)*

30.05.2022 был заключен первый контракт, который 21.06.2022г. расторгнут между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и подрядной организаций ООО Строительной компанией «Вест» по соглашению сторон, что привело к не соблюдению сроков, условий федерального соглашения.

19.08.2022 по итогу повторных конкурсных процедур, заключен государственный контракт на сумму 115,5 млн. рублей с подрядной организацией ООО «Симбирск-Строй-Консалт». Строительно-монтажные работы ведутся с 20.08.2022г. Контрактом предусмотрено авансирование строительства в размере 90%. Это позволяет обеспечить исполнение федерального бюджета в размере не менее 50% в срок до 01.10.2022г. Срок сдачи объекта июль 2023г.

**4. «Поставлены комплекты спортивного оборудования» для малых площадок ГТО** в рамках результата запланировано заключить 4 контракта на закупку и монтаж комплектов спортивного оборудования для спортивных площадок ГТО в 4 района Карсунский район, Базаросызганский район, город Димитровград и город Ульяновск на сумму 11 164,32 тыс. рублей.

По состоянию на 25.08.2022г. запланированные с начала года три спортивные площадки (ГТО) установлены и оплачены в полном объеме.

В июле Минспортом РФ выделены дополнительные средства на установку ещё одной площадки ГТО. Определяется муниципальное образование для установки данной площадки.

**5. Организация и проведение на территории Ульяновской области физкультурных и спортивных мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».**

Финансовое обеспечение по мероприятию составляет 6 000,0 тыс. рублей, заключение контрактов не требует. Кассовое исполнение – 3 333,12 тыс. руб.

Проведено 247 мероприятий.

**6. Реализация календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных и спортивных мероприятий (КП) на территории Ульяновской области.**

Финансовое обеспечение составляет 51 500,0 тыс. рублей. По результату запланировано заключить 12 контрактов на сумму 1750,9 тыс. рублей для обеспечения проведения спортивных мероприятий (закупка наградной атрибутики, кубки, транспортные расходы и т.д.).

В настоящее время заключено 10 контрактов на сумму 1613,73 тыс. рублей.

Кассовое освоение составило 46 437,30 тыс. рублей.

Проведено 495 спортивных мероприятий.