**Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области**

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей
и результатов национального проекта:

-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;

-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;

-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

-«Спорт – норма жизни».

**Общий объем средств консолидированного бюджета** на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области
в 2021 году **составил 2 661 285,4 тыс. рублей (**ФБ – 1 997 815,5 тыс. руб., ОБ – 649 155,7 тыс. рублей, МБ – 14 314,2 тыс. рублей).

**Кассовый расход по состоянию на 20.09.2021** составил **1 765 674,5 тыс. рублей (**ФБ – 1 497 025,1 тыс. руб., ОБ – 263 409,0 тыс. рублей, МБ – 5 240,4 тыс. рублей) или 66,3% от общего финансирования.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году запланировано заключение 157 контрактов на сумму
786 914,5 тыс. рублей, по состоянию на 20.09.2021 заключено 130 контрактов на сумму 712 727,1 тыс. рублей или 90,6% от запланированных средств.

1. **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Проектом в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме
**1 763 935,0 тыс. рублей** на предоставление следующих выплат:

- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка (на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации») в сумме 813 501,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 20.09.2021 составило 619 680,0 тыс. рублей (76,2%).

- ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семье первого ребенка (выплата осуществляется в соответствие с Федеральным законом
от 28 декабря 2017 г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в сумме 950 434,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 20.09.2021 составило 794 827,5 тыс. рублей (83,6%).

Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2021 году количество плановых процедур ЭКО составляет 700 процедур.

По состоянию на 01.09.2021 проведено **492** процедуры ЭКО за счёт средств ОМС или **60,8%** от общего количества.

В 2021 году Минтрудом РФ исключены все федеральные показатели, в связи с этим, Министерством семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области **разработаны
2 дополнительных показателя** «Плановая численность родившихся»
и «Снижение числа абортов».

Данные показатели помогут своевременно проанализировать динамику рождаемости и принять необходимые меры по улучшению демографической ситуации в регионе.

Так по состоянию на **01.09.2021** года в регионе складывается **отрицательная динамика рождаемости**, по данным представленным Агентством ЗАГС Ульяновской области в текущем году **число родившихся** детей составило **6770**, что на 248 детей меньше чем в АППГ (7018), а по показателю «Снижение числа абортов» ситуация напротив позитивная,
число зарегистрированных абортов составило 1954, что на 290 абортов ниже чем в АППГ (2244).

Для повышения показателей рождаемости на федеральном
и региональном уровнях принимаются законодательные и иные акты, направленные на поддержку семей с детьми.

На сегодняшний день только в сфере социальной защиты населения действует 40 мер социальной поддержки семей с детьми (32- региональных
и 8 федеральных), а есть эти меры и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре.

Проводимые работы, в том числе с предоставлением мер социальной поддержки позволят нам впоследствии достигнуть тех показателей, которые ставятся перед нами федеральным центром в рамках реализации национального проекта «Демография» и 474 указа Президента.

1. **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»**

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме
**121 941,1 тыс. рублей.**

Необходимо заключить 56 контрактов на сумму 76 490,5 тыс. рублей. По состоянию на 20.09.2021 заключено 52 контракта (92,9% от запланированных контрактов) на сумму 71 666,06 тыс. рублей (93,7% от предполагаемого объема денежных средств). По состоянию на 20.09.2021 кассовое освоение составляет – 98 029,1 тыс. рублей (80,4%).

*Результаты, которые планируется достичь в 2021 году:*

1.В целях, улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках реализации проекта **в 2021 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами**. Семь муниципальных образований стали пилотными площадками, а именно: 4 района города Ульяновска, а также город Новоульяновск, Ульяновский район, Цильнинский район, Майнский район, Сенгилеевский район, Сурский район.

В 2021 году на реализацию проекта по внедрению СДУ на территории Ульяновской области выделено **60 126,08 тыс. рублей** (58 322,3 тыс. рублей из федерального бюджета и 1 803,8 тыс. рублей из областного бюджета).

*Необходимо заключить 54 контракта на сумму 14 675,5 тыс. рублей. По состоянию на 15.09.2021 заключено 50 контрактов на сумму 9 851,1 тыс. рублей или 67,1% от предполагаемого к контрактации объема денежных средств.*

Кассовое освоение составляет – 39 165,6 тыс. рублей (65,1%).

***Что уже сделано:***

1. С 25.03.2021 по 01.09.2021 года принято 401 человек, из них 394 социальных работников, 7 специалистов центра дневного пребывания.

Всего протипизировано граждан пожилого возраста и инвалидов 2 376 человек. Всего граждан, получающих услуги по СДУ – 653 человека, в том числе количество граждан получающих услуги в надомной форме по СДУ – 603 человека

1. В процессе реализации проекта переформатирована работа надомной службы, открыто отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов с когнитивными нарушениями (услуги долговременного ухода получают 50 человек), открыт пункт проката технических средств реабилитации (закуплено 384 единицы технических средств, выдано 143 единицы), открыта Школа ухода (обучение прошли 125 человек), выстроено межведомственное взаимодействие с организациями здравоохранения, Почтой России, региональным отделением Фонда Социального Страхования, налажена работа с негосударственными организациями социального обслуживания.

***Что запланировано:***

На оставшиеся денежные средства в сумме 4 824,49 тыс. рублей, планируется приобретение технических средств реабилитации (стулья санитарные, кровати с электроприводом адаптационные, кресла - коляски комнатные электрические).

Пилотный комплексный центр социального обслуживания населения станет региональным пунктом проката ТСР.

Таким образом, до 31.12.2021 планируется заключение и исполнение контрактов на общую сумму 4 824,49 тыс. руб.

В рамках реализации программы системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами предполагает достижение следующих показателей:

**-** «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе к концу 2021 года», целевой показатель на 2021 год составляет - 5,8%. По состоянию на 01.09.2021 исполнение составило – 9,3%. Риска невыполнения показателя нет.

- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов», целевой показатель на 2021 год составляет – 1,9%. По состоянию
на 01.09.2021 исполнение составило – 4,1%. Риска невыполнения показателя нет.

**2.** В рамках реализации проекта с 2020 года предусмотрено строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».

**Что уже сделано:**

16.12.2020 года между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «ПСК Твой дом» заключен государственный контракт №46-20 на проведение работ по строительству объекта «Жилой корпус с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов
в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области на сумму
628 151,1 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по контракту ***с 16.12.2020 по 30.11.2023 года.***

Согласно государственному контракту в настоящее время **выполнены работы**:

- расчистка территории строительной площадки;

- устройство временного ограждения строительной площадки;

- устройство бытового городка (13 вагончиков и 2 склада);

- устройство КПП;

- монтаж системы видеонаблюдения строительной площадки;

-устройство временной подъездной дороги до строительной площадки;

- геодезическая разбивка хозяйственных блоков № 1 и № 2;

- монтаж 1 линии наружных сетей электроснабжения, с подключением временной подстанции;

- обустройство строительной площадки сетями электроснабжения;

- отрывка котлованов под хозяйственный блок №1 и №2;

- монтаж фундамента хозяйственного блока №1;

- монтаж фундамента хозяйственного блока №2;

- устройство бетонной подготовки полов подвала хозблока №1 и №2;

- устройство теплоизоляции фундамента хозблока №1 и № 2;

- обкладка керамическим кирпичом теплоизоляции фундамента

 хозблока № 1;

- устройство обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала хозблока №1:

- устройство обмазочной гидроизоляции фундаментов хозблока №1 и № 2;

- устройство теплоизоляции фундамента хозблока №2;

- устройство дренажной системы.

**На сегодняшний день ведутся следующие работы:**

- обратная засыпка фундаментов хозблока №1(выполнено 95%);

- обратная засыпка фундаментов хозблока №2(выполнено 80%);

- устройство бетонной подготовки полов жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 10%);

- монтаж плит перекрытий подвала хозблока №1(выполнено 85%);

- монтаж ФБС жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 20%);

- монтаж подушек фундамента жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 20%);

- устройство обмазочной гидроизоляции фундаментов жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 35%);

- обратная засыпка фундаментов жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 15%)

- монтаж трубопроводов очищенного стока (выполнено 85%);

- разработка грунта под котлован жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 40%);

- подготовка основания дорог на территории строительной площадки (выполнено 40%);

- разработка грунта, снятие плодородного слоя. Вертикальная планировка (выполнено 60%);

- завоз строительных и инертных материалов.

В соответствии с актами КС-2 и КС-3 по состоянию на 01.09.2021 оплачено работ на сумму **50 511,27 тыс. рублей,**что составляет **82%**от выделенных средств.

КС-2 и КС-3 за август месяц подрядной организацией для последующей оплаты не представлены.

Общая сумма освоенных средств с учетом авансовых платежей за 2020
и 2021гг составила **102 782,63 тыс. рублей или 97,2%** от выделенных средств (105 734,1 тыс. руб.).

Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет **12%, плановое значение** на конец текущего года составляет **-15,64%.**

Минтрудом России выделено дополнительное финансирование средств федерального бюджета в сумме 74 200,6 тыс. рублей.

**17.09.2021** в адрес Минтруда России направлен пакет документов необходимый для получения вышеобозначенной субсидии.

На сегодняшний день вносятся изменения в госпрограмму, софинансирование средств областного бюджета составит **2 295,0 тыс. рублей,** общая сумма средств консолидированного бюджета составит
**76 495,6 тыс. рублей.**

После доведения субсидии бюджету субъекта и пересчета сметной стоимости объекта строительства ввиду изменившихся индексов сметного строительства, подрядной организацией ПСК «Твой дом» и техническим заказчиком ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» будут внесены изменения
в государственный контракт от 16.12.2020 №46-20 в части, цены контракта (приложение 1) и графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение 2).

1. В рамках реализации результата «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции» Министерством здравоохранения Ульяновской области разработано распоряжение «Об организации вакцинации, лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции» от 22.12.2020г. №2933-р, разработан план проведения вакцинации на базе 8 государственных учреждений здравоохранения. В настоящее время закуплены компоненты вакцины на сумму 11,8 тыс. рублей. Вакцинация запланирована на сентябрь-ноябрь 2021 года. Риска невыполнения показателя нет.

По показателю «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», по состоянию на 01.09.2021 исполнение составляет 51.9%, целевой показатель 2021 года – 64,0%.

**Риски неисполнения по *2* показателям:**

Показатель «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», целевой показатель на 2021 год - 32,5%. По состоянию на 01.09.2021 исполнение составило – 5,5% (19 617 человек).

Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области **разработан план по минимизации рисков** в части недостижения показателя. Определён требуемый охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию для достижения целевого показателя 32,5% (115 143 человека) сейчас делаем выверку в разрезе муниципальных образований, даны поручения главным врачам использовать ресурсы передвижных и стационарных ФАПов, пересмотреть графики выездов мобильных медицинских бригад и мобильных бригад социальной защиты, усилить информационную работу с гражданами старшего поколения, обеспечить доведение до них информации
о проводимых медицинских осмотрах и диспансеризации.

 Показатель «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста», целевой показатель на 2021 год – 55,1%. В связи с перепрофилированием с мая 2020 года части гериатрических коек в койки госпиталя для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией (из 75 коек 30 коек перепрофилированы для лечения COVID), плановая госпитализация проводилась
в ограниченном режиме.

 По состоянию на 01.09.2021 исполнение составляет – 14.3% при целевом значении - 55,1%.

 **С 18.09.2021** **все** функционирующие гериатрические койки ГУЗ «Ульяновский областной госпиталь ветеранов войн» были перепрофилированы в койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

 Принято решение, что с 18.09.2021г. перепрофилируются койки терапевтического профиля в структурном подразделении ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн» в койки гериатрического профиля по адресу: Чердаклинский район, с. Озерки в количестве **25 коек**.

1. **Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание**

**и отказ от вредных привычек»**

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2021 году не предусмотрено.

По итогам 8 месяцев 2021 года отклонений в исполнении мероприятий и контрольных точек не отмечается.

Результат по муниципальным образованиям распределен (100% на каждое МО). Соглашения о реализации проекта на территории муниципальных образований еще не сформированы.

 Реализация регионального проекта с 2021 года предполагает достижение 2-х основныхпоказателей (в соответствии с дополнительным соглашением).

1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%);

2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола).

 Министерством здравоохранения Российской Федерации предоставлены значения показателя «*Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)»* за 2020 год и 1 квартал 2021 года (от 10.06.2021 №10081/04-02). Иные сведения не предоставлялись.

За 1 квартал 2021 года значение показателя составило 1,169 л на душу населения (планового помесячного распределения нет).

Плановое значение показателя на 2021 год составляет 5,2 л на душу населения.

Учитывая значение 1 квартала 2021 года и в целом динамику данного показателя за 2020 год, можем предположить значение показателя за 8 полугодие 2021 года – 3,5 л.

 В связи с тем, что 12 апреля 2021 года Министерством здравоохранения Российской Федерации утвержден новый приказ №325 «Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», расчет показателя «*Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением»* с июня 2021 года проводится ежемесячно.

Значение показателя за 8 месяцев 2021 года составило 6,7% (годовое значение 10,6%).

 Помесячной разбивки значение показателей РП УОЗ в настоящее время нет.

 Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в районах области (Чердаклинский, Старомайнский, Ульяновский районы Ульяновской области, города Ульяновск и Новоульяновск (исполнение КТ проекта) осуществляется.

 Продолжается активная информационно-коммуникационная кампания: публикация статей, выпуск в эфир телевизионных и радиопередач, информирующих население Ульяновской области как о профилактике факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний,
так и о необходимости вести активный образ жизни в соответствии
с утвержденным Планом региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.

1. **Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

Реализация регионального проекта предполагает выполнение следующих показателей:

- Увеличение доли жителей Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской области в 2021 году **до** **47,5%**. По состоянию на 01.09.2021 показатель достиг – 46,6%.

- Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта **до 69,3 %.** По состоянию на 01.09.2021 показатель достиг – 68,0%.

На реализацию регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме **474 057,2 тыс. рублей** (ФБ - 191 772,4 тыс. рублей;

ОБ – 279 466,0 тыс. рублей; МБ – 2 818,8 тыс. рублей), кассовое исполнение на 20.09.2021 составило **149 754,1 тыс. рублей** (31,6%).

*В рамках реализации проекта необходимо заключить 62 контракта
на сумму 410 922,9 тыс. рублей. По состоянию на 20.09.2021 заключено
51 контракт (82,3% от предполагаемого числа контрактов) на сумму 375 777,9 тыс. рублей (91,4% от предполагаемого объема денежных средств).*

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой:

а) Продолжается строительство крытого футбольного манежа (ул. Шолмова в г. Ульяновске). Срок сдачи в эксплуатацию октябрь 2022. На 2021 год запланированы средства в сумме **285 540,6 тыс. рублей.** Кассовое исполнение составило **55 240,5 тыс. рублей.** Строительно-монтажные работы выполнены на 25%.

В связи с повышением цен на строительные материалы в 1 кв. 2021 года, по результатам экспертизы увеличение суммы по строительству составила в размере 250 750,7 тыс. рублей. В настоящее время доведены индексы сметного строительства, подрядной организацией осуществляется пересчёт сметной стоимости строительства.

б) На подготовку проектной сметной документации и земельного участка для строительства крытого ледового катка в г. Ульяновске (ГЧП) предусмотрены средства в сумме 8 700,0 тыс. рублей. Земельный участок определен. Подготовлена документация для внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «город Ульяновск». Продлен срок подготовки проектной документации на два года. Рисков нет.

**2.Закупка оборудования:**

а) Предусмотренные в 2021 средства на оснащениеЦентра художественной гимнастики «Татьяна-арена» в сумме **19 926,6 тыс. рублей** будут направлены на закупку медицинского оборудования.

Фактически заключено 3 контракта на сумму 1 226,6 тыс. рублей на закупку и устройство вентиляционной системы, средства освоены в полном объеме.

б) Закупка оборудования для спортивных школ по хоккею
и приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения в нормативное состояние учреждений запланированы средства
в сумме **34 651,0 тыс. рублей,** Кассовое исполнение по состоянию на 20.09.2021 составляет 29 381,4 тыс. рублей.

Справочно:

- 7 521,3 тыс. рублей предусмотрено на 3 учреждения ОГБУ «СШОР по тхэквондо», ОГБУ «СШОР по биатлону», ОГБУ «СШОР по лёгкой атлетике» для закупки спортивного инвентарь и оборудования. Подведомственными учреждениями заключены 10 контрактов, на сумму 7 199,0 тыс. рублей. Запланировано заключить еще 2 контракта, на оставшеюся сумму 1 009,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 5143,4 тыс. рублей.

- 27 129,7 тыс. рублей предусмотрено на закупку и поставку спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею в Новоспасский район.

09.02.2021 заключен контракт на сумму 24 238,0 тыс. рублей. Оборудование поставлено. Кассовое исполнение составляет 100%. В настоящее время на оставшеюся сумму объявлен аукцион на закупку спортивного оборудования по хоккею сумма закупки
2 882,9 тыс. рублей. Рисков нет.

в) На закупку спортивного оборудования для организаций, осуществляющих программы спортивной подготовки в соответствии
с федеральными стандартами запланированы средства в сумме
**6 955,4 тыс. рублей**.

- на финансовое обеспечение подведомственных учреждений Министерству, осуществляющих спортивную подготовку. Закупка спортивного инвентаря, спортивной экипировки в ОГКУ «СШОР по дзюдо», ОГБПОУ «У(т)ОР»;

- на поддержку одарённых спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки.

- на закупку спортивного оборудования и инвентаря в муниципальных образованиях г. Ульяновск и г. Димитровград.

В настоящее время по данному мероприятию заключено 18 контрактов на сумму 6 048,4 тыс. рублей. В плане заключить еще 2 контракта. Кассовое исполнение – 2 793,5 тыс. рублей. Рисков нет.

г) На оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (ГТО и Фокоты) предусмотрено
**48 283,70** **тыс. рублей,** по данному мероприятию контракты заключены на:

- поставку и монтаж спортивного оборудования для малых спортивных площадок (ГТО) в 3 муниципальные образования (Радищевский район, Сурский район и Цильнинский район). В настоящее время контракты заключены по всем районами, срок поставки и монтажа согласно контракту. Оплата будет произведена по акту выполненных работ.

- поставку физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
в 2 муниципальных образования (г.Ульяновск, Цильнинский район). Заключено 2 контракта на поставку оборудования на общую сумму 40 226,6 тыс. рублей. По условиям контракта поставка будет осуществлена:

- в г. Ульяновск на ул. Гоголя, 30 - 15.08.2021. В настоящее время поставщик частично поставил оборудование и обязуется поставить остальное в срок до 01.10.2021. Управлением физической культуры и спорта г. Ульяновска направлена претензия с расчетом пеней за каждый просроченный день поставки.

- в р.п. Цильна (ул. О.Кошевого,2) – 20.08.2021. Изысканы средства в сумме 800,0 тыс. рублей на ПСД и на монтаж в сумме 15,0 млн. рублей в настоящее время идет процедура заключения контракта на обустройства основания для монтажа данного комплекса. В настоящее время также произведена частичная поставка оборудования и поставщик просит продлить срок поставки. Направлена претензия с расчетом пеней за каждый просроченный день поставки.

Окончание строительно-монтажных работ по обустройству основания и монтирования спортивного оборудования запланированы до 15.11.2021. Рисков нет.

**3.Меропрятия:**

В рамках Всероссийского - спортивного комплекса «ГТО» запланированы мероприятия по сдачи нормативом «Готов к труду и обороне» на территории Ульяновской области среди выпускников образовательных учреждений, трудовых коллективов, семейных команд и всех категорий населения, финансовое обеспечение составляет 8 600 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 341,6 тыс. рублей. Заключение контрактов не предусмотрено.

На реализацию Единого календарного плана по межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям, а также по спортивно-массовым мероприятиям предусмотрены средства в сумме 57 400 тыс. рублей, кассовое исполнение – 50 770,5 тыс. рублей. Заключено
11 контрактов на закупку наградной атрибутики (шильды, грамоты, медали) на сумму 1398,7 тыс. рублей. Запланировано заключение 6 контрактов на проведение массовых спортивных мероприятий (оплата по смете).

1. **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трёх лет»**

Достижение результата «Создано 435 мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет» планируется в декабре текущего года.

В целях достижения результата осуществляются мероприятия по строительству 2-х дошкольных образовательных организаций
в г. Ульяновске на 280 мест и в с. Сосновка Карсунского района на 55 мест (срок ввода объектов в эксплуатацию 31.12.2021).

На реализацию регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 301 352,1 тыс. рублей (ФБ – 118 401,0 тыс. рублей, ОБ - 171 455,7 тыс. рублей, МБ – 11 495,4 тыс. рублей), кассовое исполнение на 20.09.2021 составило **103 383,8 тыс. рублей** (34,3%).

*Необходимо заключить 39 контрактов на сумму 299 501,1 тыс. рублей. На 20.09.2021* *заключено 27 контрактов (69,2% от предполагаемого числа контрактов) на сумму 265 283,3 тыс. рублей (88,6%
от предполагаемого объема денежных средств).*

**Строительство**

с. Сосновка Карсунского района на 55 мест:

На данные цели в 2021 году направлено 82 655,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 35 838,5 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 45 163,5 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 1 653,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет
34 938,15 тыс. руб. (42,27 %).

Строительство дошкольной образовательной организации осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, общая строительная готовность объекта –70 %.

***Что уже сделано:***

В настоящее время ведутся следующие виды работ: устройство вентилируемого фасада, установка оконных блоков на 1 этаже (выполнено 70 %), на 2 этаже окна установлены полностью, штукатурные работы, укладка керамической плитки на стенах и полах на 1 этаже (на 2 этаже выполнено), электромонтажные работы, идёт прокладка внутреннего водопровода (работы по устройству наружного водопровода проведены). Ведутся работы по благоустройству территории детского сада. Проведена вертикальная планировка, выполнена разметка территории под игровые площадки. Установлен бордюрный камень. Подготовлены участки под бетонирование.

***Проводится работа:***

Проводятся аукционные процедуры на закупку оборудования для пищеблока.

Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест
в г Ульяновске:

В г. Ульяновске строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест начато 4 декабря 2020 года.

Заключен 1 контракт.

На данные цели в 2021 году направлено – 196 845,89854 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета в сумме 61 366,98 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 125 636,62 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 9 842,29 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 66 594,63 тыс. руб. (33,2%).

Строительная готовность объекта – 35,0 %.

***Что уже сделано:***

В настоящее время ведётся кладка кирпичных стен и перегородок 1-го и 2-го этажей, плит перекрытий, начаты внутренние отделочные работы и устройство цементно-песчаной стяжки полов 1-го этажа 1-го блока, осуществляется монтаж наружных инженерных сетей.

**Имеется риск:**

**1.**В связи с увеличением количества создаваемых мест с 240 до 280 и внесением изменений в проектно-сметную документацию в соответствии
с новыми строительными нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации произошло удорожание объекта. Дефицит средств составляет
62,8 млн. руб.

**2**. Смещение срока выполнения отдельных этапов строительно-монтажных работ.

**Причина:**

Позднее начало строительства и снижение темпов строительства в связи с аномально холодными погодными условиями в январе-феврале 2021 года.

**Принимаемые меры по устранению риска:**

Наращивание темпов строительно-монтажных работ при установлении благоприятных погодных условий.

Достижение результата «Создано 15 дополнительных мест
в образовательных организациях (за исключением государственных
и муниципальных организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет, присмотр
и уход за детьми» (далее – частные дошкольные организации) планируется
в декабре 2021 года.

На данные цели направлено финансирование в сумме
1 851,03 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме
1 795,2 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 55,83 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 100,0 %.

***Что уже сделано:***

В настоящее время Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным организациям и определены победители: ИП Семикина М.С., ИП Аббазова Л.Е., ИП Лебедева И.В.

С грантополучателями заключены соглашения, субсидии предоставлены в полном объеме.

**Показатели:**

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет (план – 98,03 %, факт – 100 %).

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом (план – 0,855 тыс. мест, факт – 0,855 тыс. мест).

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (план – 3,7 месяца, факт – 0,2 месяца).

В рамках реализации регионального проекта **предусмотрена задача развития инфраструктуры занятости** и внедрение организационных
и технологических инноваций в части исполнения результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации».

На реализацию данного результата в 2021 году предусмотрено
 20 000,0 тыс. рублей (ФБ – 19 400,0 тыс. рублей, 600,0 тыс. рублей).
По состоянию на 01.09.2021 кассовое исполнение - 0%.

***Что сделано:***

Утверждён план перспективного развития службы занятости населения Ульяновской области на 2021 год.

Утверждён план информационного (включая медиа) сопровождения деятельности службы занятости населения Ульяновской области до декабря 2021 года.

Филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в Заволжском районе города Ульяновска зарегистрирован в качестве центра обслуживания ЕСИА.

В рамках договора, заключенного между ОГКУ Кадровый Центр Ульяновской области (далее – ОГКУ КЦ Ульяновской области) и ООО «Симбирскпроект», разработан эскизный проект по объекту: «Капитальный ремонт помещений в здании ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, д.36. Дизайн – проект согласован с ФЦК СЗ.

Проведено обследование и оценка технического состояния строительных конструкций нежилого здания по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, 36 (Акт № ТО 03-21 от11.05.2021 ООО «Паритет Поволжья»).

Заключён договор 48 № ПКБ 238-21 работ от 14 мая 2021 года на разработку и выполнение проектной документации на капитальный ремонт входных групп и фасадов нежилого здания по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, 36. Проектно-сметная документация согласована с ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». С целью получения ценовой экспертизы заключён договор на проверку сметной документации (капитальный ремонт входных групп и фасадов нежилого здания) от 21.06.2021 № 0780/р.

***Что планируется в 2021 году сделать:***

В срок до 10.10.2021 планируется заключение контрактов по приобретению техники и оборудования для рабочих мест, залов ожидания, конференц-залов, мебели для рабочих мест, залов ожидания, конференц-залов, на поставку оборудования для организации электронной очереди (ЭО), поставке оборудования для обустройства зоны цифровых сервисов для обеспечения планируемого потока подачи заявлений на получение государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы через личный прием.

Планируемый срок завершения капитального ремонта помещений 15.12.2021.

В срок до 25.12.2021 планируется наладка техники и оборудования, сборка и расстановка мебели.