**Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области**

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей   
и результатов национального проекта:

-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;

-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;

-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

-«Спорт – норма жизни».

**Общий объем средств консолидированного бюджета** на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области   
в 2021 году **составил 2 633 263,0 тыс. рублей** (ФБ – 1 957 815,5 тыс. руб.,   
ОБ – 662 218,5 тыс. руб., МО – 13 229,0 тыс. руб.).

**Кассовый расход по состоянию на 01.03.2021** составил **348 872,5 тыс. рублей (**ФБ – 300 827,2 тыс. руб., ОБ – 48 045,3 тыс. рублей) или 13,2% от общего финансирования.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году запланировано заключение 90 контрактов на сумму   
754 352,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.02.2021 заключено 3 контракта на сумму 310 996,8 тыс. рублей или 41,2% от запланированного.

1. **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».**

Проектом в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме   
**1 763 935,0 тыс. рублей** на предоставление следующих выплат:

- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка (на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации») в сумме 813 501,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.03.2021 составило 145 265,8 тыс. рублей (17,9%).

- ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семье первого ребенка (выплата осуществляется в соответствие с Федеральным законом   
от 28 декабря 2017 г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в сумме 950 434,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.03.2021 составило 177 726,6 тыс. рублей (18,7%).

Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости   
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке   
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2021 году количество плановых процедур ЭКО составляет 700 процедур.

По состоянию на 01.02.2021 проведена 61 процедура ЭКО за счёт средств ОМС.

В 2021 году Минтруд РФ из регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» исключил все федеральные показатели, в связи с этим, Министерством семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области **разработаны   
2 дополнительных показателя** «Плановая численность родившихся»   
и «Снижение числа абортов». Данные показатели помогут своевременно проанализировать динамику достижения основной цели проекта (увеличение рождаемости) и своевременно принять необходимые меры по улучшению демографической ситуации в регионе.

По предварительным данным Росстата в 2020 году в Ульяновской области рождаемость по сравнению с АППГ снизилась, однако темп спада замедлился.

Данная тенденция наблюдается и в январе 2021 года. Во многом этому способствовали принятые эффективные меры социальной поддержки семей   
с детьми федерального и регионального уровней. На сегодняшний день только в сфере социальной защиты населения действует более 40 мер социальной поддержки семей с детьми (9 федеральных и 31 региональная),   
а есть эти меры и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре.

Так в 2020 году в регионе **введена новая мера - единовременная выплата женщинам, родивших первого ребенка в возрасте,   
не превышающем 25 лет**. Ею уже воспользовались 227 женщин. По предварительным данным Минздрава Ульяновской области на сегодняшний период времени данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 1100 женщин, стоящих на учёте по беременности и родам, которым на момент рождения первого ребёнка не исполнится 25 лет. *Считаем, что введение данной меры в совокупности с федеральным материнским капиталом за рождение первого ребёнка позволит нашей молодёжи задуматься о более раннем рождении детей.*

Более 6 лет в нашей области предоставляется государственная социальная помощь в натуральной форме в виде продуктов питания гражданам, нуждающимся в поддержке со стороны государства. С декабря 2020 года продуктовая карта предоставляется и семьям, воспитывающим детей от 0 до 3х лет. На сегодняшний день уже подано 3023 заявлений, 2185 назначено, 2027 выдано.

С целью поддержки благополучия, экономической устойчивости и самостоятельности многодетных семей и повышения ответственности отцовства **в регионе разрабатывается инициатива по внедрению новой меры социальной поддержки - «Губернаторский отцовский капитал» в размере 150,0 тыс. руб.**, которая будет предоставляться единовременно или по частям мужчинам, имеющим гражданство Российской Федерации, постоянно проживающим и имеющим постоянную регистрацию на территории Ульяновской области не менее 3 лет непосредственно перед рождением в семье (усыновлением) третьего ребёнка и (или) последующих детей, состоящим в браке с одной супругой – матерью всех трёх и (или) последующих детей, заключённом в органах записи актов гражданского состояния.

Средства именного капитала можно будет потратить на приобретение жилья, гаража, дачи, получение образования, в том числе, высшего, а также на покупку личного автотранспорта и земельного участка.

Согласно статистическим данным, в среднем, в Ульяновской области в течение года рождается 2600 третьих и последующих детей, в том числе, 29% 746 (29%) - в семьях, состоящих в единственном постоянном зарегистрированном браке.

Планируется, что «Губернаторский отцовский капитал» позволит простимулировать рождение детей в Ульяновской области не менее чем   
в 2000 семьях в год.

При номинале капитала в 150 тыс. рублей для реализации данного предложения потребуется порядка 300 млн. рублей из средств областного бюджета.

**Совершенствуется механизм предоставления выплаты, в связи   
с возведением жилья многодетными семьями на участках, полученных ими в собственность бесплатно**:

В настоящее время разработаны и проходят согласование изменения   
в региональное законодательство о предоставлении многодетным семьям, получившим земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат на возведение жилья.

Эти изменения предусматривают следующее:

-для семей, имеющих намерение построить жилой дом, и взявших   
в связи с этим кредит предлагается увеличить минимальный размер выплаты с 25 до 50 процентов от суммы такого кредита (не более 300 тыс. рублей);

-для семей, построивших жилой дом, предлагается размер выплаты установить в зависимости не от кадастровой стоимости построенного жилья, которая в большинстве случаев не отражает реальных затрат семей на строительство, а от общей площади построенного жилья:

700,0 тыс. рублей – построившим жилой дом общей площадью от 100 квадратных метров и более;

600,0 тыс. рублей – построившим жилой дом общей площадью от 75 до 100 квадратных метров;

500,0 тыс. рублей – построившим жилой дом общей площадью более 60, но менее 75 квадратных метров.

**Дальнейшее упрощение условий использования регионального капитала «Семья» на улучшение жилищных условий**:

В законодательство о региональном капитале «Семья» ранее были внесены изменения, в соответствие с которыми граждане, имеющие сертификат на капитал «Семья», могли использовать его средства на погашение ипотечного кредита без учета нуждаемости в улучшении жилищных условий (менее 12 кв. м. на члена семьи). Это позволило ежегодно дополнительно около 6 тыс. семей использовать средства капитала на погашение ипотечного кредита.

В качестве следующего шага по либерализации условий использования капитала «Семья» может быть установлено снятие условий нуждаемости (12 кв. м.) в улучшении жилищных условий не только для погашения ипотеки, но и для оплаты покупки жилья без использования ипотеки.

Данное изменение позволит улучшить жилищные условия также примерно 3 тыс. семей.

1. **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».**

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме   
**121 941,1 тыс. рублей.**

В рамках реализации результата «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции».

Министерством здравоохранения Ульяновской области разработано распоряжение «Об организации вакцинации, лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции» от 22.12.2020г. №2933-р, разработан план проведения вакцинации на базе 8 государственных учреждений здравоохранения. Вакцинация запланирована на сентябрь-ноябрь 2021 года.

**В марте 2021 года** планируется возобновление проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию, в 10 районах Ульяновской области со стабильной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции (Базарносызганский, Вешкаймский. Карсунский, Кузоватовский, Майнский. Новомалыклинский, Новоспасский, Радищевский, Сенгилеевский, Старокулаткинский).

При увеличении темпов проведения профилактических осмотров   
и дальнейшем снятии ограничений по эпидемиологической ситуации, показатель «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» будет достигнут в 2021 году на уровне 32,5%.

**С 15 марта 2021 года** планируется открытие для плановой работы 30 гериатрических коек. При дальнейшем перепрофилировании коечного фонда госпиталя, для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, и открытии до 75 гериатрических коек показатель «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста» по итогам 2021 года 55,1 - будет достигнут.

По показателю «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», риска невыполнения показателя в 1 квартале и по итогам 2021 года нет.

В целях, улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках реализации проекта **в 2021 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами**. Семь муниципальных образований станут пилотными площадками, а именно: 4 района города Ульяновска, а также город Новоульяновск, Ульяновский район, Цильнинский район, Майнский район, Сенгилеевский район, Сурский район.

Кроме трёх учреждений социального обслуживания - комплексный центр социального обслуживания «Исток» в городе Ульяновске, психоневрологический интернат в селе Акшуат в Барышском районе, геронтологический центр «Забота» в городе Ульяновск, в пилотном проекте участвуют 16 учреждений здравоохранения.

В 2021 году на реализацию проекта по внедрению СДУ на территории Ульяновской области выделено 60 126,08 тыс. рублей (58 322,3 тыс. рублей из федерального бюджета и 1 803,8 тыс. рублей из областного бюджета). Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся   
в долговременном уходе к концу 2021 года, составит 5,8%.

Это одно из новых направлений в социальном обслуживании, целью которого является максимально возможное нахождение в домашних условиях, граждан, нуждающихся в уходе, а родственники, оказывающие уход, смогли полноценно работать и не допустить в семье финансовых проблем, а также вести привычный образ жизни.

Так в 2020 году в городе Ульяновске открыт Центр дневного пребывания граждан с когнитивными расстройствами и координационный центр. В 2021 году начала свою работу «Школа ухода», где родственники граждан, нуждающихся в уходе, смогут получить необходимые навыки по уходу. Будет продолжена работа по открытию и оснащению новых пунктов проката технических средств реабилитации.

Всего системой долговременного ухода в текущем году будет **охвачено более 2000 человек** во всех формах социального обслуживания,   
а к концу 2024 года система будет внедрена на территории всей области.

В рамках реализации проекта с 2020 года предусмотрено **строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк**, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».

16.12.2020 года между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «ПСК Твой дом» заключен государственный контракт №46-20 на проведение работ по строительству объекта «Жилой корпус с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов   
в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области на сумму 628 151,1 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по контракту ***с 16.12.2020 по 30.11.2023 года.***

**Согласно государственному контракту в настоящее время ведутся следующие работы:**

- устройство ограждения;

- подготовка строительной площадки

- геодезическая разбивка;

- подготовка дренажной системы.

**Также в 2021 году будут выполнены следующие работы:**

- по жилому корпусу с пищеблоком: земляные работы, устройство фундамента, стен и перекрытий;

- по хозяйственным блокам № 1 и № 2: земляные работы, устройство фундамента, стен и перекрытий, кровли, входов, окон, дверей, водоснабжения и водоотведения, силового оборудования и электроосвещения.

В 2021 году на данные цели предусмотрено финансирование в сумме **61 803,2 тыс. рублей** (ФБ – 11 803,3 тыс. рублей, ОБ – 50 000,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.03.2021 кассовое исполнение составило **12 602,7 тыс. рублей** (20,4%).

**На территории региона продолжается работа «мобильных бригад».**

Мобильные бригады доставляют продукты, товары первой необходимости, лекарственные препараты, гражданам пожилого возраста до места их проживания. В период с 26 марта 2020 года по 1 февраля 2021 года было осуществлено **21 246** выездов к гражданам старше 65 лет.

В 2021 г. планируется провести обследование **40 678** граждан старше 65 лет, что составит более 70% от общего сельского населения старше 65 лет.

Кроме того, мобильные бригады помогут в массовой вакцинации - они будут доставлять граждан старшего поколения в медучреждения.

1. **Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание**

**и отказ от вредных привычек»**

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2021 году   
не предусмотрено.

В рамках реализации проекта ведется доработка и утверждение модельной корпоративной программы по укреплению здоровья работающих Ульяновской области.

6 апреля 2021 года на территории муниципального образования «Барышский район» состоится 3 муниципальная конференция «Здоровый муниципалитет», в рамках которой будут освещаться вопросы реализации муниципальных программ по общественному здоровью, корпоративных программ по укреплению здоровья работающих, реализация проектов НКО на уровне муниципалитета.

Кроме того, в течение 2021 года продолжится активная информационно-коммуникационная кампания (выпуск телевизионных передач, радиоэфиры, пресс-конференции и пр.). Проведение профилактических мероприятий и акций, включая проведение второго Форума по общественному здоровью в Ульяновской области (ноябрь).

Продолжится проведение эпидемиологического исследования   
по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний (курение табака, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, недостаточное употребление в пищу фруктов, овощей и рыбы, избыточное потребление соли и жиров, сахарный диабет, гиперхолетеринемия, артериальная гипертония) на территории Ульяновской области.

Кроме того, с марта 2021 года будет реализован 2 этап исследования   
по программе «Дистанционный контроль массы тела» (RJ-REGION). Исследование продлится в течение шести месяцев. Подготовка к нему уже началась.

Все мероприятия проекта направлены на формирование ответственного отношения человека к своему здоровью, повышение информированности в вопросах укрепления здоровья и профилактики заболеваний, что в свою очередь должно повлиять на повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности, в том числе в трудоспособном возрасте.

1. **Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

**Целью проекта** - популяризация здорового образа жизни и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом граждан Ульяновской области. Срок реализации до 2024 года.

На реализацию регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме **446 034,7 тыс. рублей** (ФБ - 151 772,4 тыс. рублей;

ОБ - 292 528,8 тыс. рублей; МБ - 1 733,5 тыс. рублей), кассовое исполнение на 01.03.2021 составило **13 277,4 тыс. рублей** (3%).

Реализация регионального проекта предполагает выполнение следующих показателей:

- Увеличение доли жителей Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской области в 2021 году **до** **47,5%**.

- Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта **до 65,7 %.**

В рамках достижения показателей предусмотрены следующие мероприятия:

1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. На 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 5 961,2 тыс. рублей.

По данному мероприятию будет поставлено спортивное оборудование для малых спортивных площадок (ГТО) в 3 муниципальных образованиях (Радищевский район, Сурский район и Цильнинский район).

2. В рамках мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом продолжается строительство крытого футбольного манежа (ул. Шолмова в г. Ульяновске). Срок сдачи   
объекта в эксплуатацию октябрь 2022. На 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 285 540,6 тыс. рублей.

3. Оснащение медицинского кабинета в новом Центре художественной гимнастики «Татьяна-арена» в г. Ульяновске, предусмотрено финансирование в сумме 19 926,6 тыс. рублей.

4. В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, предусмотрено приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря в 3 спортивные школы (ОГБУ «СШОР по тхэквондо», ОГБУ «СШОР по биатлону», ОГБУ «СШОР по лёгкой атлетике» и в спортивную школу по хоккею МО «Новоспасский район», предусмотрено финансирование в сумме 34 651,0 тыс. рублей.

5. Подготовка проектной сметной документации и земельного участка для строительства крытого ледового катка в г. Ульяновске на ул. Шолмова, предусмотрено финансирование в сумме 30 000 тыс. рублей.

6. Закупка спортивного оборудования для организаций, осуществляющих программы спортивной подготовки в соответствии   
с федеральными стандартами, предусмотрено финансирование в сумме 6 955,4 тыс. рублей.

Средства будут направлены:

- на финансовое обеспечение физкультурно-спортивных организаций, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ОГКУ «СШОР по дзюдо», ОГБПОУ «У(т)ОР»);

**-** на осуществление поддержки одарённых спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки.

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (спортивные школы г. Ульяновска и г. Димитровграда) на приобретение экипировки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта; на проведение тренировочных сборов.

6. Реализация Единого календарного плана по межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям, а также по спортивно-массовым мероприятиям, предусмотрено финансирование в сумме   
54 400 тыс. рублей.

7. Реализация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Запланированы мероприятия по сдачи нормативом «Готов к труду и обороне» на территории Ульяновской области среди выпускников образовательных учреждений, трудовых коллективов, семейных команд и всех категорий населения, предусмотрено финансирование в сумме 8 600 тыс. рублей.

1. **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте   
   до трёх лет»**

Достижение результата «Создано 435 мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет» планируется в декабре 2021 года.

В целях достижения результата осуществляются мероприятия по строительству 2-х дошкольных образовательных организаций   
в г. Ульяновске на 280 мест и в с. Сосновка Карсунского района на 55 мест (срок ввода объектов в эксплуатацию 31.12.2021).

В с. Сосновка Карсунского района строительство дошкольной образовательной организации осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, общая строительная готовность объекта – 20 %.   
В настоящее время осуществляется возведение стен первого этажа.

На данные цели в 2021 году направлено 82655,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 35838,5 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 45163,5 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 1653,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 0 %.

В г. Ульяновске строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест начато 4 декабря 2020 года. Строительная готовность объекта – 10 %. В настоящее время осуществляется комплекс работ нулевого цикла строительства (выполнены работы по подготовке территории, производится вертикальная планировка, разработка котлована под фундамент).

Имеется риск: Смещение срока выполнения отдельных этапов строительно-монтажных работ. Причина: Позднее начало строительства и снижение темпов строительства в связи с аномально холодными погодными условиями. Принимаемые меры по устранению риска: наращивание темпов строительно-монтажных работ при установлении благоприятных погодных условий.

На данные цели в 2021 году направлено – 196845,89854 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 61366,98454 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 125636,61907 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 9842,29493 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 0 %.

2. Достижение результата «Создано 15 дополнительных мест   
в образовательных организациях (за исключением государственных   
и муниципальных организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет, присмотр   
и уход за детьми» (далее – частные дошкольные организации) планируется   
в декабре 2021 года.

В настоящее время Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным организациям.

На данные цели направлено 1851,03 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 1795,2 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 55,83 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 0 %.

3. В рамках реализации проекта предусмотрена задача развития инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций в части исполнения результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации».

До 31 декабря 2024 года на территории Ульяновской области должны заработать 4 модернизированных центра занятости населения.

До конца 2021 года на базе Заволжского центра занятости населения   
г. Ульяновск получит современный переоборудованный комплекс, в котором будет обеспечен проактивный подход к решению жизненных и бизнес ситуаций наших жителей и работодателей левобережья.

На реализацию данного результата всего предусмотрено 30,0 млн рублей, в том числе на 2021 год – 20,0 млн рублей.

На текущий момент разработан проект постановления Правительства Ульяновской области «О мерах по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»   
в Ульяновской области», который проходит согласование в соответствии   
с законодательством.

**Показатели:**

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет (план – 98,03 %, факт – 100 %).

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом (план – 0,855 тыс. мест, факт – 0,855 тыс. мест).

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (план – 3,7 месяца, факт – 0,6 месяца).