**Аналитическая справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области**

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей   
и результатов национального проекта:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

- «Спорт – норма жизни».

**Общий объем средств консолидированного бюджета** направленный на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области в 2020 году **составляет 3 027,37 млн. рублей** (ФБ – 2 565,92 млн. руб., ОБ – 444,7 млн. руб., МО – 16,75 млн. руб.), это на **36,7% больше чем в 2019 году** (1 917,7 млн. рублей).

Из общего объема выделенных средств, выделенных на национальный проект контрактованию подлежит **938,8 млн рублей** или **31%.**

**По состоянию на 01.06.2020** заключено 97 контрактов, на сумму 420,9 млн. рублей или 44,8% от средств, подлежащих контрактованию.

**Общий кассовый расход** составил **850 325,1 тыс. рублей (**ФБ – 696 104,2 тыс. руб., ОБ – 154 103,1 тыс. руб., МБ – 117,8 тыс. руб.) или **28%** от общего финансирования.

**Цели национального проекта «Демография»**

1. Повышение суммарного коэффициента рождаемости – 1,557 на 2020 год, а до 2024 года – 1,635.
2. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
3. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей   
   в возрасте от 1,5 до 3 лет.
4. Формирование среды, способствующей ведению гражданами Ульяновской области здорового образа жизни.
5. Популяризация здорового образа жизни и вовлечение   
   в систематические занятия физической культурой и спортом на 2020 год до 43,5%, а к 2024 году до 55% населения.

**Наиболее значимые мероприятия, которые реализуются в рамках национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области.**

Проект «Старшее поколение»

- продолжается работа «Мобильных бригад» во всех муниципальных образованиях;

- продолжается работа с гражданами старшего поколения в Центрах активного долголетия (далее – ЦАД), в текущем году планируется   
к открытию порядка 50 ЦАД, открыто 7.

Проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

- продолжается формирование региональной сети Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», включающая в себя все муниципальные образования Ульяновской области.

Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- продолжается работа по развитию механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей,   
а также осуществляются следующие выплаты:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего   
и последующего ребенка.

Проект «Спорт – норма жизни»

- в 2020 году запланирована поставка площадок ГТО в 5 муниципальных образований *(контракты заключены, поставка оборудования планируется   
в июле)*;

- в декабре 2020 года планируем открыть Центр художественной гимнастики в г. Ульяновске;

- в целях популяризации и развития футбола в текущем году будет начато строительство крытого футбольного манежа на ул.Шолмова, г.Ульяновск ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

В 2020 году запланировано:

- планируется открытие детского сада на 120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей, Николаевского района Ульяновской области

- строительство детского сада на 280 мест в г. Ульяновске по ул. Отрадной, ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году;

- строительство детского сада на 55 мест в с. Сосновка, Карсунского района Ульяновской области, ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году;

- выкуп помещений для размещения дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» в г. Ульяновске.

**1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** **-** основной целевой показатель - увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Ульяновской области до 1,635 в 2024 году.

Для достижения этой цели проектом предусмотрено финансирование   
в сумме **1 962,62 млн. рублей** на предоставление следующих выплат:

**- Ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет** (размер выплаты составляет – 10 343 рублей в месяц).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых   
в бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств по данной выплате, в целях софинансирования которых предоставляется данная субсидия и составляет в 2020 году **766,91 млн. рублей** из них:

- 628,9 млн. рублей средства федерального бюджета;

- 138,0 млн. рублей средства областного бюджета.

Уровень софинансирования выплаты из федерального бюджета составляет 82%.

Выплата предоставлена 5923 семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, на общую сумму 262,6 млн. рублей.

**- Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семьях первого ребенка до достижения им возраста 3 лет** (размер выплаты составляет – 10 482 руб. в месяц).

Общий объем субвенций федерального бюджета бюджету Ульяновской области определен в сумме **1 195,7 млн. рублей.**

Уровень финансирования данной выплаты из средств федерального бюджета составляет 100%.

Выплата предоставлена 5967 семьям, в которых родился первый ребенок, на общую сумму 240 938,70 тыс. рублей.

**Кассовое исполнение по состоянию на 01.06.2020 составило   
641 662,1 тыс. рублей или 33% от выделенных средств.**

Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости   
в Ульяновской области проводятся мероприятия по повышению доступности вспомогательных репродуктивных технологий для супружеских пар   
с бесплодием.

В Ульяновской области в 2018 году организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке   
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования.

С целью повышения доступности ЭКО для жителей региона в 2019 году увеличено количество процедур ЭКО на 25% (до 600 процедур), в том числе процедур переноса криоконсервированного эмбриона, на 2020 год количество данных процедур увеличено до 650.

*Справочно:*

*За январь-май 2020 года проведено* ***235*** *процедур ЭКО за счёт средств ОМС. За январь-май 2020 года после ЭКО взяты на учёт   
по беременности 63 женщины, зарегистрировано 83 родов с рождением   
88 детей, из них 5 – многоплодные роды (5 двоен).*

**Риски:**

С учётом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая в свою очередь оказывает негативное влияние на репродуктивное поведение населения за счет социального стресса (психологическая подавленность, негативные экономические ожидания) и сопутствующего экономического кризиса (потери в доходах домохозяйства, вероятные потери на рынке труда).

Также к пессимистическим прогнозам относительно рождаемости можно отнести и результаты проведённого анализа экрана демографических показателей, где можно прогнозировать рождение до конца 2020 года порядка **9 561 ребенка**, что на **13% меньше показателей рождаемости 2019 года**.

*Справочно:*

*По состоянию на 03.06.2020 на диспансерном учёте по беременности с предполагаемой датой родов до 01.01.2021 состоит 5 420 беременных, число родившихся детей в медицинских организациях Ульяновской области за период с 01.01.2020-03.06.2020 4 141 детей.*

**2. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».**

Основная цель проекта увеличение продолжительности здоровой   
и активной жизни до 67 лет.

Проектом предусмотрено финансирование в сумме **41,6 млн. рублей**   
и обозначены следующие показатели:

***Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания вакцинацией против пневмококковой инфекции***

Общий объем МБТ из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на закупку вакцин определен в сумме **0,26 млн. рублей**.

Министерством здравоохранения Ульяновской области утвержден план вакцинации против пневмококковой инфекции на 2020 год распоряжением   
от 10.12.2019 №2728-р «Об организации вакцинации, лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции в 2020 году».

План на 2020 год составляет - 154 человека.

Вакцинация будет проводится на базе 8 учреждений здравоохранения, где территориально расположены организации социального обслуживания.

Начало вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (154 человека) в соответствии с паспортом запланировано с 3 квартала 2020 года и при нормализации эпидемиологической ситуации вакцинация будет проведена.

По состоянию на 01.06.2020 медицинскими организациями **заключено 5 контрактов из 7 запланированных** на сумму 0,18 млн. рублей (**71,4%** от контрактуемых средств).

***Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию   
(не финансовый показатель).***

Плановый показатель 26,5%, текущий 7,2%. Проведение профилактических осмотров и диспансеризации в настоящее время приостановлено, проведение осмотров перенесено на 3 квартал 2020 г. При нормализации эпидемиологической ситуации и снятии ограничений, все запланированные в 2 квартале 2020 г. граждане старше трудоспособного возраста будут осмотрены в 3 квартале 2020г.

**Справочно:** Проведено поквартальное допланирование, в *настоящее время изменение годовых показателей регионального проекта «Старшее поколение» не планируется*

***Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением (не финансовый показатель).***

Выполнение показателя достигается за счет реализации Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019г.   
№ 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения   
за взрослыми»

Плановый показатель 59,6%, текущий показатель- 70,9 %.

***Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста***.

В ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн» в 2020 году увеличено число гериатрических коек с 42 до 75 коек.

Плановый показатель 41,0, текущий показатель- 19,3.

При нормализации эпидемиологической ситуации и снятии ограничений рисков не достижения запланированных показателей нет.

***Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше,   
а также лиц предпенсионного возраста.***

Целью мероприятия является повышение конкурентоспособности   
на рынке труда Ульяновской области граждан предпенсионного возраста.

Для достижения показателя разработан и утверждён перечень образовательных программ, по которым в 2020 году могут обучаться лица   
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста   
на территории Ульяновской области. Всего в перечне заявлено   
62 образовательные организации. Перечень размещён на интерактивном портале Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.

В 2020 году планируется обучить не менее 517 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

*Финансовое обеспечение.*

В 2020 году на обучение направлено **41,34 млн. рублей** из них:

- 40,1 млн. рублей средства федерального бюджета;

- 1,24 млн. рублей средства областного бюджета.

По состоянию на 01.06.2020 **кассовое исполнение составляет – 18,11 млн. рублей** или 45%.

По состоянию на 01.06.2020 достигнуты следующие результаты:

1. **По направлению персонифицированного сертификата.**

1) количество выданных сертификатов – 734;

2) количество заключенных договоров на обучение – 626;

3) количество приступивших к обучению – 406 человек;

4) количество завершивших обучение – 140 человек.

**2. По направлению работодателя:**

3 организации заключили договор с образовательными организациями на обучение своих сотрудников на сумму 149,70 тыс. рублей:

- ПАО «Ростелеком» - обучение 13 сотрудников на сумму   
94,0 тыс. рублей;

- ООО «Сенгилеевский цементный завод» - обучение 1 сотрудника на сумму 47,0 тыс.рублей;

- ООО «Лукьяновский ГОК» - обучение 4 сотрудников на сумму   
8,7 тыс. рублей.

Вследствие пандемии обучающие мероприятия были переведены в режим дистанционного обучения, что значительно усложнило и замедлило реализацию проекта.

**Проблемное поле:**

В соответствии с письмом Роструда России нам существенно сокращают бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году,   
**на сумму 19 100,0 тыс. рублей** (**48%** от выделенных средств ФБ).

В случае подписания дополнительного соглашения на предлагаемых условиях **кредиторская задолженность составит 2 755,2 тыс. рублей   
и в этом случае 218 человек, имеющих сертификаты и готовых приступить к обучению, будут лишены этой возможности. В текущем году было запланировано полное освоение средств.**

В целях вовлечения городского и сельского населения в активный   
и здоровый образ жизни Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области утверждена «Комплексная программа повышения качества жизни граждан старшего поколения до 2024 года».

Программа предусматривает межведомственный комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы охраны здоровья, создание комфортной потребительской среды, организацию профобучения, привлечение граждан старшего поколения к занятиям физической культурой и спортом, в культурную жизнь.

Одним из успешных проектов, направленных на сохранение здоровья, увеличение периода активного долголетия является проект «Центр активного долголетия».

Первый Центр активного долголетия был открыт в декабре 2015 года   
в г. Ульяновске. На 01.01.2020 года в регионе уже насчитывалось   
212 Центров, из них 84 Центра было открыто в 2019 году, в 2020 году открыто 7 Центров, **до конца года планируется открыть еще не менее 50 Центров**.

В целях достижения показателей, характеризующих ожидаемые результаты Программы по увеличению доли граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия, способствующих продолжительности периода активного долголетия и здоровой жизни предстоит решение следующих задач:

- оснащение Центров активного долголетия и расширение перечня оказываемых услуг;

- выстраивание системы работы с гражданами старшего поколения   
на принципах диалога, выявление и удовлетворение их потребностей, а также оказания содействия в реализации их гражданской позиции;

- активное использование потенциала серебряных волонтёров, которые прошли обучение в «Серебряном университете» и «Серебряных каникулах»;

- организация компании в средствах массовой информации по освещению системы работы со старшим поколением в регионе.

Кроме того, в рамках реализации проекта во всех муниципальных районах Ульяновской области созданы «мобильные бригады».

В текущем году мобильные бригады проехали порядка **358** сельских населенных пункта. В рамках выездов обследованы **10203** граждан старше 65 лет, из них **2097** человек доставлены в медицинские учреждения.

В связи с введением на территории Ульяновской области ограничительных мероприятий, работа мобильных бригад была переформатирована на доставку продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов гражданам пожилого возраста до места их проживания.

В период с 26 марта 2020г. по 1 июня 2020 года было осуществлено **3040** выездов к гражданам старше 65 лет, по разным вопросам. Доставлено продуктов питания и лекарственных препаратов **1 314** гражданам старше 65 лет.

**3. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»**

Основная задачей проекта является создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет.

Проектом предусмотрено финансирование в сумме **303,5 млн. рублей** и обозначены следующие показатели:

*1.Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации программы «Содействие занятости населения.*

В 2020 году на переобучение и повышение квалификации будет направлено не менее 351 женщин, находящихся в отпуске по уходу   
за ребёнком в возрасте трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях   
и обратившихся в службу занятости.

*Финансовое обеспечение.*

В 2020 году на обучение доведено **20,1 млн. рублей** из них:

- 19,5 млн. рублей средства федерального бюджета;

- 0,6 млн. рублей средства областного бюджета.

По состоянию на 01.06.2020 **кассовое исполнение** **составляет – 6,69 млн. рублей или 33,3%.**

По состоянию на **25.06.2020** достигнуты следующие результаты:

- количество обратившихся за сертификатами – 265 человек;

- количество положительных решений на выдачу сертификатов – 244;

- количество выданных сертификатов – 224;

- количество заключенных договоров на обучение – 213;

- количество приступивших к обучению всего 249 человек, из них с применением сертификатов– 159 человек, по госконтрактам – 90 человек;

- количество завершивших обучение – 46 человек.

**Проблемное поле:**

В соответствии с письмом Роструда России нам существенно сокращают бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году,   
на сумму **на сумму 9,2 млн. рублей** (**47%** от выделенных средств ФБ).   
В случае подписания дополнительного соглашения на предлагаемых условиях **кредиторская задолженность составит 2 017,1 тыс. рублей,   
с учётом неоплаченных государственных контрактов.**

Кроме того, в этом случае 52 человека, имеющих сертификаты и готовых приступить к обучению, будут лишены этой возможности.

*2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет   
в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу.*

Программой обозначено создание в 2020 году **100** дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет.

В 2020 году планируется начать строительство двух детских садов:

- дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске   
по ул. Отрадной;

- дошкольная образовательная организация на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области.

И осуществить приобретение (выкуп) дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» г. Ульяновска.

*Финансовое обеспечение*

В 2020 году на реализацию мероприятий направлено   
**283,4 млн. рублей, кассовый расход на 01.06.2020 составляет 22,48 млн. рублей или 7,9%.**

*Низкое освоение связано с тем, что начало строительства дошкольных образовательных организаций в г. Ульяновске и с. Сосновка Карсунского района запланировано в 3 квартале 2020 года, приобретение дошкольной образовательной организации в г. Ульяновске – 4 квартал 2020 года.*

Продолжается строительство детского сада на 120 мест в с. Большой Чирклей Николаевского района.

***Справочно:*** *Согласно контракта срок ввода объекта в эксплуатацию – 01.06.2020. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 30.07.2020.*

Строительная готовность объекта составляет 85%. Отставание от плана графика производственных работ составляет 60 дней. Планируется заключение дополнительного соглашения между заказчиком и подрядной организацией на продление срока строительно-монтажных работ.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта в 2020 году планируется создать 15 мест для детей в возрасте до трёх лет в негосударственном секторе дошкольного образования. В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 14.05.2020 № 244-П «Об утверждении Правил определения объёма и предоставления в 2020 году грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми» проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат в связи с созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (далее – дополнительные места, дети соответственно), к которым относятся затраты на приобретение средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, предусмотренных перечнем, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2019 № 704.

**04.06.2020 с получателями гранта заключены соглашения.**

Проводимые мероприятия в рамках регионального проекта позволят повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми  
до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.

**4.Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.**

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами Ульяновской области здорового образа жизни, включая создание на базе Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни Центра общественного здоровья.

**На реализацию мероприятий проекта федеральное финансирование не предусмотрено.**

Паспортом регионального проекта предусмотрено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья на базе государственного учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» в срок до 01.01.2021 года.

Все мероприятия проекта направлены на формирование ответственного отношения человека к своему здоровью, повышение информированности   
в вопросах укрепления здоровья и профилактики заболеваний, что в свою очередь должно повлиять на повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности, в том числе в трудоспособном возрасте.

Несмотря на общую обстановку, связанную с ограничительными мероприятиями в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), реализация регионального проекта осуществляется в полном объеме.

Проведение мероприятий, предусмотренных паспортом проекта, переформатировано и осуществляется, в том числе, с применением дистанционных технологий (онлайн трансляции, видео лекции, флеш-мобы   
и пр.).

С приостановлением проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения (Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2020 года №710-р) с вероятностью **80%** существует риск недостижения дополнительного показателя проекта «Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)». При снятии ограничительных мер необходимо будет провести анализ данного показателя за фактически прошедший период и возможно внести изменения в плановые показатели 2020 года либо исключить данный показатель после снятия ограничительных мер на 2020 год.

Кроме того, по запросу Министерства здравоохранения Российской Федерации Министерством здравоохранения Ульяновской области проведен анализ причин смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста в Ульяновской области на основании оперативных данных Федеральной службы государственной статистики за январь-март 2020 г. в сравнении с аналогичными периодами 2019 г. и 2018 г.

Смертность населения трудоспособного возраста за 3 мес. 2020 года составила 527,3 на 100 тыс. населения, что на 3,5% ниже аналогичного периода 2018 года.

Смертность мужского населения трудоспособного возраста составила 781,6 на 100 тыс. населения, что на 6,8% ниже аналогичного периода 2018 года.

*Справочно: Плановое значение показателя на 2020 год составляет 683,4 на 100 тыс. населения (процент достижения в настоящее время составляет 87,4%).*

Смертность женского населения трудоспособного возраста за 3 месяца 2020 года составила 239,3 на 100 тыс. населения, что на 1,2% ниже аналогичного периода 2018 года.

Справочно: Плановое значение показателя на 2020 год составляет 224,8 на 100 тыс. населения (процент достижения в настоящее время составляет 93,9%).

Динамика показателя «*Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) на 100 тыс. населения,* который значительно ниже его плановых значений как за 2019 год (составил 56,04 при плановом 92), так и за 4 месяца 2020 года (14,21 фактически против планового значения 1 квартала - 22,25).

Тем не менее, учитывая доступность слабоалкогольных напитков, пивной продукции, в том числе в разлив, можем предположить, что растет «бытовое пьянство»: население потребляет алкогольные напитки (в том числе крепостью ниже 15%) в распивочных, пивных, закусочных.

Кроме того, присутствует массовая реклама самогонных аппаратов и самогоноварения, которое, к сожалению, не регламентируется на законодательном уровне. Потребление таких алкогольных напитков в свою очередь отсрочено влияет на смертность населения в части развития алкоголь ассоциированных заболеваний.

1. **Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

Основная задача регионального проекта увеличение в 2020 году до **43,5%**, а к 2024 году до **55%** доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

**На сегодняшний день наша цифра -44,2%.**

Проектом предусмотрено финансирование в сумме **719,65 млн. рублей**, из них:

*499,65 млн. рублей – федеральный бюджет;*

*217,01 млн. рублей – областной бюджет;*

*2,99 млн. рублей – муниципальный бюджет.*

По состоянию **на 01.06.2020** кассовый расход составил **160 815,3 тыс. рублей** или **22,3%** от выделенных средств

Заключено **30 контрактов или 26,5% от плана** (113 контрактов).

В разбивке по возрастной категории населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ситуация выглядит следующим образом (по оперативным данным муниципальных образований):

Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет): плановый показатель   
на 1 полугодие 2020 года - 87,7%. По состоянию на 01.06.2020 - 87,7% или 100%.

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:   
30-59 лет): плановый показатель на 1 полугодие 2020 года 32,1%.   
По состоянию на 01.06.2020 – 32,1% или 100%.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины:   
60-79 лет): плановый показатель на 1 полугодие 2020 года 14,7%.   
По состоянию на 01.06.2020 - 14% или 95%.

Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта: плановый показатель на 1 полугодие 2020 года 66,05%.   
По состоянию на 01.06.2020 -– составляет 66,05% или 100%.

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки   
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры   
и спорта в Ульяновской области: плановый показатель на 1 полугодие 2020 года 89,4%. По состоянию на 01.06.2020 – составляет 89,4% или 100%.

Контрактация:

*- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;*

Так в текущем году будут оснащены новым спортивным оборудованием и инвентарем 7 областных спортивных школ, Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва и спортивные школы города Димитровграда (сумма выделенных средств 8 938,3 тыс. руб.)

По состоянию на 01.06.2020 заключено 4 договора на 1 396,7 тыс. руб. или 15,62%, 5 договоров на сумму 1 943,3 тыс. руб. находятся на стадии заключения, ориентировочный срок заключения- 30.06.2020.

*- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадки ГТО и модернизация футбольного поля с искусственным покрытием);*

В 2020 году запланировано поставить оборудование в 5 муниципальных образований - Мелекесский, Павловский, Новоспасский, Вешкаймский   
и Новомалыклинский районы, а также новое футбольное поле   
в г.Димитровград (улица Курчатова, 3).

По состоянию на 01.06.2020 заключен контракт на сумму 32 929,8 тыс. руб. на закупку покрытия для футбольного поля, на поставку ГТО ориентировочный срок заключения контрактов муниципальными образованиями 01.07.2020.

*- реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (в том числе строительство Центра художественной гимнастики)*.

По состоянию на 01.06.2020 законтрактовано 339 099,6 тыс. рублей или 85,3% от выделенных средств.

Открытие Центра художественной гимнастики планируется в декабре 2020 года. Это будет красивое сооружение с демонстрационным залом, двумя разминочными залами, двумя тренировочными, залом хореографии и медико-восстановительным центром, который станет местом проведения крупнейших соревнований всероссийского уровня и мероприятий федерального уровня.

Это подстегнёт развитие спорта в целом в городе и области.

Кроме того, в целях популяризации и развития футбола на территории Ульяновской области планируется **строительство крытого футбольного манежа в городе Ульяновске (улица Шолмова)**, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Стоимость строительства – 893,1 млн рублей (в ценах соответствующих лет с учётом индекс дефляторов), в том числе:

2019 год – 20,0 млн рублей (проектные работы);

2020 год – 167,7 млн рублей;

2021 год – 461,7 млн рублей;

2022 год – 243,7 млн рублей.

Ориентировочный срок заключения контракта и начала строительства – июнь 2020 года.

По результатам запроса предложений в электронной форме №0368200000120000001 подано 2 жалобы, ФАС признала одну необоснованной, вторую частично обоснованной.

ФАС решило: комиссии заказчика по проведению запроса предложений устранить допущенные заказчиком нарушение путем отмены протоколов, составленных в ходе проведения закупки; устранить нарушения путем внесения изменений в извещение и документацию проведении запроса предложений в электронной форме, продления срока приема заявок на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями законодательства.

В связи с чем сроки торгов передвигаются. Окончание подачи заявок 02.07.2020, срок рассмотрения до 03.07.2020. Предварительный срок заключения контракта 15.07.2020.

С целью популяризации здорового образа жизни и вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом очень сильно способствует проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, так по состоянию на 01.06.2020 **состоялось 307 массовых мероприятия**. Охват участников **составил более 22 419 человек.**

Проведены **273 спортивных мероприятий** в системе подготовки спортивного резерва в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение   
и участие в первенствах и спартакиадах России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, где **приняло участие   
10 990 спортсменов**.

В рамках календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области **проведено   
34 физкультурно-массовых мероприятий**, участниками которых **стали   
11 429 человек**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_