**Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области**

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей   
и результатов национального проекта:

-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;

-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;

-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;

-«Спорт – норма жизни».

**Общий объем средств консолидированного бюджета** на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области   
в 2021 году **составил 2 659 500,2 тыс. рублей** (ФБ – 1 997 815,5 тыс. руб.,   
ОБ – 648 455,7 тыс. руб., МО – 13 229,0 тыс. руб.).

**Кассовый расход по состоянию на 01.06.2021** составил **967 845,8 тыс. рублей (**ФБ – 814 741,7 тыс. руб., ОБ – 151 182,0 тыс. рублей, МБ – 1 921,6 тыс. рублей) или 36,4% от общего финансирования.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году запланировано заключение 138 контрактов на сумму   
759 997,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.06.2021 заключено 34 контрактов на сумму 642 248,4 тыс. рублей или 84,5% от запланированного.

1. **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Проектом в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме   
**1 763 935,0 тыс. рублей** на предоставление следующих выплат:

- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка (на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации») в сумме 813 501,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.06.2021 составило 351 973,7 тыс. рублей (43,3%).

- ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семье первого ребенка (выплата осуществляется в соответствие с Федеральным законом   
от 28 декабря 2017 г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в сумме 950 434,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.06.2021 составило 451 506,2 тыс. рублей (47,5%).

Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости   
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке   
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2021 году количество плановых процедур ЭКО составляет 700 процедур.

По состоянию на 01.05.2021 проведена **231** процедура ЭКО за счёт средств ОМС или **33%** от общего количества.

В 2021 году Минтруд РФ из регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» исключил все федеральные показатели, в связи с этим, Министерством семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области **разработаны   
2 дополнительных показателя** «Плановая численность родившихся»   
и «Снижение числа абортов».

Данные показатели помогут своевременно проанализировать динамику достижения основной цели проекта (увеличение рождаемости)   
и своевременно принять необходимые меры по улучшению демографической ситуации в регионе.

Так по состоянию на **26.05.2021** года в регионе складывается **отрицательная динамика рождаемости**, по данным представленным Агентством ЗАГС Ульяновской области в текущем году **число родившихся** детей составило **3925**, что на 218 детей меньше чем в АППГ (4143), а по показателю «Снижение числа абортов» ситуация напротив позитивная,   
число зарегистрированных абортов составило 1126, что на 215 абортов ниже чем в АППГ (1341).

Для повышения показателей рождаемости на федеральном   
и региональном уровнях принимаются законодательные и иные акты, направленные на поддержку семей с детьми.

На сегодняшний день только в сфере социальной защиты населения действует 40 мер социальной поддержки семей с детьми (32- региональных   
и 8 федеральных), а есть эти меры и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре.

Проводимые работы, в том числе с предоставлением мер социальной поддержки позволят нам впоследствии достигнуть тех показателей, которые ставятся перед нами федеральным центром в рамках реализации национального проекта «Демография» и 474 указа Президента.

1. **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»**

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме   
**121 941,1 тыс. рублей.**

Необходимо заключить 45 контракта на сумму 75 961,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2021 заключено 3 контракта (6,6% от запланированных контрактов) на сумму 62 338,9 тыс. рублей (82,1% от предполагаемого объема денежных средств). По состоянию на 01.06.2021 кассовое освоение составляет – 44 717,08 тыс. рублей (36,7%).

*Результаты, которые планируется достичь в 2021 году:*

1.В целях, улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках реализации проекта **в 2021 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами**. Семь муниципальных образований стали пилотными площадками, а именно: 4 района города Ульяновска, а также город Новоульяновск, Ульяновский район, Цильнинский район, Майнский район, Сенгилеевский район, Сурский район.

В 2021 году на реализацию проекта по внедрению СДУ на территории Ульяновской области выделено **60 126,08 тыс. рублей** (58 322,3 тыс. рублей из федерального бюджета и 1 803,8 тыс. рублей из областного бюджета).

*Необходимо заключить 43 контракта на сумму 14 146,45 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2021 в ЕИС размещено 37 контрактов на сумму 6 522,74 тыс. рублей или 47% от предполагаемого к контрактации объема денежных средств.*

Кассовое освоение составляет – 12 408,78 тыс. рублей (20,6%).

***Что уже сделано:***

1. С 25.03.2021 по 01.06.2021 года принято 149 социальных работников.

На надомное обслуживание принято 211 получателя социальных услуг.

1. Заключен контракт на сумму 524,00 тыс. рублей на поставку технических средств реабилитации (кровати).

***Что запланировано:***

03.06.2021 будут разыграны аукционы на сумму 2 514,92 тыс. рублей на оказание образовательных услуг и приобретение ТСР. По итогам проведения аукционов планируется заключить 3 контракта.

04.06.2021 будут разыграны аукционы на сумму 1362,7 тыс. рублей   
на приобретение оборудования для организации работы отделений дневного пребывания, а также ТСР: трости, сидения, опоры и ступени, ходунки, матрасы. По итогам проведения аукционов планируется заключить   
9 контрактов.

08.06.2021 будут разыграны аукционы на сумму 2 790 955,05 тыс. рублей на приобретение оборудования для организации работы отделений дневного пребывания, пунктов проката ТСР, «Школы ухода», а также   
на обучение работников, оказывающих уходовые услуги. По итогам проведения аукционов планируется заключить 21 контракт.

11.06.2021 будут разыграны аукционы на сумму 370,460 тыс. рублей   
на приобретение оборудования для организации работы отделений дневного пребывания. По итогам проведения аукционов планируется заключить   
7 контрактов.

Подготовлены на рассмотрение комиссии по эффективности следующие позиции: специализированный автотранспорт, велосипеды реабилитационные для взрослых, методические материалы, тестовые методики, Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, оборудование для ухода за пожилыми и инвалидами на общую сумму 5 407,407 тыс. рублей.

Таким образом, до 30.06.2021 планируется заключение и исполнение контрактов на общую сумму 14 146,45 тыс. рублей.

В рамках реализации программы системы долговременного ухода   
за гражданами пожилого возраста и инвалидами предполагает достижение следующих показателей:

**-** «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе к концу 2021 года», целевой показатель на 2021 год составляет - 5,8%. По состоянию на 01.06.2021 исполнение составило – 2,0%. Риска невыполнения показателя нет.

- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов», целевой показатель на 2021 год составляет – 1,9%. По состоянию   
на 01.06.2021 исполнение составило – 3,7%. Риска невыполнения показателя нет.

**2.** В рамках реализации проекта с 2020 года предусмотрено строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».

**Что уже сделано:**

16.12.2020 года между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «ПСК Твой дом» заключен государственный контракт №46-20 на проведение работ по строительству объекта «Жилой корпус с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов   
в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области на сумму   
628 151,1 тыс. рублей.

Срок выполнения работ по контракту ***с 16.12.2020 по 30.11.2023 года.***

Согласно государственному контракту в настоящее время **выполнены работы**:

- расчистка территории строительной площадки;

- устройство временного ограждения строительной площадки;

- устройство бытового городка (13 вагончиков и 2 склада);

-устройство временной подъездной дороги;

- геодезическая разбивка хозяйственных блоков № 1 и № 2;

- монтаж 1 линии наружных сетей электроснабжения, с подключением временной подстанции;

- обустройство строительной площадки сетями электроснабжения;

- отрывка котлованов под хозяйственный блок №1 и №2;

- монтаж фундамента хозяйственного блока №1;

- устройство наружной гидроизоляции фундамента хозблока №1;

- устройство теплоизоляции фундамента хозблока №1.

**На сегодняшний день ведутся следующие работы:**

- обкладка керамическим кирпичом теплоизоляции фундамента хозяйственного блока №1;

- отрывка котлована по жилой корпус с пищеблоком (выполнено 20%);

- монтаж подушек фундамента хозблока №2(выполнено 80%);

- подготовка основания дорог на территории строительной площадки;

- обратная засыпка фундамента хозблока №1(выполнено 50%);

- устройство дренажной системы (выполнено 70%);

- устройство сети канализации (выполнено 40 %);

- завоз строительных и инертных материалов.

**Планируется в 2021 году к исполнению следующие работы:**

- по жилому корпусу с пищеблоком: земляные работы, устройство фундамента, стен и перекрытий;

- по хозяйственным блокам № 1 и № 2: земляные работы, устройство фундамента, стен и перекрытий, кровли, входов, окон, дверей, водоснабжения и водоотведения, силового оборудования   
и электроосвещения.

В 2021 году на данные цели предусмотрено финансирование в сумме **61 803,2 тыс. рублей** (ФБ – 11 803,3 тыс. рублей, ОБ – 50 000,0 тыс. рублей).

По состоянию на 01.06.2021 кассовое исполнение составило   
**32 308,3 тыс. рублей** (52,3%).

1. В рамках реализации результата «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции» Министерством здравоохранения Ульяновской области разработано распоряжение «Об организации вакцинации, лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции» от 22.12.2020г. №2933-р, разработан план проведения вакцинации на базе 8 государственных учреждений здравоохранения. На закупку вакцины предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета на сумму 11,8 тыс. рублей, в настоящее время заключен договор поставки между   
   ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» и ООО «ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС» на сумму 11, 69 тыс. рублей. Вакцинация запланирована на сентябрь-ноябрь 2021 года. Риска невыполнения показателя нет.

По показателю «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», по состоянию на 01.06.2021 исполнение составляет 50,6%, целевой показатель 2021 года – 64,0%.

**Риски неисполнения по *2* показателям:**

Показатель «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», целевой показатель на 2021 год - 32,5%. По состоянию на 01.06.2021 исполнение составило – 1,3% (4497 человек).

В апреле-мае 2021 года профилактические медицинские осмотры   
и диспансеризация проводились в 13 муниципальных образованиях Ульяновской области.

На основании распоряжения Министерства здравоохранения Ульяновской области от 24.05.2021 №1017-р «О внесение изменений   
в распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области   
от 11.03.2021 №436-р» возобновляется проведение профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию, во всех муниципальных образованиях с учётом соблюдения всех санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Показатель «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста», целевой показатель на 2021 год – 55,1%. В связи с перепрофилированием с мая 2020 года части гериатрических коек в койки госпиталя для лечения пациентов   
с новой коронавирусной инфекцией, плановая госпитализация проводилась   
в ограниченном режиме. В настоящее время функционирует   
30 гериатрических коек из 75. По состоянию на 01.06.2021 исполнение составляет - 7,5% при целевом значении - 55,1%.

**На территории региона продолжается работа «мобильных бригад»,** по состоянию на 01.06.2021 в 21 муниципальном образовании мобильные бригады проехали порядка **397** сельских населенных пункта. В рамках выездов обследованы **9 250** граждан старше 65 лет из них:

**1827** человек доставлены в медицинские учреждения, для обследования;

**1460** человек доставлены на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19;

**5963** человека прошли осмотр медицинским работником на дому, либо включены в график доставки на последующие периоды.

Кроме того, мобильные бригады доставляют продукты, товары первой необходимости, лекарственные препараты, гражданам пожилого возраста до места их проживания, так в период с 1 января 2021 г. по 1 июня 2021 г доставлено продуктов питания и лекарственных препаратов **385** гражданам старше 65 лет.

1. **Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание**

**и отказ от вредных привычек»**

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2021 году не предусмотрено.

*По итогам 5 месяцев 2021 года отклонений в исполнении мероприятий и контрольных точек не отмечается.*

Реализация регионального проекта с 2021 года предполагает достижение 2-х основныхпоказателей (в соответствии с дополнительным соглашением).

1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%);

2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола);

Данные достижения значений показателей за 5 месяцев 2021 года отсутствуют.

По показателю «*Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением»* подсчёт значения в настоящее время осуществляется за календарный год.

12 апреля 2021 года Министерством здравоохранения Российской Федерации утвержден новый приказ №325 «Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», в котором содержится методика расчета показателя «*Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением».*

За предоставление данных по показателю «*Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» с 2020 года* ответственным определена Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, которая в свою очередь предоставляет оперативные и фактические значения данного показателя Министерству здравоохранения Российской Федерации. Предоставление значений показателя Министерством здравоохранения Российской Федерации регионам до настоящего времени отсутствует.

**Проводимая работа в рамках реализации проекта:**

Осуществляется внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в районах области (Чердаклинский, Старомайнский, Ульяновский районы Ульяновской области, города Ульяновск и Новоульяновск).

В апреле 2021 года проведена третья региональная конференция «Здоровый муниципалитет» (г. Барыш).

Проводится работа по реализации проекта «Навигатор общественного здоровья».

27 мая 2021 года в рамках Недели укрепления общественного здоровья» состоялся круглый стол по реализации данного проекта. Заместитель главы администрации муниципального образования Новомалыклинский район Анися Гайнетдинова представила систему общественного здоровья на муниципальном уровне, а также анализ ситуации с потерянными годами потенциальной жизни, проведенный в рамках реализации проекта «Навигатор общественного здоровья» и направления по стабилизации ситуации на его основе.

Продолжается активная информационно-коммуникационная кампания: публикация статей, выпуск в эфир телевизионных и радиопередач, информирующих население Ульяновской области как о профилактике факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, так и о необходимости вести активный образ жизни. Администратором РП (Караулова В.Г.) утвержден «План региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий».

1. **Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

Реализация регионального проекта предполагает выполнение следующих показателей:

- Увеличение доли жителей Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской области в 2021 году **до** **47,5%**. По состоянию на 01.06.2021 показатель достиг – 45,8%.

- Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта **до 69,3 %.** По состоянию на 01.06.2021 показатель достиг – 68,0%.

На реализацию регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме **472 272,0 тыс. рублей** (ФБ - 191 772,4 тыс. рублей;

ОБ – 278 766,0 тыс. рублей; МБ - 1 733,5 тыс. рублей), кассовое исполнение на 01.06.2021 составило **73 351,71 тыс. рублей** (15,5%).

*В рамках реализации проекта необходимо заключить 57 контрактов на сумму 384 534,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2021 заключено 20 контрактов (35,1% от предполагаемого числа контрактов) на сумму 320 187,2 тыс. рублей (83,3% от предполагаемого объема денежных средств), кассовое исполнение составляет 73 351,71 тыс. рублей (15,5%).*

**1. Строительство:**

а) Продолжается строительство крытого футбольного манежа   
(ул. Шолмова в г. Ульяновске). Срок сдачи в эксплуатацию октябрь 2022. На 2021 год запланированы средства в сумме **285 540,6 тыс. рублей.** Кассовое исполнение составило **30 161,44 тыс. рублей.** Строительно-монтажные работы выполнены на 22%. Строительство ведется в соответствии с графиком.

**Работы, планируемые к выполнению в 2021 г.**

- вынос газопровода – 188 м. (май-август)

- вертикальная планировка, устройство насыпи грунтом – 44865 м3

- устройство подбетонки под ростверк – 343 м3

- устройство ростверков – 1899,5 м3

- гидроизоляция боковая, обмазочная – 540 м2

- монолитные работы: колонны, балки – 1813,36 м3

- монолитные работы: стены – 452,28 м3

- монолитные работы: перекрытия – 1235 м3

- устройство подпорных стенок – 124 м3

- устройство каркаса из металлоконструкций – 1418 тыс. тонн

- пожарные лестницы и стремянки – 7,77 тонн

- кладка стен – 2094,2 м3

**Наружные сети:**

- электроснабжение и освещение

- тепловые сети

- водопровод и канализация (внутриплощадочные)

**Выполнено:**

- устройство временного ограждения, вертикальная планировка, срезка плодородного слоя, устройство временного электроосвещения, вырубка зеленого массива (основной участок), вырубка зеленого массива под кабельную линию, вырубка зеленого массива под газопровод, водоснабжение, прокладка кабельной линии под основную ТП, установка   
и подключение ТП, разработка грунта (основной участок), динамическое испытание свай, статическое испытание свай, армирование и бетонирование 1-5-ой захватки фундаментной плиты, армирование и бетонирование 6-9 захватки ростверка – 100%

- устройство въезда и временных дорог – 75%

- устройство насыпи из песка с Баратаевского карьера – 80%

- массовая забивка свай (8м) – 1238 шт., (вместе с дубляжами)

- срубка оголовков свай – 1234 шт.

- устройство основания под подбетонку – 3190 м2

- устройство подбетонки (100 мм) – 319 м3

- завезено на объект металлоконструкций - 374 т.

- завезено на объект накопительных емкостей – 4 шт.

б) На подготовку проектной сметной документации и земельного участка для строительства крытого ледового катка в г. Ульяновске на ул. Шолмова   
в предусмотрены средства в сумме **15 000 тыс. рублей.**

На сегодняшний день определен земельный участок. Подготовлена документация для внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «город Ульяновск».

Решается вопрос об уменьшении средств по данному мероприятию и продления срока подготовки проектной документации на **два года**.

**2.Закупка оборудования:**

а) Предусмотренные в 2021 средства на оснащениеЦентра художественной гимнастики «Татьяна-арена» в сумме **19 926,6 тыс. рублей** будут направлены на закупку медицинского оборудования.

Фактически заключено 2 контракта на закупку и устройство вентиляционной системы. Кассовое исполнение составляет 583,2 тыс. рублей. В ближайшее время планируется заключить один контракт   
и провести один крупный аукцион, техническое задание по оборудованию для оснащения медицинского реабилитационного центра в настоящее время находится на согласовании.

б) Закупка оборудования для спортивных школ по хоккею   
и приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения в нормативное состояние учреждений запланированы средства   
в сумме **34 651,0 тыс. рублей.**

По данному мероприятию заключено 4 контракта на сумму 27 476,1 тыс. рублей. Запланировано проведение одного аукциона на сумму 2 891.7 тыс. рублей готовится конкурсная процедура на закупку спортивного оборудования по хоккею, а также планируется заключение 9 контрактов на сумму 4 283,2 тыс. рублей для закупки спортивного инвентарь и оборудования в подведомственные учреждения.

Кассовое исполнение -1391,39 тыс. рублей.

в) На закупку спортивного оборудования для организаций, осуществляющих программы спортивной подготовки в соответствии   
с федеральными стандартами запланированы средства в сумме   
**6 955,4 тыс. рублей**.

Средства будут направлены:

- на финансовое обеспечение подведомственных учреждений Министерству, осуществляющих спортивную подготовку. Закупка спортивного инвентаря, спортивной экипировки в ОГКУ «СШОР по дзюдо», ОГБПОУ «У(т)ОР»;

**-** на поддержку одарённых спортсменов, занимающихся   
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку   
и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки.

- на закупку спортивного оборудования и инвентаря в муниципальных образованиях г. Ульяновск и г. Димитровград.

В настоящее время по данному мероприятию заключено 8 контрактов на сумму 2 414,6 тыс. рублей. В плане заключить еще 10 контрактов   
на сумму 4 540,8 тыс. рублей. Проекты контрактов находятся   
на согласовании в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области и в Департаменте государственных закупок. Кассовое исполнение – 797,86 тыс. рублей.

г) На оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (ГТО и Фокоты) предусмотрено   
**47 198,5** тыс. рублей:

- поставка и монтаж спортивного оборудования для малых спортивных площадок (ГТО) в 3 муниципальные образования (Радищевский район, Сурский район и Цильнинский район). 20.05.2021 республикой Калмыкия объявлена совместная закупка на поставку оборудования.

- поставка и монтаж физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в 2 муниципальных образования г. (Ульяновск, Цильнинский район). 24.05.2021 Республика Удмуртия объявила совместный аукцион   
по закупке оборудования.

Запланированный срок поставки оборудования 1 сентября.

**3.Меропрятия:**

В рамках Всероссийского – спортивного комплекса «ГТО» запланированы мероприятия по сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» на территории Ульяновской области среди выпускников образовательных учреждений, трудовых коллективов, семейных команд и всех категорий населения, финансовое обеспечение составляет 8 600 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 3 410,9 тыс. рублей. Заключение контрактов не предусмотрено.

На реализацию Единого календарного плана по межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям, а также по спортивно-массовым мероприятиям предусмотрены средства в сумме 54 400 тыс. рублей, кассовое исполнение – 34 230,31 тыс. рублей.

Заключено 5 контрактов на закупку наградной атрибутики (шильды, грамоты, медали) на сумму 172,7 тыс. рублей. Запланировано заключение 11 контрактов на обслуживание лодок, байдарок (сезонные виды работ) и на проведение массовых спортивных мероприятий (оплата по смете)

1. **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте   
   до трёх лет»**

Достижение результата «Создано 435 мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет» планируется в декабре текущего года.

В целях достижения результата осуществляются мероприятия по строительству 2-х дошкольных образовательных организаций   
в г. Ульяновске на 280 мест и в с. Сосновка Карсунского района на 55 мест (срок ввода объектов в эксплуатацию 31.12.2021).

На реализацию регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 301 352,1 тыс. рублей (ФБ – 118 401,0 тыс. рублей, ОБ - 171 455,7 тыс. рублей, МБ – 11 495,4 тыс. рублей), кассовое исполнение на 01.06.2021 составило **46 297,1 тыс. рублей** (15,4%).

*Необходимо заключить 36 контрактов на сумму   
299 501,1 тыс. рублей. На 01.06.2021* *заключено 11 контрактов (30,6% от предполагаемого числа контрактов) на сумму 259 722,31 тыс. рублей (86,7% от предполагаемого объема денежных средств), кассовое освоение составляет 46 297,1 тыс. рублей (15,4%).*

**Строительство**

с. Сосновка Карсунского района на 55 мест:

На данные цели в 2021 году направлено 82 655,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 35 838,5 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 45 163,5 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 1 653,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет   
3 297,7 тыс. руб. (4 %).

Строительство дошкольной образовательной организации осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, общая строительная готовность объекта – 55 %.

***Что уже сделано:***

В настоящее время завершены работы по возведению стен   
и перекрытий первого и второго этажей, ведутся работы по устройству полов в подвале и фундаментов под крыльца, металлических крылец, запасные выходы 2 этаж, устройство котлована под пожарные емкости и фундамента под них, кровли 1 этажа (установка стропил, обрешетки). Закуплены ёмкости для пожарного водопровода.

Заключено 11 контрактов из 26 запланированных. Заключен контракт на благоустройство территории детского сада, поставку игрушек в группы, инсектицидных и бактерицидных ламп, подъёмника для маломобильных групп, цифровое пианино.

***Проводится работа:***

Проводятся аукционные процедуры на закупку оборудования для пищеблока, холодильного оборудования, пароконвектомата. Ведётся разработка технического задания на закупку остального оборудования.

Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест   
в г Ульяновске:

В г. Ульяновске строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест начато 4 декабря 2020 года.

Заключен 1 контракт.

На данные цели в 2021 году направлено – 196 845,89854 тыс. рублей,   
в том числе средства федерального бюджета в сумме 61 366,98 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 125 636,62 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 9 842,29 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 33 189,1 тыс. руб. (16,9 %).

Строительная готовность объекта – 25 %.

***Что уже сделано:***

В настоящее время ведутся работы по отсыпке насыпи грунта основания до проектной отметки, вертикальная планировка, уплотняются основания виброкатками. Осуществляется монтаж перекрытий подвальной части здания железобетонными плитами, устройство бетонной подготовки подпорной стенки, кладка наружных стен и перегородок из кирпича, завоз строительных материалов (кирпич, песок, щебень, плит перекрытия).

**Имеется риск:**

**1.** В связи увеличением количества создаваемых мест с 240 до 280   
и внесением изменений в проектно-сметную документацию в соответствии   
с новыми строительными нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации произошло удорожание объекта. Дефицит средств составляет   
62,4 млн. руб. Из-за отсутствия финансового обеспечения невозможно провести конкурсные процедуры на следующие виды работ:

-устройство асфальтового покрытия проездов и площадок,

-установка МАФ,

-монтаж технологического оборудования, мебели.

**2**. Смещение срока выполнения отдельных этапов строительно-монтажных работ.

**Причина:**

Позднее начало строительства и снижение темпов строительства в связи с аномально холодными погодными условиями в январе-феврале 2021 года.

**Принимаемые меры по устранению риска:**

Наращивание темпов строительно-монтажных работ при установлении благоприятных погодных условий.

Достижение результата «Создано 15 дополнительных мест   
в образовательных организациях (за исключением государственных   
и муниципальных организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет, присмотр   
и уход за детьми» (далее – частные дошкольные организации) планируется   
в декабре 2021 года.

На данные цели направлено финансирование в сумме   
1 851,03 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме   
1 795,2 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 55,83 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 0 %.

***Что уже сделано:***

В настоящее время Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным организациям и определены победители: ИП Семикина М.С., ИП Аббазова Л.Е., ИП Лебедева И.В.

С грантополучателями заключены соглашения.

**Показатели:**

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет (план – 98,03 %, факт – 100 %).

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом (план – 0,855 тыс. мест, факт – 0,855 тыс. мест).

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (план – 3,7 месяца, факт – 0,3 месяца).

В рамках реализации регионального проекта **предусмотрена задача развития инфраструктуры занятости** и внедрение организационных   
и технологических инноваций в части исполнения результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации».

На реализацию данного результата в 2021 году предусмотрено   
 20 000,0 тыс. рублей (ФБ – 19 400,0 тыс. рублей, 600,0 тыс. рублей).   
По состоянию на 01.06.2021 кассовое исполнение - 0%.

***Что сделано:***

В рамках договора, заключенного между ОГКУ Кадровый Центр Ульяновской области (далее – ОГКУ КЦ Ульяновской области) и ООО «Симбирскпроект», разработан эскизный проект по объекту: «Капитальный ремонт помещений в здании ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, д.36. Дизайн – проект согласован с ФЦК СЗ.

Проведено обследование и оценка технического состояния строительных конструкций нежилого здания по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, 36 (Акт № ТО 03-21 от11.05.2021 ООО «Паритет Поволжья»).

В настоящее время ведётся работа по формированию задания   
на проектирование объекта капитального ремонта и требования к его подготовке и заключения договора на разработку проектно-сметной документации, планируемый срок выполнения работ 20.06.2021.

***Что планируется в 2021 году сделать:***

В период с 25.06.2021 по 30.06.2021 будет размещен тендер   
на капитальный ремонт фасада и внутренних помещений 1-го этажа.

В срок до 07.08.2021 планируется заключение контракта на ремонтные работы.

Филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в Заволжском районе города Ульяновска зарегистрирован в качестве центра обслуживания ЕСИА.

В период с 01.08.2021 по 15.08.2021 планируется размещение тендеров по приобретению техники и оборудования для рабочих мест, залов ожидания, конференц-залов, мебели для рабочих мест, залов ожидания, конференц-залов, на поставку электронной очереди (ЭО), поставку оборудования для обустройства зоны цифровых сервисов для обеспечения планируемого потока подачи заявлений на получение государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы через личный прием.

В срок до 15.09.2021 планируется заключение контрактов   
по приобретению техники и оборудования для рабочих мест, залов ожидания, конференц-залов, мебели для рабочих мест, залов ожидания, конференц-залов, на поставку оборудования для организации электронной очереди (ЭО), поставке оборудования для обустройства зоны цифровых сервисов для обеспечения планируемого потока подачи заявлений   
на получение государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы через личный прием.

Планируемый срок завершения капитального ремонта помещений 01.11.2021.

В срок до 30.11.2021 планируется наладка техники и оборудования, сборка и расстановка мебели.

До 31 декабря 2024 года на территории Ульяновской области заработают 4 модернизированных центра занятости населения.

До конца 2021 года на базе Заволжского центра занятости населения город Ульяновск получит современный переоборудованный комплекс,   
в котором будет обеспечен проактивный подход к решению жизненных   
и бизнес ситуаций наших жителей и работодателей левобережья.