**ФОРМА**

**публичной отчетности органов исполнительной власти Ульяновской области по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание поручения в Указе Президента Российской Федерации** | **Мероприятия по реализации Указа Президента Российской Федерации** | **Целевые показатели** | | **Потребность в финансовых ресурсах (млн.рублей)** | | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Планируемые ежеквартальные или ежегодные значения (в соответствии с дорожными картами или установленные рабочей группой до 2018 года, если иной срок выполнения не оговорен в Указе** | **Фактическое достижение по состоянию на последнюю имеющуюся дату( с указанием этой отчетной даты)** | **Потребность для достижения**  **целевых значений по годам** | **Фактически заложено в бюджете на данный момент** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | |
| **1.** | 1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей:  а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | Во исполнение Указа на территории Ульяновской области реализуется Программа создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Ульяновской области на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Ульяновской области от 09.04.2013 № 220-пр. | В соответствии с утверждённым планом по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в 2013 году на территории Ульяновской области должно быть создано 20853 рабочих места.  2014 - 20820 рабочих мест;  2015 - 20651 рабочее место;  2016 - 28522 рабочих места;  2017 - 28440 рабочих мест;  2018 - 28379 рабочих мест;  2019 - 28355 рабочих мест;  2020 - 28346 рабочих мест. | 16314 новых рабочих мест по состоянию на 1 октября 2013 года | **-** | **-** | 2013-2020 | Координацию действий по выполнению Программы осуществляет Министерство труда и социального развития Ульяновской области. Ответственными за выполнение соответствующих мероприятий и выполнение программы являются руководители исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и руководители органов местного самоуправления Ульяновской области. |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** | | | | | | | | |
| 1. | «создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов» | 1.Разработана «Программа поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 28 сентября 2012 года № 447-П (ред. постановления Правительства Ульяновской области от 01.02.2013 № 31-П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 28.09.2012»;  2.Подписано соглашение между Правительством Ульяновской области и Федеральной службой по труду и занятости от 05 февраля 2013 № 33/2013 о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъекта Российской Федерации софинансирование расходных обязательств (95,0% субсидии федерального бюджета и 5,0% областной бюджет Ульяновской области)  3.Проведены встречи, круглые столы, обсуждение мероприятий Программы с общественными организациями инвалидов. | 164 рабочих места | 140 рабочих мест на 1 октября 2013 года | 16600,0 тыс. рублей, из них: 10314,0 тыс. рублей - субсидии федерального бюджета, 6286,0 тыс.рублей - средства бюджета Ульяновской области. | 16600,0 тыс. рублей, из них: 10314,0 тыс. рублей - субсидии федерального бюджета, 6286,0 тыс.рублей - средства бюджета Ульяновской области. | 31.12.2013 | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| 2. | создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций.., установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | принят Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «Об оплате труда работников областных государственных учреждений». Законом предусматривается, что должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в зависимости от сложности труда руководителя, а также предусмотрено установление предельного уровня соотношения размера средней заработной платы руководителя учреждения и размера средней заработной платы работников соответствующего учреждения (кратность от 1 до 8).  Внесены соответствующие изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 07.11.2012 № 526-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» (постановление Правительства Ульяновской области от 217.05.2013 №176-П).  Приняты постановления Правительства Ульяновской от 12.04.2013 № 129-П и № 130-П,  **предусматривающие представление руководителями учреждений** *сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера* |  |  |  |  |  | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| 3. | Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала к 2018 году до 100 % средней заработной платы по экономике;  доведение уровня оплаты труда врачей к 2018 году до 200 % средней заработной платы по экономике | Разработаны нормативные документы: - План мероприятий («дорожная карта») «Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ульяновской области (2013-2018 годы)», утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 64-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ульяновской области (2013-2018 годы)»;  - Постановление Правительства Ульяновской области от 13.03.2013 № 81-П «Об утверждении плана-графика повышения оплаты труда социальных работников»;  - Постановление Правительства Ульяновской области от 15.05.2013 № 173-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2008 № 436-П», в соответствии с которым оклад социальных работников повысился с 01.04.2013 года на 23 %.  Осуществляются выезды в учреждения социального обслуживания населения с целью проверки системы работы по выплате заработной платы, встречи с трудовыми коллективами;  Ежеквартально размещаются на сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области целевые показатели средней заработной платы в 2013 году и фактические показатели за квартал | Социальные работники – 9184,1 руб.;  Средний медицинский персонал – 15254,0 руб.;  младший медицинский персонал – 9 471,0 руб.;  врачи – 28 297,0 руб. | Социальные работники – 8910,96 руб. за 8 месяцев 2013 года;  Средний медицинский персонал – 15271,53 руб. за 8 месяцев 2013 года; младший медицинский персонал – 10084,32 руб. за 8 месяцев 2013 года; врачи – 21227,94 руб. за 8 месяцев 2013 года | 45,0 млн. рублей | **-** | 31.12.2013 | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| **Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606**  **«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | |
| 1. | Установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. | Во исполнение Указа приняты следующие нормативные акты:  Закон Ульяновской области от 31.08.2012 № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»  постановление Правительства Ульяновской области от 12.02.2013 № 47-П «Об утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»  постановление Правительства Ульяновской области от 11.03.2013 № 77-П «Об установлении величины среднедушевого денежного дохода населения Ульяновской области на 2013 финансовый год»  постановление Правительства Ульяновской области от 11.03.2013 № 78-П «Об утверждении Порядка установления величины среднедушевого денежного дохода населения Ульяновской области»  В информационных системах органов социальной защиты населения реализован учёт получателей ежемесячной денежной выплаты и механизм назначения и зачисления соответствующих денежных средств;  проведена и широкая информационная работа о введении нового вида пособия - ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей, информационные материалы размещены на сайтах органов социальной защиты области, в печатных СМИ, транслировались по радио ГТРК «Волга», дополнительную информацию можно получить по телефонам в органах социальной защиты. | В соответствии с соглашением между Минтруда и соцзащиты РФ в 2013 году должно родиться **1836** третьих или последующих детей | На 27.09.2013 родилось 1548  третьих и последующих детей, на 1073 ребенка представлены документы для получения ежемесячной выплаты | из федерального бюджета 46551,3 тыс. руб., из областного бюджета Ульяновской области 24073,3 тыс. руб. | из федерального бюджета 46551,3 тыс. руб., из областного бюджета Ульяновской области 24073,3 тыс. руб. | 31.12.2013 | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |
| 2. | Пункт 3. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:  а) принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;  б) предусмотреть при формировании соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а также на последующие годы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Указом. | . Во исполнение Указа реализуются мероприятия Комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, по организации профобучения, переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, на 2013-2015 годы, разработанные Департаментом занятости населения Ульяновской области и утверждённые заместителем Председателя Правительства Ульяновской области в ноябре 2012 года.  2.Заключено Соглашение в декабре 2012 года между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, региональными объединениями работодателей Ульяновской области и Правительством Ульяновской области на 2013-2015 гг., в котором содержатся положения, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. Во многих коллективных договорах предприятий и организаций содержатся положения, направленные на улучшение условий труда беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, выплачиваются дополнительные пособия женщинам в размере МРОТ.  3. Разработана и реализуется «Ведомственная целевая Программа «Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет в 2012-2014 годах», утверждена приказом Департамента занятости населения Ульяновской области от 06.03.2012 № 4.  4. 24 октября 2013 года в г.Ульяновске запланировано проведение Первого Областного женского форума для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, в рамках Ежегодного Международного демографического саммита в Ульяновской области | В 2014-2018 годах планируется ежегодно обучать по 300 женщин | 302 женщины направлены на обучение по состоянию на 1 октября 2013 года | Бюджетом Ульяновской области в 2013 году предусмотрено 2725,8 тыс.руб. На 2014-2018 годы планируется выделение порядка 17,5 млн. рублей, в том числе в 2014 году запланированы средства областного бюджета в размере 2867,8 тыс. рублей.  В 2015г. - 3531,38 тыс. рублей.  В 2016г. - 3699,18 тыс. рублей.  В 2017 г. - 3699,18 тыс. рублей. В 2018 г -  3699,18 тыс. рублей | В 2013 году - 2725,8 тыс.руб. | 2013-2018 годы | 2013-2018 годы |
| **Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | | | |
| 1. | Доведение уровня оплаты труда педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к 2018 году до 100 % средней заработной платы по экономике | Разработан План мероприятий («дорожная карта») «Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ульяновской области (2013-2018 годы)», утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области от 28.02.2013 № 64-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ульяновской области (2013-2018 годы)».  Осуществляются выезды в учреждения социального обслуживания населения с целью проверки системы работы по выплате заработной платы, встречи с трудовыми коллективами;  Ежеквартально размещаются на сайте Министерства труда и социального развития Ульяновской области целевые показатели средней заработной платы в 2013 году и фактические показатели за квартал | 14000,0 руб. | 14096,18 руб. за 8 месяцев 2013 года | 23,04 млн. руб. в т. ч. за счёт консолидированного бюджета субъекта – 10,03 млн. руб.; за счёт иных источников – 13,0 млн. руб. | -. | 31.12.2013 | Министерство труда и социального развития Ульяновской области |