*Тезисы*

*П.С. Дегтярь*

**ОБ УЧАСТИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее – Министерство) в соответствии с полномочиями координирует деятельность исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Ульяновской области.

Уже четвёртый год, начиная с 2013 года, Ульяновская область принимает участие в **государственной программе Российской Федерации «Доступная среда»** на условиях софинансирования из средств федерального бюджета расходов на мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В рамках программы Ульяновской области «Доступная среда» в 2013 – 2015 годах средствами доступности оборудовано всего 102 учреждения. *Из них:*

18 объектов социальной защиты,

20 объектов здравоохранения,

22 объекта образования,

34 объекта культуры,

6 объектов спорта,

2 объекта транспортной инфраструктуры.

В 2016 году в рамках программы Ульяновской области оборудуется ещё 30 объектов социальной инфраструктуры.

Финансирование программы Ульяновской области в 2013-2015 годах составило:

ВСЕГО – 242,5 млн. рублей, в том числе:

за счёт средств федерального бюджета – 124 млн. рублей,

за счёт средств областного бюджета Ульяновской области - 76,5 млн. рублей,

за счёт местных бюджетов муниципальных образования – 42 млн. рублей.

Необходимо отметить, что в текущем году Министром труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилиным дано поручение об освоении субсидии, выделенной субъектам РФ на оборудование объектов средствами доступности, до 01.11.2016 года. Однако по состоянию  
 на 05 декабря из 23,5 млн. рублей освоено всего 14,9 млн. рублей средств субсидии, или 63,2%. Основными причинами не освоения выделенных из федерального бюджета средств является несвоевременное проведение работ по реализации мероприятий (отсутствие проектно-сметной документации и т.п.). Так по состоянию на 05.12.2016 средства субсидии не освоены:

**в сфере здравоохранения**: ГУЗ Кузоватовская районная больница и ГУЗ Сурская районная больница не освоены средства федерального бюджета в сумме 519 тыс. рублей (не завершены работы по оборудованию объектов);

**в сфере образования**: не освоены средства федерального бюджета в сумме 2951 тыс. рублей следующими организациями:

ОГБОУ ДОД областной Дво­рец творчества детей и молодёжи, освоение средств федерального бюджета – 0 рублей, предусмотрено – 1813,28 тыс. рублей;

на 47% освоены средства федерального бюджета ОГКОК «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №18», освоено – 792 тыс. рублей, предусмотрено - 1813,28 тыс. рублей.

на 97% освоены средства федерального бюджета ОГКОУШ № 39 (не оборудован мантессори-кабинет) и ОГКОУ «Измайловская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (не приобретено сенсорное оборудование);

**Городом Ульяновском** не освоены средства в сумме 4349 тыс. рублей, выделенные на приобретение 5 специализированных автомобилей для службы «Социальное такси»;

также не освоены средства федерального бюджета Муниципальными образованиями «город Димитровград» (219 тыс. рублей), «Радищевский район» 154 тыс. рублей), «Чердаклинский район» (168,4 тыс. рублей). По имеющейся информации в Радищевском и Чердаклинском районах работы на объектах планируется завершить до конца недели, тогда как в городе Димитровграде они до сих пор не начаты.

В настоящее время Министерством разработан проект программы Ульяновской области «Доступная среда» на 2017 – 2020 годы, который 06.12.2016 передан для утверждения в Правительство Ульяновской области.

Планируется оборудовать средствами доступности в 2017-2020 годах 115 объектов, *из них:*

*в 2017 году – 33 (здравоохранение – 5, социальная защита – 2, культура – 18, образование – 6, спорт – 2),*

*в 2018 году – 36 (здравоохранение – 4, социальная защита – 7, культура – 15, образование – 6, спорт – 4),*

*в 2019 – 28 (здравоохранение – 4, социальная защита – 4, культура – 18, образование – 6, спорт – 1),*

*в 2020 году – 18 (здравоохранение – 1, социальная защита – 2, культура – 8, образование –5, спорт – 1).*

В проекте программы Ульяновской области представлены прогнозные объёмы финансирования мероприятий на 2017 – 2020 годы. Минтрудом России в письме от 20.11.2016 представлен расчёт распределения субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2017 год. С учётом количества **оборудуемых в 2017 году объектов (27)** в сферах здравоохранения, социальной защиты, спорта, культуры Ульяновской области предварительно выделено **8569,6 тыс. рублей** *(в сфере образования субсидия расчитывается Министерством образования и науки Российской Федерации, на 2017 год в Ульяновской области запланировано оборудовать 6 объектов образования*). На сегодняшний день распределение субсидии между субъектами РФ не утверждено нормативным правовым актом Российской Федерации.

29 ноября 2016 года на рабочем совещании, организованном Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, в присутствии председателей общественных организаций инвалидов обсуждено и согласовано распределение выделенной Ульяновской области субсидии между участниками программы.

*Предварительное распределение субсидии на 2017 год следующее:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Средства федерального бюджета (тыс. руб.)** | **Средства областного (муниципального) бюджета** |
| Социальная защита (2 объекта + обязательные мероприятия по программе) | 2000,0 | 5021,68 |
| Культура (6 объектов) | 1536,3 | 1302,5 |
| Здравоохранение (5 объектов) | 2774,4 | 2862 |
| Спорт (2 объекта) | 818,4 | 1500 |
| г. Ульяновск (1 объект) | 9,0 | 9,0 |
| Вешкаймский район (3 объекта) | 133,0 | 195 |
| г. Димитровград (2 объекта) | 671,8 | 350 |
| Кузоватовский район (1 объект) | 19,0 | 23,3 |
| Майнский район (1 объект) | 373,9 | 150 |
| Мелекесский район (1 объект) | 23,9 | 30 |
| Новомалыклинский район (1 объект) | 119,4 | 150 |
| Сурский район (1 объект) | 75,5 | 50 |
| Сенгилеевский район (1 объект) | 15,0 | 18 |
| **ИТОГО 27 объектов** | **8569,6** | **10867,8** |

*Таблица по количеству объектов и объёму финансирования программы Ульяновской области в 2013 – 2020 годах (по сферам).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сфера | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017  прогноз | | 2018 прогноз | | 2019 прогноз | | 2020 прогноз | |
| Кол | сумма | Кол | сумм | Кол | сумма | Кол | сумм | Кол | сумма | Кол | сумм | Кол- | сумма | Кол | сумма |
| Здравоохранение | 3 | 1000 | 12 | 16313,2 | 5 | 13101,31 | 10 | 3697,52 | 5 | 5636,4 | 4 | 5332 | 4 | 3763,7 | 1 | 2950 |
| Социальная защита | 8 | 24110,6 | 5 | 25338 | 3 | 32332,9 | 2 | 6848,8 | 2 | 7021,68 | 7 | 8433,9 | 4 | 6204 | 3 | 4953,8 |
| Культура | 5 | 13364 | 12 | 6351,4 | 17 | 9728,66 | 12 | 3080,9 | 18 | 3952,1 | 15 | 7429,9 | 15 | 16497,8 | 8 | 1854,3 |
| Образование | 4 | 1602,8 | 12 | 3762,2 | 4 | 4483,49 | 5 | 12952 | 6 | 9133,3 | 6 | 35000 | 4 | 4400 | 5 | 5500 |
| Транспорт | 2 об | 577 | 0 | 0 | 3 тр | 44188,3 | 1 тр | 6648,8 |  | 0 | тр | 25800 | тр | 25800 | тр | 25800 |
| Занятость | 2 | 286,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спорт | 4 | 9260,24 | 1 | 2561 | 0 | 0 | 1 | 3776,4 | 2 | 2318,4 | 4 | 9000 | 1 | 12000 | 1 | 12000 |
| ИТОГО | 28 | 50201,08 | 42 | 89896,7 | 29 | 103186,6 | 30 | 38965,12 | 33 | 27268,2 | 36 | 93439 | 28 | 70525 | 18 | 55571,7 |

*Справочная информация по количеству объектов и объёму финансирования программы Ульяновской области в 2013 – 2016 годах (по сферам):*

*В 2013 году на реализацию мероприятий программы Ульяновской области выделено всего 49,5 тыс. рублей, из них: 24,3 млн. руб. - из федерального бюджета и 25,2 млн. руб. - консолидированного бюджета Ульяновской области, что позволило выполнить работы по адаптации 28 объектов социальной инфраструктуры, куда вошли 3 учреждения здравоохранения, 10 учреждений социальной защиты, 4 учреждения образования, 5 учреждений культуры, 4 учреждения спорта, 2 объекта транспортной инфраструктуры.. Были адаптированы входные группы – установлены пандусы, поручни, приспособлены санитарно-гигиенические комнаты, уложена тактильная плитка.*

*В 2014 году всего выделено 90,1 млн. руб., из них 44,9 млн. руб. - средства федерального бюджета и 45,2 млн. руб. - средства консолидированного бюджета области на 45 объектов социальной инфраструктуры. Из них 12 учреждений здравоохранения, 14 учреждений образования, 12 учреждений культуры, 5 учреждений социального обслуживания, 2 учреждения спорта.*

*В 2014 году в программе приняли участие 8 муниципальных образований: г. Ульяновск, г. Димитровград, Базарносызганский, Майнский, Новомалыклинский, Павловский, Радищевский, Сенгилеевский.*

*В 2015 году Ульяновской области выделена субсидия из средств федерального бюджета в размере 54,7 млн. руб. Размер консолидированного бюджета Ульяновской области - 48,4 млн. руб. В 2015 году проведены работы по адаптации 29 объектов социальной инфраструктуры, из них:*

*5 объектов здравоохранения (Онкодиспансер, Областной клинический центр специализированных видов медицинский помощи, Центральная городская клиническая больница, Ульяновская областная клиническая больница, Радищевская ЦРБ), 3 объекта социальной защиты (ПНИ Акшуат, дом-интернат Акшуат, Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Новоульяновске), 17 объектов культуры (ЦНК, Драмтеатр, Дворец книги, музей им. Гончарова, Театр юного зрителя, музыкальное училище, 6 домов культуры, 3 библиотеки), 4 объекта образования (2 техникума, детский сад и школа искусств).*

*В 2015 году в реализации программных мероприятий приняли участие 7 муниципальных образований: г. Ульяновск, г. Димитровград, Сенгилеевский, Новоспасский, Вешкаймский, Старомайнский, Майнский районы по адаптации 13 объектов культуры и образования (в том числе детские сады, школы искусств, центры культуры, библиотеки).*

*В 2016 году в рамках программы Ульяновской области планируется оборудовать 30 объектов социальной инфраструктуры. В том числе: 10 объектов здравоохранения* *(ГУЗ Ульяновская областная клиническая наркологическая больница, ГУЗ Городская поликлиника №3, ГУЗ Городская поликлиника №5, ГУЗ Костно-туберкулезный санаторий «Сосновка», ГУЗ Карсунская районная больница, ГУЗ Областной детский противотуберкулезный санаторий «Юлово», ГУЗ Барышская районная больница, ГУЗ Вешкаймская районная больница, ГУЗ Кузоватовская районная больница, ГУЗ Сурская районная больница), ,* 12 объектов культуры *(Филиал областного государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновский областной художественный музей» Музей А.А. Пластова, ОГАУК «УльяновскКинофонд», МБУК "Централизованная библиотечная система" (библиотека №4), МБУК "Централизованная библиотечная система" (библиотека №12), Муниципальное казённое учреждение культуры «Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система», Каргинский центральный сельский Дом культуры, отделение муниципального казённого учреждения Вешкаймский Районный Дом культуры,Муниципальное бюджетное учреждение, дополнительного образования «Новомалыклинская детская школа искусств», Объект культурного наследия «Дом, в котором жила семья посадского головы, мецената Маркова К.» Муниципальное казенное учреждение «Управление по реализации социальных программ», МКУК «Межпоселенческая библиотека», МУК «Радищевский краеведческий музей», Филиал МУК «Межпоселенческий культурный центр» Мирновский СДК Районный дом культуры),* 5 объектов образования *(ОГБОУ ДОД областной Дво­рец творчества детей и молодёжи ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89», ОГКОУШ № 39, ОГКОК «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №18», ОГКОУ «Измайловская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)*, 2 объекта социальной защиты *(Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске», Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка»),* 1 объект спорта *– Центральный стадион «Труд»*. Будут проведены работы по установке лифтов, подъёмных устройств, устройству пандусов, оборудованию санитарно-гигиенических комнат, приобретено оборудование для нужд инвалидов.

*Всего на реализацию мероприятий Программы Ульяновской области в 2016 году предусмотрено 38965,12 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 23546,4 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета Ульяновской области – 15418,72 тыс. рублей.*

Кроме того, необходимо отметить, что в рамках программы Ульяновской области «Доступная среда» за счёт средств областного бюджета Ульяновской области ежегодно общественным организациям инвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда» оплачивается **проезд к месту проведения соревнований, творческих конкурсов**. Так, в 2016 году на указанные цели выделено:

240 тыс. рублей - на перевозку инвалидов с нарушением слуха и зрения для участия в областных, межрегиональных, международных соревнованиях *(IV Всероссийский конкурс концертных программ, посвящённый 90-летию Всероссийского общества глухих, V Всероссийский молодёжный форум Всероссийского общества глухих, Всероссийский реабилитационный интерактивный конкурс зрительских симпатий Всероссийского общества слепых «Творческая Ярмарка» и.т.д.);*

190 тыс. рублей – на проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом;

150 тыс. рублей – на проведение социально-значимого мероприятия для детей-инвалидов «Парад ангелов»;

70 тыс. рублей – на обучение жестовому языку родителей детей с нарушением слуха, специалистов социальной защиты, здравоохранения.

Министерством ежеквартально проводится мониторинг показателей доступности всех объектов социальной инфраструктуры Ульяновской области. Так, по состоянию на 01.11.2016 для инвалидов доступно (в том числе путём устройства кнопки вызова) 31% объектов социальной инфраструктуры Ульяновской области, что выше показателя на 01.11.2015 года, который составил 21%. Необходимо отметить, что вышеуказанный показатель по количеству оборудованных для инвалидов объектов рассчитан с учётом действующих объектов жилого фонда, показатель доступности по которым наименьший - 8%. В том числе в сферах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***Общее количество ОСИ на территории Ульяновской области*** | ***Кол-во ОСИ доступных для инвалидов*** | ***% оборудованных от общего кол-ва*** |
| *Здравоохранение* | *472* | *179* | *38%* |
| *Образование* | *794* | *238* | *30%* |
| *Соц. защита населения* | *126* | *83* | *66%* |
| *Физкультура и спорт* | *227* | *88* | *39%* |
| *Культура* | *563* | *253* | *45%* |
| *Транспорт* | *1717* | *571* | *33%* |
| *Связь и информация* | *355* | *164* | *46%* |
| *Жилой фонд* | *6477* | *502* | *8%* |
| *Потребительский рынок* | *8879* | *3872* | *44%* |
| *Места приложения труда* | *95* | *68* | *72%* |
| ***ВСЕГО по области*** | ***19705*** | ***6018*** | ***31%*** |

Наименьший показатель по доступности объектов социальной инфраструктуры в Ульяновском (13%), Тереньгульском (14%), Сурском (16%), Базарносызганском (25%) районах Ульяновской области.

Лучшие показатели в Старокулаткинском (77%), Вешкаймском (67%), Цильнинском (58%), Карсунском (52%), Кузоватовском (47%), Николаевском (47%), Новомалыклинском (48%) районах.

В целях оказания содействия инвалидам по адаптации жилых помещений в муниципальных образованиях действует **программа «Забота»,** в рамках которой на заявительной основе гражданам предоставляется адресная материальная помощь на проведение необходимых работ и организовывается их проведение. Так, за 10 месяцев 2016 года на указанные цели из средств местных бюджетов муниципальных образований Ульяновской области выделено 1667 тыс. рублей, *из них 1541,25 тыс. рублей – МО «город Ульяновск», 50 тыс. рублей – МО «Цильнинский район», по 12 тыс. рублей – МО «Барышский район» и «Новоспасский район», 10 тыс. рублей – МО «Сурскй район».*

С целью обеспечения транспортной доступности с 2011 года в городе Ульяновске и городе Димитровграде организована **работа службы «Социальное такси».** Обеспечивают работу «Социального такси» 7 автомобилей в г. Ульяновск и 2 – в г. Димитровграде. Ежегодно в городе Ульяновске исполняется 6900 заявок, в городе Димитровграде – 370 заявок. Также в 2016 году в рамках программы «Доступная среда» запланировано приобретение 5 автомобилей для перевозки инвалидов в службу «Социальное такси».

Кроме того, гражданам, страдающим почечной недостаточностью, оказывается содействие в транспортировке для проведения регулярных процедур гемодиализа. За 10 месяцев 2016 года за счет средств местных бюджетов муниципальных образований на указанные цели предоставлено 4159,89 тыс. рублей. Кроме того, перевозка граждан до медицинских организаций осуществляется автомобилями скорой медицинской помощи.